## Feuil1
Projets | Site | Début des travaux | Fin prévue des travaux | Fin révisée des travaux
Réfection de la toiture du bloc A à l'ITA - Phase 1 | ITA St-Hyacinthe | 2019-08-19 | 2019-10-11 | 2021-01-29
Démolition du silo en douves et construction d'un nouveau silo (Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, CRSAD) | Deschambault | 2019-04-29 | 2019-11-15 | 2019-12-13
Installation d'un convoyeur à glace | Cap-aux-Meules | 2020-08-17 | 2020-10-16 | 2020-12-11
Aménagement d'espaces bureaux au bâtiment administratif (Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, CRSAD) | Deschambault | 2020-10-06 | 2020-11-20 | 2021-02-26
Réfection du poulailler DC-0149 et de réparation structurale à l’étable (Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, CRSAD) | Deschambault | 2021-04-26 | 2021-09-08 | 2021-11-30
Mise à niveau de la ventilation d'un bâtiment (Centre d’expertise en production ovine du Québec, CEPOQ) | La Pocatière | 2020-11-25 | 2021-02-26 | 2021-03-12