## Accueil et mandat
Prime-Vert Volet 1 : Projets individuels en agroenvironnement par une exploitation agricole Sous-volet 1.1 : Appui à la réalisation du PAD 1.1.4 Projets d'optimisation de la gestion de l'eau
DIAGNOSTIC ET ÉLABORATION DU PROJET
Implantation d'ouvrages d'approvisionnement et de stockage d'eau
Aménagement ou agrandissement d'étangs d'irrigation
PRÉSENTATION DU DOCUMENT
Ce document permet d’établir un diagnostic et d’élaborer un projet d’aménagement ou d’agrandissement d’étangs d’irrigation dans les entreprises agricoles, en limitant les impacts sur le réseau hydrique et en contribuant à l’adaptation aux changements climatiques.
Veuillez noter que l'ajout de lignes est possible dans les champs de texte lorsque l'espace dans une section est insuffisant.
MANDAT
Section A - Diagnostic
1) Définir les besoins en eau des cultures;
2) Définir les sources d'approvisionnement disponibles;
3) Réaliser les relevés de terrain nécessaires pour localiser l'étang et son aire de captage d'eau;
4) Recommander des aménagements ou des agrandissements d'ouvrages de stockage d'eau;
Section B - Élaboration du projet
5) Préparer les plans et devis;
6) Préparer la liste des matériaux nécessaires et une estimation des coûts du projet;
7) Recommander des mesures d’atténuation à appliquer pendant et après les travaux;
8) Remettre et expliquer le diagnostic, le projet et ses annexes au représentant de l'exploitation agricole;
9) S'assurer que les autorisations et les permis nécessaires à la réalisation du projet ont été produits avant le début des travaux.
Section C - Attestation de conformité
A | Les cases en jaune concernent spécifiquement le diagnostic. Les honoraires du conseiller mandaté pour l’établissement du diagnostic pourraient être admissibles au Programme services-conseils 2023-2028. Certaines conditions s’appliquent et seul le réseau Agriconseils peut déterminer si ces honoraires sont admissibles ou non.
B-C | Les cases en vert concernent l’élaboration du projet ainsi que l’attestation de conformité exigée lors d’une demande d’aide financière déposée dans le cadre de Prime-Vert. Les honoraires du conseiller sont pris en compte dans les montants forfaitaires liés au projet. Le conseiller doit donc facturer ses honoraires à son client.

## Identification
Prime-Vert Volet 1 : Projets individuels en agroenvironnement par une exploitation agricole Sous-volet 1.1 : Appui à la réalisation du PAD 1.1.4 Projets d'optimisation de la gestion de l'eau
DIAGNOSTIC ET ÉLABORATION DU PROJET
Implantation d'ouvrages d'approvisionnement et de stockage d'eau
Aménagement ou agrandissement d'étangs d'irrigation
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR ET LE MANDATAIRE
Exploitation agricole
Nom légal de l'entreprise |  | NIM exploitant
Nom du représentant |  | Téléphone
Adresse postale |  | Cellulaire*
Courriel |  | Télécopieur*
*Facultatif
Conseiller mandaté pour réaliser le diagnostic
Nom titre du conseiller |  | Numéro de membre
Organisme |  | Téléphone
Adresse postale |  | Cellulaire*
Courriel |  | Télécopieur*
*Facultatif
J'atteste que mon service conseil est dissocié de la vente de produit ou de service autre que le service conseil

## A - Champs visés
Prime-Vert Volet 1 : Projets individuels en agroenvironnement par une exploitation agricole Sous-volet 1.1 : Appui à la réalisation du PAD 1.1.4 Projets d'optimisation de la gestion de l'eau
DIAGNOSTIC
Implantation d'ouvrages d'approvisionnement et de stockage d'eau
Aménagement ou agrandissement d'étangs d'irrigation
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Nom légal de l'entreprise |  | 0 |  |  |  | NIM exploitant | 0
Nom du représentant |  | 0 |  |  |  | Téléphone | 0
Date de la visite
CHAMPS VISÉS PAR LE DIAGNOSTIC
Champ | P/L* |  | Localisation (lot) |  | Caractéristiques du champ irrigué par l'étang (type de sol, cultures, bandes riveraines, égouttement, travail du sol, etc.) |  | Superficie (ha)
Superficie totale couverte par le diagnostic (ha) : | [6 empty] | 0
*Propriété (P) ou Location (L)

## A - Analyse et recommandations
Prime-Vert Volet 1 : Projets individuels en agroenvironnement par une exploitation agricole Sous-volet 1.1 : Appui à la réalisation du PAD 1.1.4 Projets d'optimisation de la gestion de l'eau
DIAGNOSTIC
Implantation d'ouvrages d'approvisionnement et de stockage d'eau
Aménagement ou agrandissement d'étangs d'irrigation
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Nom légal de l'entreprise |  | 0 |  | NIM exploitant |  | 0
Nom du représentant |  | 0 |  | Téléphone |  | 0
DESCRIPTION DES BESOINS EN EAU, DISPONIBILITÉ DE CELLE-CI ET RECOMMANDATIONS
Description des besoins en eau pour les activités visées dans l'ensemble de l'entreprise (irrigation, lavage, etc.)
Description des sources d'eau disponible dans l'entreprise
Informations sur l'autorisation de prélèvement d'eau (si nécessaire)
Description des besoins en eau pour les activités visées par l'aménagement (irrigation, lavage)
Description des sources d'eau employées pour alimenter l'aménagement
Recommandations d'ouvrages et de mesures d'atténuation
Aménagement ou agrandissement d'étangs
Mesures d’atténuation recommandées pendant et après les travaux pour éviter ou réduire la contamination de l’eau (aménagement de zones tampons, aérateur, etc.)
SIGNATURE DU CONSEILLER MANDATÉ POUR L'ÉLABORATION DU PROJET
Je déclare avoir remis une copie du présent diagnostic ainsi que de ses annexes et avoir expliqué l’ensemble de son contenu (formulaire, sections et annexes) au représentant de l’exploitation agricole pour laquelle ces documents ont été préparés.
J'atteste que mon service conseil est dissocié de la vente de produit ou de service autre que le service conseil.
Signature : |  |  |  |  | Date :

## B - Conception et planification
Prime-Vert Volet 1 : Projets individuels en agroenvironnement par une exploitation agricole Sous-volet 1.1 : Appui à la réalisation du PAD 1.1.4 Projets d'optimisation de la gestion de l'eau
ÉLABORATION DU PROJET
Implantation d'ouvrages d'approvisionnement et de stockage d'eau
Aménagement ou agrandissement d'étangs d'irrigation
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Nom légal de l'entreprise | 0 |  | NIM exploitant | 0
Nom du représentant | 0 |  | Téléphone | 0
CONCEPTION DES OUVRAGES DE STOCKAGE D'EAU
Localisation des ouvrages et éléments d'intérêt situés à proximité, si applicable (milieu humide, cours d'eau, etc.)
Évaluation des apports en eau par ruissellement de surface, par pompage ou par résurgence de la nappe phréatique et détermination de la nécessité ou non d’étanchéifier l’étang. Période visée pour les prélèvements d'eau
Dimensionnement des ouvrages (aménagement ou agrandissement) : pentes des talus, profondeur, capacité de stockage, exutoire, sécurité, gestion des déblais, végétalisation, systèmes de pompage, filtration, traitement de l'eau, etc. (joindre : plans, devis, étapes de construction et fiches techniques de référence fournis)
Mesures d'atténuation et d'entretien
PLANIFICATION ET RÉALISATION DES TRAVAUX
Autorisation, permis ou avis requis avant le début des travaux
Conditions de réalisation des travaux
Calendrier des travaux
Autorisation de la MRC
Permis municipal
Autorisation de la CPTAQ
Aucune autorisation, aucun permis ni aucun avis requis
Autre (MELCCFP, etc.) (précisez) :

## B - Estimation aide financière
Prime-Vert Volet 1 : Projets individuels en agroenvironnement par une exploitation agricole Sous-volet 1.1 : Appui à la réalisation du PAD 1.1.4 Projets d'optimisation de la gestion de l'eau
ÉLABORATION DU PROJET
Implantation d'ouvrages d'approvisionnement et de stockage d'eau
Aménagement ou agrandissement d'étangs d'irrigation
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Nom légal de l'entreprise | 0 |  | NIM exploitant | 0
Nom du représentant | 0 |  | Téléphone | 0
CALCUL DES MONTANTS FORFAITAIRES
| Montant forfaitaire | Montant forfaitaire bonifié |  | Montant d’aide financière
Agrandissement d'étangs |  |  | Nombre de m3
Eau stockée (sans géomembrane étanche) | 4,50 $ /m3 | 5,46$ /m3 |  | 0
Eau stockée (avec géomembrane étanche) | 7,00 $ /m3 | 8,50$ /m3 |  | 0
Frais d’honoraires pour l’attestation de conformité | 560 | 680 |  | 0
Total : |  |  |  | 0
AIDE FINANCIÈRE REÇUE EN 2026-2027
L'exploitation agricole bénéficie d'une bonification dans le cadre du sous-volet 1.1 de Prime-Vert.

## B - Coûts totaux du projet
Prime-Vert Volet 1 : Projets individuels en agroenvironnement par une exploitation agricole Sous-volet 1.1 : Appui à la réalisation du PAD 1.1.4 Projets d'optimisation de la gestion de l'eau
ÉLABORATION DU PROJET
Implantation d'ouvrages d'approvisionnement et de stockage d'eau
Aménagement ou agrandissement d'étangs d'irrigation
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Nom légal de l'entreprise | 0 |  | NIM exploitant |  | 0
Nom du représentant | 0 |  | Téléphone |  | 0
LISTE DES MATÉRIAUX ET ESTIMATION DES COÛTS
Matériaux, travaux mécanisés et frais d'honoraires |  |  |  | Estimation des coûts de réalisation de l'ouvrage
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total : |  |  |  | 0

## B - Signatures
Prime-Vert Volet 1 : Projets individuels en agroenvironnement par une exploitation agricole Sous-volet 1.1 : Appui à la réalisation du PAD 1.1.4 Projets d'optimisation de la gestion de l'eau
ÉLABORATION DU PROJET
Implantation d'ouvrages d'approvisionnement et de stockage d'eau
Aménagement ou agrandissement d'étangs d'irrigation
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR ET LE MANDATAIRE
Nom légal de l'entreprise | 0 |  | NIM exploitant |  | 0
Nom du représentant | 0 |  | Téléphone |  | 0
DOCUMENTS ANNEXÉS
SIGNATURE DU CONSEILLER MANDATÉ POUR L'ÉLABORATION DU PROJET
Je déclare avoir remis une copie du présent projet ainsi que de ses annexes et avoir expliqué l’ensemble de son contenu (formulaire, sections et annexes) au représentant de l’exploitation agricole pour laquelle ces documents ont été préparés.
J'atteste que mon service conseil est dissocié de la vente de produit ou de service autre que le service conseil.
Signature : |  |  |  | Date :
Plan de localisation des champs visés par le projet
Cartes de données du terrain : courbes de niveaux, pentes, chemin préférentiel de l'eau, type de sol, etc.
Localisation et plan d'aménagement des ouvrages de stockages d'eau (photo aérienne)
Plans et devis ou plans types des ouvrages recommandés, incluant la localisation et le plan d'amménagement des ouvrages de stockages d'eau (Photo aérienne) Obligatoire
Mesures d’atténuation à appliquer pendant et après les travaux

## C - Attestation de conformité
Prime-Vert Volet 1 : Projets individuels en agroenvironnement par une exploitation agricole Sous-volet 1.1 : Appui à la réalisation du PAD 1.1.4 Projets d'optimisation de la gestion de l'eau
ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Implantation d'ouvrages d'approvisionnement et de stockage d'eau
Aménagement ou agrandissement d'étangs d'irrigation
RENSEIGNEMENTS SUR LE LE DEMANDEUR ET LES MANDATAIRES
Exploitation agricole
Nom légal de l'entreprise | 0 | [5 empty] | NIM exploitant |  |  | 0
Nom du représentant | 0 | [5 empty] | Téléphone |  |  | 0
Adresse postale | 0 | [5 empty] | Cellulaire* |  |  | 0
Courriel | 0 | [5 empty] | Télécopieur* |  |  | 0
Conseiller mandaté pour l'établissement du diagnostic et l'élaboration du projet
Nom et titre du conseiller | 0 | [5 empty] | Numéro de membre |  |  | 0
Organisme | 0 | [5 empty] | Téléphone |  |  | 0
Adresse postale | 0 | [5 empty] | Cellulaire* |  |  | 0
Courriel | 0 | [5 empty] | Télécopieur* |  |  | 0
Conseiller mandaté pour la préparation et la supervision des travaux ainsi que l’attestation de conformité (si cette personne est différente du conseiller mandaté pour l’établissement du diagnostic et l’élaboration du projet)
Nom et titre du conseiller | [6 empty] | Numéro de membre
Organisme | [6 empty] | Téléphone
Adresse postale | [6 empty] | Cellulaire*
Courriel | [6 empty] | Télécopieur*
*Facultatif
PLANIFICATION ET RÉALISATION DES TRAVAUX
Autorisation, permis ou avis requis avant le début des travaux
RESPECT DE LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE LE LONG DES COURS D'EAU
Les bandes de protection riveraines doivent avoir une largeur minimale de 3 m, mesurées à partir de la limite du littoral, et au minimum 1 m de retrait sur le replat situé au haut du talus des cours d'eau.
Les bandes de protection riveraines sont-elles respectées pour les parcelles où sont réalisés les travaux ?
Commentaires
ATTESTATION DE CONFORMITÉ ET DÉCLARATION DU CONSEILLER MANDATÉ
Le conseiller qui établit le constat de conformité des travaux doit transmettre au MAPAQ : - les données de localisation GPS; - des photographies des travaux majeurs réalisés.
OU
Des modifications au projets initialement accepté ont été faites ?
Si oui, précisez les modifications (décrivez les changements apportés par rapport aux plans originaux, indiquez leurs justifications et déposez les plans ou croquis de modification, y compris les dimensions des aménagements).
AUTRES DÉCLARATIONS
SIGNATURE DU CONSEILLER AYANT PRODUIT L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Signature : | [7 empty] | Date :
RÉSUMÉ DES AMÉNAGEMENTS OU DES AGRANDISSEMENTS RÉALISÉS (COÛTS RÉELS) | [10 empty] | AIDE ESTIMÉE
|  | Montant forfaitaire |  | Montant forfaitaire bonifié |  |  |  |  | Montant d’aide financière |  |  | Montant d’aide financière
Agrandissement d'étangs | [5 empty] | Nombre de m3 |  |  |  |  | Nombre de m3
Eau stockée (sans géomembrane étanche) |  | 4,50 $ /m3 |  | 5,46$ /m3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Eau stockée (avec géomembrane étanche) |  | 7,00 $ /m3 |  | 8,50$ /m3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Frais d’honoraires pour l’attestation de conformité |  | 560 |  | 680 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Sous-total : | [8 empty] | 0 |  |  | 0
LISTE DES MATÉRIAUX ET LES COÛTS RÉELS DE RÉALISATION
Matériaux, travaux mécanisés et frais d'honoraires | [7 empty] | Estimation des coûts de réalisation de l'ouvrage |  |  | Coûts totaux réels de réalisation de l'ouvrage
0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Total : | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Il est obligatoire d’indiquer les coûts totaux réels de réalisation de l’ouvrage lors de la remise des livrables.
LOCALISATION GPS DES AMÉNAGEMENTS OU DES AGRANDISSEMENTS
Directives concernant la prise des points GPS Un point GPS et une seule observation doivent être saisis par ligne. Les coordonnées X et Y doivent être présentées en degrés décimaux (cinq décimales après la virgule), par exemple « coordonnée X : -71,23041; coordonnée Y : 46,80506 ».
Si plusieurs correctifs sont associés à la résolution du même problème et qu’ils sont situés au même endroit, un seul point GPS peut être enregistré en indiquant tous les travaux réalisés. Vous pouvez également envoyer les coordonnées géoréférencées dans d’autres formats de documents (SHP, DXF, DWG, etc.) ou fournir un plan de localisation des travaux.
Coordonnée X | Coordonnée Y |  | Année de réalisation |  | Commentaire
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Oui
Non
Sans objet
Autorisation de la MRC
Permis municipal
Autre (MELCCFP, etc.) (précisez) :
Aucune autorisation, aucun permis ni aucun avis requis
Je certifie que les travaux définis ci-dessous ou dans le document annexé au présent formulaire ont été réalisés en conformité avec les plans et devis préparés pour le projet.
Je certifie que les travaux définis ci-dessous ou dans le document annexé au présent formulaire ont été réalisés en conformité avec les modifications apportées aux plans et devis préparés pour le projet.
Je déclare que les travaux définis ci-dessous ou dans le document annexé au présent formulaire sont non conformes. (Donnez les raisons de cette déclaration.)
Je certifie que les matériaux utilisés dans le cadre du projet sont neufs.
Oui
Sans objet

## Section réservée MAPAQ
Prime-Vert
Sous-volet 1.1 : Appui à la réalisation du PAD
1.1.4 Projet d'optimisation de la gestion de l'eau
Mesure 8003
Identification du demandeur
|  | Nom du demandeur : |  | 0
|  | NIM : |  | 0
Numéro de demande :
Type de projets |  | Implantation d’ouvrages d’approvisionnement et du stockage d’eau - irrigation
Indicateurs particuliers |  | Statut |  | Commentaires
Admissible à un taux bonifié : |  | Sélectionner
Nombre de pratiques : |  | Sélectionner
Coût total réel du projet : |  | 0 | 12345
Principal secteur agricole visé par le projet : |  | Sélectionner
Attestation de conformité |  | Statut |  | Commentaires
Reçue et conforme : |  | Sélectionner
Le projet a été réalisé tel que prévu : |  | Sélectionner |  | Si non, est-ce que le projet reste admissible ?
Les modifications apportées sont approuvées |  | Sélectionner
Aide financière |  | Montant |  | Commentaires
Montant de l'aide offerte : | Montant offert | 0 | 0
Montant de la réclamation reçu : | Réclamation | 0 | 0
Validation des dépenses et p.j. : |  | Sélectionner |  | Les dépenses et les photos correspondent au projet.
Commentaires et explications de l'analyste, au besoin insérer le tableau des dépenses
Nom de l'analyse : |  |  |  | Date :
Décision
La demande de réclamation est : |  | Sélectionner
Montant de l'aide financière à payer : | Paiement | 0
Validations effectuées par : |  |  |  | Date :

## Références MAPAQ (hidden)
Sélectionner | Sélectionner
Implantation d'ouvrage hydroagricoles | Apicole
Implantation d’ouvrages d’approvisionnement et du stockage d’eau - bétail | Bovins de boucherie
Implantation d’ouvrages d’approvisionnement et du stockage d’eau - réservoir | Caprin
Implantation d’ouvrages d’approvisionnement et du stockage d’eau - irrigation | Cunicole
Achat ou location d’équipements de gestion de l’eau d’irrigation | Dindons
Grands Gibiers
Sélectionner | Bovins laitiers
Oui | Oeufs d'incubation
Non | Oeufs de consommation
Ne s'applique pas | Oiseaux Fermiers
Ovin
Sélectionner | Porc
Acceptée sans modification | Poulets
Acceptée avec modification | Autre élevage (précisez)
Refusée | Acéricole
Arbres de Noël
Sélectionner | Bleuets
Oui - Relève | Canneberges
Oui - Biologique | Céréales, oléagineux et protéines végétales
Oui - IDLE | Cultures de plantes bio-industrielles
Non | Cultures fourragères annuelles
Cultures fourragères pérennes
Sélectionner | Cultures ornementales de serre
1 | Cultures ornementales en champs
2 | Fraises
3 | Légumes de champs
4 | Légumes et fruits de serre
5 | Légumes de transformation
6 | Pomme
Pomme de terre
Raisins
Autre fruit (précisez)
Autre culture (précisez)
Tous les secteurs agricoles
Tous les productions végétales
Tous les productions animales
Tous les secteurs bioalimentaires
Ne s'applique pas

## Source (hidden)
Aide bonifiée
TRUE
Frais d’honoraires pour l’attestation de conformité Estimation d'aide financière
FALSE
Frais d’honoraires pour l’attestation de conformité Montants finaux
FALSE