## Programmation 2020-2021
NUMÉRO | No Fiche centre-régions | Priorité 1 à 3 | Projets | Approbation | Bureau | Responsable du projet | Type ressource | Mars | Avril |  |  |  | Mai | [5 empty] | Juin |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  |  | Total
[8 empty] | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
1 |  | 1 | CMI: Inventaire substrat frayère MOHU | Annulé Départ MF | Longueuil | Marie-France Julien | Biologistes | [53 empty] | 0
|  |  | NOTE: entre mi-juillet et mi-août selon les dispos | Support à CMI | Longueuil |  | Techniciens | Juillet 20: 5 | 5
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Juillet 27: 5
|  |  | Inventaire oiseaux: à déterminer |  | Longueuil |  | Biologistes | [53 empty] | 0
2 | CB 2020-10 | 1 | Reproduction artificielle-ensemencement de chevalier cuivré-contaminants | Annulé | Longueuil | Nathalie Vachon | Biologistes | Avril 6: 2; Avril 13: 1; Avril 20: 1; Avril 27: 2; Mai 4: 2; Mai 11: 1; Mai 18: 1; Mai 25: 2; Mai 8: 5; Juin 15: 5; Juin 22: 5; Juin 29: 2; Août 17: 2; Septembre 7: 1; Septembre 14: 1; Janvier 4: 2; Janvier 11: 3; Janvier 18: 3; Janvier 25: 3; Février 1: 2; Février 8: 3; Février 15: 3; Février 22: 3; Mars 1: 3; Mars 8: 3 | 61
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Mai 4: 1; Mai 11: 1; Mai 1: 2; Mai 8: 5; Juin 15: 5; Juin 22: 5; Juin 29: 2 | 21
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Avril 6: 1; Avril 13: 1; Avril 20: 1; Mai 4: 1; Mai 11: 1; Mai 18: 1; Mai 1: 2; Mai 8: 5; Juin 15: 5; Juin 22: 5; Juin 29: 2; Juillet 6: 3; Juillet 13: 3; Juillet 20: 3; Août 10: 3; Août 17: 3; Septembre 21: 2; Septembre 28: 2 | 44
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Avril 6: 1; Avril 13: 1; Avril 20: 1; Mai 4: 1; Mai 11: 1; Mai 1: 2; Juin 15: 5; Juin 22: 5; Juin 29: 2; Septembre 21: 2 | 21
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Mai 1: 2; Mai 8: 5; Juin 15: 5; Juin 22: 5; Juin 29: 2 | 19
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Mai 18: 5; Mai 25: 5; Mai 1: 5; Mai 8: 5; Juin 15: 5; Juin 22: 5; Juin 29: 5; Juillet 6: 5; Juillet 13: 5; Juillet 20: 5; Juillet 27: 5; Août 3: 5; Août 10: 5 | 65
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Décembre 7: 2; Décembre 14: 2; Décembre 21: 2; Décembre 28: 2; Janvier 4: 2; Janvier 11: 2; Janvier 18: 2; Janvier 25: 2 | 16
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Octobre 26: 2; Novembre 2: 2; Novembre 9: 2; Novembre 16: 2; Novembre 23: 2 | 10
0
3 | FA 2020-17 | 1 | RSI-archipel lac Saint-Pierre | À discuter effectif | Longueuil | Nathalie Vachon | Biologistes | Avril 13: 2; Avril 20: 2; Mai 4: 2; Mai 11: 2 | 8
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Août 24: 5; Août 31: 4; Septembre 7: 3; Septembre 14: 3 | 15
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Août 24: 5; Août 31: 4; Septembre 7: 3; Septembre 14: 3
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Août 24: 1; Août 31: 4; Septembre 7: 3; Septembre 14: 3; Septembre 21: 3; Septembre 28: 2; Octobre 26: 2
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Août 24: 1; Août 31: 2; Septembre 7: 3; Septembre 14: 2; Septembre 21: 4; Septembre 28: 4
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Août 24: 1; Août 31: 4; Septembre 7: 1; Septembre 14: 2; Septembre 28: 2; Octobre 12: 3; Octobre 19: 4
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Août 31: 1; Octobre 26: 2
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Août 24: 1; Août 31: 2; Septembre 7: 2; Septembre 14: 2
4 |  | 1 | Gestion refuge Pierre-Étienne-Fortin (signalisation) | Accepté | Longueuil | Nathalie Vachon | Biologistes | [53 empty] | 0
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | bar: Mai 25; Novembre 2
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | [53 empty] | 2 | bar: Mai 25; Novembre 2
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | [53 empty] | 2 | bar: Mai 25; Novembre 2
5 | FA 2020-03 | 1 | Carpe-asiatique-EAE | Accepté | Longueuil | Nathalie Vachon | Biologistes | Décembre 7: 2 | 2
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Avril 6: 2; Avril 13: 1; Avril 20: 1; Mai 4: 1; Mai 18: 1; Mai 1: 1; Mai 8: 5; Juillet 6: 1; Juillet 13: 1; Juillet 20: 1; Juillet 27: 1; Août 3: 1; Août 10: 1; Août 17: 1; Août 24: 1; Août 31: 1; Septembre 7: 1; Septembre 14: 1; Septembre 28: 1; Octobre 5: 1; Octobre 12: 1; Octobre 19: 1
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | [53 empty] | 0
0
6 |  | 2 | Échantillonnage de poissons-contaminants MELCC | accepté | Longueuil | Nathalie Vachon | Biologistes | Septembre 21: 3 | 3
|  |  | 2 ou 3 jours terrain + labo au fins de formation) |  | Longueuil |  | Techniciens | Septembre 21: 3; Septembre 28: 1; Octobre 5: 2; Octobre 12: 1; Octobre 26: 1 | 8
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Septembre 21: 3; Septembre 28: 1; Octobre 5: 2; Octobre 12: 1; Octobre 26: 1 | 8
7 |  | 2 | Soutien COVABAR | À discuter travaux terrain | Longueuil | Nathalie Vachon | Biologistes | [53 empty] | 3 | bar: Avril 13; Mai 25 to Mai 1
|  |  | (formation agents de sensibilisation: identification de poissons et passe migratoire) |  | Longueuil |  | Biologistes | [53 empty] | 1 | bar: Mai 25
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Mai 18: 2 | 2
8 |  | 1 | Dossier mulette (projet 1): Inventaire obovarie (année 2) (voir Diagramme GANTT détaillé) | attend courriel Isabelle Gauthier, responsable de l'Entente et approbation directeurs MFFP | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Biologistes | Mars 30: 3; Août 3: 4; Août 10: 5; Août 31: 1; Novembre 23: 2; Novembre 30: 2; Décembre 7: 3; Décembre 14: 5; Décembre 21: 5; Décembre 28: 3 | 33
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Août 3: 4
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Mars 30: 2; Août 3: 4; Août 10: 5; Novembre 23: 2; Novembre 30: 2; Décembre 7: 3; Décembre 28: 1
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Août 10: 2; Décembre 7: 3
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Décembre 14: 5
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Août 10: 3; Janvier 4: 1 | 4
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Août 10: 5 | 5
9 |  | 3 | Dossier mulette appui (projets 2-3-4): Ambioterra PIH sensibilisation, Éconature PIH Rivière-des-Prairies, COVABAR PIH Riv. Richelieu (voir Diagramme GANTT détaillé) | Accepté | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Biologistes | Mai 1: 1; Septembre 7: 3; Octobre 5: 3 | 7
[7 empty] | Biologistes | [53 empty] | 1 | bar: Septembre 7
[7 empty] | Biologistes | [53 empty] | 1 | bar: Septembre 7
10 |  | 1 | Dossier mulette: BDMQ rattrapage (projet 6) (voir Diagramme GANTT détaillé) | accepté | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Biologistes | [53 empty] | 2 | bar: Mars 30 to Avril 6
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Mars 30: 1; Avril 6: 2 | 3
0
11 |  | 2 | Dossier mulette : Projet génétique conservation et banque de référence (bilan 2 ans) (projet 7) (voir Diagramme GANTT détaillé) | Selon la dispo | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Biologistes | Janvier 11: 3 | 3
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Janvier 11: 2; Janvier 18: 2 | 4
0
12 | CB-2020-14 | 2 | Dossier mulette : Capital-faune Biodiversité Formation mulette et autres (projet 8) (voir Diagramme GANTT détaillé) | Formation annulé ? MHF = oui. | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Biologistes | Juillet 20: 4 | 4
| CB-2020-13 |  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | Juillet 20: 2
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Juillet 20: 2
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Juillet 20: 2 | 2
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Juillet 20: 2 | 2
13 |  | 1 | Dossier mulette : Mulette rivière Richelieu 2016@2018 (projet 9) (voir Diagramme GANTT détaillé) | Trop tard ou plus tard? MHF= Non en 202021 on finalise le rapport. Pas de terrain. | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Biologistes | Avril 6: 5; Avril 13: 5 | 10
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Avril 27: 5 | 5
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Avril 6: 5 | 5
0
14 |  | 2 | Dossiers Habitats & Entente MTQ: Suivi de projets ou visite de chantier | accepté | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Biologistes | Septembre 14: 3 | 3
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Septembre 14: 3
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Septembre 14: 3
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Septembre 14: 3
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Septembre 14: 3
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Septembre 14: 3
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Septembre 14: 3 | 3
[8 empty] | Septembre 14: 3 | 3
15 | TF-2020-04 | 1 | Babillard Compensation (comité liaison MFFP-MPO) | accepté gestion investissement Temps | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Biologistes | Mai 1: 4 | 4
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Mai 1: 0.5 | 0.5
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Mai 1: 0.5
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Mai 1: 0.5
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Mai 1: 0.5
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Mai 1: 0.5
[5 empty] | Sherbrooke |  | Biologistes | Mai 1: 0.5
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Mai 1: 0.5 | 0.5
16 | AU-2020-03 |  | Formation analyste-Habitats | Selon les possibilité direction coordination | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Biologistes | Mai 4: 5
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Mai 4: 3
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes
17 | Non | 1 | Soutien à la Protection de la faune (visite terrain infraction) | Accepté | Longueuil | Yong Lang | Biologistes | [53 empty] | 7 | bar: Avril 6; Mai 4; Mai 1; Juillet 6; Août 3; Septembre 7; Octobre 5
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | [53 empty] | 7 | bar: Avril 6; Mai 4; Mai 1; Juillet 6; Août 3; Septembre 7; Octobre 5
0
18 | CB-2020-01 | 1 | Inventaire tortue des bois Sutton, test protocole et données Historiques | Accepté TS compensé? | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes | Mai 4: 1; Mai 11: 3 | 4
[7 empty] | Techniciens | Mai 4: 1; Mai 11: 3 | 4
[7 empty] | Biologistes | Mai 4: 1; Mai 11: 3 | 4
19 |  | 1 | Suivi projet hibernacle | accepté | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes | Avril 20: 1; Avril 27: 2; Mai 4: 2; Mai 11: 2; Mai 18: 2; Mai 25: 2 | 11
[7 empty] | Techniciens | Avril 20: 1; Avril 27: 2; Mai 4: 2; Mai 11: 2; Mai 18: 2; Mai 25: 2 | 11
0
20 | CB-2020-07 | 1 | Inventaire route d'écoute Chauves-souris | Accepté TS compensé | Longueuil | Lucie Veilleux | Techniciens | Juin 15: 1; Juin 22: 2; Juin 29: 1; Juillet 6: 2; Juillet 13: 2; Septembre 7: 1; Septembre 14: 1 | 10
| route écoute |  | Laval (4 jrs), Montérégie (2 jrs), Parc éolien des Cultures (4) |  |  |  | Biologistes | Juin 15: 1; Juin 22: 2; Juin 29: 1; Juillet 6: 2; Juillet 13: 2; Septembre 7: 1; Septembre 14: 1 | 10
0
21 | CB-2020-07 | 1 | Réseau de maternité Chauves-souris (3) | Accepté TS compensé | Longueuil | Lucie Veilleux | Techniciens | [53 empty] | 3 | bar: Juin 22 to Juin 29; Juillet 13
| maternité | [5 empty] | Biologistes | [53 empty] | 3 | bar: Juin 22 to Juin 29; Juillet 13
Techniciens
[7 empty] | Biologistes | [53 empty] | 0
22 | CB-2020-04 | 1 | Inventaire couvées faucons pèlerin | Accepté visites rstreintes pas de drone? | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes | Avril 13: 2; Mai 25: 2; Mai 8: 2; Juillet 20: 2 | 8
|  |  | Carrière Acton Vale, Carrière Sintra (St-Isidore) et test drône |  |  |  | Techniciens | Avril 13: 2; Mai 25: 2; Mai 8: 2; Juillet 20: 2 | 8
0
23 | CB-2020-09 | 1 | Réseau biodiversité | À discuter | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes | Avril 27: 2; Novembre 2: 2 | 4
|  |  | suivi marais Franklin et St-Armant |  |  |  | Techniciens | Avril 27: 2; Novembre 2: 2 | 4
0
24 | CB-2020-01 | 1 | Inventaire tortue mouchetée et test drône | Accepté valid fonds Capital faune? | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes | Septembre 14: 3 | 3
|  |  | (contrat SEF) |  |  |  | Techniciens | Septembre 14: 3 | 3
0
25 | CB-2020-01 | 1 | Inventaire hibou des marais (1 site) | Accepté TS compensé | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes | [53 empty] | 6 | bar: Avril 13; Avril 27 to Mai 4; Mai 8; Juin 22; Juillet 13
[7 empty] | Techniciens | [53 empty] | 6 | bar: Avril 13; Avril 27 to Mai 4; Mai 8; Juin 22; Juillet 13
[7 empty] | Biologistes | [53 empty] | 2 | bar: Avril 13; Mai 4
26 |  | 2 | Inventaire salamandre à 4 orteils | Accepté si nécessaire | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes | [53 empty] | 2 | bar: Mai 18 to Mai 25
|  |  | (accompagnement NAQ) |  |  |  | Techniciens | [53 empty] | 2 | bar: Mai 18 to Mai 25
0
27 |  | 1 | Installation caméra site de ponte ïle Carillon et marina Deux-Montagnes | Trop tard? | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes | [53 empty] | 2 | bar: Mai 1; Juillet 20
[7 empty] | Techniciens | [53 empty] | 2 | bar: Mai 1; Juillet 20
0
28 |  | 3 | Laboratoire génétique (autre que MOHU et id œufs) | accepté | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes | Juillet 20: 2; Octobre 5: 3; Octobre 12: 3; Octobre 19: 3; Octobre 26: 3; Novembre 2: 3; Novembre 9: 3; Novembre 16: 3; Novembre 23: 1; Novembre 30: 3 | 27
[7 empty] | Techniciens | Juillet 20: 2; Octobre 5: 3; Octobre 12: 3; Octobre 19: 3; Octobre 26: 3; Novembre 2: 3; Novembre 9: 3; Novembre 16: 3; Novembre 23: 3; Novembre 30: 3 | 29
0
29 |  | 1 | Rédaction/suivi/base de données | ??? |  |  |  | Octobre 12: 2; Novembre 23: 3 | 5
[8 empty] | Septembre 14: 2; Septembre 28: 2; Octobre 12: 2; Novembre 23: 1 | 7
0
30 |  |  | Inventaire permanent RFG | activités restrientes | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | [53 empty] | 1 | bar: Avril 13
[7 empty] | Techniciens | [53 empty] | 3 | bar: Mars 30; Avril 13; Juillet 27
[7 empty] | Biologistes | Avril 20: 0.5; Avril 27: 0.5 | 1
[7 empty] | Techniciens | Avril 20: 0.5; Avril 27: 0.5 | 1
[7 empty] | Techniciens | Avril 20: 5; Avril 27: 5 | 10
31 |  |  | Inventaire des sites historiques RFG | activités restrientes | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | Avril 13: 1; Avril 20: 2; Avril 27: 2 | 5
[7 empty] | Techniciens | Avril 13: 2; Avril 20: 4; Avril 27: 4; Juillet 27: 1 | 11
0
32 |  |  | Suivi aménagements pour la RFG | activités restrientes | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | Mars 30: 1; Avril 6: 2; Juin 22: 1; Juillet 6: 1; Novembre 23: 1; Décembre 14: 1; Janvier 11: 1; Février 1: 1; Février 8: 1; Février 15: 1; Février 22: 1; Mars 1: 2; Mars 8: 1 | 15
[7 empty] | Techniciens | Mars 30: 3; Avril 6: 4; Avril 13: 1; Mai 4: 3; Juin 22: 3; Juillet 6: 4; Octobre 26: 3.5; Novembre 2: 3.5; Décembre 7: 2.5; Décembre 14: 2.5 | 30
[7 empty] | Techniciens | Avril 6: 4; Avril 13: 1; Mai 4: 2; Juin 22: 3; Juin 29: 1; Juillet 6: 4; Juillet 13: 1; Juillet 20: 1; Juillet 27: 2 | 19
33 |  |  | Collaboration Projet scientifique élevage/réintroduction RFG | activités restrientes | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | Avril 6: 2; Avril 13: 2; Avril 20: 3; Avril 27: 2; Mai 11: 2; Mai 18: 1; Juillet 13: 3 | 15
[7 empty] | Techniciens | Mars 30: 1; Avril 20: 1; Avril 27: 1; Juin 29: 2; Juillet 13: 5 | 10
[7 empty] | Techniciens | Avril 13: 3; Avril 20: 3; Avril 27: 2; Juin 29: 3; Juillet 6: 1; Juillet 13: 2; Juillet 20: 2 | 16
[7 empty] | Techniciens | Avril 13: 3 | 3
34 |  |  | Projet Reynolds: Suivi des aménagements | Accepté | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | Mai 4: 1; Mai 18: 2; Mai 25: 2; Mai 1: 2; Mai 8: 2; Juin 15: 1; Juillet 6: 1; Septembre 28: 1; Octobre 19: 1; Novembre 2: 1; Novembre 9: 1 | 15
[7 empty] | Techniciens | Mai 4: 1; Mai 11: 5; Mai 18: 4; Mai 25: 4; Mai 1: 5; Mai 8: 5; Juin 15: 5; Juin 22: 1; Juin 29: 2; Juillet 6: 1; Juillet 20: 1; Septembre 7: 1; Septembre 28: 1; Octobre 19: 1; Novembre 9: 1; Novembre 16: 2 | 40
[7 empty] | Techniciens | Mai 11: 2; Mai 18: 3; Mai 25: 3; Mai 1: 3; Mai 8: 3; Juin 15: 3; Juillet 13: 1; Juillet 20: 1; Juillet 27: 1; Août 3: 1; Août 10: 1; Août 17: 1; Août 24: 1 | 24
35 |  |  | Conservation RAB et suivi de ponte TMÉ | Accepté éléments à discuter | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | [53 empty] | 6 | bar: Mai 25; Septembre 14; Octobre 19; Novembre 30; Janvier 18 to Janvier 25
[7 empty] | Techniciens | Mai 4: 1; Mai 25: 1; Septembre 14: 1; Octobre 19: 2; Novembre 30: 1 | 6
0
36 |  |  | Projet ATRAPP Cyano lac Champlain | Accepté éléments à discuter | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | Octobre 12: 3.5; Novembre 23: 0.5 | 4
[7 empty] | Techniciens | Septembre 28: 1; Octobre 5: 1; Octobre 12: 4; Octobre 19: 1; Novembre 30: 1 | 8
[7 empty] | Techniciens | Octobre 5: 1; Octobre 12: 4; Octobre 19: 1 | 6
37 |  |  | Inventaire permanent SSM | accepté | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | [53 empty] | 5 | bar: Septembre 14 to Septembre 21; Octobre 5; Novembre 9; Janvier 18
[7 empty] | Techniciens | [53 empty] | 4 | bar: Septembre 7 to Septembre 21; Novembre 30
[7 empty] | Biologistes | [53 empty] | 2 | bar: Septembre 14 to Septembre 21
38 |  |  | SEG | accepté chrge transférer à Virginie juste BORAQ? | Longueuil | Simon Bellefleur | Techniciens | Juillet 20: 2; Juillet 27: 3; Août 3: 4; Août 31: 0.5; Septembre 7: 2; Septembre 14: 1; Octobre 5: 0.5; Novembre 2: 0.5; Novembre 9: 0.5; Novembre 16: 0.5; Novembre 23: 0.5; Novembre 30: 0.5; Décembre 7: 0.5; Décembre 14: 0.5; Janvier 4: 0.5; Janvier 11: 0.5; Janvier 18: 0.5; Janvier 25: 0.5; Février 1: 2; Février 8: 0.5; Février 15: 0.5; Février 22: 0.5 | 22
0
0
39 |  |  | Intégration données et Gestion BORAQ | accepté | Longueuil | Simon Bellefleur | Techniciens | [53 empty] | 10 | bar: Décembre 7 to Décembre 14; Janvier 4 to Février 22
0
0
40 |  |  | RFG Communication FFQ | À discuter | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | Mars 30: 1; Avril 27: 2; Mai 4: 1; Mai 1: 1; Septembre 28: 1; Octobre 5: 1; Octobre 19: 1; Octobre 26: 2; Novembre 2: 1; Novembre 9: 1; Novembre 16: 1; Novembre 23: 1; Novembre 30: 1; Décembre 7: 1; Décembre 14: 1; Janvier 4: 1; Janvier 11: 1; Janvier 25: 1; Février 1: 1; Février 8: 2; Février 15: 1; Février 22: 1 | 25
[7 empty] | Techniciens | [53 empty] | 6 | bar: Avril 27; Décembre 7; Janvier 4; Janvier 18; Février 8; Février 22
0
41 |  |  | Avis fauniques (AVEN et AFIE) | À discuter | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | [53 empty] | 24 | bar: Avril 6; Mai 4; Mai 8; Juin 22 to Juin 29; Septembre 7; Septembre 21 to Octobre 5; Octobre 19; Novembre 2; Novembre 16; Novembre 30 to Décembre 14; Janvier 4; Janvier 18; Février 1; Février 15; Mars 1 to Mars 29
0
0
42 |  |  | Rétablessement EMV, équipes TMÉ, RFG, SSM | accepté | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | Mars 30: 1; Mai 11: 1; Juin 22: 1; Juin 29: 1; Septembre 7: 1; Septembre 28: 1; Octobre 5: 1; Octobre 19: 1; Octobre 26: 1; Novembre 2: 1; Novembre 9: 1; Novembre 16: 1; Novembre 23: 2; Novembre 30: 1; Décembre 7: 2; Décembre 14: 1; Janvier 4: 2; Janvier 11: 1; Janvier 18: 1; Janvier 25: 1; Février 1: 1; Février 8: 1; Février 15: 1; Février 22: 1; Mars 1: 1; Mars 8: 1; Mars 15: 1; Mars 22: 2; Mars 29: 2 | 34
0
0
43 |  |  | Refuge faunique BduT | accepté | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | [53 empty] | 6 | bar: Mars 30; Juin 29; Octobre 26; Novembre 16; Janvier 11; Mars 8
0
0
44 |  |  | Habitats légaux (légal+transfert pêche Baie Chapman) | accepté | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | [53 empty] | 6 | bar: Juin 15; Juillet 6; Octobre 26 to Novembre 2; Janvier 25; Mars 15
0
0
45 |  |  | Tester Protocole standardisés GYPO | À discuter | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | Septembre 7: 1; Septembre 14: 2; Septembre 21: 2 | 5
[7 empty] | Techniciens | Septembre 7: 1; Septembre 14: 2; Septembre 21: 2 | 5
0
46 |  |  | Vacances |  | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | Juillet 20: 5; Juillet 27: 5; Août 3: 5; Août 10: 5; Août 17: 5; Août 24: 5; Août 31: 4; Décembre 21: 3; Décembre 28: 2 | 39
[7 empty] | Techniciens | Août 10: 5; Août 17: 5; Août 24: 5; Mars 22: 5 | 20
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Juillet 20: 5; Juillet 27: 5; Août 3: 5; Décembre 28: 2; Janvier 4: 2; Janvier 11: 2 | 21
47 |  |  | Projet Reynolds: aménagement Capital faune | À discuter problèmes barrages.. | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | [53 empty] | 4 | bar: Mai 25 to Mai 1; Septembre 28 to Octobre 5
[7 empty] | Techniciens | Novembre 9: 3; Novembre 16: 2 | 5
0
48 |  |  | Corridor faunique boul. Béliveau Longueuil RFG | À discuter 4j… | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | [53 empty] | 5 | bar: Juin 22 to Juillet 13; Février 1
0
0
49 | CB-2020-11 |  | Suivi des projets au PCHE (Marais Saint-Louis) | accepter vidange… | Longueuil | Renée Gravel | Biologistes | [53 empty] | 11 | bar: Mars 30 to Avril 6; Mai 4; Mai 1; Juillet 6; Août 3; Septembre 7 to Septembre 14; Octobre 5; Novembre 2; Janvier 4
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | [53 empty] | 3 | bar: Avril 27; Septembre 14; Novembre 9
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | [53 empty] | 2 | bar: Juillet 6; Septembre 21
50 |  | 1 | Suivi de l'habitat du poisson au pont Le Gardeur | annulé remis à 2021 | Longueuil | Etienne Drouin | Biologistes | Avril 6: 3; Avril 13: 3; Avril 20: 3; Avril 27: 3; Mai 4: 3; Mai 11: 3; Mai 18: 3; Mai 25: 3; Mai 1: 3; Juillet 6: 5; Août 31: 5; Octobre 12: 1; Octobre 19: 1; Octobre 26: 1; Novembre 2: 1; Novembre 9: 1; Novembre 16: 1; Novembre 23: 2; Décembre 21: 2 | 47
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Avril 6: 4; Avril 13: 4; Avril 20: 4; Avril 27: 4; Mai 4: 4; Mai 11: 4; Mai 18: 4; Mai 25: 4; Mai 1: 4; Juillet 6: 5; Août 31: 5; Octobre 5: 2; Novembre 9: 3 | 51
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Avril 6: 4; Avril 13: 4; Avril 20: 4; Avril 27: 4; Mai 4: 4; Mai 11: 4; Mai 18: 4; Mai 25: 4; Mai 1: 4; Mai 8: 3; Juillet 6: 5; Août 31: 5; Octobre 5: 2
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Avril 6: 2; Avril 13: 2; Avril 20: 1; Avril 27: 1; Mai 4: 1; Mai 11: 1; Mai 18: 1; Mai 25: 1; Mai 1: 1; Juillet 6: 1; Août 31: 1; Octobre 12: 1; Octobre 19: 1; Octobre 26: 1; Novembre 2: 1; Novembre 9: 1; Novembre 16: 1; Novembre 23: 2; Décembre 21: 2
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Octobre 12: 2; Octobre 19: 2; Octobre 26: 2; Novembre 9: 2; Novembre 16: 2
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Octobre 12: 2; Octobre 19: 2; Octobre 26: 2; Novembre 9: 2; Novembre 16: 2 | 10
51 | CB-2020-03 |  | Petits percidés : pêche riv. Yamaska et rôdage protocole | accepté modulation du temps à faire… | Longueuil | Renée Gravel | Biologistes | Mai 18: 1; Juillet 13: 1; Août 17: 2; Août 24: 2; Octobre 5: 1 | 7
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Août 17: 3; Août 24: 2; Octobre 5: 2 | 7
[5 empty] | Longueuil | [55 empty] | 0
52 | CB-2020-19 |  | Capital-Faune - Gestion et restauration des aménagements (Reynolds, MSL, RFMY, St-Thérèse) | À discuter Temps? | Longueuil | Renée Gravel | Biologistes | Mars 30: 5 | 5
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Mars 30: 3
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Mars 30: 5 | 5
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Mars 30: 3 | 3
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Mars 30: 3 | 3
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Mars 30: 5 | 5
53 | TF-2020-?? |  | Refuges fauniques (PEF, RFMY, BduT, RMI, BLAV) | accepté bureau | Longueuil | Renée Gravel | Biologistes | Mars 30: 2 | 2
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Mars 30: 10 | 10
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Mars 30: 10 | 10
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Mars 30: 15 | 15
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Mars 30: 10 | 10
54 | s.o. |  | Suivi des propriétés (BLAV, MSL, RFMY, Baie Charette) | accepté bureau | Longueuil | Renée Gravel | Biologistes | Avril 27: 1; Mai 18: 1; Mai 25: 1; Mai 1: 2; Juin 22: 2; Juin 29: 1; Septembre 21: 1 | 9
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Juin 22: 2; Juillet 13: 1 | 3
[5 empty] | Longueuil |  | Techniciens | Mai 25: 2; Mai 1: 4; Juin 22: 3 | 9
[5 empty] | Longueuil |  | Biologistes | Juin 22: 2 | 2
55 | FA-2020-02 |  | Suivi de la migration des poissons dans le St-Laurent (VR2) | ACCEPTÉ TRAVAUX PARTIEL | Longueuil | Daniel Hatin | Techniciens | Avril 13: 5; Avril 20: 5; Avril 27: 5; Juin 22: 5; Août 17: 5; Octobre 12: 5; Novembre 9: 5; Novembre 16: 5 | 40
| FA-2020-02 |  |  |  | Longueuil | Daniel Hatin | Techniciens | Avril 13: 5; Avril 20: 5; Avril 27: 5; Juin 22: 5; Août 17: 5; Octobre 12: 5; Novembre 9: 5; Novembre 16: 5 | 40
[5 empty] | Longueuil | Daniel Hatin | Techniciens | Avril 13: 5; Avril 20: 5; Avril 27: 5; Juin 22: 5; Août 17: 5; Octobre 12: 5; Novembre 9: 5; Novembre 16: 5 | 40
56 | FA-2020-02 |  | Recherche de frayères de bar rayé dans la rivière Richelieu | ACCEPTÉ Travaux réduits | Longueuil | Daniel Hatin | Techniciens | Mai 11: 5; Mai 18: 5; Mai 25: 5; Mai 1: 5; Mai 8: 5; Juin 15: 5; Juin 22: 5 | 35
[5 empty] | Longueuil | Daniel Hatin | Techniciens | Mai 11: 5; Mai 18: 5; Mai 25: 5; Mai 1: 5; Mai 8: 5; Juin 15: 5; Juin 22: 5 | 35
[5 empty] | Longueuil | Daniel Hatin | Techniciens | Mai 11: 5; Mai 18: 5; Mai 25: 5; Mai 1: 5; Mai 8: 5; Juin 15: 5; Juin 22: 5 | 35
57 | FA-2020-09 |  | Estimation de la densité d'anguille jaune au lac des Deux-Montagnes | À discuter | Longueuil | Daniel Hatin | Techniciens | Juillet 27: 5; Août 3: 5; Août 10: 5 | 15
[5 empty] | Longueuil | Daniel Hatin | Techniciens | Juillet 27: 5; Août 3: 5; Août 10: 5 | 15
[5 empty] | Longueuil | Daniel Hatin | Techniciens | Juillet 27: 5; Août 3: 5; Août 10: 5 | 15
58 |  |  | Inventaire de la perchaude au réservoir Choinière | À discuter | Longueuil | Daniel Hatin | Techniciens | Septembre 21: 5; Octobre 5: 5
[5 empty] | Longueuil | Daniel Hatin | Techniciens | Septembre 21: 5; Octobre 5: 5
[5 empty] | Longueuil | Daniel Hatin | Techniciens | Septembre 21: 5; Octobre 5: 5
59 | FA-2020-06 |  | Gestion des poissons appâts | accepter | Sherbrooke | Daniel Hatin | Techniciens | Juillet 20: 5; Octobre 19: 5 | 10
[5 empty] | Longueuil | Daniel Hatin | Techniciens | Juillet 20: 5; Octobre 19: 5 | 10
0
Note on A1: Garceau, Steve (05-06-13-16-DGFa): a) Choisir un numéro de projet colonne A (utiliser ce numéro pour la fiche Projet Régionale Étape 2)
Note on B1: Garceau, Steve (05-06-13-16-DGFa): b) Indiquer si c’est une fiche centre région le numéro de la fiche
Note on F1: Obligatoire pour avoir les autres options
Note on G1: Suivre le menu déroulant
Note on AM19: Fraser, Marie-Hélène (06-UG/Montréal-Montérégie): mulette labo et saisie
Note on AE22: Fraser, Marie-Hélène (06-UG/Montréal-Montérégie): mulette
Note on AM22: Fraser, Marie-Hélène (06-UG/Montréal-Montérégie): mulette labo et saisie
Note on AE39: Fraser, Marie-Hélène (06-UG/Montréal-Montérégie): pendant le RSI
Note on Y56: Fraser, Marie-Hélène (06-UG/Montréal-Montérégie): à déterminer avec Qc, 2 formations cette année
Note on AG65: Fraser, Marie-Hélène (06-UG/Montréal-Montérégie): variable dans le temps
Note on G73: Fraser, Marie-Hélène (06-UG/Montréal-Montérégie): à valider comme répondante
Note on R73: Fraser, Marie-Hélène (06-UG/Montréal-Montérégie): variable selon Qc
Note on N82: Fraser, Marie-Hélène (06-UG/Montréal-Montérégie): à valider avec Renée
Note on M186: Gravel, Renée (05-06-13-16-DGFa): Visite station pompage pour remise en place de la pompe.
Note on AG186: Gravel, Renée (05-06-13-16-DGFa): vidange
Note on AO186: Gravel, Renée (05-06-13-16-DGFa): retrait pompe
Note on W187: Gravel, Renée (05-06-13-16-DGFa): gestion d'imprévus; date mobile
Note on AH187: Gravel, Renée (05-06-13-16-DGFa): gestion phragmite
Note on D194: Gravel, Renée (05-06-13-16-DGFa): \\Se361b\commun\RN_Faune\Entreprise_organismes\OBV_ZIP\Yamaska\LE_Appui\2020-2021_AMPE_PECO
Note on M208: Gravel, Renée (05-06-13-16-DGFa): RFMY visite régulière
Note on P208: Gravel, Renée (05-06-13-16-DGFa): piquetage prairie MSL
Note on Q208: Gravel, Renée (05-06-13-16-DGFa): Visite Baie Charette
Note on R208: Gravel, Renée (05-06-13-16-DGFa): piquetage prairie MSL
Note on U208: Gravel, Renée (05-06-13-16-DGFa): Suivi PEFL
Note on V208: Gravel, Renée (05-06-13-16-DGFa): RFMY visite
Note on AH208: Gravel, Renée (05-06-13-16-DGFa): Visite régulière
Note on X209: Gravel, Renée (05-06-13-16-DGFa): ID poissons vidange MSL
Note on Q210: Gravel, Renée (05-06-13-16-DGFa): Visite Baie Charrette + prépa accès