## Programmation 2020-2021
NUMÉRO | No Fiche centre-régions | No Fiche régionale | Projets | Bureau | Responsable du projet | Type ressource | décision | Mars | Avril |  |  |  | Mai | [5 empty] | Juin |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  |  | Total
[8 empty] | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
1 |  |  | VACANCES | Sherbrooke |  | Techniciens | Accepté | Juillet 27: 5; Août 3: 5; Septembre 21: 5; Octobre 5: 3; Octobre 12: 5; Décembre 28: 2 | 25
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | Accepté | Mars 30: 2; Avril 6: 2; Avril 13: 2; Juillet 27: 5; Août 3: 5; Août 10: 5; Décembre 28: 2; Mars 1: 2; Mars 8: 2; Mars 15: 2; Mars 22: 2; Mars 29: 2 | 33
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | Accepté | Avril 6: 5; Avril 13: 5; Avril 20: 5; Mai 11: 1; Mai 18: 1; Juin 22: 2; Août 3: 5; Août 10: 5; Décembre 28: 5 | 34
|  |  | VACANCES | Sherbrooke |  | Biologistes | Accepté | Juillet 20: 5; Juillet 27: 5; Août 3: 5; Décembre 28: 2 | 17
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes | Accepté | Avril 6: 2; Avril 13: 2; Juillet 20: 3; Septembre 28: 2; Octobre 5: 1; Décembre 28: 2; Mars 1: 2; Mars 8: 2; Mars 15: 2; Mars 22: 2; Mars 29: 2 | 22
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes | Accepté | Juin 29: 4; Août 3: 5; Août 31: 4; Décembre 28: 3; Janvier 4: 2; Mars 1: 4 | 22
|  |  | VACANCES | Sherbrooke |  | Biologistes | Accepté | Mars 30: 5; Avril 6: 5; Avril 13: 5; Septembre 7: 4; Septembre 14: 5; Décembre 28: 2 | 26
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes | Accepté | Décembre 28: 2 | 2
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | Accepté | Juin 29: 5; Décembre 28: 2 | 7
2 |  |  | suivi de la biodiversité | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes | abandonné (reporté 2021) | [53 empty] | 0
| CB-2020-09 |  | cellule Coaticook | Sherbrooke | Virginie Logier-Paquette | Biologistes | abandonné (reporté 2021) | Septembre 7: 3; Octobre 26: 1; Novembre 2: 1 | 5
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | abandonné (reporté 2021) | Septembre 7: 3; Octobre 26: 1; Novembre 2: 1 | 5
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | abandonné (reporté 2021) | [53 empty] | 0
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | abandonné (reporté 2021) | [53 empty] | 0
3 |  |  | suivi des nids de faucon pèlerin | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Techniciens | Accepté complété | [53 empty] | 4 | bar: Avril 6 to Avril 13; Mai 1; Juin 29
| CB-2020-04 |  | suivi permanent nid Sintra Ste-Cat et pont 610 | Sherbrooke |  | Techniciens | accepté, pas de TS | [53 empty] | 1 | bar: Juin 29
| CB-2020-04 |  | projet drône | Sherbrooke |  | Biologistes | Reporté | [53 empty] | 3 | bar: Avril 6 to Avril 13; Mai 1
4 |  |  | inventaire tortue des bois | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Techniciens |  | Avril 20: 2; Avril 27: 2; Mai 4: 3; Mai 11: 3; Mai 18: 2 | 12
|  |  | suivi riv Massawippi | Sherbrooke |  | Techniciens | abandon | Avril 27: 2; Mai 4: 2; Mai 11: 3; Mai 18: 2 | 9
| CB-2020-01 |  | exploration riv Ulverton | Sherbrooke |  | Techniciens | Complété ok CR | Mai 4: 2; Mai 11: 2; Mai 18: 1 | 5
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 0
| CB-2020-01 |  | exploration MQH | Sherbrooke |  | Techniciens | reporté | [53 empty] | 0
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 0
5 |  |  | inventaire salamandres 4 orteils | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Techniciens |  | Mai 18: 1; Mai 25: 2 | 3
|  |  | MRC Sources et Haut-St-Fr | Sherbrooke |  | Techniciens | Complété | Mai 25: 2 | 2
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 18: 1; Mai 25: 2 | 3
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 2 | bar: Mai 18 to Mai 25
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes |  | Mai 18: 1; Mai 25: 2 | 3
6 |  |  | inventaire couleuvres à collier | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Techniciens |  | Mai 1: 1; Mai 8: 2 | 3
|  |  | MRC Coaticook | Sherbrooke |  | Techniciens | Complété | Mai 1: 1; Mai 8: 2 | 3
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Mai 1 to Mai 8
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 1 | bar: Mai 8
7 |  |  | inventaire pêche électrique | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Techniciens |  | Mai 25: 2; Juin 15: 2; Juin 22: 2; Juin 29: 2; Juillet 6: 2; Juillet 13: 2; Juillet 20: 1; Novembre 16: 2 | 15
|  |  | Bolton-Est, bv Watpeka, bv Massawippi | Sherbrooke |  | Techniciens | Accepté à faire | Mai 25: 2; Juin 15: 2; Juin 22: 1; Juin 29: 2; Juillet 6: 2; Juillet 13: 2; Juillet 20: 1; Novembre 16: 2 | 14
|  |  | lamproie du Nord | Sherbrooke |  | Techniciens | Accepté à faire | [53 empty] | 4 | bar: Juin 15 to Juin 22; Juillet 13 to Juillet 20
| CB-2020-03 |  | bec-de-lièvre | Sherbrooke |  | Biologistes | Accepté à faire | [53 empty] | 7 | bar: Mai 25; Juin 15 to Juin 22; Juillet 6 to Juillet 20; Novembre 16
8 |  |  | inventaire petits poissons en lac | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Techniciens |  | Juillet 20: 2 | 2
|  |  | lacs Denison et Spooner pound, Boissonneault, Lippé | Sherbrooke |  | Techniciens | Accepté à faire | Juillet 13: 1; Juillet 20: 2; Juillet 27: 1 | 4
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Juillet 13; Juillet 27
9 |  |  | inventaire salamandres de ruisseaux | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Techniciens |  | Mai 8: 2; Juin 15: 2; Septembre 7: 3; Septembre 21: 2; Septembre 28: 3; Octobre 19: 1 | 13
|  |  | chantiers forêt publique | Sherbrooke |  | Techniciens | lié à planif forestière (300%)? Si oui, ok | Mai 8: 2; Juin 15: 2; Septembre 7: 3; Septembre 21: 1; Septembre 28: 3; Octobre 19: 1 | 12
|  |  | projet dérogation | Sherbrooke |  | Techniciens | à revoir | Septembre 7: 3; Septembre 21: 4; Septembre 28: 4; Octobre 19: 1 | 12
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Septembre 7: 1; Septembre 21: 1; Septembre 28: 5
|  |  | Bolton-Est et mentions historiques (18281, 18592, 18596) | Sherbrooke |  | Biologistes | Accepté à faire | Septembre 7: 2; Septembre 21: 3 | 5
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes |  | Septembre 21: 3; Septembre 28: 3 | 6
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 5 | bar: Mai 8; Septembre 7; Septembre 21 to Septembre 28; Octobre 19
10 |  |  | inventaire mulettes | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Techniciens |  | Juillet 20: 3; Février 1: 1; Février 8: 1 | 5
| CB-2020-13 |  | mulette-perlière | Sherbrooke |  | Techniciens | cf Capital faune et faisabilité Covid Estrie? Réflexion futur inventaire | Juillet 20: 2; Juillet 27: 2; Août 3: 1 | 5
|  |  | obovarie St-François (vs moule zébrée) | Sherbrooke |  | Techniciens | À voir stratégie EAE QC? | Juillet 20: 2; Juillet 27: 2; Août 3: 2; Février 1: 1; Février 8: 2 | 9
| CB-2020-14 |  | formation mulette | Sherbrooke |  | Biologistes | Reporté À voir réévaluer | Juillet 20: 1; Juillet 27: 1; Février 8: 2 | 4
11 | CB-2020-07 |  | inventaire chauves-souris | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Techniciens |  | Juin 15: 1; Juin 22: 0; Juin 29: 0; Juillet 6: 0; Juillet 13: 1; Juillet 20: 0; Août 24: 0; Octobre 26: 1 | 3
|  |  | route d'écoute | Sherbrooke |  | Techniciens | Accepté réduire au minimum le TS. | Juin 22: 0; Juillet 20: 0; Août 24: 0 | 0
|  |  | suivi maternité (5) | Sherbrooke |  | Techniciens | Accepté prog CR | Juillet 6: 0; Octobre 26: 1 | 1
|  |  | stations fixes et 2 hibernacles | Sherbrooke |  | Biologistes | Accepté prog C-R, | Juin 29: 0 | 0
12 | CB-2020-01 |  | inventaire petit polatouche et micromammifères | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Juillet 27
|  |  | valider MQH (MRC Coaticook/Méder) | Sherbrooke |  | Techniciens | Accepté proposé polatouche par région 05 | [53 empty] | 0
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Juillet 27: 1; Août 24: 3; Août 31: 3 | 7
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes |  | Juillet 27: 1; Août 24: 2; Août 31: 1 | 4
13 | CB-2020-02 |  | BIODIVERSITÉ GÉNÉRAL | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes | bureau | Mars 30: 1; Avril 6: 1; Mai 11: 1; Juin 22: 1; Juillet 13: 1; Août 17: 1; Septembre 21: 1; Octobre 12: 1; Octobre 26: 1; Novembre 2: 1; Novembre 9: 1; Novembre 16: 1; Novembre 30: 1; Décembre 14: 1; Décembre 21: 2; Janvier 4: 2; Janvier 11: 2; Janvier 18: 2; Janvier 25: 2; Février 1: 2; Février 8: 1; Février 15: 1; Février 22: 1; Mars 15: 1; Mars 22: 1; Mars 29: 1 | 32
| CB-2020-17 |  | Capital-Faune: révision protocoles, mesures att. | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 12 | bar: Décembre 14 to Décembre 21; Janvier 4 to Mars 8
| CB-2020-06 |  | Saisie banques sources, rapports, équipe rétablis. | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Novembre 30: 2; Décembre 14: 1; Décembre 21: 2; Janvier 4: 1; Janvier 11: 1; Janvier 25: 1; Février 8: 1 | 9
14 |  |  | Moules zébrées | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes | accepté si faisable dans le respect des mesures covid | [53 empty] | 12 | bar: Mars 30; Avril 13; Mai 11; Mai 1; Juillet 6; Août 10; Septembre 28; Octobre 26; Novembre 16; Décembre 14; Février 8; Mars 8
|  |  | comité Memphrémagog | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 4 | bar: Mai 4; Juin 22; Août 10; Août 31
|  |  | suivi et inventaires (ADNe, Calcium, inventaire) | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Juin 22
15 |  |  | Cladocères | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes | [54 empty] | 1 | bar: Juillet 6
| FA-2020-03 |  | inventaire lacs Lovering, Magog, Louise | Sherbrooke |  | Techniciens | accepté si faisable dans le respect des mesures covid | Juillet 6: 2; Juillet 13: 2 | 4
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Juillet 6: 1; Juillet 13: 2 | 3
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Juin 29: 1; Juillet 6: 2; Juillet 13: 2 | 5
17 |  |  | ESPÈCES ENVAHISSANTES GÉNÉRAL | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes |  | Mars 30: 1; Avril 27: 1; Mai 18: 1; Mai 1: 1; Mai 8: 1; Juin 15: 3; Juin 22: 1; Juillet 6: 1; Juillet 20: 1; Août 17: 1; Août 24: 1; Septembre 7: 1; Septembre 21: 1; Octobre 12: 1; Octobre 19: 1; Novembre 30: 1; Décembre 7: 1; Janvier 11: 1; Janvier 25: 1; Mars 8: 1; Mars 22: 1 | 23
| FA-2020-03 |  | suivi mentions, réseau, form escargots, Landing Blitz | Sherbrooke |  | Techniciens | accepté si faisable dans le respect des mesures covid | Mai 1: 1; Mai 8: 1; Juin 15: 3; Juillet 6: 1; Octobre 19: 1; Janvier 25: 1 | 8
|  |  | comité régional EEE (forum, rencontres) | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Juillet 6
18 |  |  | Aménagements et habitats fauniques | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes |  | Mars 30: 1; Avril 6: 1; Avril 13: 0; Avril 20: 1; Mai 25: 1; Juin 22: 1; Juillet 13: 1; Août 10: 1; Août 24: 1; Septembre 7: 1; Septembre 28: 1; Novembre 2: 1; Décembre 14: 1; Janvier 11: 1; Février 22: 1; Mars 29: 1 | 15
|  |  | Peasley et Méder (financement et travaux), autre | Sherbrooke |  | Techniciens | ok, bureau | [53 empty] | 1 | bar: Mars 30
|  |  | Brompton (suivi mortalité en soirée) | Sherbrooke |  | Techniciens | annulé | Avril 13: 0; Avril 20: 0
|  |  | Scott (projet modifié) | Sherbrooke |  | Biologistes | abandonné | Mars 30: 2 | 2
19 |  |  | Autorisation et avis, étude impact, LAU | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes | accepté | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50
|  |  | MTQ, barrages | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 6 | bar: Mars 30; Mai 4; Mai 8; Juillet 20; Août 24; Septembre 28
|  |  | expertise, aut et avis (sauf MRC Memphrémagog) | Sherbrooke |  | Biologistes |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 109
20 |  |  | Permis de garde en captivité | Sherbrooke | Stéphanie Cholette | Techniciens | bureau | Mai 11: 1; Mai 1: 1; Août 3: 1; Octobre 19: 1; Novembre 2: 1; Novembre 30: 1; Décembre 7: 1; Décembre 14: 1; Janvier 4: 1; Janvier 11: 1; Janvier 18: 1; Janvier 25: 1; Février 1: 1; Février 8: 1; Février 15: 1; Février 22: 2; Mars 1: 3; Mars 8: 2; Mars 15: 2; Mars 22: 2; Mars 29: 1 | 27
|  |  | oiseaux | Sherbrooke |  | Biologistes |  | Avril 6: 1; Avril 13: 1; Avril 20: 1; Avril 27: 1; Mai 4: 1; Août 17: 1; Septembre 7: 1; Décembre 7: 1; Janvier 25: 1; Février 1: 1; Février 8: 1; Février 15: 1; Février 22: 2; Mars 8: 1; Mars 15: 1 | 16
21 |  |  | Permis chasse au petit gibier avec oiseau de proie | Sherbrooke | Stéphanie Cholette | Techniciens | bureau | [53 empty] | 3 | bar: Juillet 27; Septembre 14; Octobre 19
[6 empty] | Biologistes | [54 empty] | 3 | bar: Juillet 27; Septembre 14; Octobre 19
22 | FA-2020-04 |  | Ensemencement touladi (PGSANA) | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | ok pour printemps, Massawippi fait, Lyster Wallace fait Mégantic à faire 1 er mai... valider pour l'automne si faisable avec Covid peu de déplacement bateau | Mai 18: 1; Octobre 19: 2.5 | 3.5
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 18: 1; Octobre 12: 1; Octobre 19: 3 | 5
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Octobre 12: 1; Octobre 19: 3 | 4
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Octobre 19: 2 | 2
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Octobre 19: 0.5 | 0.5
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Octobre 19: 0.5 | 0.5
23 | FA-2020-08 |  | Inventaire SAVI lac Aylmer (F.C-R) | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | accepté Covid et diminuer TS | Octobre 5: 4; Février 1: 3 | 7
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Octobre 5: 5; Décembre 7: 3; Décembre 14: 3 | 11
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Octobre 5: 5; Décembre 7: 2; Décembre 14: 2 | 9
24 | FA-2020-08 |  | Inventaire SANA lac Brompton (F. C-R) | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | accepté, valider faisabilité Covid et diminuer TS | Septembre 14: 3; Février 15: 2 | 5
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Septembre 14: 4; Janvier 25: 3 | 7
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Septembre 14: 4; Janvier 25: 3; Février 1: 1 | 8
25 | FA-2020-08 |  | Inventaire SANA lac Memphré (F. C-R) | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | Accepté Fiche C-R, valider faisabilité Covid et diminuer TS | Août 17: 3; Août 24: 3; Août 31: 3; Février 8: 3; Février 15: 2 | 14
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 3 | bar: Août 17 to Août 31
Techniciens | bar: Août 17 to Août 31
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Août 17: 4; Août 24: 5; Août 31: 4; Décembre 21: 2; Janvier 4: 3; Janvier 11: 3; Janvier 18: 3 | 24
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Août 17: 5; Août 24: 4; Août 31: 5; Décembre 21: 1; Janvier 4: 3; Janvier 11: 3; Janvier 18: 3 | 24
26 |  |  | Frayère éperlans lac Memphré/Stukely | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | OK Voir si possibilité tester le protocole sur lac STOKE seulement pas de bateau (pas de TS et respect Covid). Complété 29 avril | Avril 27: 2; Mai 4: 2; Mai 25: 1 | 5
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 27: 4; Mai 4: 1 | 5
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 27: 2; Mai 4: 3 | 5
27 |  |  | Recensement de pêche lac Memphré | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | Ok pas de terrain | Avril 20: 1; Mai 4: 1; Mai 18: 1; Mai 8: 1; Juillet 6: 1; Août 3: 1; Novembre 9: 1; Novembre 30: 1; Décembre 14: 1; Janvier 4: 2; Janvier 11: 2; Février 8: 1 | 14
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 0
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 0
28 |  |  | Pied de barrage | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | À révaluer (plus tard) | Novembre 23: 3 | 3
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Novembre 23: 3 | 3
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Novembre 23: 3 | 3
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Novembre 23: 3 | 3
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Novembre 23: 3 | 3
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes |  | Novembre 23: 3 | 3
29 |  |  | Étangs d'élevage | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | À valider plan production piscicoleFaiabilité COVID à | [53 empty] | 1 | bar: Octobre 12
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 1: 1; Octobre 12: 1.5 | 2.5
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 1: 1; Octobre 12: 1.5 | 2.5
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Octobre 12
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Octobre 12
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Octobre 12
30 |  |  | Plan de production et autres ensemencements | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | bureau | [53 empty] | 2 | bar: Septembre 7 to Septembre 14
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Septembre 28
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Septembre 28
31 | FA-2020-10 |  | Projet pilote - Permis ensemencement | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | Bureau | [53 empty] | 1 | bar: Juin 15
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 0
0
32 |  |  | Permis d'ensemencement | Sherbrooke | René Houle | Techniciens | Bureau | Avril 6: 1; Mai 11: 1; Mai 1: 2; Juin 29: 1; Septembre 7: 1; Novembre 2: 1; Mars 1: 1; Mars 8: 1; Mars 15: 1 | 10
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 0
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Août 3
33 |  |  | Fête de la pêche et PSELCE | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | Annulé Bureau | [53 empty] | 4 | bar: Mai 4; Mai 18; Juillet 6; Février 1
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 7 | bar: Mai 4; Mai 18; Juillet 6; Octobre 26; Janvier 25 to Février 8
0
34 |  |  | Validation réglementaire | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | Bureau | Octobre 19: 2; Octobre 26: 2 | 4
0
0
35 |  |  | Thermographe lac Mégantic | Sherbrooke | Virginie Logier-Paquette | Biologistes | Si possible COVID | Juin 15: 0.5 | 0.5
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes |  | Juin 15: 0.5 | 0.5
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Juillet 13
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Juillet 13
36 |  |  | Animaux à fourrure |  |  |  | Bureau | [53 empty] | 0
|  |  | Réseau AAF | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | [54 empty] | 6 | bar: Mai 4; Mai 1; Juin 15; Août 3; Novembre 2; Décembre 21
|  |  | Coyote Montréal | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | [54 empty] | 5 | bar: Mai 11; Mai 8; Septembre 7; Janvier 25; Février 8
|  |  | Bilans provinciaux AAF | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes |  | Août 3: 2 | 2
0
|  |  | Représentation auprès des partenaires | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | [54 empty] | 2 | bar: Janvier 4; Mars 15
0
|  |  | Baux piégeage | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | [54 empty] | 4 | bar: Mai 25; Juillet 27 to Août 3; Septembre 21
0
|  |  | Gestion espèces (renard gris, autres) | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | [54 empty] | 4 | bar: Mai 18; Juin 15; Septembre 21; Janvier 11
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Mai 18
0
|  |  | Carnet du piégeur | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | [54 empty] | 3 | bar: Juillet 6 to Juillet 13; Octobre 5
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 0
| FT-2020-03 |  | Suivi du lynx (incluant réseau AAF) | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | [54 empty] | 2 | bar: Juin 15; Décembre 14
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Mai 18
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 3 | bar: Avril 13; Mai 18; Décembre 21
37 | CB-2020-02 |  | CDPNQ | Sherbrooke | Stéphanie Cholette | Techniciens | Bureau | [53 empty] | 19 | bar: Avril 27 to Mai 4; Mai 18; Mai 1 to Mai 8; Juillet 13 to Juillet 20; Août 3; Septembre 7; Septembre 21; Octobre 5; Octobre 26; Novembre 9; Novembre 23; Décembre 7; Janvier 11; Février 8; Mars 15; Mars 29
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 13 | bar: Avril 13 to Avril 20; Mai 25; Juin 15; Juillet 20; Août 10; Septembre 14; Octobre 19; Novembre 16; Décembre 14; Janvier 18; Février 8; Mars 1
38 |  |  | Grande faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | Bureau | Mars 30: 1; Avril 20: 1; Mai 4: 1; Mai 25: 1; Mai 8: 1; Juin 29: 1; Juillet 13: 1; Août 17: 2; Août 31: 1; Septembre 21: 1; Octobre 5: 1; Octobre 19: 1; Novembre 9: 1; Novembre 23: 1; Novembre 30: 1; Décembre 21: 1; Décembre 28: 1; Janvier 11: 1; Janvier 25: 1; Février 8: 1; Février 22: 1; Mars 8: 1; Mars 22: 1 | 24
|  |  | Bilans annuels et mise à jour des données de suivi | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 6 | bar: Juillet 13; Août 24; Septembre 14; Janvier 4; Février 22; Mars 15
|  |  | (Activités régulières, sans fiche) | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 3 | bar: Avril 20; Mai 18; Juillet 6
39 |  |  | Demandes clientèles externes (sans fiche) | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | Bureau | [53 empty] | 12 | bar: Avril 13; Avril 27; Mai 11; Juin 15; Juillet 13; Août 10; Septembre 7; Octobre 12; Novembre 9; Décembre 21; Février 1; Mars 8
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mars 30: 1; Avril 6: 0; Mai 8: 1; Juillet 20: 1; Août 31: 1; Novembre 2: 1; Décembre 14: 1; Mars 1: 1 | 7
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 3 | bar: Mai 4; Juillet 20; Octobre 26
40 |  |  | Modif. régl, permis CSB, autres activités régulières ponctuelles (sans fiche) | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | Bureau | [53 empty] | 3 | bar: Avril 20; Octobre 19 to Octobre 26
0
0
41 |  |  | Documentation dommage dindon | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | Bureau | [53 empty] | 5 | bar: Avril 13; Mai 18; Juin 15; Septembre 28; Décembre 14
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 6 | bar: Avril 13; Mai 18; Juin 15; Août 17; Septembre 7; Décembre 14
|  |  |  | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 1 | bar: Avril 13
42 | FT2020-23 |  | Projet RTLB | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | Accepté, voir pour le volet "station". Fœtus complété Validé COVID | [53 empty] | 8 | bar: Avril 6 to Avril 20; Mai 18; Novembre 2 to Novembre 9; Novembre 30; Mars 1
|  |  | Inventaire routier, mesures fœtus, stations | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 6: 1; Avril 13: 1; Avril 20: 1; Avril 27: 1; Octobre 26: 1; Novembre 2: 1; Novembre 9: 1; Janvier 11: 1; Janvier 25: 3; Février 8: 2; Février 22: 1; Mars 1: 2; Mars 8: 2; Mars 15: 1; Mars 29: 1 | 20
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 8 | bar: Avril 13 to Avril 20; Octobre 26 to Novembre 9; Mars 1; Mars 15 to Mars 22
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 27: 1; Octobre 26: 1; Novembre 2: 1; Novembre 9: 1; Février 15: 1; Mars 8: 2; Mars 15: 2; Mars 22: 1 | 10
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 13: 1; Avril 20: 2; Avril 27: 1; Octobre 26: 1; Novembre 2: 1; Novembre 9: 1 | 7
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 0
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 4 | bar: Avril 6 to Avril 27
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 0
43 |  |  | Stations règles à neige | Sherbrooke | Florent Archambault | Techniciens | Accepté | Avril 13: 1; Novembre 30: 1; Décembre 7: 1; Janvier 4: 1; Janvier 18: 1; Février 15: 0; Mars 15: 1 | 6
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 5 | bar: Décembre 7; Décembre 21; Février 1; Mars 1; Mars 29
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 6 | bar: Novembre 30; Décembre 21; Janvier 18; Février 1; Février 15; Mars 15
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 4 | bar: Avril 13; Janvier 4; Février 15; Mars 29
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 1 | bar: Mars 1
44 | FT-2020-31 |  | Inventaire aérien cerf-habitat 4, | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | Report Réévaluer COVID Fiche C-R | Septembre 28: 1; Octobre 26: 1; Décembre 7: 1; Décembre 14: 1; Janvier 25: 1; Février 1: 2; Février 8: 3; Février 15: 2; Mars 1: 1 | 13
|  |  | 5 ouest | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Janvier 25: 1; Février 1: 5; Février 8: 4; Février 15: 5; Février 22: 4; Mars 1: 1 | 20
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Janvier 25: 1; Février 1: 3; Février 8: 3; Février 15: 3; Février 22: 3; Mars 1: 1 | 14
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Février 1: 2; Février 8: 3; Février 15: 3; Février 22: 4 | 12
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Janvier 25: 1; Février 1: 3; Février 8: 3; Février 15: 3; Février 22: 4 | 14
45 |  |  | Lecture de dents (orignaux) | Sherbrooke | Florent Archambault | Techniciens | Bureau | Décembre 7: 1; Décembre 14: 2; Janvier 11: 1 | 4
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Décembre 14: 1; Décembre 21: 1; Janvier 11: 0 | 2
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Janvier 11
46 |  |  | Gestion de la faune en milieu urbain | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | Accepté surtout bureau | Mars 30: 1; Avril 6: 0; Avril 13: 0; Avril 20: 1; Avril 27: 1; Mai 11: 1; Mai 25: 1; Mai 1: 1; Mai 8: 0; Juin 22: 1; Août 10: 1; Août 17: 0; Août 24: 1; Septembre 7: 1; Septembre 14: 1; Septembre 21: 3; Octobre 12: 0; Octobre 26: 1; Novembre 9: 2; Novembre 30: 1; Décembre 14: 2; Janvier 11: 1; Janvier 18: 1; Février 1: 1; Février 8: 0; Février 15: 1; Mars 8: 2; Mars 15: 1 | 27
|  |  | chasse SEPAQ et Michel-Chartrand | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 7 | bar: Avril 27 to Mai 4; Août 31 to Septembre 7; Novembre 2; Janvier 18; Mars 8
47 | Ft2020-27 |  | Suivi de la tique d'hiver | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | accepté Réévaluer COVID Fiche C-R pour l'automne | [53 empty] | 2 | bar: Octobre 12 to Octobre 19
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Octobre 5; Octobre 19
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Octobre 19
48 | FT2020-01 |  | Plan de gestion de l'ours noir | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | [54 empty] | 5 | bar: Avril 27; Mai 11; Mai 8; Septembre 14; Novembre 16
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes |  | Mai 11: 0.5; Septembre 14: 0.5 | 1
49 | FT-2020-14 |  | Plan de gestion de l'orignal | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes |  | Avril 27: 2; Mai 4: 2; Mai 1: 2; Juillet 6: 2; Août 10: 1; Août 17: 1; Septembre 7: 2; Octobre 5: 2; Novembre 2: 2; Décembre 7: 2; Janvier 4: 2; Janvier 25: 2; Février 1: 0; Mars 1: 2 | 24
50 | FT2020-28 |  | Caméras provincial | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | Maintenus Réévaluer COVID Fiche C-R | Juillet 27: 2; Août 3: 1 | 3
51 |  |  | Déprédation (MRC Sherbrooke -cerf) | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | Accepté, si respect COVID activité minimum | Mars 30: 4; Avril 6: 3; Avril 27: 1; Mai 11: 1; Mai 25: 1; Juin 22: 3; Août 24: 2; Septembre 14: 2; Septembre 21: 1; Octobre 5: 1; Novembre 2: 1; Décembre 7: 1; Janvier 18: 1 | 22
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mars 30: 4; Avril 6: 3; Avril 27: 1; Mai 25: 1; Juin 22: 1; Août 24: 2; Août 31: 1; Septembre 14: 2; Octobre 5: 1; Novembre 2: 1; Décembre 14: 1; Janvier 18: 1 | 19
52 |  |  | Sécurité routière | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | [54 empty] | 11 | bar: Avril 13; Mai 18; Mai 8; Août 17; Septembre 14; Octobre 19; Novembre 16; Décembre 21; Janvier 11; Février 15; Mars 15
|  |  | (renconte Ville, MRC, etc.) | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Août 31: 2; Décembre 14: 1 | 3
53 | FT-2020-03 |  | Collecte de pièces anatomiques (Détermination de l'âge et de l'histoire reproductive d'ours noirs, de lynx roux et de pékans, par l'analyse de dents) | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Techniciens | Accepté sans TS si possible. Pas ours reporté Fiche C-R | Mai 4: 1; Mai 11: 1; Mai 18: 4; Mai 25: 4; Mai 1: 1; Mai 8: 1; Septembre 7: 1 | 13
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes |  | Avril 27: 1; Mai 4: 1; Mai 18: 1; Mai 25: 0; Septembre 7: 1 | 4
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 1 | bar: Mai 25
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 5 | bar: Mai 18 to Mai 8; Septembre 7
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 3 | bar: Mai 18 to Mai 25; Septembre 7
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Mai 18 to Mai 25
54 | FT-2020-04 |  | Sangliers | Sherbrooke | Florent Archambault | Techniciens | Accepté (intervention à révaluer si présence de sanglier) | [53 empty] | 10 | bar: Avril 6 to Avril 13; Avril 27 to Mai 4; Mai 1; Juillet 20; Août 17; Septembre 14; Octobre 12; Novembre 2
|  |  | (incluant exotique?) | Sherbrooke |  | Biologistes |  | Avril 13: 1; Mai 18: 1; Juillet 13: 1; Août 31: 2; Octobre 5: 1; Novembre 30: 1; Mars 15: 1 | 8
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Mai 4; Février 1
55 | Ft2020-10 |  | MDC | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | maintenus Budget en attente Réévaluer COVID Fiche C-R | [53 empty] | 4 | bar: Septembre 7; Octobre 12; Novembre 16; Janvier 4
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 8 | bar: Septembre 28 to Octobre 5; Octobre 19; Novembre 16 to Décembre 14
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 6 | bar: Octobre 5 to Octobre 12; Novembre 2 to Novembre 9; Novembre 30 to Décembre 7
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 5 | bar: Octobre 19; Novembre 9 to Novembre 30
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 5 | bar: Octobre 12; Novembre 2 to Novembre 23
56 | FT-2020-02 |  | Coordination de la de la gestion de la grande faune (cerf, ours, orignal) | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | Bureau | Avril 13: 1; Avril 20: 1; Mai 11: 1; Mai 8: 1; Septembre 7: 1; Octobre 12: 3; Novembre 2: 1; Décembre 7: 1; Décembre 21: 1; Janvier 11: 1; Février 8: 1; Mars 15: 1 | 14
|  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 0
57 | FT-2020-22 |  | Plan de gestion du cerf de Virginie au Québec 2020-2027 – Mise en œuvre | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | Bureau | [53 empty] | 5 | bar: Avril 6; Mai 4; Mai 8; Août 17; Octobre 26
58 |  |  | Comité santé sécurité | Sherbrooke |  | Techniciens | Bureau | [53 empty] | 5 | bar: Avril 13; Septembre 7; Novembre 2; Novembre 30; Mars 22
|  |  |  | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 5 | bar: Avril 13; Septembre 7; Novembre 2; Novembre 30; Mars 22
59 | [60 empty] | 0
0
0
60 | [60 empty] | 0
0
0
0
61 |  |  | Permis S.E.G. | Sherbrooke | Virginie Logier-Paquette | Biologistes | Bureau | [53 empty] | 19 | bar: Mai 4 to Mai 25; Mai 8; Juin 29; Juillet 20; Août 10; Août 24; Octobre 5 to Octobre 12; Novembre 2; Novembre 23; Décembre 14; Janvier 4; Janvier 25; Février 15; Mars 8; Mars 29
|  |  | émission permis | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 7 | bar: Juillet 13; Août 17; Octobre 12; Décembre 7; Janvier 4; Mars 8; Mars 29
|  |  | suivi et saisie des rapports | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 9 | bar: Avril 13 to Avril 27; Janvier 4; Février 1; Mars 1 to Mars 15; Mars 29
Note on A1: Choisir un numéro de projet colonne A (utiliser ce numéro pour la fiche Projet Régionale Étape 2)
Note on B1: Indiquer si c’est une fiche centre région le numéro de la fiche
Note on C1: SI PAS DE FICHE CENTRE_REGION mettre 05-"no de la colonne A" ex: 05-1
Note on E1: Obligatoire pour avoir les autres options
Note on F1: Suivre le menu déroulant