## Programmation 2021-2022
NUMÉRO | No Fiche centre-régions | Projet | CATÉGORIE | Bureau | Responsable du projet | Type ressource | Jours tâche annuel | Mars | Avril |  |  |  | Mai | [5 empty] | Juin |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Total
[8 empty] | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Biologistes |  | Juillet 19: 5; Juillet 26: 5; Août 2: 5; Septembre 27: 5; Novembre 8: 2; Novembre 15: 5 | 27
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Biologistes |  | Mai 17: 5; Août 2: 5; Août 9: 5; Août 16: 5; Octobre 4: 5 | 25
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Biologistes |  | Juillet 12: 2; Juillet 19: 5; Juillet 26: 5; Août 2: 3; Février 28: 5 | 20
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Biologistes |  | Juillet 19: 5; Juillet 26: 5; Août 2: 5; Août 9: 5; Août 16: 5; Août 23: 5; Août 30: 2; Décembre 27: 2; Janvier 3: 3 | 37
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Biologistes |  | Juin 21: 1; Juin 28: 4; Juillet 12: 5; Juillet 19: 5; Août 23: 3; Décembre 27: 2; Janvier 3: 3; Février 28: 5 | 28
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Biologistes |  | Mai 24: 2; Juin 21: 4; Juin 28: 4; Août 2: 5; Août 9: 5; Août 16: 5; Octobre 4: 5; Décembre 20: 3; Décembre 27: 2; Janvier 24: 1; Janvier 30: 5; Février 7: 1 | 42
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Biologistes |  | Juillet 19: 5; Juillet 26: 5; Août 2: 5; Décembre 20: 2; Décembre 27: 4; Janvier 3: 2 | 23
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Biologistes |  | Mai 24: 5; Août 9: 5; Août 16: 5; Août 23: 5; Août 30: 5 | 25
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Biologistes |  | Juillet 12: 5; Juillet 19: 5; Août 16: 5; Octobre 18: 5; Décembre 20: 3; Décembre 27: 2 | 25
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Biologistes |  | Juin 28: 4; Août 2: 5; Août 9: 5 | 14
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Techniciens |  | Juillet 5: 5; Juillet 12: 5; Septembre 27: 5 | 15
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Techniciens |  | Août 2: 5; Août 9: 5 | 10
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Techniciens |  | Mai 17: 1; Juin 21: 1; Juin 28: 1; Octobre 11: 4; Décembre 27: 2; Janvier 3: 3 | 12
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Techniciens |  | Juillet 26: 5; Août 2: 5; Août 9: 5; Décembre 20: 1; Décembre 27: 3 | 19
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Techniciens |  | Avril 26: 2; Mai 31: 2; Juin 21: 2; Juin 28: 2; Juillet 19: 5; Juillet 26: 5; Octobre 18: 2; Octobre 25: 2; Décembre 20: 2; Décembre 27: 2 | 26
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Techniciens |  | Juin 21: 1; Juin 28: 4; Juillet 5: 5; Août 16: 5 | 15
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Techniciens |  | Août 9: 5; Août 16: 5; Août 23: 5; Février 28: 5 | 20
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Techniciens |  | Juillet 5: 5 | 5
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 0
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Biologistes | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 175
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Biologistes |  | Août 16: 3; Août 23: 5; Août 30: 2 | 10
1 |  | Vacances | Vacances | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 0
1 |  | Vacances | Vacances | Sherbrooke |  | Biologistes |  | Avril 12: 1; Juin 28: 1; Juillet 19: 5; Juillet 26: 5; Août 2: 3; Décembre 6: 1 | 16
1 |  | Vacances | Vacances | Sherbrooke |  | Biologistes |  | Avril 5: 2; Août 9: 5; Septembre 27: 2; Février 28: 2; Mars 7: 2; Mars 14: 2; Mars 21: 2; Mars 28: 2 | 19
1 |  | Vacances | Vacances | Sherbrooke |  | Biologistes |  | Juin 28: 2; Juillet 19: 5; Août 16: 5; Août 23: 3; Décembre 20: 2; Décembre 27: 2; Janvier 3: 3; Février 28: 5 | 27
1 |  | Vacances | Vacances | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 0
1 |  | Vacances | Vacances | Sherbrooke |  | Biologistes |  | Juin 28: 3; Juillet 19: 1; Juillet 26: 5; Août 2: 5 | 14
1 |  | Vacances | Vacances | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Juillet 19: 5; Juillet 26: 5; Décembre 27: 2; Janvier 3: 3; Février 28: 5 | 20
1 |  | Vacances | Vacances | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Juillet 26: 5; Août 2: 5; Septembre 20: 5; Septembre 27: 3 | 18
1 |  | Vacances | Vacances | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Juillet 26: 5; Août 2: 2; Octobre 11: 5; Décembre 27: 4; Janvier 3: 2; Janvier 10: 2 | 20
1 |  | Vacances | Vacances | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 5: 2; Avril 12: 2; Avril 19: 1; Juillet 5: 5; Juillet 12: 5; Juillet 19: 5; Mars 14: 2; Mars 21: 2; Mars 28: 1 | 25
1 |  | Vacances | Vacances | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Juillet 12: 5; Juillet 19: 1; Septembre 20: 5; Septembre 27: 5; Décembre 27: 2; Janvier 3: 3 | 21
2 |  | Mulette 1. Inventaire obovarie (année 3) | Faune aquatique | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Biologistes |  | Mai 3: 1; Août 2: 5; Novembre 1: 5; Novembre 8: 5; Novembre 15: 5; Novembre 22: 2; Janvier 3: 3 | 26
2 |  | Mulette 1. Inventaire obovarie (année 3) | Faune aquatique | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Techniciens |  | Mai 3: 2; Août 2: 5; Août 9: 3; Novembre 1: 3; Novembre 8: 2; Novembre 15: 1 | 16
2 |  | Mulette 1. Inventaire obovarie (année 3) | Faune aquatique | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Techniciens |  | Août 9: 3 | 3
2 |  | Mulette 1. Inventaire obovarie (année 3) | Faune aquatique | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Biologistes | [54 empty] | 1 | bar: Août 2 to Août 30
2 |  | Mulette 1. Inventaire obovarie (année 3) | Faune aquatique | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Août 2 to Août 30
2 |  | Mulette 1. Inventaire obovarie (année 3) | Faune aquatique | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Août 2 to Août 30
3 |  | Mulette 2. Ambioterra PIH formation-inventaire LSL | Faune aquatique | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Biologistes | [54 empty] | 2 | bar: Mai 7 to Juin 28; Octobre 4 to Octobre 25
4 |  | Mulette 3. Éconature PIH Rivière-des-Prairies | Faune aquatique | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Biologistes | [54 empty] | 1 | bar: Mai 7 to Juin 28
5 |  | Mulette 4. Projet génétique conservation et banque de référence (bilan 3 ans) | Faune aquatique | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Biologistes | [54 empty] | 3 | bar: Janvier 3 to Janvier 17
5 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 4 | bar: Janvier 3 to Janvier 24
6 |  | Mulette 5. Mulette rivière Richelieu 2016@2018 | Faune aquatique | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Biologistes |  | Mars 29: 2; Avril 5: 2; Avril 12: 1; Avril 19: 1; Avril 26: 1; Mai 3: 1; Mai 7: 1; Juin 14: 1; Juin 21: 1; Juin 28: 1 | 12
6 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 5 | bar: Mars 29 to Avril 26; Novembre 1 to Novembre 8
7 |  | Mulette 6. Autres RSI (capture accidentielle), BDMQ, Outil mulette, présentoir, recrutement ACFU ? | Faune aquatique | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Biologistes |  | Mai 24: 1; Juin 14: 2; Janvier 24: 2; Février 7: 1; Février 14: 1; Février 21: 3 | 10
7 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Février 7: 2; Février 14: 3 | 5
7 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Novembre 8: 2 | 2
7 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Novembre 8: 2 | 2
8 |  | Biodiversité GÉNÉRAL | Biodiversité | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes | 10 | Avril 12: 1; Juin 14: 1; Février 7: 2; Février 28: 1 | 5
8 | CB-2021-15 | Capital-Faune: révision protocoles, mesures atténuations, etc | Biodiversité | Sherbrooke |  | Biologistes | 3 | [53 empty] | 3 | bar: Avril 5 to Avril 26; Février 7 to Février 28
8 |  | Saisie banques sources | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens | 1 | Avril 5: 1; Mai 7: 1; Février 7: 2; Février 28: 1 | 5
8 |  |  | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens | 1 | Avril 5: 1; Mai 7: 1; Février 7: 2; Février 28: 1 | 5
8 |  |  | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens | 1 | [53 empty] | 2 | bar: Avril 5 to Avril 26; Février 7 to Février 28
8 |  | Biodiversité Général-Longueuil | Biodiversité | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes | 2 | [53 empty] | 0
8 |  | révision protocoles, mesures mitigation, etc | Biodiversité | Longueuil |  | Techniciens | 2 | [53 empty] | 0
8 |  | Saisie banques sources |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Octobre 18: 2; Octobre 25: 2; Novembre 1: 2 | 6
9 |  | Tortue des bois | Biodiversité | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes |  | Avril 26: 1; Mai 3: 1; Mai 10: 1; Février 14: 2 | 5
9 | CB-2021-04 | suivi de pop Massawippi | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 19: 1; Avril 26: 3; Mai 3: 3; Mai 10: 3; Mai 17: 1; Février 14: 1 | 12
9 | CB-2021-04 | suivi de pop Saumon | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 19: 1; Avril 26: 3; Mai 3: 3; Mai 10: 3; Mai 17: 1; Février 14: 1 | 12
9 |  | fouille rivière Noire | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 26: 1; Mai 3: 2; Mai 10: 2; Mai 17: 1 | 6
9 |  | clotures riv Tomifobia | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Avril 5 to Avril 26
10 |  | Suivi mortalité amphibiens | Biodiversité | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes |  | Avril 5: 0; Avril 12: 0; Janvier 30: 1 | 1
10 |  | marais lac Brompton | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 5: 0; Avril 12: 0; Janvier 30: 1 | 1
10 |  |  | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 5: 0; Avril 12: 0 | 0
11 |  | Salamandre 4 orteils | Biodiversité | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes | [54 empty] | 3 | bar: Mai 31 to Juin 28; Janvier 30
11 |  | marais baie Murry et autres sites propices | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 31: 2; Mai 7: 2; Janvier 30: 1 | 5
11 |  |  | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 31: 2; Mai 7: 2; Janvier 30: 1 | 5
11 |  |  | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Mai 31 to Juin 28
12 |  | Salamandres de ruisseaux | Biodiversité | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes |  | Août 23: 1; Août 30: 3; Septembre 27: 1; Février 21: 3 | 8
12 |  | suivi chantiers | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Août 23: 1; Août 30: 3; Février 21: 2 | 6
12 |  | projet dérogation | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Août 30: 3; Septembre 20: 2; Septembre 27: 2; Février 21: 1 | 8
12 |  | suivi relocalisations et génétique pourpre | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Août 30: 1; Septembre 20: 2; Septembre 27: 2 | 5
12 |  | suivi ligne HQ | Biodiversité | Sherbrooke |  | Biologistes |  | Septembre 20: 2; Septembre 27: 2 | 4
12 | CB-2021-11 | comité de rétablissement-mentions historiques | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 0
13 |  | Petits poissons | Faune aquatique | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes |  | Avril 12: 1; Mai 3: 1; Mai 31: 1; Juin 14: 1; Juillet 5: 1; Juillet 12: 1; Mars 21: 4; Mars 28: 2 | 12
13 | FA-2021-17 | pêches électriques cours d'eau et senne lacs | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 31: 1; Juin 14: 2; Juin 21: 2; Juin 28: 2; Juillet 5: 2; Juillet 12: 3; Juillet 19: 3; Juillet 26: 3; Novembre 15: 2; Mars 21: 3; Mars 28: 1 | 24
13 | FA-2021-17 | bec-de-lièvre | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 31: 1; Juin 14: 3; Juin 21: 4; Juin 28: 4; Juillet 26: 3; Août 2: 2; Août 9: 2; Novembre 15: 2; Mars 21: 3; Mars 28: 2 | 26
13 | FA-2021-10 | méné d'herbe (projet herbier) | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Juin 14: 2; Juin 21: 1; Juillet 5: 1; Juillet 12: 1; Novembre 15: 1 | 6
13 | FA-2021-17 | lamproie du Nord | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 2 | bar: Mai 7 to Juin 28; Novembre 15
13 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Mai 7 to Juin 28
14 |  | Mulettes | Faune aquatique | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes |  | Août 9: 2; Août 16: 2; Mars 14: 3 | 7
14 | CB-2021-28 | perlière de l'Est | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Août 2: 3; Août 9: 3; Août 16: 2; Août 23: 1; Août 30: 2; Mars 14: 2 | 13
14 | CB-2021-30 | obovarie olivâtre | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Août 2: 2; Août 9: 2; Août 16: 2; Août 23: 1; Août 30: 1 | 8
14 | CB-2021-30 | inventaires Estrie / formation mulette | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 3 | bar: Août 2 to Août 30
15 |  | Chauves-souris | Petite Faune | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes |  | Juin 14: 0; Juillet 5: 0; Août 2: 0; Septembre 13: 0; Mars 14: 1 | 1
15 | CB-2021-07 | route d'écoute (3 sorties) | Petite Faune | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Juin 14: 0; Juillet 5: 0; Août 2: 0; Septembre 6: 2; Septembre 13: 0; Mars 14: 2 | 4
15 | CB-2021-08 | suivi maternité (8) | Petite Faune | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Juin 14: 0; Juillet 5: 0; Août 2: 0; Septembre 6: 2; Septembre 13: 0 | 2
15 | CB-2021-09 | hibernacle | Petite Faune | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Juin 14: 0; Juillet 5: 0; Août 2: 0; Septembre 13: 0 | 0
16 |  | Étangs vernaux | Habitat | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes | [54 empty] | 3 | bar: Avril 5 to Avril 26; Mai 7 to Juin 28
16 |  | création d'une fiche d'identification et validations terrain | Habitat | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 3 | bar: Avril 5 to Avril 26; Mai 7 to Juin 28
17 |  | Moule zébrée | EAE | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes |  | Avril 5: 1; Avril 19: 1; Mai 3: 1; Mai 31: 1; Mai 7: 1; Août 23: 1; Septembre 13: 1; Novembre 29: 1; Janvier 10: 1; Janvier 17: 2; Janvier 24: 2 | 13
17 | FA-2021-04 | mesures calcium | EAE | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 3: 3; Mai 10: 2; Mai 31: 1; Mai 7: 1; Juin 14: 2; Juin 21: 2; Juillet 5: 3; Juillet 12: 2; Août 2: 2; Septembre 20: 3; Septembre 27: 2; Janvier 17: 2; Janvier 24: 2 | 27
17 | FA-2021-04 | fouille (Tomifobia, Massawippi, St-François) | EAE | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Juin 14: 2; Juin 21: 1; Août 2: 2 | 5
17 | FA-2021-04 | comités régionaux et fédéraux | EAE | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Mai 7 to Juin 28
18 |  | Cladocères | EAE | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes | [54 empty] | 1 | bar: Février 7 to Février 28
18 | FA-2021-04 | Inventaires lacs Memphrémagog, Massaawippi, Walace, Lyster | EAE | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Juin 28: 2; Juillet 5: 1; Juillet 12: 2; Février 21: 1 | 6
18 |  |  | EAE | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 4 | bar: Mai 7 to Juillet 19
18 |  |  | EAE | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Mai 7 to Juin 28
19 |  | EAE-ADNe | EAE | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes | [54 empty] | 2 | bar: Mai 7 to Juin 28; Janvier 30
19 | FA-2021-04 | Riv St-François (tanche-gobie-carpe), Bv riv Niger (carpe) | EAE | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 5: 1; Mai 7: 2; Juin 21: 1; Janvier 30: 2 | 6
19 | FA-2021-04 | Riv Tomifobia-Massawippi-lac Massawippi (moule zébrée) | EAE | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 3 | bar: Avril 5 to Avril 26; Mai 7 to Juin 28
20 |  | Carpe | EAE | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes |  | Juin 28: 1; Février 7: 2 | 3
20 |  |  | EAE | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Juin 28: 2 | 2
20 | FA-2021-04 | état de situation riv Niger | EAE | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Juin 28: 2; Février 7: 1 | 3
20 |  |  | EAE | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Mai 7 to Juin 28
21 |  | Méduse d'eau douce | EAE | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes |  | Mai 3: 1; Août 16: 1; Août 23: 1; Février 14: 2 | 5
21 | FA-2021-04 | état de situation et capture | EAE | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Août 9: 1; Août 16: 3; Août 23: 2; Septembre 6: 1; Septembre 20: 1; Octobre 4: 1; Octobre 18: 1; Novembre 1: 1; Février 14: 1 | 12
21 |  |  | EAE | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Août 16: 2; Août 23: 2 | 4
22 |  | Escargots envahissants | EAE | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes |  | Août 23: 2 | 2
22 | FA-2021-04 | validation terrain de mentions | EAE | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Août 23: 2 | 2
23 |  | Station de lavage mobile | EAE | Sherbrooke | Sylvie Normand | Biologistes | [54 empty] | 1 | bar: Juillet 26
23 | FA-2021-04 | gestion de l'équipement et des emprunts | EAE | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 4 | bar: Avril 5 to Avril 26; Mai 31; Août 2 to Août 30
23 |  |  | EAE | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Juillet 26
24 |  | EEE GÉNÉRAL | EAE | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes |  | Avril 12: 1; Mai 7: 1; Juin 28: 2; Décembre 6: 2; Janvier 30: 1; Mars 14: 1 | 8
24 | FA-2021-04 | Comité provincial EAE, Table EEE Estrie / forum EEE Estrie | EAE | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 3 | bar: Mai 7 to Juin 28; Janvier 30; Mars 14
25 |  | Restauration habitats | Habitat | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes |  | Avril 5: 2; Mai 17: 2; Mai 24: 2; Juillet 5: 1; Décembre 6: 2; Janvier 30: 1 | 10
25 |  | Marais de la Méder | Habitat | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Avril 5 to Avril 26; Juillet 5
25 |  | Étang Peasley | Habitat | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Avril 5 to Avril 26; Juillet 5
26 |  | Avis et autorisations, avis LAU, expertise, EIE | Légal | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes | 20 | [53 empty] | 0
26 |  | MRC Memphrémagog, EIE autre que MTQ | Légal | Sherbrooke | Marie-Josée Goulet | Biologistes | 40 | [53 empty] | 0
26 |  | MRC Sherbrooke, Val-St-Fr, Sources -Expertise (comité CHA) | Légal | Sherbrooke | Virginie Logier-Paquette | Biologistes | 40 | [53 empty] | 0
26 |  | MRC Granit, Haut-St-Fr, Coaticook, EIE MTQ | Légal | Sherbrooke | Sylvain Roy | Biologistes | 10 | [53 empty] | 0
26 |  | Barrages et éradication | Légal | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | 5 | [53 empty] | 0
26 |  | Entente MTQ | Légal | Sherbrooke | Sylvain Roy | Biologistes | 10 | [53 empty] | 0
27 |  | Comité SANTÉ-SÉCURITÉ | Comité | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 3 | bar: Avril 5 to Avril 26; Septembre 27; Décembre 6 to Décembre 27
27 |  |  | Comité | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 3 | bar: Avril 5 to Avril 26; Septembre 27; Décembre 6 to Décembre 27
27 |  |  | Comité | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 3 | bar: Avril 5 to Avril 26; Septembre 27; Décembre 6 to Décembre 27
27 |  |  | Comité | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 3 | bar: Avril 5 to Avril 26; Septembre 27; Décembre 6 to Décembre 27
28 |  | Formation identification des poissons | Faune aquatique | Longueuil | Mélissa Lamoureux | Techniciens |  | Janvier 17: 4; Janvier 30: 4; Février 21: 4 | 12
28 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Janvier 17: 4; Janvier 30: 4; Février 21: 4 | 12
28 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 0
28 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 0
28 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 0
29 |  | permis de Garde en captivité | Légal | Sherbrooke | Stéphanie Cholette | Techniciens | [54 empty] | 0
29 |  | Estrie plus | Légal | Sherbrooke | Stéphanie Cholette | Techniciens | 15 | [53 empty] | 0
29 |  | Montérégie Est | Légal | Sherbrooke | Guillaume Lemieux | Techniciens | 15 | [53 empty] | 0
29 |  | Montérégie Ouest | Légal | Longueuil | Lucie Veilleux | Techniciens | 12 | [53 empty] | 0
29 |  | labo primates | Légal | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes | 3 | [53 empty] | 0
30 |  | information faunique- CDPNQ | Légal | Sherbrooke | Stéphanie Cholette | Techniciens | 14 | [53 empty] | 0
30 |  |  | Légal | Sherbrooke | Sylvie Normand | Techniciens | 10 | [53 empty] | 0
30 |  |  | Légal | Longueuil | Mélissa Lamoureux | Techniciens | 46 | [53 empty] | 0
30 |  |  | Légal | Longueuil |  | Techniciens | 50 | [53 empty] | 0
30 |  |  | Légal | Longueuil |  | Techniciens | 52 | [53 empty] | 0
31 |  | Permis SEG | Légal | Sherbrooke |  | Biologistes | 40 | [53 empty] | 0
31 |  | Rapports d'activités, suivi, saisi banques sources | Légal | Sherbrooke |  | Techniciens | 10 | [53 empty] | 0
31 |  |  | Légal | Longueuil |  | Biologistes | 37 | [53 empty] | 0
31 |  |  | Légal | Longueuil |  | Techniciens | ? | [53 empty] | 0
31 |  |  | Légal | Longueuil |  | Techniciens | 25 | [53 empty] | 0
31 |  |  | Légal | Longueuil |  | Techniciens | 12 | [53 empty] | 0
32 | CB-2021-14 | Capture et suivi télémétrique d'aigles royaux | Biodiversité | Sherbrooke | Virginie Logier-Paquette | Biologistes | [54 empty] | 5 | bar: Janvier 10; Janvier 30 to Février 28; Mars 14
32 |  | Fin captures 2021 | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 4 | bar: Avril 5 to Avril 26; Février 7 to Février 28; Mars 28
32 |  | Captures 2022 | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 4 | bar: Février 7 to Mars 14; Mars 28
32 |  |  | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 3 | bar: Avril 5 to Avril 26; Février 7 to Février 28; Mars 21
32 |  |  | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Mars 14
32 |  |  | Biodiversité | Sherbrooke | Guillaume Lemieux | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Mars 7; Mars 21
33 | CB-2021-10 | Suivi de la biodiversité | Biodiversité | Sherbrooke | Virginie Logier-Paquette | Biologistes | [54 empty] | 3 | bar: Avril 5 to Avril 26; Novembre 22
33 |  | Cellule Mégantic | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 19: 1; Avril 26: 2; Mai 24: 1; Juin 28: 1; Juillet 26: 1; Septembre 6: 2; Septembre 13: 1; Octobre 25: 0.5; Novembre 22: 1; Novembre 29: 1 | 11.5
33 |  | Préparation cellule Coaticook | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 5 | bar: Mai 24; Mai 7 to Juin 28; Juillet 26; Septembre 6 to Septembre 13
33 |  | Préparation cellule Coaticook | Biodiversité | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 26: 1; Septembre 6: 1; Octobre 25: 0.5 | 2.5
33 | CB-2021-10 | cellule biodiversité Ormstown et caméras marais | Biodiversité | Longueuil |  | Biologistes |  | Avril 19: 2; Avril 26: 1; Juin 14: 1; Juin 28: 1; Juillet 5: 1; Juillet 19: 1; Août 23: 1; Septembre 6: 1; Octobre 4: 1; Octobre 25: 1; Novembre 1: 3; Novembre 29: 1 | 15
33 |  |  | Biodiversité | Longueuil |  | Techniciens |  | Avril 19: 2; Juin 14: 1; Juin 28: 1; Juillet 5: 1; Juillet 19: 1; Août 23: 1; Septembre 6: 1; Octobre 4: 1; Octobre 25: 1; Novembre 1: 3 | 13
34 |  | Permis Transport et ensemencement | Légal | Sherbrooke | René Houle | Techniciens | 12 | [53 empty] | 0
34 |  | Permis Transport et ensemencement | Légal | Longueuil | Matthew Labrèche Goudreau | Techniciens | 19 | [53 empty] | 0
35 |  | IFA | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens | 5 | [53 empty] | 0
36 |  | Tortue des bois | Biodiversité | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes |  | Mai 3: 5; Mai 10: 5 | 10
36 |  | Capture pour suivi télémétrique Sutton et test chien de sang | Biodiversité | Longueuil |  | Techniciens |  | Mai 3: 5; Mai 10: 5 | 10
36 |  | Capture pour suivi télémétrique Sutton et test chien de sang | Biodiversité | Longueuil |  | Techniciens |  | Mai 3: 2; Mai 10: 2 | 4
36 |  | Validation anciennes mentions CDPNQ | Biodiversité | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 1 | bar: Mai 24
36 |  | Validation anciennes mentions CDPNQ | Biodiversité | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Mai 24
36 |  | Vérifier suivi site pont aéroport Bromont | Biodiversité | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 1 | bar: Mai 7 to Juin 28
36 |  | Vérifier suivi site pont aéroport Bromont | Biodiversité | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Mai 7 to Juin 28
37 |  | Hibernacle couleuvres | Biodiversité | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes | [54 empty] | 1 | bar: Mai 7 to Juin 28
37 |  | Récupération sonde/ analyses données/rapport | Biodiversité | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Mai 7 to Juin 28
37 |  | Installation cloture poste Henry-Bourassa | Biodiversité | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 1 | bar: Avril 5 to Avril 26
37 |  |  | Biodiversité | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Avril 5 to Avril 26
39 |  | Salamandre 4 orteils | Biodiversité | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes |  | Mai 24: 2 | 2
39 | CB-2021-11 | Inventaire et vérification mentions historiques CDPNQ | Biodiversité | Longueuil |  | Techniciens |  | Mai 24: 2 | 2
40 |  | Tortue mouchetée | Biodiversité | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes | [54 empty] | 2 | bar: Mai 7 to Juin 28; Juillet 12
40 |  | Test inventaire drone 1 site Franklin | Biodiversité | Longueuil |  | Techniciens |  | Juin 14: 1; Juin 21: 1; Juillet 12: 2 | 4
41 |  | Tortue géographique | Biodiversité | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes | [54 empty] | 1 | bar: Mai 7 to Juin 28
41 |  | visite perturbation site de ponte REM Pierrefond | Biodiversité | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Mai 7 to Juin 28
42 |  | Chauve-souris | Biodiversité | Longueuil | Lucie Veilleux | Biologistes |  | Juin 21: 2; Juillet 5: 2; Août 16: 2 | 6
42 | CB-2021-7 | suivi permanents route Laval et Montérégie (2 jrs juin-juillet et 1 jr aout | Biodiversité | Longueuil |  | Techniciens |  | Juin 21: 2; Juillet 5: 2; Août 16: 2 | 6
42 |  |  | Biodiversité | Longueuil | [56 empty] | 0
42 |  | Suivi route écoute parc éolien des Cultures 2 jrs juin-juillet et 2 jrs automne | Biodiversité | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes | [54 empty] | 3 | bar: Mai 7 to Juillet 5; Août 2 to Août 30
42 |  |  | Biodiversité | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 3 | bar: Mai 7 to Juillet 5; Août 2 to Août 30
42 | CB-2021-8 | Inventaire suivi colonie | Biodiversité | Longueuil | Lucie Veilleux | Biologistes | [54 empty] | 2 | bar: Mai 7 to Juin 28; Juillet 19
42 |  |  | Biodiversité | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Mai 7 to Juin 28; Juillet 19
43 |  | Couleuvres brunes | Biodiversité | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes | [54 empty] | 2 | bar: Mai 7 to Juin 28; Septembre 20
43 |  | Visite parcs Montréal pour identification site relocalisation (2 sites) | Biodiversité | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Mai 7 to Juin 28; Septembre 20
44 |  | Analyses génétiques | Biodiversité | Longueuil | Nathalie Tessier | Biologistes |  | Avril 5: 5; Avril 12: 4; Avril 19: 4; Avril 26: 5; Mai 3: 5; Juillet 26: 5; Août 30: 4; Septembre 6: 1; Septembre 13: 5; Septembre 20: 4; Septembre 27: 5; Octobre 4: 4; Octobre 11: 4; Octobre 18: 4; Octobre 25: 4; Novembre 1: 3; Novembre 8: 3; Novembre 15: 3; Novembre 22: 3; Novembre 29: 3; Décembre 6: 5; Décembre 13: 5; Janvier 10: 5; Janvier 17: 5; Janvier 24: 5; Janvier 30: 5; Février 7: 5; Février 14: 5 | 118
44 |  | Projet MOHU/ RSI | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Avril 5: 5; Avril 12: 4; Avril 19: 4; Avril 26: 5; Mai 3: 5; Août 30: 4; Septembre 6: 1; Septembre 13: 5; Septembre 20: 4; Septembre 27: 5; Octobre 4: 4; Octobre 11: 4; Octobre 18: 3; Octobre 25: 3; Novembre 1: 3; Novembre 8: 3; Novembre 15: 3; Novembre 22: 3; Novembre 29: 3; Janvier 10: 5; Janvier 17: 5; Janvier 24: 5; Janvier 30: 5; Février 7: 5; Février 14: 5 | 101
44 |  | identification œufs poisson | Faune aquatique | Longueuil | [56 empty] | 0
44 |  | suite projet salamandre proupre | Biodiversité | Longueuil | [56 empty] | 0
44 |  | suite projet tortue molle | Biodiversité | Longueuil | [56 empty] | 0
44 |  | identification chauve-souris | Biodiversité | Longueuil | [56 empty] | 0
44 |  | test identification mulette | Faune aquatique | Longueuil | [56 empty] | 0
44 |  | Mise à jour info collection tissu | Biodiversité | Longueuil | [56 empty] | 0
45 |  | Ménage entrepôt-Longueuil (10 jrs décembre) | Comité | Longueuil |  | Techniciens |  | Décembre 6: 5; Décembre 13: 5 | 10
45 |  |  | Comité | Longueuil | Matthew Labrèche Goudreau | Techniciens |  | Décembre 6: 5; Décembre 13: 5 | 10
45 |  |  | Comité | Longueuil |  | Techniciens |  | Mars 29: 3; Janvier 17: 2; Janvier 24: 2; Janvier 30: 2; Février 7: 2 | 11
45 |  |  | Comité | Longueuil |  | Techniciens |  | Décembre 6: 3; Décembre 13: 4; Décembre 20: 3 | 10
45 |  |  | Comité | Longueuil |  | Techniciens |  | Décembre 6: 5; Décembre 13: 5 | 10
45 |  |  | Comité | Longueuil |  | Techniciens |  | Décembre 6: 5; Décembre 13: 5 | 10
46 | FA-2021-25 | RSI: LSP et Bécancour-Batiscan | Faune aquatique | Longueuil | Nathalie Vachon | Biologistes |  | Avril 5: 2; Avril 12: 2; Avril 19: 1; Avril 26: 1; Mai 3: 1; Mai 10: 1; Mai 17: 1; Mai 24: 1; Août 9: 2; Août 16: 1; Décembre 13: 2; Janvier 10: 2; Janvier 17: 2; Janvier 24: 2; Janvier 30: 2; Février 7: 2 | 25
46 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 0
46 |  | NOTES technicien occasionnel = remplacçant de Guillaume | Faune aquatique | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 0
46 |  | Terrain + lecture d'âge = Daniel R. + remplaçant | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Août 16: 2; Août 23: 5; Août 30: 4; Septembre 6: 3; Septembre 13: 4; Septembre 20: 4; Septembre 27: 4 | 26
46 |  | Labo, saisie et validation = Mathew et Fanny | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Août 16: 2; Août 23: 5; Août 30: 4; Septembre 6: 3; Septembre 13: 4; Septembre 20: 4; Septembre 27: 4; Octobre 4: 3; Octobre 11: 3; Octobre 18: 2; Octobre 25: 2 | 36
46 |  | PRIORITÉ des lectures d'âges: moratoire PEFL | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Août 30: 4; Septembre 6: 3; Septembre 13: 4; Septembre 20: 4; Septembre 27: 4; Octobre 4: 2 | 21
46 |  | Contenus stomacaux en hiver | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Août 23: 5; Août 30: 4; Septembre 6: 3; Septembre 13: 4; Septembre 20: 4; Septembre 27: 4; Octobre 4: 4; Octobre 11: 3; Octobre 18: 4; Octobre 25: 4; Janvier 3: 2; Janvier 10: 2; Janvier 17: 2; Janvier 24: 2; Janvier 30: 2; Février 7: 1; Février 14: 1; Février 21: 1; Février 28: 1 | 53
46 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Août 23: 5; Août 30: 4; Septembre 6: 3; Septembre 13: 4; Septembre 20: 4; Septembre 27: 4; Octobre 4: 4; Octobre 11: 3; Octobre 18: 3 | 34
47 | FA-2021-04 | Espèce exotiques et envahissantes | EAE | Longueuil | Nathalie Vachon | Biologistes |  | Avril 12: 1; Avril 19: 1; Mai 3: 1; Mai 10: 1; Mai 31: 1; Juin 21: 2; Juillet 5: 2; Juillet 12: 2; Août 9: 2; Août 16: 2; Août 23: 2; Octobre 11: 1; Octobre 18: 1; Octobre 25: 2; Décembre 6: 3; Janvier 10: 1; Janvier 17: 1; Janvier 30: 1; Février 14: 1; Février 21: 1; Mars 7: 1 | 30
47 |  | Jocelyn 54 j | EAE | Longueuil |  | Techniciens |  | Mars 29: 2; Avril 5: 1; Avril 12: 1; Mai 10: 1; Juillet 19: 1; Juillet 26: 4; Août 2: 1; Novembre 1: 1; Novembre 8: 1 | 13
48 | TF-2021-09 | Refuge faunique | Habitat | Longueuil | Nathalie Vachon | Biologistes | [54 empty] | 5 | bar: Avril 5 to Mai 3; Mai 17 to Mai 24
49 |  | Le CACO et les dioxines | Faune aquatique | Longueuil | Nathalie Vachon | Biologistes |  | Mai 3: 0.5 | 0.5
49 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 0 | bar: Août 2 to Août 9; Août 23 to Août 30
49 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 0 | bar: Août 2 to Août 9; Août 23 to Août 30
49 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 0 | bar: Août 2 to Août 9; Août 23 to Août 30
50 |  | À vos crayons: rapports d'inventaires lac Brome et rivières Yamaska et Noire | Faune aquatique | Longueuil | Nathalie Vachon | Biologistes | [54 empty] | 2 | bar: Août 2 to Août 30; Novembre 22
50 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Novembre 1: 2; Novembre 8: 2; Novembre 15: 2; Novembre 22: 2; Janvier 24: 1; Février 7: 1 | 10
50 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Novembre 1: 2; Novembre 8: 1; Novembre 15: 1; Novembre 22: 2; Novembre 29: 2; Janvier 24: 1; Février 7: 1 | 10
50 |  | Capture de poissons à la bourolle et identification avec des élèves de l'école Jean-Jacques-Bertrand à Farnham | Faune aquatique | Longueuil | Nathalie Vachon | Biologistes |  | Mai 3: 0.5 | 0.5
50 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Mai 3: 1; Mai 10: 2 | 3
50 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 0
51 |  | Transmission et développement de l'expertise en lien avec les EAE, RSI et faune aquatique | EAE | Longueuil | Nathalie Vachon | Biologistes |  | Janvier 17: 3 | 3
51 |  |  | EAE | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 0
51 |  |  | EAE | Longueuil |  | Techniciens |  | Janvier 17: 3; Janvier 24: 2; Janvier 30: 2; Février 7: 2; Février 14: 3 | 12
51 |  |  | EAE | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 5: 0.5; Avril 12: 0.5 | 1
51 |  | Identifier, geler et dégeler: développement de l'expertise EMVS | Faune aquatique | Longueuil | Nathalie Vachon | Biologistes |  | Avril 12: 1; Mars 14: 2 | 3
51 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 26
51 |  | Où est le crapet du Nord? | Faune aquatique | Longueuil | Nathalie Vachon | Biologistes | [54 empty] | 3 | bar: Mai 24; Août 2 to Août 30
51 |  |  | Faune aquatique | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Août 2; Août 16 to Août 30; Janvier 10
51 |  | Gestion régionale du refuge Pierre-Étienne-Fortin et protection d'habitats sensibles dans la rivière Richelieu. | Habitat | Longueuil | Nathalie Vachon | Biologistes | [54 empty] | 5 | bar: Avril 5 to Mai 10; Mai 31
51 |  |  | Habitat | Longueuil |  | Techniciens |  | Mai 24: 1.5; Novembre 8: 1.5 | 3
51 |  |  | Habitat | Longueuil |  | Techniciens |  | Mai 24: 1.5; Novembre 8: 1.5 | 3
51 |  | Autres activités professionnelles NAVA | Faune aquatique | Longueuil | Nathalie Vachon | Biologistes | [54 empty] | 0
53 | FA-2021-06 | Inventaire SANA lac Mégantic (F. C-R) | Faune aquatique | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes |  | Septembre 6: 2; Septembre 13: 2; Février 7: 4 | 8
53 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Septembre 6: 4; Septembre 13: 4; Janvier 10: 5 | 13
53 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Septembre 6: 4; Septembre 13: 4; Janvier 10: 5 | 13
53 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 0
53 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Septembre 6: 2; Septembre 13: 2 | 4
54 | FA-2021-03 | Ensemencement touladi (PGSANA) | Faune aquatique | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes |  | Octobre 18: 3 | 3
54 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 17: 1; Octobre 18: 4 | 5
54 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 17: 1; Octobre 18: 4 | 5
54 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Octobre 18: 2 | 2
54 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Octobre 4 to Octobre 25
54 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Octobre 4 to Octobre 25
55 | FA-2021-30 | Inventaire de communauté - demande de modification réglementaire | Faune aquatique | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes |  | Août 16: 1; Août 23: 1; Octobre 11: 2; Février 21: 5 | 9
55 |  | 1 -Lac rat musqué - tronçon rivière Ulverton - lac Drolet | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Août 16: 3; Août 23: 3; Octobre 11: 4; Février 7: 4 | 14
55 |  | (Fiche - Demande financement crédit au net) | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Août 16: 3; Août 23: 3; Octobre 11: 4; Février 7: 4 | 14
55 |  | Priorité 3 | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Août 16: 2; Août 23: 2; Octobre 11: 2 | 6
55 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 0
56 |  | Récupération de touladis en pied de barrage | Faune aquatique | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes |  | Novembre 15: 2; Novembre 22: 2 | 4
56 |  | (Brompton, Massawippi, Mégantic, Memphrémagog) | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Novembre 15: 2; Novembre 22: 2 | 4
56 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Novembre 15: 2; Novembre 22: 2 | 4
56 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Novembre 15: 2; Novembre 22: 2 | 4
56 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Novembre 15: 2; Novembre 22: 2 | 4
56 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Novembre 15: 2; Novembre 22: 2 | 4
57 |  | Suivi passe migratoire North Hatley | Faune aquatique | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes |  | Mai 10: 0.5; Mai 17: 1; Mai 24: 0.5; Juillet 19: 0.5; Septembre 13: 0.5; Octobre 18: 0.5; Décembre 13: 2 | 5.5
57 |  | À discuter suivi | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 10: 0.5; Mai 17: 1; Mai 24: 0.5; Mai 31: 0.5; Juillet 26: 0.5; Septembre 20: 0.5; Octobre 25: 0.5; Novembre 22: 0.5 | 4.5
57 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 10: 0.5; Mai 17: 0.5; Mai 7: 0.5; Août 2: 0.5; Septembre 27: 0.5; Novembre 1: 0.5; Novembre 29: 0.5 | 3.5
57 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Août 9: 0.5; Octobre 4: 0.5; Novembre 8: 0.5 | 1.5
57 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Juin 21: 0.5; Octobre 11: 0.5; Novembre 15: 0.5 | 1.5
57 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 24: 0.5; Juin 14: 0.5 | 1
58 |  | Collaboration étang d'élevage Massawippi | Faune aquatique | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | [54 empty] | 1 | bar: Octobre 4 to Octobre 25
58 |  | Vidange dernière fois | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Octobre 4: 1.5 | 1.5
58 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Octobre 4: 1.5 | 1.5
58 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Octobre 4 to Octobre 25
58 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Octobre 4 to Octobre 25
58 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Octobre 4 to Octobre 25
59 |  | Révision RAVP-RCPA | Faune aquatique | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | [54 empty] | 16 | bar: Avril 5 to Avril 26; Mai 17; Mai 7 to Juin 28; Juillet 19; Août 2 to Août 30; Septembre 20; Octobre 4 to Novembre 1; Novembre 22; Janvier 3; Janvier 24; Février 7 to Mars 7
60 | FA-2021-29 | Suivi reproduction SANA au lac Memphrémagog | Faune aquatique | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | [54 empty] | 4 | bar: Septembre 6 to Septembre 13; Octobre 4 to Novembre 1
60 |  | (Fiche - Demande financement crédit au net) | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Octobre 25: 1; Novembre 1: 2; Novembre 8: 1; Décembre 6: 0.5; Janvier 10: 0.5; Février 14: 0.5 | 5.5
60 |  | Pré projet plan de gestion avec Américains mise à jour frayère, Eau hiver, SONAR, géomatique | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Octobre 25: 1; Novembre 1: 2; Novembre 8: 1 | 4
60 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Décembre 6: 2 | 2
60 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Novembre 1 to Novembre 8
61 |  | Suivi de la reproduction printanière du poisson - rivière Massawippi | Faune aquatique | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes |  | Novembre 1: 2 | 2
61 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 17: 0.5; Mai 31: 1; Mai 7: 1; Juin 14: 1; Décembre 6: 1 | 4.5
61 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 17: 0.5; Mai 31: 1; Mai 7: 1; Juin 14: 1; Décembre 6: 1 | 4.5
61 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 3 | bar: Mai 31 to Juin 28
38 |  | Faune urbaine | Grande faune | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | [54 empty] | 10 | bar: Avril 5 to Avril 26; Mai 17; Mai 7 to Juillet 5; Août 2 to Août 30; Septembre 13; Octobre 4 to Octobre 25; Décembre 6 to Décembre 27; Janvier 10; Février 7 to Février 28
38 |  |  | Grande faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | [54 empty] | 0
38 |  |  | Grande faune | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 0
62 |  | Animaux à fourrure | Animaux fourrures | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | [55 empty] | 0
62 |  | Réseau AAF (incluant rédaction guide canidés) | Animaux fourrures | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 4 | bar: Mai 3; Août 2 to Août 30; Novembre 1; Février 7 to Février 28
62 |  | Représentation auprès des partenaires | Animaux fourrures | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 2 | bar: Janvier 10; Mars 7
62 | FT-2021-16 | Baux piégeage | Animaux fourrures | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 2 | bar: Septembre 6; Septembre 20
62 |  |  | Animaux fourrures | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Septembre 6; Septembre 20
62 |  | Gestion et suivi espèces (renard gris, lynx, autres) | Animaux fourrures | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 3 | bar: Avril 5 to Mai 3; Août 2 to Août 30
62 |  |  | Animaux fourrures | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 3 | bar: Avril 5 to Avril 26; Mai 10; Mai 7 to Juin 28
62 |  |  | Animaux fourrures | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Mai 7 to Juin 28
62 | FT-2021-16 | Carnet du piégeur | Animaux fourrures | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 2 | bar: Juillet 12; Septembre 6
62 |  |  | Animaux fourrures | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 6 | bar: Mai 7 to Juillet 5; Septembre 6 to Septembre 13; Janvier 10
62 |  | Support commerce fourrure | Animaux fourrures | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 3 | bar: Avril 5 to Avril 26; Mai 7 to Juin 28; Août 2 to Août 30
63 |  | Maladie de la faune |  | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | [54 empty] | 5 | bar: Avril 5 to Avril 26; Juillet 5; Août 2 to Août 30; Octobre 4 to Octobre 25; Novembre 29
63 |  |  |  | Longueuil | Lucie Veilleux | Techniciens | [54 empty] | 5 | bar: Avril 5 to Avril 26; Juillet 12; Septembre 6; Novembre 29; Janvier 10
64 |  | Fête de la pêche et PSELCE | Faune aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 7 | bar: Mai 24 to Mai 31; Septembre 20; Décembre 6 to Décembre 27; Janvier 17 to Janvier 30
64 |  |  | Faune aquatique | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes | [54 empty] | 3 | bar: Mai 24; Septembre 20; Janvier 24
64 |  |  | Faune aquatique | Longueuil | Matthew Labrèche Goudreau | Techniciens |  | Décembre 13: 1; Janvier 17: 1; Janvier 24: 2; Janvier 30: 1 | 5
65 |  | Projet COGESAF BV ruisseau Thornton |  | Sherbrooke | Virginie Logier-Paquette | Biologistes | [54 empty] | 7 | bar: Mai 17; Mai 7 to Juin 28; Juillet 19; Août 2 to Août 30; Septembre 20; Octobre 4 to Octobre 25; Novembre 22
65 | [60 empty] | 0
65 | [60 empty] | 0
66 | TF-2021-07 | SQE - suivis fauniques bassin versant du ruisseau Castor |  | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes |  | Mai 10: 0.5; Septembre 27: 0.5 | 1
66 | FA 300$ | 3 jrs tech + 7 t.s. |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Mai 10: 0.5; Mai 7: 0.5; Juillet 5: 0.5; Août 2: 0.5; Août 30: 0.5; Septembre 27: 0.5 | 3
66 | FP 295$ | 1 jr prof | [58 empty] | 0
67 | CB-2021-06 | Inventaire permanent RFG (volet urbain) |  | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes |  | Avril 12: 1; Avril 19: 2; Avril 26: 1.5 | 4.5
67 | FA 680$ | 14 tech + 42 t.s. |  | Longueuil |  | Biologistes |  | Avril 19: 0.5 | 0.5
67 | FP 980$ | 5 jrs prof + 7 t.s. |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Mars 29: 0.5; Avril 5: 0.5; Avril 12: 0.5; Avril 19: 2.5; Avril 26: 2.5; Novembre 15: 1 | 7.5
67 |  |  |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Avril 19: 0.5 | 0.5
67 |  |  |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Avril 5: 0.5; Avril 12: 0.5; Avril 19: 2.5; Avril 26: 2.5 | 6
68 | CB-2021-06 | Inventaire permanent RFG (volet agroforestier) |  | Longueuil | Lyne Bouthillier | Techniciens |  | Avril 5: 3; Avril 12: 5; Avril 19: 5; Avril 26: 5 | 18
68 |  | 18 jrs tech + 14 t.s. + possibilité de contrat externe | [58 empty] | 0
68 | [60 empty] | 0
69 | CB-2021-21 | Élevage et réintroduction RFG |  | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes |  | Avril 5: 2; Avril 12: 2; Avril 19: 2; Avril 26: 1; Mai 3: 1; Mai 10: 1; Mai 17: 1; Juin 28: 1; Juillet 5: 1; Septembre 6: 1; Octobre 4: 1; Novembre 1: 1; Décembre 6: 1; Janvier 3: 1; Février 7: 1; Février 28: 1; Mars 7: 1 | 20
69 | FA 1500$ | 31 jrs tech + 42 t.s |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Mars 29: 1; Avril 5: 3.5; Avril 12: 0.5; Avril 19: 2.5; Avril 26: 2.5; Mai 3: 1; Mai 10: 1; Mai 17: 1; Juin 28: 1; Juillet 5: 2; Septembre 27: 1; Novembre 29: 1 | 18
69 | FP 1895$ | 20 jrs prof + 7 t.s. |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Avril 12: 1; Avril 19: 2.5; Avril 26: 2.5; Mai 3: 1; Mai 10: 1; Mai 17: 1; Mai 24: 1; Mai 31: 1; Juillet 5: 2 | 13
70 | CB-2021-22 | Suivi hydrologique (UQAM) |  | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes |  | Mars 29: 0.5; Avril 26: 1; Mai 3: 0.5; Juillet 5: 0.5; Septembre 13: 0.5; Octobre 4: 1; Novembre 1: 2; Décembre 6: 1; Janvier 24: 2; Février 28: 2 | 11
70 | FA 0$ | 11 jrs prof + 3 t.s. | [58 empty] | 0
70 | FP 0$ | [59 empty] | 0
71 | CB-2021-19 | Suivi des aménagment REYNOLDS |  | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes |  | Mai 31: 1; Septembre 27: 0.5; Octobre 11: 1; Octobre 25: 0.5; Novembre 1: 2; Novembre 29: 1; Janvier 10: 2 | 8
71 | FA 1562$ | 17 jrs tech + 28 t.s. |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Mai 24: 1; Mai 31: 1; Juin 14: 1; Juillet 5: 1; Juillet 26: 1; Octobre 11: 1; Novembre 1: 2; Novembre 29: 1; Janvier 10: 2 | 11
71 | FP 1960$ | 8 jrs prof + 14 t.s |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Mai 24: 1; Mai 31: 1; Juillet 26: 1; Août 2: 3 | 6
72 | CB-2021-11 | Suivi des occurrence CDPNQ |  | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes |  | Mai 31: 2; Mai 7: 2 | 4
72 | FA 1335$ | 12 tech + 14 t.s. |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Mai 24: 1; Mai 31: 2; Mai 7: 2; Juillet 19: 1 | 6
72 | FP 1740$ | 4 jrs prof 3,5 t.s. |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Mai 24: 1; Mai 31: 2; Mai 7: 2; Juin 14: 1 | 6
73 | CB-2021-05 | Inventaire permanent SSM |  | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | [54 empty] | 3 | bar: Septembre 13 to Septembre 20; Octobre 4 to Octobre 25
73 | FA 1210$ | 6 jrs tech + 0,5 jr génétique |  | Longueuil |  | Biologistes |  | Septembre 13: 1; Septembre 20: 1; Octobre 18: 0.5 | 2.5
73 | FP 0$ | 5 jrs prof + 0,5 jr génétique |  | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 4 | bar: Septembre 6 to Septembre 20; Octobre 4 to Octobre 25
73 |  |  |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Septembre 13: 1; Septembre 20: 1; Octobre 18: 0.5 | 2.5
74 |  | Gestion base de données et intégration - BORAQ |  | Longueuil | Simon Bellefleur | Techniciens |  | Juillet 26: 1; Août 2: 1; Décembre 6: 1; Décembre 20: 1; Janvier 3: 1; Janvier 10: 1; Janvier 17: 1; Janvier 24: 1; Janvier 30: 2; Février 7: 2; Février 14: 2; Février 21: 2; Février 28: 2; Mars 7: 1; Mars 14: 1 | 20
74 |  | 20 jrs tech (données 2021 - Simon) |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Mai 3: 2; Mai 10: 2; Mai 17: 1; Juillet 26: 1; Août 2: 2; Août 9: 2 | 10
74 |  | 10 jrs tech (MàJ et validation pré-2021 - stagiaire) | [58 empty] | 0
75 |  | SEG - Analyse des demandes, émission permis, suivis |  | Longueuil | Marie-Hélène Fraser | Biologistes |  | Avril 5: 3; Avril 12: 3; Avril 19: 3; Avril 26: 3; Mai 3: 1; Mai 10: 1; Mai 17: 1; Mai 24: 1; Mai 31: 1; Mai 7: 1; Juin 14: 1; Juin 21: 1; Juillet 5: 1; Juillet 26: 1; Août 2: 1; Août 16: 1; Août 23: 1; Août 30: 1; Septembre 6: 1; Septembre 13: 1; Septembre 20: 1; Janvier 3: 1; Janvier 10: 1; Janvier 17: 1 | 32
75 |  | 25 jrs tech |  | Longueuil |  | Techniciens | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 25
75 |  | 60 Jrs prof |  | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 30 | bar: Mai 3 to Octobre 25; Décembre 6 to Janvier 10; Février 7 to Février 28
76 | CB-2021-32 | Conservation Tortue-molle |  | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes |  | Juin 21: 1; Septembre 20: 3; Octobre 4: 2; Octobre 11: 1; Novembre 8: 1; Novembre 15: 1; Novembre 22: 1 | 10
76 |  | 10 jrs prof + 10 T.s. |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Mai 31: 1; Mai 7: 2; Juin 14: 3; Juin 21: 2; Septembre 20: 3; Octobre 4: 2; Octobre 11: 1; Novembre 8: 1; Novembre 15: 1; Novembre 22: 1 | 17
76 |  | 29 jrs tech +17+12 t.s. |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Mai 31: 1; Mai 7: 2; Juin 14: 3; Juin 21: 3; Juin 28: 2; Juillet 12: 1 | 12
77 | CB-2021-31 | Suivi hydrologique des aménagements |  | Longueuil | Lyne Bouthillier | Techniciens |  | Mars 29: 0.5; Avril 5: 0.5; Avril 12: 4; Octobre 18: 5; Octobre 25: 2; Novembre 1: 2; Novembre 8: 2 | 16
77 |  | 20 jrs tech + 14 t.s. |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Avril 12: 4 | 4
77 |  | 7 jrs prof + 2 t.s. |  | Longueuil |  | Biologistes |  | Avril 12: 1; Novembre 15: 2; Novembre 29: 1; Décembre 13: 1; Janvier 24: 1; Janvier 30: 1 | 7
78 |  | Validation des mesures atténuation salamandre pourpre |  | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes |  | Septembre 6: 1; Septembre 13: 2; Septembre 27: 2; Novembre 8: 1 | 6
78 |  | 6 jrs tech + 5 t.s. |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Septembre 6: 1; Septembre 13: 2; Septembre 27: 2; Novembre 8: 1 | 6
78 |  | 6 jrs prof + 5 t.s. | [58 empty] | 0
79 | TF-2021--12 | Habitats légaux RFGO |  | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes |  | Novembre 15: 2; Novembre 29: 1; Décembre 13: 1; Janvier 3: 1; Janvier 17: 1; Janvier 30: 1; Février 14: 1; Février 28: 1; Mars 14: 1 | 10
79 |  | 10 jrs prof |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Janvier 3: 0.5; Janvier 17: 0.5; Janvier 30: 0.5; Février 14: 0.5; Février 28: 0.5; Mars 14: 0.5 | 3
79 |  | 3 jrs tech | [58 empty] | 0
80 | TF-2021-09 | Refuge faunique Boisé du Tremblay |  | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | [54 empty] | 10 | bar: Novembre 8; Novembre 22; Décembre 6 to Décembre 27; Janvier 10; Janvier 24; Février 7 to Mars 7; Mars 21
80 |  | 10 jrs prof |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Janvier 10: 0.5; Janvier 24: 0.5; Février 7: 0.5; Février 21: 0.5; Mars 7: 0.5; Mars 21: 0.5 | 3
80 |  | 3 jrs tech |  | Longueuil |  | Biologistes |  | Janvier 10: 0.5; Janvier 24: 0.5; Février 7: 0.5; Février 21: 0.5; Mars 7: 0.5; Mars 21: 0.5 | 3
80 |  | 3 jrs externe (Sylvie) | [58 empty] | 0
81 |  | Avis et autorisations, avis LAU, expertise, EIE | [58 empty] | 0
81 |  |  |  | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 0
81 |  | Avis |  | Longueuil |  | Biologistes | 116 | [53 empty] | 0
81 |  |  |  | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 0
81 |  |  |  | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 0
81 |  |  |  | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 0
81 |  |  |  | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 0
81 |  |  |  | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 0
81 |  |  |  | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 0
82 |  | ACOA |  | Longueuil |  | Biologistes | 15 | [53 empty] | 0
82 | [60 empty] | 0
82 | [60 empty] | 0
84 |  | Permis SEG |  | Longueuil | Mélissa Lamoureux | Techniciens | 4 | [53 empty] | 13 | bar: Janvier 3 to Mars 28
84 |  | Rapports d'activités, suivi, saisi banques sources |  | Longueuil |  | Techniciens | 8 | Janvier 3: 2; Janvier 10: 2; Janvier 17: 2; Janvier 24: 2; Janvier 30: 2; Février 7: 2; Février 14: 2; Février 21: 2; Février 28: 2; Mars 7: 2; Mars 14: 2; Mars 21: 2; Mars 28: 2 | 26
84 | [60 empty] | 0
85 |  | Suivi reproduction éperlans lac Stukely et Memphrémagog |  | Sherbrooke | Jean-Sébastien Messier | Biologistes |  | Avril 26: 2; Mai 3: 1; Mai 7: 2 | 5
85 |  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 26: 2; Mai 3: 3 | 5
85 |  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 26: 2; Mai 3: 3 | 5
85 | [60 empty] | 0
86 |  | Outil analyse Habitat - Calcul des pertes habitat du poisson |  | Longueuil | Florence Douville | Biologistes | [54 empty] | 3 | bar: Avril 5 to Avril 26; Mai 7 to Juin 28; Septembre 20
86 |  |  |  | Longueuil |  | Biologistes | [54 empty] | 3 | bar: Avril 5 to Avril 26; Mai 7 to Juin 28; Septembre 20
87 |  | Suivi nidification faucon pèlerin |  | Sherbrooke | Virginie Logier-Paquette | Biologistes | [54 empty] | 3 | bar: Avril 5 to Avril 26; Mai 31
87 |  | Suivi carrière Sintra Ste-Cat et pont 610 |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 3 | bar: Avril 5 to Avril 26; Juillet 5
87 |  |  |  | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Mai 31; Juillet 5
88 | CB-2021-19 | Corridor RFG |  | Longueuil | Lyne Bouthillier | Biologistes | [54 empty] | 4 | bar: Mai 3; Mai 7 to Juin 28; Octobre 4 to Octobre 25; Janvier 17
88 | FA 0$ | 4 j-p prof 1j-p tech |  | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Octobre 4 to Octobre 25
88 | FP 0$ | [59 empty] | 0
89 |  | Outil analyse Habitat - Compensation |  | Longueuil | Florence Douville | [55 empty] | 5 | bar: Avril 5 to Avril 26; Mai 31 to Juin 28; Septembre 27 to Octobre 25
90 | CB-2021-12 | Gestion des propriétés de l'État (Baie Lavallière, RFMY, ruisseau Charrette |  | Longueuil | Renée Gravel | Biologistes | 44 | [53 empty] | 5 | bar: Mai 31 to Juin 28; Septembre 6; Octobre 4 to Octobre 25; Novembre 15
90 | CB-2021-19 |  |  | Longueuil |  | Biologistes | 12 | [53 empty] | 1 | bar: Mai 31
90 |  |  |  | Longueuil |  | Techniciens | 13 | Mai 3: 1; Mai 31: 2; Novembre 8: 1 | 4
90 |  |  |  | Longueuil |  | Techniciens | 1 | [53 empty] | 1 | bar: Mai 31
91 | FA-2021-17 | Comité de rétablissement petits poissons précaires |  | Longueuil | Renée Gravel | Biologistes | 9 | [53 empty] | 0
91 |  |  |  | Longueuil |  | Biologistes | 8 | [53 empty] | 0
92 |  | Agricole - général |  | Longueuil | Renée Gravel | Biologistes | 9 | [53 empty] | 2 | bar: Avril 5 to Avril 26
93 |  | Collaboration à divers chantiers réglementaires, politiques, etc. |  | Longueuil | Renée Gravel | Biologistes | 9.5 | [53 empty] | 6 | bar: Avril 5 to Mai 3; Mai 17; Mai 7 to Juin 28
94 |  | Contribution à des organismes (UPA, OBV Yamaska) |  | Longueuil | Renée Gravel | Biologistes | 8 | [53 empty] | 0
95 |  | Habitat - Dossiers d'intervention en cours d'eau en CA ou AG |  | Longueuil | Renée Gravel | Biologistes | 62 | [53 empty] | 0
96 |  | Habitat - Dossiers MTQ-Estrie |  | Longueuil | Renée Gravel | Biologistes | 10 | Avril 5: 2; Août 23: 1 | 3
98 |  | Suivi de l'habitat du poisson au pont Le Gardeur |  | Longueuil | Etienne Drouin | Biologistes |  | Avril 5: 3; Avril 12: 3; Avril 19: 3; Avril 26: 3; Mai 3: 3; Mai 10: 3; Mai 17: 3; Mai 24: 3; Mai 31: 3; Mai 7: 3; Juin 14: 3; Juin 21: 1; Juillet 26: 2; Août 23: 2; Octobre 18: 2; Décembre 6: 3; Décembre 13: 3; Décembre 20: 3 | 49
98 |  | Suivi de l'habitat du poisson au pont Le Gardeur |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Avril 12: 2; Avril 19: 2; Avril 26: 2; Mai 3: 2; Mai 10: 2; Mai 17: 2; Mai 24: 2; Mai 31: 2; Mai 7: 2; Juin 14: 2; Juin 21: 1; Juillet 26: 4; Août 23: 4; Octobre 18: 2 | 31
98 |  | Suivi de l'habitat du poisson au pont Le Gardeur |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Avril 12: 4; Avril 19: 4; Avril 26: 4; Mai 3: 4; Mai 10: 4; Mai 17: 4; Mai 24: 4; Mai 31: 4; Mai 7: 4; Juin 14: 4; Juin 21: 1; Juillet 26: 5; Août 23: 5; Octobre 18: 2 | 53
98 |  | Suivi de l'habitat du poisson au pont Le Gardeur |  | Longueuil |  | Techniciens |  | Avril 12: 2; Avril 19: 2; Avril 26: 2; Mai 3: 2; Mai 10: 2; Mai 17: 2; Mai 24: 2; Mai 31: 2; Mai 7: 2; Juin 14: 2; Juin 21: 1; Juillet 26: 4; Octobre 18: 2 | 27
98 |  | Suivi de l'habitat du poisson au pont Le Gardeur |  | Longueuil |  | Biologistes |  | Avril 12: 2; Avril 19: 2; Avril 26: 2; Mai 3: 2; Mai 10: 2; Mai 17: 2; Mai 24: 2; Mai 31: 2; Mai 7: 2; Juin 14: 2; Juin 21: 1; Juillet 26: 4; Août 23: 4 | 29
99 |  | Pôle Habitats |  | Longueuil | Etienne Drouin | Biologistes |  | Mars 29: 5 | 5
100 |  | Réseau Habitats + CPHF |  | Longueuil | Etienne Drouin | Biologistes |  | Mai 10: 2; Mai 17: 2; Septembre 20: 2; Septembre 27: 2; Novembre 15: 2; Novembre 22: 2; Février 7: 2; Février 14: 2 | 16
101 |  | Formation EIE |  | Longueuil | Etienne Drouin | Biologistes |  | Juin 21: 3; Juin 28: 3; Juillet 5: 3; Juillet 12: 3 | 12
102 |  | Grande Faune | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes |  | Mars 29: 1; Avril 19: 1; Mai 3: 1; Mai 24: 1; Mai 7: 1; Juin 28: 1; Juillet 12: 1; Août 16: 2; Août 30: 1; Octobre 4: 1; Octobre 18: 1; Novembre 8: 1; Novembre 22: 1; Novembre 29: 1; Décembre 20: 1; Décembre 27: 1; Janvier 10: 1; Janvier 24: 1; Février 7: 1; Février 21: 1; Mars 7: 1; Mars 21: 1 | 23
102 |  | Bilan annuels mise à jour données suivi | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 6 | bar: Juillet 12; Août 2 to Août 30; Septembre 13; Janvier 3; Février 7 to Février 28; Mars 14
102 |  | activités régulières sans fiche | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 3 | bar: Avril 5 to Avril 26; Mai 17; Juillet 5
103 |  | Demandes clientèles externes (sans fiche) | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes |  | Mai 10: 1; Mai 17: 1; Mai 24: 1; Mai 31: 1; Juin 14: 1; Juillet 12: 1; Août 9: 1; Août 23: 1; Septembre 20: 1; Octobre 11: 1; Octobre 25: 1; Novembre 8: 1; Novembre 22: 1; Décembre 13: 1; Décembre 20: 1; Janvier 10: 1; Janvier 17: 1; Janvier 30: 3; Février 7: 1; Février 21: 1; Mars 7: 1; Mars 14: 1; Mars 21: 1; Mars 28: 1 | 26
103 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 7 | bar: Mars 29; Mai 7 to Juin 28; Juillet 19; Août 2 to Août 30; Novembre 1; Décembre 6 to Décembre 27; Février 7 to Février 28
103 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Juillet 19; Octobre 4 to Octobre 25
104 |  | Modif. régl, permis CSB, autres activités régulières ponctuelles (sans fiche) | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes |  | Avril 19: 1; Septembre 13: 1; Octobre 18: 1; Octobre 25: 1; Novembre 15: 1; Janvier 10: 1; Mars 21: 1; Mars 28: 2 | 9
105 |  | Documentation dommage dindon | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | [54 empty] | 5 | bar: Avril 5 to Avril 26; Mai 17; Mai 7 to Juin 28; Septembre 27; Décembre 6 to Décembre 27
105 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 6 | bar: Avril 5 to Avril 26; Mai 17; Mai 7 to Juin 28; Août 2 to Septembre 6; Décembre 6 to Décembre 27
105 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 1 | bar: Avril 5 to Avril 26
106 | FT2021-08 | Projet RTLB | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes |  | Avril 5: 1; Avril 12: 1; Avril 19: 1; Mai 17: 1; Octobre 4: 1; Octobre 11: 1; Novembre 1: 1; Novembre 15: 2; Novembre 22: 1; Novembre 29: 1; Février 14: 2; Février 21: 2; Février 28: 1 | 16
106 |  | Inventaire routier, mesures fœtus, stations | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 5: 1; Avril 12: 1; Avril 19: 1; Avril 26: 1; Septembre 27: 1; Octobre 4: 1; Octobre 11: 1; Octobre 18: 1; Novembre 15: 2; Novembre 22: 2; Novembre 29: 2; Janvier 10: 1; Janvier 24: 3; Janvier 30: 4; Février 7: 4; Février 14: 3; Février 21: 3; Février 28: 2; Mars 7: 2; Mars 14: 3; Mars 21: 3; Mars 28: 2 | 44
106 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 12: 1; Avril 19: 1; Septembre 27: 1; Octobre 4: 1; Octobre 11: 1; Octobre 18: 1; Novembre 15: 2; Novembre 22: 2; Novembre 29: 2; Janvier 30: 2; Février 7: 2; Février 14: 2; Février 21: 2; Février 28: 1; Mars 14: 1; Mars 21: 1; Mars 28: 1 | 24
106 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 26: 1; Septembre 27: 1; Octobre 4: 1; Octobre 11: 1; Octobre 18: 1; Novembre 15: 2; Novembre 22: 2; Novembre 29: 2; Janvier 30: 1; Février 7: 1; Février 14: 1; Février 21: 1; Mars 7: 2; Mars 14: 2; Mars 21: 3; Mars 28: 2 | 24
106 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 12: 1; Avril 19: 2; Avril 26: 1; Septembre 27: 1; Octobre 4: 1; Octobre 11: 1; Octobre 18: 1; Novembre 15: 2; Novembre 22: 1; Novembre 29: 2; Février 14: 1; Février 21: 1; Mars 14: 3; Mars 21: 3; Mars 28: 2 | 23
106 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 2 | bar: Novembre 22 to Novembre 29
106 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Avril 5: 1; Avril 12: 1; Avril 19: 1; Avril 26: 1; Novembre 15: 2; Novembre 22: 2; Novembre 29: 1; Février 14: 1; Février 21: 1 | 11
106 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 2 | bar: Novembre 22 to Novembre 29
107 |  | Stations Règleà neige | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | [54 empty] | 1 | bar: Février 7 to Février 28
107 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 4 | bar: Avril 5 to Avril 26; Novembre 29 to Janvier 3
107 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 5 | bar: Décembre 6 to Décembre 27; Janvier 30 to Février 28; Mars 28
107 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 5 | bar: Novembre 29 to Décembre 27; Janvier 17; Février 7 to Février 28; Mars 14
107 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 7 | bar: Avril 5 to Avril 26; Janvier 3; Janvier 17; Janvier 30 to Février 28; Mars 14; Mars 28
108 | FT-2021-31 | Inventaire aérien cerf-population 5E | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | [54 empty] | 5 | bar: Octobre 4 to Novembre 1; Janvier 24; Février 7 to Février 28
108 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 7 | bar: Janvier 24 to Février 28; Mars 14
108 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Janvier 30: 1; Février 7: 1; Février 14: 1; Février 21: 2; Février 28: 1 | 6
108 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Janvier 30: 1; Février 7: 1; Février 14: 1; Février 21: 2; Février 28: 1 | 6
108 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 6 | bar: Janvier 24 to Février 28
109 |  | Lecture de dents (orignaux) | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Techniciens |  | Décembre 6: 1; Décembre 13: 2; Janvier 3: 1 | 4
109 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Décembre 6 to Décembre 27
109 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 1 | bar: Janvier 3
110 |  | Gestion de la faune en milieu urbain | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes |  | Mars 29: 1; Avril 5: 1; Avril 12: 2; Avril 19: 2; Mai 3: 1; Mai 10: 1; Mai 24: 1; Mai 31: 1; Mai 7: 1; Juin 14: 2; Juin 21: 1; Juin 28: 3; Juillet 5: 2; Juillet 12: 1; Août 9: 1; Août 23: 1; Août 30: 1; Septembre 20: 2; Septembre 27: 3; Octobre 18: 1; Octobre 25: 1; Novembre 8: 2; Novembre 29: 1; Décembre 13: 2; Janvier 10: 1; Janvier 17: 1 | 37
110 |  | chasse SEPAQ et Michel-Chartrand | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 6 | bar: Avril 5 to Mai 3; Août 2 to Septembre 6; Novembre 1; Janvier 17
111 | FT-2021-27 | Suivi de la tique d'hiver | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes |  | Septembre 27: 1; Octobre 11: 2; Octobre 18: 1 | 4
111 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Octobre 4: 1; Octobre 11: 2; Octobre 18: 2 | 5
111 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Octobre 11: 3; Octobre 18: 2 | 5
112 | FT-2021-01 | Plan de gestion ours noir | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | [54 empty] | 7 | bar: Avril 5 to Avril 26; Mai 10; Mai 7 to Juin 28; Août 2 to Août 30; Septembre 13; Novembre 15; Mars 7
112 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 2 | bar: Mai 10; Septembre 13
113 | FT-2021-14 | Plan de gestion orignal | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes |  | Avril 26: 2; Mai 3: 2; Mai 31: 2; Juillet 5: 2; Août 9: 1; Août 16: 1; Septembre 6: 2; Octobre 4: 2; Novembre 1: 2; Décembre 6: 2; Janvier 3: 2; Janvier 24: 2; Février 28: 2 | 24
114 | FT-2021-28 | Projet caméras Provinciales | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes |  | Juillet 26: 2; Août 2: 1 | 3
115 |  | Déprédation (MRC Sherbrooke-cerf) | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes |  | Mars 29: 4; Avril 5: 3; Avril 26: 1; Mai 10: 1; Mai 24: 1; Juin 21: 3; Août 23: 2; Septembre 13: 2; Septembre 20: 1; Octobre 4: 1; Novembre 1: 1; Décembre 6: 1; Janvier 17: 1 | 22
115 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mars 29: 4; Avril 5: 1; Avril 26: 1; Mai 24: 1; Juin 21: 1; Août 30: 1; Octobre 4: 1; Novembre 1: 1; Décembre 13: 1; Janvier 17: 1 | 13
116 |  | Sécurité routière (rencontre SQ ville MRC) | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | [54 empty] | 11 | bar: Avril 5 to Avril 26; Mai 17; Mai 7 to Juin 28; Août 2 to Août 30; Septembre 13; Octobre 4 to Octobre 25; Novembre 15; Décembre 6 to Décembre 27; Janvier 10; Février 7 to Février 28; Mars 14
116 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Août 30: 2; Décembre 13: 1 | 3
117 | FT-2021-03 | Collecte de pièces anatomiques (Détermination de l'âge et de l'histoire reproductive d'ours noirs, de lynx roux et de pékans, par l'analyse de dents) | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Techniciens |  | Avril 26: 1; Mai 3: 1; Mai 10: 1; Mai 17: 4; Mai 24: 4; Mai 31: 1; Mai 7: 1; Septembre 6: 1 | 14
117 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 5 | bar: Avril 5 to Mai 3; Mai 17; Septembre 6; Mars 14
117 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Biologistes | [54 empty] | 0
117 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 10: 1; Mai 17: 2; Mai 24: 1; Mai 31: 1; Mai 7: 2; Juin 14: 1; Septembre 20: 1 | 9
117 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 0
117 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 0
118 | FT-2021-16 | Gestion sp. exotiques (Sanglier et cerf rouge) | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Techniciens | [54 empty] | 14 | bar: Avril 5 to Mai 3; Mai 31; Juillet 19; Août 2 to Août 30; Septembre 13; Octobre 4 to Novembre 1; Décembre 6 to Décembre 27; Février 7 to Février 28; Mars 21
118 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Biologistes |  | Avril 12: 1; Mai 17: 1; Juillet 12: 1; Août 2: 1; Août 30: 2; Novembre 29: 1; Janvier 3: 1; Mars 14: 1 | 9
118 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 9 | bar: Avril 5 to Mai 3; Mai 7 to Juin 28; Août 2 to Août 30; Septembre 20; Novembre 8; Décembre 6 to Décembre 27; Janvier 30; Mars 14
119 | FT-2021-17 | MDC | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | [54 empty] | 4 | bar: Septembre 6; Octobre 4 to Octobre 25; Novembre 15; Janvier 3
119 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 8 | bar: Septembre 27 to Octobre 25; Novembre 15 to Décembre 27
119 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 6 | bar: Octobre 4 to Novembre 8; Novembre 29 to Décembre 27
119 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 5 | bar: Octobre 4 to Octobre 25; Novembre 8 to Novembre 29
119 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 5 | bar: Octobre 4 to Novembre 22
120 | FT-2021-33 | Réseau grande faune (cerf, ours, orignal) | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | [54 empty] | 5 | bar: Mars 29; Mai 10; Septembre 6; Décembre 6 to Décembre 27; Mars 14
120 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 0
120 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke | [56 empty] | 0
121 | FT-2021-10 | Suivi populations de cerfs | Grande Faune | Sherbrooke | Anaïs Gasse | Biologistes | [54 empty] | 1 | bar: Février 7 to Février 28
121 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Mars 14 to Mars 21
121 |  |  | Grande Faune | Sherbrooke |  | Techniciens | [54 empty] | 2 | bar: Mars 21 to Mars 28
122 |  | Inventaire de l'anguille au lac des Deux Montagnes | Faune Aquatique | Longueuil | Daniel Hatin | Biologistes | [54 empty] | 0
122 |  |  | Faune Aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Août 2: 5; Août 9: 5; Janvier 24: 5; Janvier 30: 5 | 20
122 |  |  | Faune Aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Août 2: 5; Août 9: 5; Janvier 24: 5; Janvier 30: 5 | 20
122 |  |  | Faune Aquatique | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 0
122 |  |  | Faune Aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Août 2: 5; Août 9: 5 | 10
123 |  | Bar rayé POSE VR2 | Faune Aquatique | Longueuil | Daniel Hatin | Biologistes | [54 empty] | 0
123 |  |  | Faune Aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Avril 5: 5; Avril 12: 5; Juin 28: 5; Juillet 5: 5; Octobre 4: 5; Novembre 8: 5; Novembre 15: 5 | 35
123 |  |  | Faune Aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Avril 5: 5; Avril 12: 5; Juin 28: 5; Juillet 5: 5; Octobre 4: 5; Novembre 8: 5; Novembre 15: 5 | 35
123 |  |  | Faune Aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Avril 5: 5; Avril 12: 5; Octobre 4: 5; Novembre 8: 5; Novembre 15: 5 | 25
123 |  |  | Faune Aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Juin 28: 5; Juillet 5: 5 | 10
124 |  | Suivi du recrutement de l'esturgeon jaune | Faune Aquatique | Longueuil | Daniel Hatin | Biologistes | [54 empty] | 0
124 |  |  | Faune Aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Juin 14: 5; Juillet 19: 5; Août 16: 5; Janvier 3: 5; Janvier 10: 5; Janvier 17: 5 | 30
124 |  |  | Faune Aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Juin 14: 5; Juillet 19: 5; Août 16: 5; Janvier 3: 5; Janvier 10: 5; Janvier 17: 5 | 30
124 |  |  | Faune Aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Juin 14: 5 | 5
124 |  |  | Faune Aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Juillet 19: 5; Août 16: 5 | 10
125 |  | Reproduction de l'esturgeon jaune au Pont Mercier | Faune Aquatique | Longueuil | Daniel Hatin | Biologistes | [54 empty] | 0
125 |  |  | Faune Aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Mai 3: 5; Mai 10: 5; Mai 17: 5; Mai 24: 5; Mai 31: 5; Mai 7: 5; Juin 21: 5 | 35
125 |  |  | Faune Aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Mai 3: 5; Mai 10: 5; Mai 17: 5; Mai 24: 5; Mai 31: 5; Mai 7: 5; Juin 21: 5 | 35
125 |  |  | Faune Aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Mai 3: 5; Mai 10: 5; Mai 17: 5; Mai 24: 5; Mai 31: 5; Mai 7: 5 | 30
125 |  |  | Faune Aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 3: 2; Mai 10: 2; Mai 17: 2; Mai 24: 2; Mai 31: 2; Mai 7: 2 | 12
125 |  |  | Faune Aquatique | Sherbrooke |  | Techniciens |  | Mai 3: 4; Mai 10: 4; Mai 17: 4; Mai 24: 4; Mai 31: 4; Mai 7: 4 | 24
126 |  | Inventaire de la perchaude au réservoir Choinière | Faune Aquatique | Longueuil | Daniel Hatin | Biologistes | [54 empty] | 0
126 |  |  | Faune Aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Février 7: 5; Février 14: 5 | 10
126 |  |  | Faune Aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Septembre 20: 5; Septembre 27: 5; Février 7: 5; Février 14: 5 | 20
126 |  |  | Faune Aquatique | Longueuil |  | Techniciens |  | Septembre 20: 5; Septembre 27: 5 | 10
126 |  |  | Faune Aquatique | Longueuil |  | Techniciens | [54 empty] | 0
127 |  | SGQ | Générale | Longueuil | Steve Garceau | Biologistes | 25 | [53 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3896
Note on A1: Garceau, Steve (05-06-13-16-DGFa): a) Choisir un numéro de projet colonne A (utiliser ce numéro pour la fiche Projet Régionale Étape 2)
Note on B1: Garceau, Steve (05-06-13-16-DGFa): b) Indiquer si c’est une fiche centre région le numéro de la fiche
Note on E1: Obligatoire pour avoir les autres options
Note on F1: Suivre le menu déroulant
Note on C492: Second, Julien (05-06-13-16-DGFa): à confirmer selon dispo ressources