## Prog 2022-2023 Lngl
No Projet | No Fiche centre-régions | Priorité 1 à 3 | CATÉGORIE | Titre du Projet | Responsable du projet | Jours total annuel pour tâches bureau | Mars | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Total | Total + Jours bureau
[7 empty] | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27
1 |  | 1 | RH | Vacances |  |  | Juillet 25: 5; Août 1: 5; Août 8: 5 | 15 | 15
[7 empty] | Août 29: 5; Septembre 5: 5 | 10 | 10
[7 empty] | Juillet 4: 5; Juillet 11: 5; Juillet 18: 5 | 15 | 15
[7 empty] | Juillet 25: 5; Août 1: 5; Août 8: 5; Février 27: 5 | 20 | 20
[60 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Mai 9: 5; Mai 16: 1; Juin 20: 4; Juillet 18: 5; Juillet 25: 5; Août 1: 5; Août 8: 5; Août 15: 5; Août 22: 5; Août 29: 5; Décembre 19: 1; Décembre 26: 1; Janvier 2: 3 | 50 | 50
[7 empty] | Juin 20: 2; Juin 27: 4; Août 8: 5; Août 15: 5; Août 22: 5; Décembre 19: 1; Décembre 26: 2; Janvier 2: 3; Février 27: 5 | 32 | 32
[7 empty] | Avril 4: 2; Avril 11: 5; Avril 18: 1; Juillet 25: 1; Août 1: 5; Août 8: 5; Août 15: 5 | 24 | 24
[7 empty] | Août 1: 5; Août 8: 5; Août 15: 5; Décembre 19: 1; Décembre 26: 2; Janvier 2: 3 | 21 | 21
[7 empty] | Mai 2: 5; Mai 9: 5; Mai 16: 5; Mai 23: 5; Octobre 3: 5; Octobre 10: 5; Octobre 17: 5; Octobre 24: 5 | 40 | 40
[7 empty] | Août 8: 5; Août 15: 5; Août 22: 5; Février 27: 5 | 20 | 20
[7 empty] | Juillet 25: 5; Août 1: 5; Août 8: 5; Août 15: 5 | 20 | 20
[7 empty] | Juin 27: 4; Août 1: 0; Août 8: 5; Août 15: 5; Décembre 26: 2; Janvier 2: 3; Février 27: 2 | 21 | 21
[60 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Juin 27: 4; Août 1: 5; Août 8: 5; Septembre 26: 5 | 19 | 19
[60 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Juillet 11: 5; Juillet 18: 5 | 10 | 10
[7 empty] | Août 8: 5; Août 15: 5; Août 22: 5; Février 27: 5 | 20 | 20
[7 empty] | Juillet 25: 5; Août 1: 5; Août 8: 5 | 15 | 15
[7 empty] | Juillet 25: 5; Août 1: 5; Décembre 26: 5; Janvier 2: 5; Février 27: 5; Mars 6: ? | 25 | 25
[7 empty] | Août 29: 5; Septembre 5: 4; Septembre 12: 1 | 10 | 10
[7 empty] | Avril 25: 5; Mai 2: 1 | 6 | 6
2 | CB-2022-23 | 1 | Biodiversité | Mulette-perlière de l'Est | Marie-Hélène Fraser | 2 | Août 1: 2 | 2 | 4
[6 empty] | 2 | Août 1: 2 | 2 | 4
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
3 |  | 1 | Biodiversité | OBOL 2020 Rapport ISBN & OBOL 2021 Rapport ISBN | Marie-Hélène Fraser | 14 | [53 empty] | 0 | 14
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
4 |  | 3 | Biodiversité | Projet génétique conservation et banque de référence (bilan 5 ans) | Marie-Hélène Fraser | 1 | [53 empty] | 0 | 1
[6 empty] | 1 | [53 empty] | 0 | 1
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
5 |  | 1 | Biodiversité | Rapport Mulette rivière Richelieu 2016@2018 | Marie-Hélène Fraser | 6 | [53 empty] | 0 | 6
[6 empty] | 4 | [53 empty] | 0 | 4
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
6 |  | 1 | Biodiversité | Traitement données Mulette: BDMQ, Collection Mulette Labo, Outils mulette régional | Marie-Hélène Fraser | 8 | [53 empty] | 0 | 8
[6 empty] | 9 | [53 empty] | 0 | 9
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
7 | CB-2022-25 | 3 | Biodiversité | Travaux moules d'eau douce et autres mollusques précaires: génétique Labo | Marie-Hélène Fraser | 1 | [53 empty] | 0 | 1
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
8 |  | 1 | Faune Aquatique | Formation en identification de poisson | Mélissa Lamoureux |  | Février 20: 5; Mars 6: 5 | 10 | 10
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
9 |  | 2 | Faune Aquatique | Module d'apprentissage en ligne pour l'identification de poisson | Mélissa Lamoureux |  | Février 6: 5 | 5 | 5
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
10 | CB-2022-07 | 1 | Biodiversité | Route d'écoute chauves-souris Laval et Montérégie (3 sorties/route) | Lucie Veilleux |  | Juin 13: 0; Juillet 11: 0; Août 22: 0; Août 29: 0 | 0 | 0
[7 empty] | Juin 13: 0; Juillet 11: 0; Août 22: 0; Août 29: 0 | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
11 | CB-2022-08 | 1 | Biodiversité | Suivi des maternités de chauves-souris | Lucie Veilleux |  | Juin 6: 0; Juin 20: 0; Juin 27: 0; Juillet 4: 0 | 0 | 0
[7 empty] | Juin 6: 0; Juin 20: 0; Juin 27: 0; Juillet 4: 0 | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
12 | CB-2022-09 | 1 | Biodiversité | Suivi hibernacle chauve-souris Acton Vale | Lucie Veilleux | [54 empty] | 4 | 4 | bar: Mars 28 to Mars 27
[60 empty] | 4 | 4 | bar: Mars 28 to Mars 27
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
13 | CB-2022-10 | 1 | Biodiversité | Projet de suivi de la biodivesrsité (2 marais) | Nathalie Tessier |  | Novembre 7: 2 | 2 | 2
[7 empty] | Avril 11: 2; Novembre 7: 2 | 4 | 4
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
14 | CB-2022-14 | 1 | Biodiversité | Projet inventaire par drône t mouchetée et t géo | Nathalie Tessier |  | Mai 30: 1; Juin 6: 5; Octobre 3: 1 | 7 | 7
[7 empty] | Mai 30: 1; Juin 6: 5; Octobre 3: 1 | 7 | 7
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
15 | CB-2022-03 | 1 | Biodiversité | Inventaires hibou des marais (3 routes écoutes) | Nathalie Tessier |  | Avril 4: 3; Mai 2: 3 | 6 | 6
[7 empty] | Avril 4: 3; Mai 2: 3 | 6 | 6
[7 empty] | Avril 4: 3 | 3 | 3
[7 empty] | Mai 2: 3 | 3 | 3
[60 empty] | 0 | 0
16 | CB-2022-11 | 1 | Biodiversité | Données historiques CDPNQ | Nathalie Tessier |  | Mai 23: 5 | 5 | 5
[7 empty] | Mai 23: 5 | 5 | 5
[7 empty] | Septembre 5: 2; Septembre 12: 2; Septembre 19: 2; Septembre 26: 1; Février 6: 1 | 8 | 8
[7 empty] | Mai 16: 2; Juin 20: 2; Août 29: 1; Septembre 5: 1; Septembre 12: 2; Septembre 19: 2; Septembre 26: 1; Janvier 16: 1 | 12 | 12
[60 empty] | 0 | 0
17 | CB-2022-04 | 1 | Biodiversité | Suivis permanent de la tortue des bois, Riv LeRenne | Nathalie Tessier |  | Mai 9: 5; Mai 16: 1 | 6 | 6
[7 empty] | Mai 9: 5; Mai 16: 1 | 6 | 6
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
18 |  |  | Biodiversité | laboratoire génétique identification œufs poissons | Nathalie Tessier |  | Juillet 4: 4; Juillet 11: 5; Juillet 18: 5; Août 29: 5 | 19 | 19
[7 empty] | Juillet 4: 4; Juillet 11: 5; Juillet 18: 5; Août 29: 5 | 19 | 19
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
19 |  |  | Biodiversité | laboratoire génétique, projet TME, GYPO et MOHU | Nathalie Tessier |  | Septembre 5: 4; Septembre 12: 4; Septembre 19: 4; Septembre 26: 4; Octobre 3: 4; Octobre 10: 4; Octobre 17: 4; Octobre 24: 4; Octobre 31: 4 | 36 | 36
[7 empty] | Septembre 5: 4; Septembre 12: 4; Septembre 19: 4; Septembre 26: 4; Octobre 3: 4; Octobre 10: 4; Octobre 17: 4; Octobre 24: 4; Octobre 31: 4 | 36 | 36
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
20 |  |  | Biodiversité | Route écoute chauve-souris parc éolien | Nathalie Tessier |  | Juin 13: 0; Juillet 4: 0; Août 22: 0; Août 29: 0 | 0 | 0
[7 empty] | Juin 13: 0; Juillet 4: 0; Août 22: 0; Août 29: 0 | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
21 |  |  | Biodiversité | Soutien partenaires OBV. UPA et zoo inventaire tortue des bois | Nathalie Tessier |  | Mai 16: 3 | 3 | 3
[7 empty] | Mai 16: 3 | 3 | 3
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
22 |  |  | Autres | Ménage entrepôt Longueuil | Matthew Labrèche Goudreau | 3 | [53 empty] | 0 | 3
[6 empty] | 3 | [53 empty] | 0 | 3
[6 empty] | 3 | [53 empty] | 0 | 3
[6 empty] | 3 | [53 empty] | 8 | 11 | bar: Mars 28 to Mars 27
[6 empty] | 3 | [53 empty] | 0 | 3
[6 empty] | 3 | [53 empty] | 0 | 3
23 | FA-2022-25 | 1 | Faune Aquatique | RSI-lac Saint-François | Nathalie Vachon |  | Août 22: 5; Août 29: 5; Septembre 5: 4; Septembre 12: 5; Octobre 3: 5; Octobre 10: 4; Octobre 17: 5; Octobre 24: 5 | 38 | 38
[7 empty] | Août 22: 5; Août 29: 4; Septembre 5: 3; Septembre 12: 4; Octobre 3: 5; Octobre 10: 4; Octobre 17: 5; Octobre 24: 5 | 35 | 35
[7 empty] | Août 22: 5; Août 29: 5; Septembre 5: 4; Septembre 12: 5 | 19 | 19
[6 empty] | 20 | [53 empty] | 0 | 20
[60 empty] | 0 | 0
24 | FA-2022-05 | 1 | EEE | Espèce exotique et envahissante | Nathalie Vachon | 15 | [53 empty] | 0 | 15
[6 empty] | 30 | [53 empty] | 0 | 30
[6 empty] | 2 | [53 empty] | 0 | 2
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
25 | FA-2022-34 (FA-2022-32) | 1 | Biodiversité | Reproduction artificielle Saint-Ours et ensemencements | Nathalie Vachon |  | Mars 28: 5; Avril 4: 4; Avril 11: 3; Avril 18: 2; Avril 25: 2; Mai 9: 2; Mai 16: 2; Mai 23: 2; Mai 30: 2; Juin 6: 7; Juin 13: 7; Juin 20: 7; Juin 27: 5; Juillet 4: 5; Juillet 25: 2; Septembre 12: 2 | 59 | 59
[7 empty] | Mars 28: 5; Avril 4: 4; Avril 11: 3; Avril 18: 4; Mai 2: 2; Mai 9: 2; Mai 16: 2; Mai 23: 2; Mai 30: 4; Juin 6: 7; Juin 13: 5; Juin 20: 6; Juin 27: 5; Juillet 4: 4; Juillet 11: 4; Juillet 18: 3; Juillet 25: 0; Août 1: 2; Septembre 12: 2 | 66 | 66
[7 empty] | Mai 30: 3; Juin 6: 7; Juin 13: 5; Juin 20: 6; Juin 27: 5; Juillet 25: 1 | 27 | 27
[7 empty] | Mars 28: 1; Avril 11: 1; Avril 18: 1; Mai 30: 1; Juin 6: 2; Juin 13: 1; Juin 20: 1 | 8 | 8
[60 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Juin 13: 4 | 4 | 4
[7 empty] | Juin 20: 3 | 3 | 3
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
26 |  | 1 | Autres | Gestion régionale du refuge PEF et protection d'habitats sensible: installation/retrait bouées refuge PEF et aux îles de Jeannotte et aux Cerfs | Nathalie Vachon | 1 | Mai 23: 2; Octobre 31: 2 | 4 | 5
[7 empty] | Mai 23: 2; Octobre 31: 2 | 4 | 4
[7 empty] | Mai 23: 2; Octobre 31: 2 | 4 | 4
[6 empty] | 1 | [53 empty] | 1 | 2 | bar: Mars 28 to Mars 27
[60 empty] | 0 | 0
27 |  | 1 | Biodiversité | Suivi du recrutement des chevaliers et suivi du gobie à taches noires | Nathalie Vachon |  | Septembre 19: 5; Septembre 26: 5; Octobre 3: 5; Octobre 10: 5 | 20 | 20
[7 empty] | Septembre 5: 1; Septembre 12: 2; Septembre 19: 5; Septembre 26: 5; Octobre 3: 5; Octobre 10: 2; Octobre 17: 5; Octobre 24: 5; Octobre 31: 3; Novembre 7: 5; Novembre 14: 5; Novembre 21: 5; Novembre 28: 5; Décembre 5: 5; Décembre 12: 5 | 63 | 63
[60 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Septembre 19: 5; Septembre 26: 5 | 10 | 10
[60 empty] | 0 | 0
28 |  | 3 | Autres | Capture de poissons à la bourolle et identification avec des élèves de l'école Jean-Jacques Bertrand à Farnham | Nathalie Vachon | [54 empty] | 1 | 1 | bar: Mars 28 to Mars 27
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
30 |  | 2 | Biodiversité | Inventaire ciblé pour valider la présence du crapet du Nord (espèce préoccupante) en Montérégie | Nathalie Vachon |  | Mai 9: 1; Août 15: 4; Août 29: 1 | 6 | 6
[60 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 2 | [53 empty] | 0 | 2
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
31 | FA-2022-05 | 1 | EEE | Activité de contrôle (non chimique) du crapet vert dans deux étangs à Bromont | Nathalie Vachon |  | Août 8: 4; Septembre 5: 2 | 6 | 6
[60 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 1 | [53 empty] | 0 | 1
[7 empty] | Août 8: 4 | 4 | 4
[60 empty] | 0 | 0
32 |  | 1 | Habitat | Autorisations | Florence Douville | 50 | [53 empty] | 0 | 50
[6 empty] | 20 | [53 empty] | 0 | 20
[6 empty] | 30 | [53 empty] | 0 | 30
[6 empty] | 30 | [53 empty] | 0 | 30
[6 empty] | 30 | [53 empty] | 0 | 30
[6 empty] | 100 | [53 empty] | 0 | 100
[6 empty] | 20 | [53 empty] | 0 | 20
33 |  | 1 | Habitat | Avis fauniques | Florence Douville | 50 | [53 empty] | 0 | 50
[6 empty] | 20 | [53 empty] | 0 | 20
[6 empty] | 60 | [53 empty] | 0 | 60
[6 empty] | 30 | [53 empty] | 0 | 30
[6 empty] | 40 | [53 empty] | 0 | 40
[6 empty] | 60 | [53 empty] | 0 | 60
[6 empty] | 30 | [53 empty] | 0 | 30
34 |  | 1 | Habitat | Études d'impacts sur l'environnement | Florence Douville | 30 | [53 empty] | 0 | 30
[6 empty] | 45 | [53 empty] | 0 | 45
[6 empty] | 20 | [53 empty] | 0 | 20
[6 empty] | 15 | [53 empty] | 0 | 15
[6 empty] | 10 | [53 empty] | 0 | 10
35 |  | 1 | Légal | Expertise | Yong Lang | 55 | [53 empty] | 0 | 55
[6 empty] | 10 | [53 empty] | 0 | 10
[6 empty] | 5 | [53 empty] | 0 | 5
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
36 |  | 1 | Légal | Permis SEG | Marie-Hélène Fraser | 30 | [53 empty] | 0 | 30
[6 empty] | 30 | [53 empty] | 0 | 30
[6 empty] | 50 | [53 empty] | 0 | 50
[6 empty] | 40 | [53 empty] | 0 | 40
[60 empty] | 0 | 0
37 |  | 1 | Habitat | DIF et DAI | Florence Douville | 150 | [53 empty] | 0 | 150
[6 empty] | 10 | [53 empty] | 0 | 10
[6 empty] | 2 | [53 empty] | 0 | 2
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
38 |  | 1 | Habitat | Avis externe (MAMH, BT, LAU etc. CEGRIM, PRMHH) | Florence Douville | 20 | [53 empty] | 0 | 20
[6 empty] | 25 | [53 empty] | 0 | 25
[6 empty] | 12 | [53 empty] | 0 | 12
[6 empty] | 20 | [53 empty] | 0 | 20
[6 empty] | 25 | [53 empty] | 0 | 25
39 | CB-2022-17 TF-2022-12 | 1 | Biodiversité | Gestion des propriétés (coordo générale + baie Lavallière + RFMY + baie Charrette + île du Moine + île St-Jean + île Lacroix + MSL avec vidange et pêche) | Renée Gravel | 25 | [53 empty] | 1 | 26 | bar: Juin 6
[6 empty] | 15 | Avril 18: 1; Juin 6: 1; Octobre 3: 1; Novembre 14: 0; Novembre 21: 1 | 4 | 19
[6 empty] | 2 | Juin 6: 0 | 0 | 2
[6 empty] | 1 | [53 empty] | 1 | 2 | bar: Juin 6
[60 empty] | 0 | 0
40 |  | 1 | Habitat | Autorisations MTQ (128,7 et 128,8) | Florence Douville | 5 | [53 empty] | 0 | 5
[6 empty] | 16 | [53 empty] | 0 | 16
[6 empty] | 8 | [53 empty] | 0 | 8
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
41 | FA-2022-17 | 2 | Habitat | Suivi Ichtyologique intérieur (BV Yamaska, Rivières Salvail et Chibouet) | Renée Gravel | 25 | Juillet 25: 4; Août 8: 4 | 8 | 33
[6 empty] | 2 | [53 empty] | 0 | 2
[6 empty] | 2 | [53 empty] | 0 | 2
[6 empty] | 4 | [53 empty] | 0 | 4
[6 empty] | 3 | [53 empty] | 0 | 3
[6 empty] | 1 | [53 empty] | 0 | 1
[6 empty] | 21 | Juillet 25: 4; Août 8: 4 | 8 | 29
[6 empty] | 14 | Juillet 25: 4; Août 8: 4 | 8 | 22
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
43 | CB-2022-31 | 1 | Biodiversité | Protocole de suivi des aménagements (hydrologie) | Lyne Bouthillier |  | Mars 28: 1; Avril 18: 3; Mai 2: 3; Octobre 17: 3; Novembre 7: 4; Novembre 14: 4; Novembre 21: 4; Janvier 2: 1; Février 6: 1; Mars 27: 1 | 25 | 25
[60 empty] | 7 | 7 | bar: Avril 4; Mai 2; Mai 23; Novembre 14; Décembre 5; Janvier 23; Février 13
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
44 | CB-2022-31 | 1 | Biodiversité | Restauration habitats RFGO (Candiac/SLG) | Lyne Bouthillier | [54 empty] | 7 | 7 | bar: Mars 28 to Mars 27
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
45 |  | 1 | Biodiversité | Général: Activités professionnelles (rencontres, comité scientifique, rédaction/révision de documents, planification, analyse de risques écologiques révision protocoles, mesures mitigation, géomatique, etc.) | Lyne Bouthillier | 24 | [53 empty] | 20 | 44 | bar: Avril 25 to Mai 2; Mai 30 to Juin 6; Juin 27; Septembre 26; Octobre 17 to Octobre 24; Novembre 21 to Décembre 5; Décembre 19 to Décembre 26; Janvier 9 to Janvier 16; Janvier 30; Février 20 to Février 27; Mars 20 to Mars 27
[6 empty] | 1 | [53 empty] | 5 | 6 | bar: Octobre 31; Novembre 28; Janvier 30; Février 20; Mars 13
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
46 | CB-2022-33 | 1 | Biodiversité | Plan d'action CMM | Lyne Bouthillier | [54 empty] | 5 | 5 | bar: Mars 28 to Mars 27
[60 empty] | 1 | 1 | bar: Mars 28 to Mars 27
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
47 | TF-2022-05 | 1 | Biodiversité | SQE - suivis fauniques dans le cadre du projet pilote dans le bassin versant du ruisseau Castor | Lyne Bouthillier |  | Septembre 26: 0.5; Octobre 24: 0.5 | 1 | 1
[7 empty] | Mai 9: 0.5; Mai 30: 0.5; Juin 27: 0.5; Août 1: 0.5; Septembre 5: 0.5; Octobre 3: 0.5 | 3 | 3
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
48 | CB-2022-06 | 1 | Biodiversité | Inventaire permanent RFG | Lyne Bouthillier |  | Avril 4: 1; Avril 11: 3; Avril 18: 2; Avril 25: 2 | 8 | 8
[7 empty] | Mars 28: 1; Avril 4: 2; Avril 11: 4; Avril 18: 3; Avril 25: 2; Mai 2: 1 | 13 | 13
[7 empty] | Avril 18: 2 | 2 | 2
[7 empty] | Avril 11: 2; Avril 18: 2 | 4 | 4
[7 empty] | Avril 11: 5 | 5 | 5
[7 empty] | Avril 11: 2 | 2 | 2
49 | CB-2022-21 | 1 | Biodiversité | Programme d'élevage et réintroduction de la rainette faux-grillon | Lyne Bouthillier |  | Avril 4: 4; Avril 11: 4; Avril 18: 1; Juillet 4: 2; Juillet 11: 2; Octobre 24: 1; Janvier 23: 1 | 15 | 15
[7 empty] | Avril 4: 1; Avril 11: 2; Avril 18: 2; Avril 25: 1; Juillet 4: 2; Juillet 11: 2 | 10 | 10
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
50 | CB-2022-17 | 1 | Biodiversité | Aménagement Reynolds entente CIC et SCCN | Lyne Bouthillier |  | Mai 2: 1; Mai 30: 2; Juin 13: 3; Septembre 26: 1; Octobre 10: 1; Octobre 24: 1; Novembre 28: 1; Décembre 5: 1; Décembre 12: 1; Janvier 9: 1; Février 20: 1; Mars 20: 1 | 15 | 15
[7 empty] | Mai 23: 1; Mai 30: 2; Juin 13: 1; Juin 20: 1; Juillet 4: 1; Juillet 25: 1; Septembre 26: 1; Octobre 10: 1; Novembre 28: 1; Décembre 5: 2; Décembre 12: 2; Janvier 9: 1 | 15 | 15
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
51 |  | 1 | Biodiversité | Gestion base de données et intégration - BORAQ | Simon Bellefleur |  | Mai 9: 1; Mai 16: 1; Juillet 18: 1; Juillet 25: 1; Août 1: 1; Décembre 5: 1; Décembre 19: 1; Janvier 2: 1; Janvier 9: 2; Janvier 23: 2; Janvier 30: 3; Février 6: 1; Février 13: 2; Février 20: 3; Mars 6: 2; Mars 13: 1; Mars 20: 1 | 25 | 25
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
52 |  | 2 | Biodiversité | Conservation Tortue-molle à épines | Lyne Bouthillier | [54 empty] | 5 | 5 | bar: Mars 28 to Mars 27
[7 empty] | Mai 23: 1; Juin 20: 1; Octobre 10: 2; Novembre 28: 1 | 5 | 5
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
53 | TF-2022-04 | 1 | Légal | Habitats légaux RFG | Lyne Bouthillier | [54 empty] | 10 | 10 | bar: Mai 23; Juin 13; Juillet 4; Octobre 3; Octobre 17; Octobre 31; Décembre 12; Janvier 16; Février 6; Mars 6
[60 empty] | 2 | 2 | bar: Janvier 23; Mars 6
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
54 | TF-2022-12 | 1 | Légal | Refuge faunique Boisé du Tremblay | Lyne Bouthillier | [54 empty] | 5 | 5 | bar: Mars 28 to Mars 27
[60 empty] | 1 | 1 | bar: Mars 28 to Mars 27
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
55 | CB-2022-19 | 1 | Biodiversité | Héronnières : analyse de risque et approche de conservation | Lyne Bouthillier | [54 empty] | 3 | 3 | bar: Novembre 14; Janvier 23; Mars 13
[7 empty] | Novembre 14: 0.5; Janvier 23: 0.5 | 1 | 1
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
56 | CB-2022-33 | 1 | Biodiversité | Plan d'action CMM | Lyne Bouthillier |  | Mai 16: 2; Juin 13: 1; Juillet 4: 1; Septembre 19: 1; Novembre 7: 2; Janvier 16: 2; Mars 6: 1 | 10 | 10
[7 empty] | Janvier 16: 0.5; Mars 6: 0.5 | 1 | 1
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
60 |  | 1 | Biodiversité | Inventaire GYPO (montagnes vertes) | Lyne Bouthillier |  | Mai 23: 1; Juillet 4: 1; Septembre 5: 2; Septembre 12: 3; Septembre 19: 2; Janvier 30: 1 | 10 | 10
[7 empty] | Mai 23: 1; Juillet 4: 1; Août 29: 2; Septembre 5: 2; Septembre 12: 1; Septembre 19: 2; Septembre 26: 1 | 10 | 10
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
61 |  | 1 | Faune Aquatique | Cyprins et petits percidés (comité de rétablissement) | Renée Gravel | 5 | [53 empty] | 0 | 5
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
62 |  | 1 | Habitat | Dossiers littoral, petits-moyens cours d'eau, agricole et consulations associées (ex : révision du Cadre normatif pour les rives, littoral et zone inondable, RHF2.0) | Renée Gravel | 16 | [53 empty] | 0 | 16
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
63 | FA-2022-07 |  | Faune Aquatique | Réseau de travail permanent en faune aquatique | Daniel Hatin | 6 | [53 empty] | 0 | 6
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
64 | FA-2022-09 |  | Faune Aquatique | Plan de gestion du doré | Daniel Hatin | 3 | [53 empty] | 0 | 3
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
65 | FA-2022-11 |  | Faune Aquatique | Suivi des populations et développement de la pêche au bar rayé | Daniel Hatin |  | Juin 27: 5; Juillet 4: 5; Juillet 11: 5 | 15 | 15
[7 empty] | Juin 27: 5; Juillet 4: 5; Juillet 11: 5 | 15 | 15
[6 empty] | 21 | [53 empty] | 0 | 21
[6 empty] | 7 | [53 empty] | 0 | 7
[6 empty] | 8 | [53 empty] | 0 | 8
66 | FA-2022-14 |  | Faune Aquatique | Gestion des esturgeon au Québec | Daniel Hatin |  | Avril 18: 5; Avril 25: 5; Mai 2: 5 | 15 | 15
[7 empty] | Avril 18: 5; Avril 25: 5; Mai 2: 5 | 15 | 15
[6 empty] | 41 | [53 empty] | 0 | 41
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
67 | FA-2022-15 |  | Faune Aquatique | Rédaction du plan d'action et gestion de l'alose | Daniel Hatin |  | Mai 9: 5; Mai 16: 5; Mai 23: 5; Mai 30: 5; Juin 6: 5; Juin 13: 5 | 30 | 30
[7 empty] | Mai 9: 5; Mai 16: 5; Mai 23: 5; Mai 30: 5; Juin 6: 5; Juin 13: 5 | 30 | 30
[6 empty] | 10 | [53 empty] | 0 | 10
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
68 |  | 1 | Faune Aquatique | Réfection Rivière aux Pins | Daniel Hatin | 20 | [53 empty] | 0 | 20
[6 empty] | 20 | [53 empty] | 0 | 20
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
69 | FA-2022-26 |  | Faune Aquatique | Gestion des poissons-appâts et pêche hivernale | Daniel Hatin | 3 | [53 empty] | 0 | 3
[6 empty] | 3 | [53 empty] | 0 | 3
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
70 | FA-2022-31 |  | Faune Aquatique | Intégration de données et optimisation BD provinciale IFA | Daniel Hatin | 5 | [53 empty] | 0 | 5
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
71 | FA-2022-35 |  | Faune Aquatique | Réseau de suivi télémétrique des poissons | Daniel Hatin |  | Avril 4: 5; Avril 11: 5; Juin 20: 5; Septembre 19: 5; Novembre 7: 5; Novembre 14: 5 | 30 | 30
[7 empty] | Avril 4: 5; Avril 11: 5; Juin 20: 5; Septembre 19: 5; Novembre 7: 5; Novembre 14: 5 | 30 | 30
[7 empty] | Avril 4: 5; Avril 11: 5; Juin 20: 0; Septembre 19: 5; Novembre 7: 5; Novembre 14: 5 | 25 | 25
[6 empty] | 2 | [53 empty] | 0 | 2
[60 empty] | 0 | 0
72 | FA-2022-10 |  | Faune Aquatique | Plan d'action sur l'anguille d'Amérique | Daniel Hatin | 45 | [53 empty] | 0 | 45
[6 empty] | 18 | [53 empty] | 0 | 18
[6 empty] | 18 | [53 empty] | 0 | 18
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
73 | FT-2022-34 |  | Grande Faune | Déprédation milieu urbain | Stéphane Lamoureux | 70 | [53 empty] | 0 | 70
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
74 | FA-2022-01 |  | Faune Aquatique | Normalisation Faune aquatique | Daniel Hatin | 1 | [53 empty] | 0 | 1
[6 empty] | 17 | [53 empty] | 0 | 17
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
75 |  |  | Habitat | Réseau habitat | Etienne Drouin | 25 | [53 empty] | 0 | 25
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
76 |  | 1 | Habitat | Pôle (RHF, SAFA ) | Etienne Drouin | 25 | [53 empty] | 0 | 25
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
77 |  | 2 | Habitat | Formation Étude Impact | Etienne Drouin | 10 | [53 empty] | 0 | 10
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
78 |  | 1 | Habitat | MTQ le gardeur Supervision contrat | Etienne Drouin | 25 | [53 empty] | 0 | 25
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
79 |  |  | Grande Faune | Gestion faune urbaine: réponse clientèle, comité, requête | Stéphane Lamoureux | 40 | [53 empty] | 0 | 40
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
80 |  |  | Grande Faune | Table régionale faune Montérégie | Stéphane Lamoureux | 10 | [53 empty] | 0 | 10
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
[60 empty] | 0 | 0
Total | [5 empty] | 1955 | 16 | 43 | 51 | 36 | 24 | 35 | 37.5 | 36 | 42 | 27.5 | 48 | 38 | 45 | 41.5 | 41 | 38 | 29 | 48 | 52.5 | 80 | 44 | 35 | 43 | 38.5 | 39 | 47 | 35.5 | 37.5 | 34 | 34 | 31.5 | 19 | 31 | 28.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 6 | 13 | 19 | 5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 10 | 3 | 12 | 28 | 10.5 | 4 | 3 | 3 | 1492 | 3447
Note on G1: Goulet, Marie-Josée (05-06-13-16-DGFa): Inscrire le nombre de jours/année pour les tâches "clérical" au bureau Exemple : Émission de permis, autorisation et avis Ne pas inscrire ces jours dans le calendrier.
Note on BI1: Pour le total de vos vacances, prévoir les congés supplémentaires (TS compensé, congés reportés, etc)
Note on E3: Indiquer total vacances annuelle, vacances ou congés reportés et temps supplémentaire compensé.
Note on BI3: Pour le total de vos vacances, prévoir 20 plus les congés supplémentaires (TS compensé, congés reportés, etc)
Note on AI131: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : lecture d'age
Note on Y142: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ensemencement
Note on E202: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Exercice 21-22 = PEFA = 112jr/p et PTAR = 74jr/per. Total 186 jr/pers Longueuil. Pour 22-23 = j'ai mis 155 jr/pers, car pas de formation.