## Prog 2022-23 Sher
No | No Fiche centre-régions et no fiche régionale | Priorité 1 à 3 | CATÉGORIE | Titre du Projet | Responsable du projet | Jours total annuel pour tâches bureau | Mars |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  |  | Août |  |  |  | Septembre |  |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  | Total
[7 empty] | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27
1 |  | 1 | RH | Vacances | Externe |  | Juillet 25: 5; Juillet 1: 5; Juillet 8: 3; Août 29: 3; Décembre 26: 3; Décembre 2: 3; Janvier 16: 1; Février 27: 5 | 28
|  |  | RH | Vacances | Externe |  | Mars 4: 3; Mars 11: 3; Avril 18: 2; Août 22: 5; Mars 20: 3; Mars 27: 3 | 19
|  |  | RH | Vacances | Externe |  | Juin 27: 3; Juillet 25: 5; Juillet 1: 4; Août 29: 4; Décembre 26: 3; Décembre 2: 3; Février 6: 4 | 26
|  |  | RH | Vacances | Externe |  | Mars 11: 1; Avril 18: 1; Juin 20: 1; Juin 27: 1; Juillet 25: 5; Juillet 1: 5; Juillet 8: 5; Août 15: 5; Septembre 10: 4; Octobre 17: 5; Décembre 19: 2; Décembre 26: 3; Décembre 2: 3 | 41
|  |  | RH | Vacances | Externe |  | Mai 6: 2; Juin 13: 5; Juillet 8: 5; Août 15: 5; Décembre 26: 3; Décembre 2: 3 | 23
|  |  | RH | Vacances | Externe |  | Juin 20: 1; Juillet 25: 5; Juillet 1: 5; Septembre 19: 5; Décembre 26: 3; Décembre 2: 3 | 22
|  |  | RH | Vacances | Externe |  | Juillet 18: 5; Juillet 25: 5; Septembre 3: 5; Décembre 26: 3; Décembre 2: 3 | 21
|  |  | RH | Vacances | Externe |  | Juin 4: 5; Juillet 11: 5; Juillet 18: 5; Décembre 26: 2; Mars 13: 2; Mars 20: 2; Mars 27: 2 | 23
|  |  | RH | Vacances | Externe |  | Juillet 18: 5; Juillet 1: 5; Juillet 8: 5; Août 5: 1; Décembre 26: 3; Décembre 2: 3; Février 6: 2 | 24
|  |  | RH | Vacances | Externe | 6 | Mars 11: 2; Juillet 8: 5; Décembre 26: 4; Décembre 2: 3 | 20
|  |  | RH | Vacances | Externe | [54 empty] | 0
2 |  |  | Biodiversité | Biodiversité GÉNÉRAL | Marie-Josée Goulet | 8 | [53 empty] | 9 | bar: Août 22
|  | 1 | Biodiversité | Capital-Faune: révision protocoles, mesures atténuations, etc |  | 2 | Mars 11: 1; Août 22: 2 | 5
|  | 1 | Biodiversité | Saisie banques sources |  | 2 | Mars 11: 1; Août 22: 2 | 5
| CB-2022-11 | 1 | Biodiversité | mentions historiques ou mal documentées (pourpre, méné, 4 orteils, etc) | [55 empty] | 0
3 | CB-2022-32 | 1 | Biodiversité | Capture aigle royal 2023 | Virginie Logier-Paquette | [54 empty] | 3 | bar: Janvier 16; Janvier 30; Mars 13
|  |  | Biodiversité |  |  |  | Janvier 30: 1; Février 20: 1; Février 27: 1; Février 6: 2; Mars 13: 1; Mars 20: 1; Mars 27: 1 | 8
|  |  | Biodiversité | [56 empty] | 3 | bar: Février 20 to Février 27; Mars 20
|  |  | Biodiversité | [56 empty] | 1 | bar: Février 6
|  |  | Biodiversité | [56 empty] | 2 | bar: Mars 13; Mars 27
| s.o. | 3 | Biodiversité | Suivi nid de faucon pèlerin | Virginie Logier-Paquette | 1 | [53 empty] | 2 | bar: Juin 4
|  |  | Biodiversité | Ste-Catherine-de-Hatley (ou autre à confirmer) | [55 empty] | 3 | bar: Mars 11; Mai 23; Juin 4
|  |  | Biodiversité | [56 empty] | 2 | bar: Mars 11; Mai 23
4 | CB-2022-10 | 1 | Biodiversité | Suivi de la biodiversité | Virginie Logier-Paquette | 2 | [53 empty] | 5 | bar: Avril 18; Août 5; Septembre 10
|  |  | Biodiversité | cellule Coaticook |  | 4 | Mars 28: 2; Avril 18: 1; Avril 9: 1; Mai 6: 1; Juin 4: 1; Août 5: 2; Septembre 10: 1; Octobre 7: 1; Novembre 28: 2 | 16
|  |  | Biodiversité | préparation cellule 2023 | [55 empty] | 1 | bar: Août 5
|  |  | Biodiversité | [56 empty] | 2 | bar: Juin 4; Octobre 7
|  |  | Biodiversité | [56 empty] | 2 | bar: Avril 9; Mai 6
|  |  | Biodiversité | Acquisition, restauration et gestion de terres dans le cadre des ententes de partenariat | Marie-Josée Goulet | 2 | [53 empty] | 2
| CB-2022-17 | 1 | Biodiversité | propriété Papineau -faucon pèlerin |  | 3 | [53 empty] | 3
5 |  |  | Biodiversité | Tortue des bois | Marie-Josée Goulet | 3 | Avril 25: 1; Avril 2: 4; Avril 9: 2; Juillet 1: 1 | 11
| CB-2022-04 | 1 | Biodiversité | suivi de pop Tomifobia et ADNe (TS pas tout utilisé) |  |  | Avril 2: 4; Avril 9: 2; Mai 16: 1 | 7
| FR-01 | 3 | Biodiversité | fouille rivière Hall |  |  | Avril 25: 1; Avril 2: 3; Avril 9: 2; Mai 16: 1 | 7
| FR-01 | 2 | Biodiversité | clotures riv Tomifobia (pas participé, fait par étudiants) | [55 empty] | 1 | bar: Avril 2
|  |  | Biodiversité | [56 empty] | 0
|  |  | Biodiversité |  |  |  | Avril 2: 4; Avril 9: 2; Juillet 1: 1 | 7
|  |  | Biodiversité |  |  |  | Avril 25: 1; Avril 2: 4; Avril 9: 2; Mai 16: 1 | 8
6 |  |  | Biodiversité | Suivi mortalité amphibiens | Marie-Josée Goulet | 2 | [53 empty] | 3 | bar: Juin 20
| FR-01 | 1 | Biodiversité | marais lac Brompton |  | 2 | Mars 28: 1; Mai 16: 0; Juin 20: 0; Juillet 1: 0 | 3
|  |  | Biodiversité |  |  |  | Mars 28: 1; Mai 16: 0; Juillet 1: 0 | 1
Biodiversité | bar: Mai 16; Juillet 1
7 |  |  | Biodiversité | Salamandre 4 orteils | Marie-Josée Goulet | [54 empty] | 1 | bar: Mai 30
| FR-01 | 2 | Biodiversité | compléter répartition/projet Domtar |  |  | Mai 30: 2 | 2
|  |  | Biodiversité |  |  |  | Mai 30: 2 | 2
|  |  | Biodiversité |  |  |  | Mai 30: 2 | 2
|  |  | Biodiversité |  |  |  | Mai 30: 2 | 2
8 |  |  | Biodiversité | Salamandres de ruisseaux | Marie-Josée Goulet | 10 | Mai 6: 2; Juin 4: 1; Août 15: 1; Août 22: 1; Août 5: 1; Septembre 12: 1; Septembre 26: 1 | 18
| FR-01 | 1 | Biodiversité | suivi chantiers/projet dérogation |  | 1 | Mai 6: 4; Juin 27: 1; Juin 4: 2; Août 15: 1; Août 29: 3; Août 5: 1; Septembre 19: 2; Septembre 26: 1 | 16
| FR-01 | 1 | Biodiversité | suivi permanent salamandre pourpre | bar: Août 29
| FR-01 | 2 | Biodiversité | suivi état pop ruis Ives/sablière Couillard/projet Domtar/projet COBARIC |  |  | Mai 6: 3; Juin 27: 1; Août 29: 3; Août 5: 1; Septembre 19: 2; Septembre 26: 1 | 11
| FR-01 | 2 | Biodiversité | suivi relocalisations |  |  | Mai 6: 1; Juin 4: 2; Août 29: 3; Août 5: 1; Septembre 12: 1; Septembre 19: 2; Septembre 26: 1 | 11
| FR-01 | 1 | Biodiversité | suivi ligne HQ | [55 empty] | 3 | bar: Juin 4; Août 22; Août 5
| CB-2022-27 | 1 | Biodiversité | comité de rétablissement | [55 empty] | 3 | bar: Mai 6; Juin 27 to Juin 4
9 | FA-2022-17 |  | Biodiversité | Petits poissons/cyprins petits percidés | Marie-Josée Goulet | 6 | [53 empty] | 10 | bar: Mai 6; Juillet 11; Septembre 26 to Septembre 3
| FA-2022-17 | 1 | Biodiversité | pêches électriques cours d'eau/senne lac |  |  | Mai 6: 1; Juillet 11: 3; Juillet 25: 2; Août 15: 1; Septembre 26: 1; Septembre 3: 2 | 10
| FA-2022-17 | 2 | Biodiversité | bec-de-lièvre |  |  | Mai 6: 1; Juillet 25: 1; Juillet 1: 3; Août 15: 1; Septembre 26: 1; Septembre 3: 2 | 9
| FA-2022-17 | 2 | Biodiversité | méné d'herbe |  |  | Juillet 11: 2; Juillet 25: 2; Juillet 1: 3; Septembre 3: 1 | 8
| FA-2022-17 | 3 | Biodiversité | lamproie du Nord |  |  | Mai 6: 1; Juillet 11: 3; Juillet 25: 2; Juillet 1: 3; Août 15: 1 | 10
| FR-01 | 2 | Biodiversité | biodiversité/ADNe riv. St-François
| CB-2022-27 | 1 | Biodiversité | comité de rétablissement | [55 empty] | 0
10 |  |  | Biodiversité | Biodiversité poissons | Marie-Josée Goulet | 5 | Juin 20: 2; Août 5: 1 | 8
| FA-2022-05 | 1 | Biodiversité | projet Myriophylle-Habitat aquatique |  | 1 | Juin 13: 1; Juin 20: 2; Juin 27: 1; Août 29: 2; Août 5: 2; Septembre 12: 1 | 10
|  |  | Biodiversité |  |  |  | Juin 13: 1; Juin 20: 2; Juin 27: 1; Août 29: 2; Août 5: 2 | 8
|  |  | Biodiversité |  |  |  | Juin 13: 1; Juin 20: 2; Juin 27: 1; Août 29: 2; Août 5: 2; Septembre 12: 1 | 9
|  |  | Biodiversité | [56 empty] | 1 | bar: Juin 13 to Juin 27
11 |  |  | Biodiversité | Mulettes | Marie-Josée Goulet | 2 | Août 15: 1; Août 22: 2 | 5
| CB-2022-23 | 2 | Biodiversité | perlière de l'Est |  | 2 | Mai 16: 1; Mai 23: 2; Juillet 11: 3; Août 15: 3; Août 22: 3 | 14
| CB-2022-25 | 3 | Biodiversité | inventaires Estrie/obovarie olivâtre/alasmidonte rugueuse |  |  | Août 15: 2; Août 22: 1 | 3
|  | 2 | Biodiversité | formation mulette |  |  | Juillet 11: 0; Août 22: 1 | 1
Biodiversité
12 |  |  | Biodiversité | Chauves-souris | Marie-Josée Goulet | 1 | [53 empty] | 1
| CB-2022-07 | 1 | Biodiversité | route d'écoute (3 sorties) |  | 2 | [53 empty] | 4 | bar: Mars 4; Octobre 7
| CB-2022-08 | 1 | Biodiversité | suivi maternité (8) | [55 empty] | 1 | bar: Mars 4
| CB-2022-09 | 1 | Biodiversité | hibernacle (3) | [55 empty] | 1 | bar: Octobre 7
Biodiversité
13 | CB-2022-13 | 2 | Biodiversité | Étangs vernaux | Marie-Josée Goulet | 3 | [53 empty] | 7 | bar: Avril 25; Mai 30; Août 15; Août 5
|  |  | Biodiversité | validations terrain |  | 1 | [53 empty] | 5 | bar: Avril 25; Mai 30; Août 15; Août 5
Biodiversité
14 |  |  | EEE | Moule zébrée | Marie-Josée Goulet | 10 | [53 empty] | 13 | bar: Juin 13; Août 22; Novembre 21
| FA-2022-05 | 1 | EEE | mesures calcium |  | 3 | Mai 30: 1; Juin 13: 3; Juin 20: 2; Juin 27: 1; Juillet 1: 2; Août 22: 2; Novembre 14: 2; Novembre 21: 3; Novembre 28: 3 | 22
| FA-2022-05 | 1 | EEE | fouille (Tomifobia, Massawippi, St-François, Stukely) | [55 empty] | 1 | bar: Août 22
| FA-2022-05 | 1 | EEE | comités régionaux et fédéraux/Plan intervention |  |  | Août 22: 2 | 2
EEE
15 |  |  | EEE | Cladocères | Marie-Josée Goulet | [54 empty] | 1 | bar: Juillet 11
| FA-2022-05 | 1 | EEE | Inventaires lacs Stukely, Bowker, Simoneau, Argent, petit Brompton |  | 1 | Juin 4: 2; Juillet 11: 2; Juillet 25: 1 | 6
|  |  | EEE | [56 empty] | 0
|  |  | EEE |  |  |  | Juin 4: 2; Juillet 11: 2; Juillet 25: 1 | 5
16 |  |  | EEE | EAE-ADNe | Marie-Josée Goulet | [54 empty] | 0
| FA-2022-05 | 1 | EEE | Riv Tomifobia-Massawippi-lac Massawippi (moule zébrée) | [55 empty] | 0
EEE
17 |  |  | EEE | Carpe commune | Marie-Josée Goulet | 1 | [53 empty] | 2 | bar: Mai 30
| FA-2022-05 | 2 | EEE | contrôle riv Niger |  | 1 | Mai 30: 2 | 3
|  |  | EEE |  |  |  | Mai 30: 2 | 2
|  |  | EEE | [56 empty] | 1 | bar: Mai 30
18 |  |  | EEE | Méduse d'eau douce | Marie-Josée Goulet | 1 | [53 empty] | 2 | bar: Août 15
| FA-2022-05 | 2 | EEE | état de situation et capture/contenu stomacal |  | 1 | Août 15: 1; Août 29: 2 | 4
|  |  | EEE | [56 empty] | 1 | bar: Août 15
EEE
19 |  |  | EEE | Escargots envahissants | Marie-Josée Goulet | 2 | Mai 6: 1; Juin 4: 1; Juillet 18: 2; Août 15: 1 | 7
| FA-2022-05 | 1 | EEE | validation terrain de mentions/larve cercaire |  | 3 | Mai 6: 2; Juin 4: 2; Juillet 18: 3; Août 15: 1 | 11
EEE
20 | FA-2022-05 | 1 | EEE | Station de lavage mobile (gestion équipement) | Sylvie Normand | 1 | [53 empty] | 1
| FA-2022-05 | 1 | EEE | activités sensibilisation (fête pêche, landing Blitz) |  | 1 | [53 empty] | 1
21 | FA-2022-05 | 1 | EEE | EEE GÉNÉRAL -table EEE Estrie | Marie-Josée Goulet | 5 | [53 empty] | 5
| FA-2022-05 | 1 | EEE | Comité provincial EAE |  | 2 | [53 empty] | 2
|  | 1 | EEE | Rédaction rapport- Entrée de données-Réponse clientèle |  | 5 | [53 empty] | 5
22 | FR-01 | 1 | Habitat | Restauration habitats (Marais Méder, étang Peasley) | Marie-Josée Goulet | 5 | [53 empty] | 5
23 |  | 1 | Habitat | Avis et autorisations, avis LAU, expertise, EIE | Marie-Josée Goulet | 10 | [53 empty] | 10
|  | 1 | Habitat | rencontres analystes, réseau habitat, formations |  | 10 | [53 empty] | 10
|  | 1 | Habitat | MRC Memphrémagog, Coaticook, Haut-St-Fr, EIE autre que MTQ |  | 45 | [53 empty] | 45
|  | 1 | Habitat | MRC Sherbrooke, Val-St-Fr, Sources, MRC Granit, EIE autre que HQ |  | 80 | [53 empty] | 80
|  | 1 | Habitat | support avis et autorisations |  | 20 | [53 empty] | 20
|  | 1 | Habitat | Expertise / comité CHA |  | 20 | [53 empty] | 20
|  | 1 | Habitat | Entente MTQ et avis MTQ -EIE MTQ |  | 15 | [53 empty] | 15
| AU-2022-02 | 1 | Habitat | Orientation application article 26 |  | 4 | [53 empty] | 4
|  | 1 | Habitat | DI, BT divers, avis forêt, avis MERN |  | 15 | [53 empty] | 15
24 |  | 1 | RH | Comité SANTÉ-SÉCURITÉ |  | 5 | [53 empty] | 5
|  |  | RH |  |  | 5 | [53 empty] | 5
25 | FA-2022-06 | 1 | Faune Aquatique | Inventaire SANA lac Massawippi | Jean-Sébastien Messier | 6 | Septembre 12: 2; Septembre 19: 1 | 9
|  | 1 | Faune Aquatique | Inventaire SANA lac Massawippi |  |  | Septembre 12: 5; Septembre 19: 3; Décembre 19: 3; Décembre 2: 2 | 13
|  | 1 | Faune Aquatique | Inventaire SANA lac Massawippi |  |  | Septembre 12: 4; Septembre 19: 3; Décembre 19: 3; Décembre 2: 2 | 12
|  | 1 | Faune Aquatique | Inventaire SANA lac Massawippi |  |  | Septembre 12: 3 | 3
|  | 1 | Faune Aquatique | Inventaire SANA lac Massawippi |  |  | Septembre 12: 2; Septembre 19: 2 | 4
26 | FA-2022-03 | 1 | Faune Aquatique | Ensemencement de plans d'eau conformément au PGSANA | Jean-Sébastien Messier | 3 | Octobre 24: 3 | 6
|  | 1 | Faune Aquatique | Ensemencement de plans d'eau conformément au PGSANA |  |  | Avril 2: 1; Octobre 24: 4 | 5
|  | 1 | Faune Aquatique | Ensemencement de plans d'eau conformément au PGSANA |  |  | Avril 2: 1; Octobre 24: 4 | 5
|  | 1 | Faune Aquatique | Ensemencement de plans d'eau conformément au PGSANA | [55 empty] | 1 | bar: Octobre 24
|  | 1 | Faune Aquatique | Ensemencement de plans d'eau conformément au PGSANA |  |  | Octobre 24: 2 | 2
|  | 1 | Faune Aquatique | Ensemencement de plans d'eau conformément au PGSANA | [55 empty] | 1 | bar: Octobre 24
|  | 1 | Faune Aquatique | Ensemencement de plans d'eau conformément au PGSANA | [55 empty] | 1 | bar: Avril 2
27 | FA-2022-30 | 1 | Faune Aquatique | Inventaire communauté poissons 2e année (lacs Drolet, Thor, Boissonneault) | Jean-Sébastien Messier | 8 | Septembre 10: 2; Octobre 17: 1 | 11
|  | 1 | Faune Aquatique | Inventaire communauté poissons 2e année (lacs Drolet, Thor, Boissonneault) |  |  | Septembre 10: 4; Octobre 17: 3; Janvier 6: 4; Février 13: 4 | 15
|  | 1 | Faune Aquatique | Inventaire communauté poissons 2e année (lacs Drolet, Thor, Boissonneault) |  |  | Septembre 10: 4; Octobre 17: 3; Janvier 6: 4; Février 13: 4 | 15
|  | 1 | Faune Aquatique | Inventaire communauté poissons 2e année (lacs Drolet, Thor, Boissonneault) |  |  | Septembre 10: 4; Octobre 17: 1 | 5
28 |  | 2 | Faune Aquatique | Récupération de touladis en pied de barrage (Brompton, Massawippi, Mégantic, Memphrémagog) | Jean-Sébastien Messier | 1 | Mai 23: 1; Novembre 14: 2; Novembre 21: 2 | 6
|  | 2 | Faune Aquatique | Récupération de touladis en pied de barrage (Brompton, Massawippi, Mégantic, Memphrémagog) |  |  | Mai 23: 1; Novembre 14: 2; Novembre 21: 2 | 5
|  | 2 | Faune Aquatique | Récupération de touladis en pied de barrage (Brompton, Massawippi, Mégantic, Memphrémagog) |  |  | Mai 23: 1; Novembre 14: 2; Novembre 21: 2 | 5
|  | 2 | Faune Aquatique | Récupération de touladis en pied de barrage (Brompton, Massawippi, Mégantic, Memphrémagog) |  |  | Mai 23: 1; Novembre 14: 2; Novembre 21: 2 | 5
|  | 2 | Faune Aquatique | Récupération de touladis en pied de barrage (Brompton, Massawippi, Mégantic, Memphrémagog) |  |  | Mai 23: 1; Novembre 14: 2; Novembre 21: 2 | 5
|  | 2 | Faune Aquatique | Récupération de touladis en pied de barrage (Brompton, Massawippi, Mégantic, Memphrémagog) |  |  | Mai 23: 1; Novembre 14: 2; Novembre 21: 2 | 5
|  | 2 | Faune Aquatique | Récupération de touladis en pied de barrage (Brompton, Massawippi, Mégantic, Memphrémagog) | [55 empty] | 1 | bar: Mai 23
29 | FA-2022-29 | 3 | Faune Aquatique | Suivi du Baret au lac Memphrémagog (34 n-f) | Jean-Sébastien Messier | 6 | Juin 13: 2; Juin 20: 2; Juin 27: 2; Septembre 26: 2 | 14
|  | 3 | Faune Aquatique | Suivi du Baret au lac Memphrémagog (34 n-f) |  |  | Juin 13: 4; Juin 20: 3; Juin 27: 3; Septembre 26: 3; Janvier 6: 1; Février 20: 4; Février 27: 4 | 22
|  | 3 | Faune Aquatique | Suivi du Baret au lac Memphrémagog (34 n-f) |  |  | Juin 13: 4; Juin 20: 3; Juin 27: 3; Septembre 26: 3; Janvier 6: 1; Février 20: 4; Février 27: 4 | 22
|  | 3 | Faune Aquatique | Suivi du Baret au lac Memphrémagog (34 n-f) |  |  | Juin 13: 3; Juin 20: 2; Juin 27: 3 | 8
|  | 3 | Faune Aquatique | Suivi du Baret au lac Memphrémagog (34 n-f) | [55 empty] | 3 | bar: Juin 13 to Juin 27
|  | 3 | Faune Aquatique | Suivi du Baret au lac Memphrémagog (34 n-f) |  |  | Juin 13: 2; Juin 20: 3; Juin 27: 2 | 7
|  | 3 | Faune Aquatique | Suivi du Baret au lac Memphrémagog (34 n-f) |  |  | Juin 13: 5; Juin 20: 4; Juin 27: 4 | 13
30 | FA-2022-19 | 1 | Faune Aquatique | Suivi reproduction SANA lacs Memphrémagog et Massawippi | Jean-Sébastien Messier | 7 | [53 empty] | 11 | bar: Juin 4 to Juillet 11; Octobre 24 to Octobre 31
|  | 1 | Faune Aquatique | Suivi reproduction SANA lacs Memphrémagog et Massawippi |  | 2 | Juin 4: 4; Juillet 11: 4; Juillet 8: 2; Octobre 24: 1; Octobre 31: 2; Novembre 28: 1; Novembre 5: 1; Décembre 9: 0.5; Février 13: 0.5; Mars 20: 0.5 | 18.5
|  | 1 | Faune Aquatique | Suivi reproduction SANA lacs Memphrémagog et Massawippi |  | 2 | Juin 4: 4; Juillet 11: 4; Juillet 8: 2; Octobre 24: 1; Octobre 31: 2; Novembre 28: 1; Novembre 5: 1; Décembre 9: 0.5; Février 13: 0.5; Mars 20: 0.5 | 18.5
|  | 1 | Faune Aquatique | Suivi reproduction SANA lacs Memphrémagog et Massawippi | [55 empty] | 1 | bar: Octobre 24
|  | 1 | Faune Aquatique | Suivi reproduction SANA lacs Memphrémagog et Massawippi | [55 empty] | 0
|  | 1 | Faune Aquatique | Suivi reproduction SANA lacs Memphrémagog et Massawippi | [55 empty] | 0
31 |  | 2 | Faune Aquatique | Suivi de l'impact de la variation de niveau de la Rivière Massawippi sur la reproduction du poisson | Jean-Sébastien Messier | 1 | [53 empty] | 2 | bar: Mars 11
|  | 2 | Faune Aquatique | Suivi de l'impact de la variation de niveau de la Rivière Massawippi sur la reproduction du poisson |  |  | Mars 4: 2; Mars 11: 2; Avril 18: 2; Avril 25: 0.5; Avril 2: 0.5; Mai 23: 0.5; Juin 13: 0.5; Février 13: 2; Février 20: 2 | 12
|  | 2 | Faune Aquatique | Suivi de l'impact de la variation de niveau de la Rivière Massawippi sur la reproduction du poisson |  |  | Mars 4: 2; Mars 11: 2; Avril 18: 2; Avril 25: 0.5; Avril 2: 0.5; Mai 23: 0.5; Juin 13: 0.5; Février 13: 2; Février 20: 2 | 12
|  | 2 | Faune Aquatique | Suivi de l'impact de la variation de niveau de la Rivière Massawippi sur la reproduction du poisson | [55 empty] | 2 | bar: Mars 4; Avril 18
32 |  | 3 | Faune Aquatique | Suivi de la passe migratoire Barrage Massawippi année 2 | Jean-Sébastien Messier | 2 | [53 empty] | 2
|  | 3 | Faune Aquatique | Suivi de la passe migratoire Barrage Massawippi année 2 |  |  | Avril 2: 0.5; Mai 16: 0.5; Mai 30: 0.5; Juin 13: 0.5; Juin 27: 0.5; Juillet 11: 0.5; Septembre 12: 0.5; Septembre 26: 0.5; Septembre 10: 0.5; Octobre 24: 0.5; Octobre 7: 0.5; Novembre 21: 0.5 | 6
|  | 3 | Faune Aquatique | Suivi de la passe migratoire Barrage Massawippi année 2 |  |  | Avril 9: 0.5; Mai 23: 0.5; Mai 6: 0.5; Juin 20: 0.5; Juin 4: 0.5; Juillet 18: 0.5; Septembre 19: 0.5; Septembre 3: 0.5; Octobre 17: 0.5; Octobre 31: 0.5; Novembre 14: 0.5; Novembre 28: 0.5 | 6
|  | 3 | Faune Aquatique | Suivi de la passe migratoire Barrage Massawippi année 2 | [55 empty] | 0
33 |  | 3 | Faune Aquatique | Suivi reproduction éperlans lac Mégantic | Jean-Sébastien Messier | 3 | [53 empty] | 5 | bar: Avril 9 to Mai 16
|  | 3 | Faune Aquatique | Suivi reproduction éperlans lac Mégantic |  |  | Avril 9: 3; Mai 16: 3 | 6
|  | 3 | Faune Aquatique | Suivi reproduction éperlans lac Mégantic |  |  | Avril 9: 3; Mai 16: 3 | 6
|  | 3 | Faune Aquatique | Suivi reproduction éperlans lac Mégantic | [55 empty] | 1 | bar: Avril 9
34 |  | 1 | Faune Aquatique | Plan de production, ensemencement ouananiche et surplus pisciculture | Jean-Sébastien Messier | 3 | [53 empty] | 3
|  | 1 | Faune Aquatique | Plan de production, ensemencement ouananiche et surplus pisciculture |  | 3 | [53 empty] | 3
|  | 1 | Faune Aquatique | Plan de production, ensemencement ouananiche et surplus pisciculture |  | 3 | [53 empty] | 3
|  | 1 | Faune Aquatique | Plan de production, ensemencement ouananiche et surplus pisciculture |  | 2 | [53 empty] | 2
35 |  | 3 | Faune Aquatique | Mise à jour et validation des frayères SAFO (public/privé) | Jean-Sébastien Messier | 2 | [53 empty] | 2
|  | 3 | Faune Aquatique | Mise à jour et validation des frayères SAFO (public/privé) |  |  | Juillet 8: 2; Août 15: 2; Septembre 26: 2; Septembre 10: 2 | 8
|  | 3 | Faune Aquatique | Mise à jour et validation des frayères SAFO (public/privé) |  |  | Juillet 8: 2; Août 15: 2; Septembre 26: 2; Septembre 10: 2 | 8
36 |  | 2 | Faune Aquatique | Brown bullhead melanoma project - lac Memphrémagog | Jean-Sébastien Messier | 1 | Mai 16: 2 | 3
|  | 2 | Faune Aquatique | Brown bullhead melanoma project - lac Memphrémagog (à confirmer) |  |  | Mai 16: 2 | 2
|  | 2 | Faune Aquatique | Brown bullhead melanoma project - lac Memphrémagog (à confirmer) |  |  | Mai 16: 2 | 2
|  | 2 | Faune Aquatique | Brown bullhead melanoma project - lac Memphrémagog (à confirmer) | [55 empty] | 0 | bar: Mai 16
37 |  | 1 | Animaux fourrure | Faune urbaine et cohabitation | Jean-Sébastien Messier | 12 | [53 empty] | 12
38 |  | 2 | Animaux fourrure | Réseau AAF | Jean-Sébastien Messier | 3 | [53 empty] | 3
39 |  | 1 | Animaux fourrure | Représentation auprès des partenaires | Jean-Sébastien Messier | 2 | [53 empty] | 2
40 |  | 1 | Animaux fourrure | Baux de piégeage | Jean-Sébastien Messier | 2 | [53 empty] | 2
41 |  | 2 | Animaux fourrure | Gestion et suivi des espèces (renard gris, lynx, cougar, autres) | Jean-Sébastien Messier | 3 | [53 empty] | 3
|  | 2 | Animaux fourrure | Gestion et suivi des espèces (renard gris, lynx, cougars, autres) |  | 8 | [53 empty] | 10 | bar: Avril 9; Mai 6
|  | 2 | Animaux fourrure | Gestion et suivi des espèces (renard gris, lynx, cougars, autres) | [55 empty] | 1 | bar: Mai 6
|  | 2 | Animaux fourrure | Gestion et suivi des espèces (renard gris, lynx, cougars, autres) | [55 empty] | 1 | bar: Mai 6
42 |  | 2 | Animaux fourrure | Carnet du piégeur et bilan AAF | Jean-Sébastien Messier | [54 empty] | 4 | bar: Mars 11; Août 29; Septembre 12; Octobre 24
|  | 2 | Animaux fourrure | Carnet du piégeur | [55 empty] | 6 | bar: Mars 11; Avril 25; Avril 9; Mai 23; Juin 27; Septembre 12
|  | 2 | Animaux fourrure | Réponses clientèle (animaux fourrure-mentions) |  | 1 | [53 empty] | 1
43 |  | 2 | Animaux fourrure | Support commerce fourrure | Jean-Sébastien Messier | 3 | [53 empty] | 3
44 |  | 1 | Animaux fourrure | Déprédation AAF et petite faune (castor) | Jean-Sébastien Messier | 8 | [53 empty] | 8
|  | 1 | Animaux fourrure | Déprédation AAF et petite faune (castor) | Jean-Sébastien Messier | 5 | [53 empty] | 5
45 |  | 1 | Animaux fourrure | Maladie de la faune | Jean-Sébastien Messier | 5 | [53 empty] | 5
46 |  | 1 | Faune Aquatique | Fête de la pêche et PERP | Jean-Sébastien Messier | 3 | [53 empty] | 3
|  | 1 | Faune Aquatique | Fête de la pêche et PERP |  | 6 | [53 empty] | 6
47 |  | 1 | Faune Aquatique | Réponses clientèles (faune aquatique-lac-cours d'eau) | Jean-Sébastien Messier | 15 | [53 empty] | 15
48 |  | 1 | Faune Aquatique | Permis de transport et ensemencement de poissons | René Houle | 10 | [53 empty] | 10
|  | 1 | Faune Aquatique | Permis de transport et ensemencement de poissons |  | 1 | [53 empty] | 1
|  | 1 | Faune Aquatique | Permis de transport et ensemencement de poissons |  | 1 | [53 empty] | 1
49 |  | 2 | Faune Aquatique | Projet pilote - Application d'émission des permis d'ensemencement | Jean-Sébastien Messier | 10 | [53 empty] | 10
|  | 2 | Faune Aquatique | Projet pilote - Application d'émission des permis d'ensemencement |  | 10 | [53 empty] | 10
50 |  | 1 | Légal | Révision du RAVP-RCPA | Jean-Sébastien Messier | 15 | [53 empty] | 15
51 |  | 1 | Faune Aquatique | Avis et recommandations - gestion des Barrages | Jean-Sébastien Messier | 10 | [53 empty] | 10
52 |  | 3 | Faune Aquatique | Réseau de travail permanent en faune aquatique | Jean-Sébastien Messier | 7 | [53 empty] | 7
53 |  | 1 | Légal | Validation ordonnance de pêche et modifications réglementaires. | Jean-Sébastien Messier | 6 | [53 empty] | 6
54 |  |  | Légal | permis de garde en captivité | Stéphanie Cholette | 20 | [53 empty] | 20
|  |  | Légal | permis de garde en captivité |  | 30 | [53 empty] | 30
56 |  |  | Légal | demande information faunique CDPNQ | Stéphanie Cholette | 10 | [53 empty] | 10
|  |  | Légal | demande information faunique CDPNQ |  | 10 | [53 empty] | 10
57 |  | 1 | Légal | Permis SEG émission | Virginie Logier-Paquette | 50 | [53 empty] | 50
[6 empty] | 10 | [53 empty] | 10
|  | 1 | Légal | Permis SEG suivi, saisi |  | 10 | [53 empty] | 10
58 |  | 1 | Autres | Coordination, support et gestion requête |  | 100 | [53 empty] | 100
59 |  | 1 | Autres | Comité internationaux LCBP Memphrémagog |  | 20 | [53 empty] | 20
60 |  | 1 | Autres | SGQ |  | 30 | [53 empty] | 30
61 |  |  | Autres | Géomatique |  | 15 | [53 empty] | 15
62 |  |  | Autres | Développement applications |  | 5 | [53 empty] | 5
63 |  |  | Autres | ZEC |  | 20 | [53 empty] | 20
64 |  |  | Autres | Petit gibier |  | 10 | [53 empty] | 10
65 |  | 1 | Grande Faune | Réponse Clientèle GF |  | 40 | [53 empty] | 40
|  | 1 | Grande Faune |  |  | 10 | [53 empty] | 10
|  | 1 | Grande Faune |  |  | 5 | [53 empty] | 5
66 |  | 3 | Grande Faune | Suivi Exclos |  |  | Juillet 8: 1; Août 15: 1; Août 22: 2; Août 29: 2; Août 5: 2 | 8
|  | 3 | Grande Faune |  |  |  | Août 22: 2; Août 29: 3; Août 5: 1 | 6
|  | 3 | Grande Faune |  |  |  | Août 22: 2; Août 29: 3; Août 5: 1 | 6
67 | FT-2022-10 | 1 | Grande Faune | Suivi population Cerf Virginie ( Fœtus) | Anaïs Gasse | [54 empty] | 4 | bar: Février 6 to Mars 27
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 4 | bar: Février 6 to Mars 27
|  | 1 | Grande Faune |  |  |  | Février 20: 2; Février 27: 0 | 2
68 | FT-2022-08 | 1 | Grande Faune | RTLB Route | Anaïs Gasse | [54 empty] | 3 | bar: Mars 28 to Mars 4; Mai 16
|  | 1 | Grande Faune |  |  |  | Mars 28: 3; Mars 4: 2 | 5
|  | 1 | Grande Faune |  |  |  | Mars 28: 3; Mars 4: 2 | 5
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 1 | bar: Mars 28
|  | 1 | Grande Faune |  |  |  | Mars 28: 2; Mars 4: 0 | 2
|  | 1 | Grande Faune |  |  |  | Mars 28: 2; Mars 4: 1 | 3
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 0
69 |  | 2 | Grande Faune | Dommages liés à la faune (dindon et cerf) | Anaïs Gasse |  | Mars 11: 2; Avril 18: 1; Mai 16: 1; Mai 6: 1; Août 22: 1; Septembre 10: 1 | 7
|  | 2 | Grande Faune | [56 empty] | 9 | bar: Mars 11; Mai 16; Mai 6; Août 22; Août 5; Novembre 28; Décembre 12; Décembre 9; Janvier 6
|  | 2 | Grande Faune | [56 empty] | 9 | bar: Mars 11; Mai 16; Mai 6; Août 22; Août 5; Novembre 28; Décembre 12; Décembre 9; Janvier 6
|  | 2 | Grande Faune | [56 empty] | 3 | bar: Mars 11; Mai 16; Septembre 10
|  | 2 | Grande Faune | [56 empty] | 2 | bar: Mai 16 to Mai 23
70 | FT-2022-10 | 1 | Grande Faune | Station règle à neige | Anaïs Gasse | [54 empty] | 2 | bar: Mars 4 to Mars 11
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 7 | bar: Mars 28; Mars 11; Novembre 5; Décembre 2; Février 27; Mars 13; Mars 27
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 5 | bar: Novembre 5; Décembre 2; Février 27; Mars 13; Mars 27
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 4 | bar: Décembre 19; Janvier 16; Janvier 30; Février 13
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 3 | bar: Mars 28; Mars 11; Janvier 30
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 3 | bar: Décembre 19; Janvier 16; Février 13
71 |  | 1 | Grande Faune | Lecture Dents Orignaux | Anaïs Gasse | [54 empty] | 1 | bar: Janvier 30
|  | 1 | Grande Faune |  |  |  | Juillet 8: 1; Novembre 5: 2; Décembre 12: 2; Décembre 9: 2 | 7
|  | 1 | Grande Faune |  |  |  | Novembre 5: 2; Décembre 12: 2; Décembre 9: 2 | 6
|  | 1 | Grande Faune |  |  |  | Décembre 9: 3 | 3
72 | FT-2022-34 | 1 | Grande Faune | Gestion faune urbaine S Lamoureux | Anaïs Gasse | 5 | [53 empty] | 5
|  | 1 | Grande Faune | SEPAQ inventaire Longueuil Montréal laprairiee |  | 5 | [53 empty] | 5
|  | 1 | Grande Faune | Michel Chartrand |  | 8 | [53 empty] | 8
73 | FT-2022-31 | 1 | Grande Faune | Inventaire aérien 8 Est, 8 Sud et 5 ouest | Anaïs Gasse |  | Décembre 2: 1; Décembre 9: 1; Janvier 16: 3; Janvier 23: 3; Janvier 30: 3 | 11
|  | 1 | Grande Faune |  |  |  | Décembre 2: 1; Décembre 9: 1; Janvier 16: 3; Janvier 23: 3; Janvier 30: 3 | 11
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 1 | bar: Novembre 28
|  | 1 | Grande Faune |  |  |  | Novembre 5: 1; Janvier 16: 2; Janvier 23: 2; Janvier 30: 2 | 7
|  | 1 | Grande Faune |  |  |  | Novembre 28: 2 | 2
|  | 1 | Grande Faune |  |  |  | Novembre 14: 3; Novembre 28: 1; Décembre 2: 5; Janvier 16: 1; Janvier 23: 1; Janvier 30: 1; Janvier 6: 5 | 17
74 | FT-2022-27 | 1 | Grande Faune | Suivi Tiques de l'orignal | Anaïs Gasse | [54 empty] | 1 | bar: Octobre 17
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 2 | bar: Septembre 3; Octobre 17
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 1 | bar: Septembre 3
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 2 | bar: Septembre 3; Octobre 17
75 |  | 1 | Grande Faune | Déprédation UPA MRC | Anaïs Gasse | [54 empty] | 0
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 0
|  | 1 | Grande Faune |  |  |  | Mars 4: 3; Mars 11: 1; Avril 18: 1; Avril 2: 1; Mai 6: 1; Août 15: 1; Septembre 12: 1; Septembre 10: 1; Octobre 7: 1; Décembre 12: 1; Décembre 9: 1; Février 13: 1; Mars 13: 1 | 15
76 | CB-2022-22 | 1 | Grande Faune | Gestion Exotique (sangliers et cerfs ) | Anaïs Gasse | 8 | [53 empty] | 8
|  | 1 | Grande Faune |  |  | 7 | [53 empty] | 7
|  | 1 | Grande Faune |  |  | 26 | [53 empty] | 26
77 |  | 1 | Grande Faune | Suivi des données morphologiques des cerfs (boucheries et lecture de dents) |  |  | Octobre 24: 1; Octobre 7: 1; Décembre 9: 2 | 4
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 1 | bar: Octobre 7
|  | 1 | Grande Faune |  |  |  | Octobre 24: 1; Octobre 31: 1; Octobre 7: 1; Décembre 19: 1; Décembre 9: 2; Janvier 16: 2; Janvier 23: 1 | 9
|  | 1 | Grande Faune |  |  |  | Octobre 7: 1; Décembre 19: 3; Décembre 9: 2; Janvier 16: 2; Janvier 23: 1 | 9
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 0
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 0
|  | 1 | Grande Faune |  |  |  | Octobre 7: 1; Janvier 30: 3 | 4
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 1 | bar: Octobre 7
78 | ? | 1 | Grande Faune | MDC | Anaïs Gasse | [54 empty] | 7 | bar: Septembre 10; Octobre 24 to Novembre 28
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 3 | bar: Septembre 10; Octobre 31; Novembre 28
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 5 | bar: Septembre 10; Octobre 24; Octobre 7; Novembre 21 to Novembre 28
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 6 | bar: Octobre 17 to Novembre 21
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 9 | bar: Septembre 3 to Novembre 28
|  | 1 | Grande Faune | [56 empty] | 3 | bar: Septembre 19; Novembre 28; Janvier 30
79 |  | 3 | Grande Faune | Cartographie aire de confinement (MQH) |  | 5 | [53 empty] | 5
|  | 3 | Grande Faune |  |  | 7 | [53 empty] | 7
80 |  | 1 | Grande Faune | Réseau grande faune et autres rencontres de suivi (PGO et autres) |  | 24 | [53 empty] | 24
Note on G1: Goulet, Marie-Josée (05-06-13-16-DGFa): Ne pas répéter ces jours dans le calendrier.
Note on BI1: Pour le total de vos vacances, prévoir les congés supplémentaires (TS compensé, congés reportés, etc)
Note on E3: Indiquer total vacances annuelle, vacances ou congés reportés et temps supplémentaire compensé.
Note on BI3: Pour le total de vos vacances, prévoir 20 plus les congés supplémentaires (TS compensé, congés reportés, etc)