## Instructions
1- Chaque professionnel doit compléter le tableau de planification avant la première rencontre prévu en Février.
2- Lors de chaque rencontre, chaque professionnel présente les activités dont il est le responsable principal.
3- Chaque responsable d'une activité nécessitant des travaux terrains ou du temps technique à un moment précis dans l'année doit faire connaitres ces besoins au technicien principal pour la planification des travaux techniques.
4 - Une nouvelles version du tableau est créer lors de chaque rencontre, les modifications doivent être mises en rouge en prévision de la prochaine rencontre.
5- Le tableau de suivi des travaux doit être mis à jour en fonction de l'avancement des travaux.
6- En cas d’ajout de projets qui requiert la participation de l’équipe technique après l’officialisation de la planification annuelle, le directeur doit approuver leur ajout. Avant d’approuver, le directeur doit effectuer les vérifications requises auprès de l’équipe technique. En tout temps, en cas de conflit au calendrier de travaux entre des projets, la priorisation des travaux relève du directeur.
Processus de planification, de réalisation et de suivi des projets de la DGFa-08
Planification | Calendrier | Étapes | Bio | Tech princ | Tech | Directeur
| Janvier | Programmation Centre-régions | x
- Discussion avec les collaborateurs
- Rédaction et partage des fiches de projet
Planification annuelle
- Planifier les projets et compléter le tableau de suivi de la planification annuelle
| Février | Programmation Centre-régions | x
- Fin de la rédaction des fiches en vue du processus d’approbation des fiches de projet
| Février | Exercice de planification annuelle (2 rencontres) | x | x |  | x
- Affectation des ressources aux différents projets
- Anticiper les périodes de travaux
| Février-mars | Discussion de pré-planification des projets | x | x
- Début des discussions sur le projet entre le bio et le tech principal : période des travaux, ressources et formation requises, suivi de projet, etc.
| Février-mars | Début de la planification terrain |  | x
- Affectation des ressources
- Ébauche du calendrier de travaux
| Mars | Consultation de l’équipe technique afin de réviser la planification annuelle |  | x | x
| Mars | Programmation Centre-régions | x |  |  | x
- Ajustement des fiches de projet et approbation de la programmation Centre-régions
| Avril | Programmation Centre-régions (rencontre) | x | x |  | x
- Présentation de la programmation approuvée par les sous-ministres
- Révision du calendrier de travaux (si requis)
| Avril | Présentation de la planification de terrain et révision de la planification annuelle (rencontre) | x | x |  | x
| Avril | Priorisation des projets de la planification annuelle (si requis) |  |  |  | x
| Avril (rencontre DGFa) | Officialisation de la planification annuelle | x | x | x | x
Réalisation et suivi | 2-3 semaines avant le début du projet (minimum) | Rencontre de démarrage de projet | x | x | x
- Prise en charge du protocole
- Formation
- Suivi du projet
- Révision du calendrier de travaux
- Révision des ressources requises
| En continu | Réalisation des travaux | x | x | x
| En continu | Suivi des travaux | x | x | x
- Discussion entre le bio et l’équipe technique
- Compléter le fichier de suivi des travaux
| En continu | Priorisation des projets lors de conflit dans le calendrier de travaux |  |  |  | x
Approbation de l’ajout de projets hors programmation et planification annuelle après validation auprès de l’équipe technique
| 1 renc/mois | Suivi périodique de la planification annuelle (avec possibilité de modification du calendrier de travaux) | x | x |  | Au besoin
(selon le besoin)
| 1 renc/sem | Rencontre des techniciens |  | x | x
| 1 renc/2 sem | Rencontre des biologistes | x | Au besoin |  | Au besoin
| Fin du projet | Rencontre post-projet | x | x | x
| Décembre | Bilan de fin d’année de la planification annuelle : | x | x | x | x
- Retour sur la réalisation des travaux, les outils mis en place, l’affection des ressources, les communications, etc.
- Évaluer le processus de planification, de réalisation et de suivi des projets de la DGFa-08 et le réviser

## Tab_Planif
Clé SDT 2021 | Clé SDT 2022 | Activité | Priorisation | Nancy | Dominique | Marie-Claude | Catherine | Jean-Pierre | Jean | Caroline | Myriam | Stéphanie | Martin | Nadia | Alexane | Jean-Sébastien | Marc-Olivier | Andréane | Shany | Tech_Occ | Etudiant - 1 | Étudiant - 2 | TOTAL | tot_Prof | tot_Tech | tot_Étudiant | Commentaires | Responsable | Besoin terrain | Statut | Suivi planification | tot_bio_réalisé | tot_tech_réalisé | Nouvelle planif
AACM |  | Consultation ministérielle autochtone: Stratégie, orientations, lois, règlements, politiques, PATP, PRDTP, programmes, etc. |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 |  | MB | Non | En continue | Non |  |  | X
AFIE | AFIE-AVEN | Avis pour autres ministères et organismes (étude d'impact, CPTAQ, etc…) |  |  | 95 |  | 5 | 5 | 30 | 5 | 7 | 5 | 8 | [9 empty] | 160 | 160 | 0 | 0 |  | DD | Non | En continue | Non
AFOF |  | Aide financière pour des projets et organismes fauniques | [5 empty] | 5 | 1 | 1 |  |  | 10 | [9 empty] | 17 | 17 | 0 | 0 | Caroline responsable avis régional programme Relève et mise en valeur de la faune | MB | Non | En continue | Non
AMDD |  | Aires protégées du MDDELCC (parc, réserve de biodiversité, réserve écologique): commentaires, avis et conseils au MDDELCC | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DD | Non | Aucun travaux | Non
AMRN |  | Aires protégées du MFFP (refuge biologique, refuge faunique, EFE): commentaires, avis et conseils | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DD | Non | Aucun travaux | Non
ATRP |  | Assemblées de l'Association des trappeurs(111180.111586015) | [6 empty] | 5 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 10 | 5 | 5 | 0 |  | JL | Non | Non débuté | Non
AFIE |  | Avis fauniques aux clients externes (rencontres, conférences)(1111180.111586002) |  |  |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 57 | 42 | 15 | 0 | Demande de consultant | MB | Non | En continue | Non
AFII |  | Avis fauniques internes (autres que ceux spécifiées dans d'autres produits), commentaires PAFI, harmonisation coupe forestière |  |  | 2 |  | 2 | 5 | 15 | 5 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 8 | 2 |  |  |  | 48 | 38 | 10 | 0 |  | MP | Non | En continue | Non
PBAH |  | Autorisations d'interventions dans les habitats(11113724.111586014) |  |  | 18 |  | 140 |  |  |  | 140 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 300 | 298 | 2 | 0 |  | MP | Non | En continue | Oui
PBAH |  | Comité sur les barrages | [8 empty] | 0 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 |  | MP | Non | En continue | Non
ENVH |  | Espèces envahissantes, suivi et sensibilisation (FILET + ADNe) | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 9 |  | 9 | 3 | 5 |  | 10 | 10 | 56 | 10 | 26 | 20 | 8 lacs à échantillonner en région (Filet et ADNe) Analyses (Labo) et rencontres du comité provincial (EAE) Sensibilisation avec l'unité mobile Reste seulement l'analyse des sédiments du Kipawa à réaliser | JPH | Oui | En cours | Oui
ESPP |  | Révision de la liste régionale des EMVS | [6 empty] | 5 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 |  | JL | Non | Non débuté | Non
ETTF |  | Signature et suivi des protocoles des ZECs. Gestion administrative des ZECS, Autorisation de commerce dans les ZECs, Plan de développement des activités récréatives (PDAR) |  |  |  | 5 |  | 15 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 30 | 15 | 10 | 0 | Protocole (2017-2022) est échu, un nouveau devrait être présenté aux zecs pour le 31 mars 2023 Modification de l'autorisation de commerce (Camping) en cours | JPH | Non | En continue | Oui
CR85 |  | Fraie du doré en lac | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 | Aucun travaux en région. Demande de support technique de Lanaudière. (3 j-p) FA-2022-23 | MB | Oui | Annulé | Non
FLOR |  | Restauration de l'omble de fontaine au lac Florentien (Rapport - suivi de l'exploitation - projet de mise en valeur. | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 3 |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 18 | 10 | 8 | 0 | Rapport en cours de rédaction Projet de MeV en cours de planification avec ACPVD (Collaboration de Dominique D.) | JPH | Oui | En cours | Oui
FON8 |  | Restauration d'habitat (Fonds 08) (1114980.111586016) |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 1 | [9 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 | Rencontre avec FFQ concernant le mode de financement des projets fauniques pour lesquels, la DGFa-08 travaille en collaboration avec ses partenaires. | MP | Non | En continue | Oui
GEOM |  | Plan triennal géomatique – Équipe régionale - Développement d’application et soutien aux utilisateurs | [11 empty] | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 |  | MB | Non | En continue | Non |  |  | X
GEPO |  | Gestion des baux et permis de pourvoirie (1113723.111586018) |  |  |  | 80 | [6 empty] | 20 | 1 | [8 empty] | 101 | 20 | 1 | 0 | Martin: 25 jr-p réalisé | MB | Non | En continue | Non
INFA |  | Mise à jour des portraits fauniques et PG des PADEs | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  | MB | Oui | Reporté | Non | 1 | 0
GEGF |  | Gestion de la grande faune | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 14 | 10 | 4 | 0 |  | CT | Non | En continue | Non
INOR |  | Inventaire aérien orignal zone 13 (voir l.148 pour autres zones) | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Aucun inventaire zone 13 en 2022-23. | CT | Non | Aucun travaux | Non
PANA |  | Prélèvement de pièces anatomiques (lecture d'âge orignal) | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 13 | 3 | 10 | 0 | collecte + lecture dents orignal. Année restrictive = 100 paires de dents. Possibilité envois postaux par Qc et ajout de stations en région. | CT | Oui | En cours | Oui
PENS |  | Permis de transport et d'ensemencement (1113724.111586018) | [12 empty] | 1 |  | 4 | [5 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 |  | MB | Non | En continue | Non
PGCA |  | Permis de garde en captivité (1113724.111586018) |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 6 | 1 | 4 | 0 |  | JSN | Oui | En continue | Non
AFIE |  | Avis et témoignages experts demandés par la Direction de la Protection de la Faune |  |  | 30 | [5 empty] | 0 | 5 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 37 | 35 | 2 | 0 |  | DD | Non | En continue | Oui
PPER |  | Équipe de rétablissement (Caribou Val-d'Or) | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SP | Non | Aucun travaux | Non
ARRE |  | Plan de rétablissement provincial du caribou forestier(1110580.111586001) | [9 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 |  | SP | Non | En continue | Oui
PRMA |  | Surveillance, banques de données et avis sur les maladies et parasites de la faune | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 14 | 3 | 11 | 0 |  | MB | Non | En continue | Non
|  | Suivi (Hyperplasie folliculaire thyroïdienne) Safo | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | Suite et suivi du projet 2019 | JPH | Non | Complété | Oui
PSEG |  | Permis scientifiques éducatifs et de gestion (1113724.111586018) |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 25 | [6 empty] | 38 | 3 | 25 | 0 |  | JSN | Non | En continue | Non
GEST | GEST | Planification et programmation annuelle |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |  |  | 6 | [6 empty] | 48 | 42 | 6 | 0 | Martin: 7 jr-p réalisé | MB | Non | En continue | Non
CR19 |  | Pêche expérimentale La Vérendrye: Cawasachouane | [10 empty] | 1 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 12 | 1 | 10 | 1 | Suivi SAVI RFLV | MB | Oui | Complété | Oui | 1 | 11
CR19 |  | Pêches expérimentales Réseau Doré: Dufay (2), Blanchin (2), Preissac (2), des Quinzes (2), Osisko, Achepabanca, Joannès et Vaudray | [10 empty] | 8 |  | 36 |  | 36 |  | 10 |  | 10 | 10 | 110 | 8 | 82 | 20 | Matériel pêche = 10 Cahier terrain = 4 matériel échantillonnage = 10 IFA générale = 10 Transfert ADNE = 10 DVD lecture = 5 Éthanol collection = 1 Inclus préparation et gestion du matériel FA-2022-06 Jours tech. estimés: 164 Jours prof. estimés: 11 | MB | Oui | Complété | Oui | 25 | 250
INFA |  | Analyse des données PENDJ et rédaction de rapports | [10 empty] | 15 | [9 empty] | 15 | 15 | 0 | 0 | Martin: 25 jr-p réalisé (PENDJ et PENT) | MB | Non | En cours | Oui
PXOF |  | Pêches expérimentales Safo dans les TFS (zecs) (Fripp, Madill,Wright) et (Pat, Eddy et Pinguet) Rédaction de rapport synthèse | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 0 | Rapport en cours de rédaction | JPH | Non | En cours | Oui
CR19 |  | Pêches expérimentales Réseau touladi: Tee et Yser | [10 empty] | 2 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 2 |  | 13 | 2 | 9 | 2 | Lac Yser Ad-hoc. Mi-parcours du plan de rétablissement. | MB | Oui | Complété | Oui
|  | Collaboration au projet Wesdome | [6 empty] | 6 | [9 empty] | 10 | [8 empty] | JL | Oui | Complété
INFA |  | Analyse des données PENT et rédaction de rapports | [10 empty] | 6 | [9 empty] | 6 | 6 | 0 | 0 |  | MB | Non | Non débuté | Oui
|  | Gestion du piégeage et des animaux à fourrure (FT-2022-16 et FT-2022-35) |  |  |  | 60 |  |  | 20 | [5 empty] | 2 |  |  | 25 |  |  |  |  | 115 | 20 | 35 | 0 | Cette activité comprend la gestion des terrains de piégeage, des camps de piégeage et du commerce des fourrures, ainsi que le suivi des animaux à fourrure. 2 alexane tranf conn | JL | Non | En continue | Oui
|  | Suivi des chiroptères par routes d'écoutes (CB-2022-07) |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 18 | 0 | 10 | 8 | Suivi annuel de 3 routes d'écoute, l'une à Mont-Brun, et l'autre à Laverlochère, dans le but de détecter des changements dans l'abondance des 7 espèces de chiroptères de la région. | JL | Oui | Complété | Oui
ROSM |  | Rapports d'observation espèces menacées (1110281.111586003) |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 6 | 0 | Validation nid PYTB: 1J AB 1J CD | CD | Non | En continue | Non
ARRE |  | Gestion des SFI |  |  |  |  | 10 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [8 empty] | 16 | 13 | 3 | 0 |  | CD | Non | En continue | Oui
GEPO |  | Suivi de l'exploitation de l'ours noir chez les pourvoiries SDE(1110281.111586008) |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 3 | 0 | 0 | Martin: 1 jr-p réalisé | MB | Non | En cours | Non
GEPO |  | Suivi de l'exploitation PADEs | [10 empty] | 5 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 9 | 5 | 4 | 0 |  | MB | Oui | Non débuté | Oui
09PO (SRCE) |  | Inventaire des ravages de cerfs de Virginie et observation | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Aucun inventaire zone 13 en 2022-23. | CT | Non | Aucun travaux | Non
CR19 |  | Lecture d'âge (poissons) et saisie IFA | [12 empty] | 25 |  | 15 | [5 empty] | 40 | 0 | 40 | 0 | FA-2022-06. Aucun contrat pour Jocelyn cette année. L'ensemble des lectures seront réalisés à l'interne… | MB | Oui | En cours | Oui
SXZE |  | Suivi exploitation dans les zecs (1110282.111586017) (Tournée régionale) | [5 empty] | 15 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 25 | 15 | 10 | 0 | Bilan récolte Zecs Nouveau système Manisoft Compilation Back log ??? | JPH | Non | En continue | Oui
PEFG |  | Table régionale de la faune |  |  | 0 |  | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | [9 empty] | 17 | 17 | 0 | 0 | Caro coordonnatrice TRF | CT | Non | En cours | Non
VAFR |  | Validation de frayères | [13 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | Myriam : Jean-Seb prévoit 5 jours par année. | MP | Oui | Complété | Non
FAOF |  | Fraie artificielle SAFO indigènes (Lac Wyeth) | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 1 | 4 | 0 | Conserver le dossier | JPH | Oui | Aucun travaux | Oui
|  | Pêche expérimentale SAFO, Lacs Wolf, du plateau, du bœuf et Pants (Fiches synthèse) | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 | 3 | 1 |  | Fiches synthèse complétées | JPH | Non | Complété | Oui
|  | Ensemencement Safo | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JPH | Non | Aucun travaux | Non
CR58 |  | Cellule de crise | [10 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | MB: Poissons appâts | MB | Non | En continue | Non
SECR |  | Journée ménage |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 28 | 14 | 12 | 0 |  | MB | Non | En continue | Non
|  | Protocole de gestion et de sécurité |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 15 | 8 | 6 | 0 |  | MB | Non | En continue | Non |  |  | X
|  | SIMDUT | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 |  | JSN | Non | En continue | Non
|  | Comité santé sécurité |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 14 | 7 | 6 | 0 |  | JSN | Non | En continue | Non
TORT |  | Suivi des aménagements - tortue | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 0 |  | JL | Oui | Annulé | Oui
PROF |  | Protection du site de nidification du faucon pèlerin des Kekeko et de la colline Cheminis |  |  |  |  | 5 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 9 | 6 | 3 | 0 | Ajout site Fonderie Horne | CD | Oui | Complété | Oui | 6 | 3
GEOM |  | Banque de données sur la faune et les habitats |  |  | 1 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  |  | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 |  |  | 5 | 68 | 9 | 54 | 5 | CD: SFI+PYTB (5 j.); NB : SFI (estimé 15 j.; mis dans GEOM), SOS-POP HIRI (2 j.; mis dans HIRI); SH: SOS-POP, PYTB, FAPE (10 J.) | DD | Non | En continue | Oui
CRTH |  | Cartographie des habitats fauniques légaux | [7 empty] | 2 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | 2 | 5 | 0 | Finalisation des contours ACCV Lac Évain et transfert vers Qc (COMPLÉTÉ). Date de reprise du processus de MAJ réglementation inconnue (Caro (2) et Andréane (1)-réalisé) | MP | Non | En continue | Oui
CR85 |  | Repeuplement de dorés jaunes | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MB | Non | Aucun travaux | Non
CR85 |  | Bathymétrie de lacs à dorés pour projet de repeuplement Lacs Cinq-Milles, BL, Pants et Mc killop. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Entente avec la zec Kipawa, Lacs acides avec aménagements fauniques FA-2020-24 | JPH | Non | Aucun travaux | Non
CR85 |  | Évaluation ensemencement au lac Dufault et rédaction d'un rapport | [10 empty] | 7 | [9 empty] | 7 | 7 | 0 | 0 |  | MB | Non | En cours | Non
CR17 |  | Fraie artificielle touladi | [10 empty] | 10 |  | 18 |  | 18 | 7 |  | 7 |  |  | 60 | 10 | 50 |  | FA-2022-03 | MB | Oui | Complété | Oui | 20 | 98
CR17 |  | Ensemencement touladi: Kipawa et Bois-franc | [10 empty] | 2 |  | 6 |  | 7 |  | 5 | 5 |  |  | 25 | 2 | 23 | 0 | FA-2022-03 | MB | Oui | Complété | Oui
CR17 |  | Évaluation mi-parcours et fiche sur les programmes de repeuplement: lac Yser | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 |  | MB | Non | Non débuté | Oui
CETH |  | Comité d'éthique animale de l'UQAT(1111180.111586002) | [7 empty] | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | 4 | 4 | 0 | 0 | Martin: 25 jr-p réalisé, Caro: 2 jrs réalisé | MB | Non | En continue | Non
PGDO |  | Bathymétrie SAFO 2021 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JPH | Non | Aucun travaux | Non
FEPE |  | Fête de la Pêche | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | 1 | 2 | 0 |  | JPH | Non | Non débuté | Non
PROM |  | Allocutions, kiosques, expositions, publicité, articles promotionnels | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MB | Non | Aucun travaux | Non
SAOF |  | Suivi et restauration of (lacs aménagés) Lac Berry 2019 (1110281.111586004) | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 0 | Rédaction de rapport et suivi avec les partenaires Projet de restauration avec les partenaires du milieu (Hecla) | JPH | Non | En cours | Non
SAAF |  | Enquêtes sur la présence de loup dans les zecs (1110281.111586010)->SAAF | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 3 | 2 | 0 | 1 | Reporté Certaines zecs le souhaitent, certaines zecs l'utilisent annuellement | jph | Non | En continue | Non
SFIO |  | Caractérisation SFI Omble de fontaine | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JPH | Non | Aucun travaux | Non
INFA |  | Suivi de l'exploitation réserve La Vérendrye(1110282.11586017) | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5 | 3 | 2 | 0 |  | MB | Non | Complété | Non | 1 | 0
PXAH |  | Pêche expérimentale ad hoc (Petit lac Otter) | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Reporté | JPH | Non | Aucun travaux | Non
ROSE |  | Aménagement faunique Yves-Rosemond (Dépliant, panneau, rapport et suivi FFQ) |  | 2 |  |  |  | 3 | [14 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | Dépliant et panneau à produire ... Socle installé (2022) durant inventaire camping-zecs | JPH | Non | En cours | Oui
|  | Réunion |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |  |  |  | 148 | 80 | 58 | 0 |  | MB | Non | En continue | Non
|  | Formation |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 127 | 42 | 80 | 0 |  | MB | Oui | En continue | Non
|  | Permis poissons appâts | [10 empty] | 1 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 | 1 | 5 | 0 |  | MB | Oui | Complété | Non
INFA |  | Bilan régionale Doré | [10 empty] | 7 | [9 empty] | 7 | 7 | 0 | 0 | Analyses statistiques et finir de rédiger le bilan… | MB | Non | En cours | Oui | 0 | 0
AFII |  | Avis réglementation | [5 empty] | 3 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | [8 empty] | 13 | 10 | 3 | 0 |  | MB | Non | En continue | Non
AMRE |  | Route de suivi des amphibiens et reptiles dans le sud du Témiscamingue | [15 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | Bardeaux - Vérifier pour repérer les bardeaux. Sinon supprimer l'activité… | JL | Oui | Annulé | Oui |  |  | JSN retiré
HFGF |  | Plan de gestion du dindon sauvage | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Rien en 2022-2023. | CT | Non | Aucun travaux | Non
CAMZ |  | Camping dans les Zecs (Mise aux normes du camping aménagé, rustique et des aires de remisage) ) |  | 5 |  |  |  | 40 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 15 |  |  | 10 | 10 | 80 | 40 | 20 | 20 | Régularisation des campings (Art. 107) pour les six (6) zecs. Mise à jour des dossiers, compilations des données, consultations, analyse, etc … (100 dossiers approx. ) Portrait de situation réel en cours de réalisation, lettres de rappel aux OGZ | JPH | Non | En cours | Oui
|  | Suivi des colonies estivales de chiroptères (CB-2022-08) | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 8 |  | 7 |  | 16 | 1 | 8 | 7 | L'activité consiste à suivre les colonies estivales de chiroptères. En 2022, le SCBMH demande le suivi de 8 colonies (1 décompte par colonie). | JL | Oui | Complété | Oui |  |  | jsn
OPEM |  | Suivi de l'exploitation au parc Opémican | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 |  | JPH | Non | Non débuté | Non
|  | Marnage au Kipawa (renouvellement de l'entente, travail avec les acteurs et les gestionnaires de barrage) et préparation d'un projet | [10 empty] | 5 | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | Suivi concernant la mise en place de la nouvelle méthode de gestion de l'eau au kipawa - Mise en place d'un projet de recherche. Engagement auprès de la MRC. Le chèque de la MRC a été déposé pour 2022… | MB | Non | En continue | Oui | 2 | 0
|  | Rédaction d'un rapport préliminaire sur l'effet du marnage sur la reproduction du touladi au Kipawa | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Suivi concernant la mise en place de la nouvelle méthode de gestion de l'eau au kipawa | MB | Non | Aucun travaux | Non
17IN |  | Inventaire des ruisseaux à O.F. et caracterisation de ponceaux | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | Fiche centre-région ADNe. Demande Crédit au net | JPH | Non | Aucun travaux | Non
GEZE |  | Plan d'ensemencement (ZEC) | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 5 | 5 | 0 | Fiche Centre-région Gestion des ensemencements (FA-2022-08) Plan (Dumoine) en cours de réalisation | JPH | Non | En cours | Oui
GEZE |  | Protection Omble de fontaine indigène (ZEC) | [5 empty] | 3 | [14 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | Protection des lacs à haut rendement (Benwah) | JPH | Non | Reporté | Non
FON8 |  | Projets financés par le Fonds-08 (Suivi projets West et Pinguet) | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | Projets réalisés (West et Pinget) | JPH | Non | Complété | Non
|  | Suivi du faucon pèlerin (CB-2022-01) | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | L'activité consiste à suivre la productivité du faucon pèlerin dans un échantillon de 4 sites de nidification. Aucun suivi prévu en 2022-2023 pour la région 08. | CD | Non | Aucun travaux | Non | 0 | 0
PGON |  | Plan de gestion de l'ours noir | [7 empty] | 12 |  |  |  | 7 | [8 empty] | 19 | 12 | 7 | 0 | Comité cohabitation FT-2022-01. Support géomatique pour analyse donnes signalements d'ours importuns (REPORTÉ 2023-24) | CT | Non | Reporté | Non | 0 | 0
CRTH |  | Inventaire héronnière | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MP | Non | Aucun travaux | Non
DERE |  | Concertation avec le milieu régional (Table GIR et comités techniques) |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | [8 empty] | 11 | 8 | 3 | 0 |  | MB | Non | En continue | Non
|  | Immobilisant (pratique sur les ours réhabilités du Refuge Pageau) | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 1 | 9 | 0 | Frais d'essence. Oursons à relâcher en juillet. Caro 1 jr réalisé. | JSN | Oui | Complété | Oui
|  | Développement d'indicateurs de suivis des populations d'animaux à fourrure (lynx) (FT-2022-04) | [6 empty] | 27 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 27 | 15 |  |  | 74 | 27 | 47 | 0 | Le projet de recherche comprend deux parties. L'une consiste à comparer les densités estimées de lynx du Canada à partir de différentes méthodes non invasives et à identifier la meilleure approche. L'autre partie du projet consiste à estimer la taille des domaines vitaux et à identifier les habitats sélectionnés par le lynx. Deux étudiants de maîtrise seront impliqués dans le projet. | JL | Oui | En cours | Oui
PGOF |  | Plan de gestion de l'omble de fontaine | [5 empty] | 7 | [14 empty] | 7 | 7 | 0 | 0 | Participation aux différents comités provinciaux mis en place pour améliorer la situation de l'espèce 1) Déterminantion des quotas (extracto) 2) Suivi standard de l'exploit. Faun. (zec) 3) Efficacité de l'hameçon circulaire 4) Nouveau système d'émission de permis d'ensemencement SAFO (Rés. de biodiversité Vs Zecs Vs MELCCFP) | JPH | Non | En continue | Non
PGCV |  | Plan de gestion du cerf de virginie - Mise en œuvre | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Rien en 2022-2023. | CT | Non | Aucun travaux | Non
|  | Projets fauniques (MFFP - Kebaowek) | [5 empty] | 3 | [12 empty] | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | Ruisseau Bélisle : Suivi efectué en 2022 | JPH | Non | En cours | Oui
REHO |  | Rehabilitation de faons orignaux et d'ours par le Refuge Pageau | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Selon opportunité pour l'orignal. Projet ours détaillé à la clé PGON l.101 | CT | Non | Aucun travaux | Non
RATA |  | Plan d'action caribou forestier: Comité technique sur les mesures de gestion des populations |  |  | 3 | [6 empty] | 150 |  | 15 | 10 | 90 | 10 | 20 | 15 |  | 2 | 1 | 316 | 153 | 160 | 3 |  | SP | Oui | En continue | Oui
03AR |  | Éradication des sangliers en liberté au Québec | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 2 | 3 | 0 | Si nouveaux cas. CB-2022-22. (Aussi TS payé). AUCUN CAS AU 19 JANV.2023 | CT | Non | Non débuté | Non | 0 | 0
PBAH |  | Comité Traverses à gué | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MP | Non | En continue | Non
|  | Sanctuaire de pêche | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 0 | Il reste quelques panneaux à installer | JPH | Non | En cours | Oui
|  | ADNe SANA, SAFO et SAAL | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | Lac Coffin pour validation SANA 2022 Lac (2) sans nom pour validation Lac Florentien validation touladi 2022 | JPH | Oui | Complété | Oui
21IN |  | Suivi des populations de caribous forestiers | [9 empty] | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 26 | 20 | 6 | 0 |  | SP | Oui | Non débuté | Oui
ARRE |  | Inventaire site nidification hirondelle de rivage |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 15 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 9 | 9 | 39 | 2 | 19 | 18 |  | CD | Oui | Complété | Oui | 2 | 37
|  | Participation au suivi du caribou NdQ | [13 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | 0 | 15 | 0 |  | JSN | Oui | Non débuté | Oui
11IN (PRMA) |  | Influence de la tique d'hiver sur la dynamique des populations d'orignaux et suivi des variations annuelles (décomptes aux stations d'enregistrement) | [5 empty] | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  | 0 |  | 1 |  |  | 10 | 6 | 4 | 0 | Nouvelle approche 2022: formation des zecs pour l'échantillonnage autonome. Collaboration Caroline et Jean-Pierre. (Aussi TS payé). FT-2022-27 (ANNULÉ). Échantillonnage en boucherie réalisé par techniciens. | CT | Oui | Complété | Oui | 0 | 4
17PO |  | Détermination de l'âge et de l'histoire reproductive d'ours noirs (Collecte pièces anatomiques ours noir) | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 5 | 4 | 0 | FT-2022-02. Nouvelle approche en région par TFS pour collecte de dents d'ours. | CT | Oui | Complété | Oui | 7 | 1
|  | Projet Faune aquatique R-10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MB | Non | Aucun travaux | Non
|  | Plan de gestion du petit gibier 2022-2029 (FT-2022-13) | [6 empty] | 5 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | Les principales actions à réaliser seront la consultation des partenaires et des communautés autochtones sur les actions et les modalités proposées. | JL | Non | En cours | Non
|  | Suivi de la biodiversité (CB-2022-10) |  |  |  |  | 1 |  | 3 | [8 empty] | 19 | 19 |  |  |  | 42 | 4 | 38 | 0 | Ce programme prévoit le suivi d'indicateurs de l'état de la biodiversité à l'intérieur d'une ou deux cellules d'échantillonnage, selon l'année. En 2022, le suivi d'une nouvelle cellule dans l'est de la région est prévue. Ce suivi vise à mesurer l'effet des changements climatiques sur la biodiversité. | JL | Oui | Complété | Oui
|  | Élaboration du plan de gestion de l'orignal 2022-2031 | [7 empty] | 40 | [12 empty] | 40 | 40 | 0 | 0 | Élaboration PGOR + consultation. Préoccupations algonquines et négociation RFLV. FT-2022-14 (Aussi TS payé). REPORTÉ 2023-24. | CT | Non | Reporté | Oui | 2 | 0
|  | Pêche expérimentale Safo, Lac Berry (Tournoi) | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | Même projet que pour rapport | JPH | Non | En cours | Non
|  | Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 |  | DD | Non | En continue | Non
|  | Acquisition de connaissances sur les moules d'eau douce et les mollusques en situation précaire (CB-2022-25) | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 | 1 | 4 | 0 | En 2022, un inventaire d'obovarie olivâtre par l'ADNe doit être réalisé dans un tronçon de la rivière des Quinze. Par ailleurs, 2 échantillons de moules du genre Pyganodon doivent être prélevés dans le lac Dasserat, dans le but de valider la découverte d'une nouvelle espèce. | JL | Oui | Complété | Oui
TEFA |  | Réseau TFS | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 |  | MB | Non | En continue | Oui | 0 | 0
|  | Formation pêche électrique | [12 empty] | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 0 | Formation qui devait avoir lieux en 2019 | MB | Oui | Complété | Oui
|  | Formation IFA, Dendrodiff et Discoverer | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 8 | 4 | 4 | 0 | Formation à venir | MB | Oui | Non débuté | Oui | 0 | 0
INFA | INFA | Révision de rapport (Gestion de la qualité) | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 | [9 empty] | 9 | 9 | 0 | 0 | Martin: 4 jr-p réalisé; Caro: 0 jr-p réalisé | MB | Non | En continue | Non
CR58 |  | Inventaire aérien - Pêche hivernale | [10 empty] | 8 |  | 8 |  | 8 | [5 empty] | 24 | 8 | 16 | 0 | FA-2022-26 - Annulé en 2021-2022. Reporté en 2022-2023? | MB | Non | Non débuté | Oui
CR58 |  | Rescencement de pêche sportive - Pêche hivernale | [10 empty] | 10 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 14 | 10 | 4 | 0 | FA-2022-26 - Saisie et analyse des données | MB | Non | En cours | Oui
TEFA |  | Comité consultatif régional de la RFLV | [10 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 |  | MB | Non | En continue | Non | 1 | 0
CR58 |  | Développement d'une pêcherie commerciale aux poissons appâts en A-T | [10 empty] | 5 | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | FA-2022-26 | MB | Non | En continue | Oui | 0 | 0
|  | Groupe de travail sur la gestion des esturgeons au Québec | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | La région 08 n'est pas dans la fiche C-R 2022 | MB | Non | Aucun travaux | Non
CR20 |  | Mi-parcours plan de gestion du doré | [10 empty] | 7 | [9 empty] | 7 | 7 | 0 | 0 | FA-2022-09 | MB | Non | En continue | Non | 1 | 0
SGQF | SGQF | Système de gestion de la qualité |  |  | 2 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 13 | 11 | 2 | 0 |  | DD | Non | En continue | Non
|  | Élaboration d'un programme de formation Habitats/Études d'impact | [7 empty] | 2 | 15 | [11 empty] | 17 | 17 | 0 | 0 | Caro: 0 jr-p réalisé | MP | Non | En cours | Non
|  | Système des autorisations et des habitats fauniques | [8 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 |  | MP | Non | En cours | Non
|  | Plan d'aménagement du ravage de cerf de Mattawa | [7 empty] | 10 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 15 | 10 | 5 | 0 | Reprise 2022 avec embauche nouvel employé DGFo-08. | CT | Non | Reporté | Oui | 0 | 0
|  | Besoin inventaire orignal Autre régions | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Planification hiver 2023: orignal z.27 | CT | Non | Aucun travaux | Non
|  | Réaménagement du laboratoire | [12 empty] | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  | JSN | Non | En continue | Non
NA | NA | Marge de manœuvre |  |  | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 140 | 70 | 60 | 0 |  | MB | Non | En continue | Non
CR56 |  | MAJ - Normalisation travaux Faune aquatique: Bilans synthèses des inventaires normalisés, Maturité sexuelle, Lecture d'âge, etc. | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 15 |  | 6 |  | 3 | [5 empty] | 29 | 20 | 9 | 0 | FA-2022-01 Martin: 15 jr-p réalisé | MB | Non | En continue | Oui
CR57 |  | Réseau Faune Aquatique | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 7 | 7 | 0 | 0 | FA-2022-07 Martin: 6 jr-p réalisé | MB | Non | En continue | Non
|  | Projet de recherche universitaire sur l'utilisation de l'habitat par le cerf de Virginie dans le secteur du lac Opasatica | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Annulé 2022-2023 | CT | Non | Aucun travaux | Non
|  | MAJ outils MQH orignal | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | 10 | [8 empty] | 14 | 4 | 10 | 0 | Modèle builder orignal - en attente d'un responsable géomatique (REPORTÉ 2023-24). | CT | Non | Reporté | Oui | 0 | 0
|  | Projet de recherche UQAT - MFFP Les impacts du cladocère épineux, | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 |  | JPH | Oui | En cours | Oui
|  | Implantation d'une station de lavage de bateaux permanente, secteur Kipawa | [5 empty] | 3 | [12 empty] | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | Projet du CREAT - Fonds - 08 | JPH | Oui | En cours | Oui
|  | Projet expérimental - Rampes d'accès temporaires - zec Kipawa | [5 empty] | 2 |  |  | 1 | [11 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | Évaluation du non asujettissement d'une demande d'autorisation (Habitats) | JPH | Non | En cours | Non
CR02 |  | Suivi du hibou des marais (CB-2022-03) |  |  |  |  | 7 |  | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 6 | 3 |  |  |  | 30 | 13 | 17 | 0 | L'activité consiste à faire le suivi du hibou des marais en parcourant 8 routes d'observation réparties à travers l'Abitibi-Témiscamingue. Ajout: relocalisation de la route de NDDN pour 2023 à venir | CD | Oui | Complété | Oui | 13 | 17
|  | Suivi des occurrences du CDPNQ (CB-2022-11) | [6 empty] | 5 | [8 empty] | 6 | 7 |  | 5 | 5 | 28 | 5 | 13 | 10 | L'un des objectifs du programme est de réaliser des inventaires adéquats dans les occurrences d'EMV qui ne sont pas bien documentées. En 2022, l'inventaire de tortues mouchetées à partir de l'ADNe est de nouveau prévu. | JL | Oui | Complété | Oui
|  | Numérisation frayères (polygone) | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 | 4 | 0 |  | MB | Non | En cours | Oui
|  | Approche intégrée de rétablissement (CB-2022-26) | [6 empty] | 6 | [13 empty] | 6 | 6 | 0 | 0 | L'approche intégrée de rétablissement cible les priorités, afin d'accroître les retombées des actions de conservation qui visent le rétablissement des EMV. La documentation et les analyses visant à déterminer les priorités sont réalisées par le personnel de la DEFTHA et de la DEFA en collaboration avec les DGFa. | JL | Non | Non débuté | Non
|  | Équipe de rétablissement des oiseaux de proie (CB-2022-27) |  |  |  |  | 6 | [15 empty] | 6 | 6 | 0 | 0 | Cette activité inclut la participation à l'Équipe de rétablissement des oiseaux de proie (EROP) et à certains groupes de mise en œuvre associés à l'EROP. | CD | Non | En continue | Non | 6 | 0
|  | Réseau de travail permanent sur la biodiversité (CB-2022-18) |  |  |  |  | 1 |  | 4 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | La région participe au réseau de travail permanent sur la biodiversité. Ce réseau vise à développer le réseautage entre les responsables des dossiers au SOR et leurs homologues du SFP, à transférer l'expertise, à identifier des pistes solution en favorisant l'harmonisation entre les régions et le central, ainsi qu'à identifier les besoins en matière de normalisation des méthodes, d'acquisition de connaissances et d'outils de gestion. | JL | Non | En continue | Non
|  | Document de support pour orienter les demandes d'inventaires aux initiateurs de projets |  |  |  |  | 3 |  | 5 |  | 0 | [11 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 |  | CD | Non | En cours | Oui
ARRE |  | Entente administrative EMV |  |  |  |  | 15 | [15 empty] | 15 | 15 | 0 | 0 | Engagement au Comité de coordination de l'Entente EMV pour 2 ans (2021-2023) | CD | Non | En continue | Oui | 15 | 0
|  | Climat de travail |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 45 | 24 | 18 | 0 |  | MB | Non | En continue | Oui
| DMHF | Ententes de confidentialité/données sensibles/support info faunique |  |  | 10 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 11 | 10 | 1 | 0 |  | DD | Non | En continue | Non
|  | Réseau de travail permanent de la grande faune | [7 empty] | 7 | [12 empty] | 7 | 7 | 0 | 0 | FT-2022-07. Rencontre physique prévue (Aussi TS payé) DÉPLACEMENT QC ANNULÉ. | CT | Non | En continue | Oui
|  | Comité aviseur gestion de l'orignal dans la RFLV (SAA) | [7 empty] | 59 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 64 | 59 | 5 | 0 | FT-2022-12 | CT | Non | En cours | Oui | 59 | 0
|  | Structuration données faune terrestre |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 3 | 2 | 0 | Centre-régions initié par DEFTHA. Rien n'a été fait en 2022-2023 en date du 23 janvier 2023 | DD | Non | Non débuté | Oui
|  | MAJ Données faune aquatique - Geobase Faune | [11 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 |  | MB | Non | En cours | Oui
|  | MAJ et Normalisation données IFA | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 20 | [7 empty] | 25 | 5 | 20 | 0 | FA-2022-31 Corrections en cours de réalisation | MB | Non | En cours | Non
|  | Projet BESIDE Kipawa | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 6 | 6 | 0 | 0 | Projet avec la DCOM Martin: 2jr-p réalisé | MB | Oui | Complété | Oui
|  | Recensement de pêche sportive au réservoir Kipawa en 2023 | [10 empty] | 20 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 23 | 20 | 3 | 0 | Engagement auprès de la MRCT. En 2014, avait été évalué à 70 jours bio, 50 jours tech et 160 jours pour 2 étudiants. Possibilité d'offrir un contrat à AL? | MB | Non | Non débuté | Oui | 0 | 0
|  | Projet d'aménagement frayère Winneway |  |  | 4 |  |  | 5 | [18 empty] | Projet réalisé et factures acquittées | DD | Non | Complété | Oui
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Grand total |  |  |  | 10 | 206 | 189 | 235 | 240 | 207 | 231 | 224 | 270 | 270 | 199 | 225 | 219 | 198 | 203 | 212 | 34 | 69 | 64 | 3477
Temps disponible |  |  |  | 220 | 192 | 220 | 219 | 210 | 220 | 176 | 216 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 65 | 65 | 3323
Différence |  |  |  |  | -14 | 31 | -16 | -30 | 13 | -55 | -8 | -60 | -60 | 21 | -5 | 1 | 22 | 17 | 8 | -34 | -4 | 1 | -154
[12 empty] | Tech. jours |  | 1290 |  |  | Prof. jours |  |  |  | 1883
[10 empty] | Besoin Tech. Postes |  |  |  | 5.8636 |  | Besoin Prof. Postes |  |  |  |  | 8.9667
Critères de priorisation:
Obligation légale et ministérielle (habitat, suivi réseau, etc)
Gestion des données & Géomatique
Suivi et inventaire et plan de gestion provinciaux
EMV
Engagement (centre & instance gouver.)
Engagemnent (partenaires)
Autres
Code priorisation
|  | 1- prioritaire |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 192 | 220 | 219 | 210 | 220 | 176 | 216 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 |  | 220 | 0 | 65 | 65
|  | 2- moyen |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 192 | 220 | 219 | 210 | 220 | 176 | 216 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 |  | 220 | 0 | 65 | 65
|  | 3- retardé |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 192 | 220 | 219 | 210 | 220 | 176 | 216 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 |  | 220 | 0 | 65 | 65
Note on D1: Bélanger, Martin (08-DGFa): Si nécessaire, réservez à Daniel...

## Listes
Status | Suivi estival | Responsable | Besoin terrain
Oui
Aucun travaux | Oui | CD | Non
Annulé | Non | CT
Reporté |  | DD
Non débuté |  | DS
En continue |  | JL
En cours |  | JPH
Complété |  | JSN
MB
MP
SP