## Feuil1
Planification des activités 2020-2021 - DGFa09 |  | LÉGENDE: | Fiche | J-P des fiches centre-région | [5 empty] | En rouge: | Le responsable doit distribuer les J-P aux techs.
Resp. | Titre de l'activité | Fiche ou Description | SH | DP | NG | JL | MB | SG | SLB | TB | SL | GC | SC | VL | MR | FAB | LB | AC | AAT | DM | Occas | Étudiant | TOTAL | Commentaires
AC | Coordination de la gestion des animaux à fourrure | Fiche FT-2020-16 | Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. VL: 30; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AC: 3 |  |  | 33 | les 3 j-p professionnels ont été attachés à Alain Chenel. Gestion des carnets de piégeage, données SIAF
DP | Mise-à-jour de la Directive sur l'utlisation du pouvoir de modifier le RPQ | Fiche AU-2020-04 | J-P des fiches centre-région DP: 5 |  |  | 5
DP | Révision du RAVP et du Règlement sur les catégories de permis d'aquaculture | Fiche AU-2020-05 | J-P des fiches centre-région DP: 18; J-P des fiches centre-région SG: 5 |  |  | 23
DP | Inventaires provinciaux eaux intérieures (doré, touladi, omble de fontaine) | Fiche FA-2020-08 | J-P des fiches centre-région DP: 21 |  |  | 21 | DISTRIBUER 42 J-P TECH + 53 J-P TECH. T.S. (*1,5). 2 lacs SANA et 3 lacs SAFO
DP | Plan de gestion de l'omble de fontaine | Fiche FA-2020-11 | J-P des fiches centre-région DP: 3 |  |  | 3
DP | Gestion des espèces aquatiques par ADNe (allopatrie SAFO et omble chevalier oquassa) | Fiche FA-2020-20 | J-P des fiches centre-région DP: 6.5 |  |  | 6.5 | DISTRIBUER 12 J-P TECH +6 J-P TECH T.S.(*1,5)
DP | Programme soutien à l'ensemencement des lacs et cours d'eau | Fiche ME-2020-06 | J-P des fiches centre-région DP: 2 |  |  | 2
DP | Analyse de projets de mise en valeur et programme AQHA | [21 empty] | 0
DP | Dossier IFA | [21 empty] | 0
DP | Inventaire des salmonidés | [21 empty] | 0
DP | Projet truite arc-en-ciel | [21 empty] | 0
DP | Suivi arasement barrage des Escoumins | [21 empty] | 0
DP | Suivi quinquennal de pêche expérimentale du touladi dans les lacs témoins | [21 empty] | 0
FAB | Méthodes sécuritiares de travail et guides en santé et sécurité | Fiche AU 2020-02 | Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. FAB: 5 |  |  | 0 | Peut impliquer d'autres personnes.
JL | Réviser document et bonifier méthode pour établissement des objectifs de récolte de cerfs dans les exclos, développer outils, consigner observations de 2019 pour préparer 2020 | À confirmer en fonction des orientations ministèrielles | J-P des fiches centre-région JL: 3 |  |  | 3
JL | Évaluation des objectifs de récolte de cerfs dan s les exclos pour automne 2020 | À confirmer en fonction des orientations ministèrielles | J-P des fiches centre-région JL: 5 |  |  | 5 | Tournée des exclos pour évaluer l'état de la végétation (fin juillet)
JL | PGAIR et stratégie Anticosti | À confirmer en fonction des orientations ministèrielles | [20 empty] | 0
JL | Finaliser rapport sur les plantations de sapins | Commenter pour Estéban et faire approuver rapport | J-P des fiches centre-région JL: 2 |  |  | 2
JL | Saisie des données suivi Simonne 2019 |  | Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 2 |  |  | 2
JL | Rapport sur l'expérimentation secteur Canard à Anticosti | Compléter analyse des données et rapport à produire | J-P des fiches centre-région JL: 5 |  |  | 5
JL | Finaliser rapport héronnière Anticosti | Compléter tableau et faire approuver rapport | J-P des fiches centre-région JL: 1; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 2 |  |  | 3
JL | Suivi des insectes et des maladies des arbres | Entente avec la DIF | Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SL: 0.5; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 26 |  |  | 26.5 | Inclut du T.S. tech
JL | Rapport technique sur l'expérimentation de semences dans les sentiers aménagés pour les exclos | Faire le rapport des activités et observations | J-P des fiches centre-région JL: 2; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 3 |  |  | 5
JL | Système de gestion de la qualité dans le domaine de la faune au SOR (SGQ) | Fiche AU-2020-01 | Fiche SH: 2; J-P des fiches centre-région DP: 2; J-P des fiches centre-région NG: 3; J-P des fiches centre-région JL: 15; J-P des fiches centre-région MB: 2; J-P des fiches centre-région SG: 1; J-P des fiches centre-région SLB: 1; En rouge: TB: 2; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. FAB: 3; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AAT: 2 |  |  | 30 | 25 j-p pro et 5 j-p tech. Personnes à confirmer. Un déplacement à Qc. Produits ZEC, réserve, inventaires aériens et aquatiques. Audits.
JL | Suivi des populations de chiroptères (chirops, hibernacles, colonies) | Fiche CB 2020-07 | J-P des fiches centre-région JL: 2; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SC: 7; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. VL: 5; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. MR: 1; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. FAB: 1; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AAT: 5; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 9 |  | 1 | 30 | 5 colonies sur continent+ 11Anticosti, 2 hibenacles Anticosti, 1 route d'écoute 3 soirs. Validation BDD hibernacles.
JL | Amélioration de la gestion des bases de données relatives aux espèces inexploitées | Fiche CB 2020-27 | J-P des fiches centre-région NG: 2; J-P des fiches centre-région JL: 5; J-P des fiches centre-région MB: 3 |  |  | 10 | Identification des besoins des régions pour améliorer ou développer les BDD SOS-POP, BORAQ, MMACH, insectes et associer la cohérence pour gestion du CDPNQ et projet AIR (approche intégrée de rétablissement). Je mets à contribution Mylène et Nicolas en raison de leur expertise.
JL | Élaboration de MQH, mise-à-jour de protocoles et validation sur le terrain | Fiche CB-2020-01 | J-P des fiches centre-région JL: 5; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SC: 2 |  |  | 7 | MQH garrot d'Islande, campagnol des rochers, campagnol-lemming de Cooper. Protocoles et fiches terrain micromammifères, couleuvres, aigle royal (productivité des nids), hibernalces chauves-souris, mulettes, boudons et libellules. Fiches électroniques aigle royal, couleuvres, micromammifères.
JL | Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) | Fiche CB-2020-02 | J-P des fiches centre-région JL: 5; J-P des fiches centre-région MB: 15; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SC: 10 |  |  | 30 | Réponse aux demandes CDPNQ, saisie dans les banques source BORAQ, MMACH, maternités et hibernacles CS, BD moules, IFA (sps à statut), SOS-POP. Rencontres équipe SOR-SFP.
JL | Suivi de la nidification et de la productivité de l'aigle royal et du faucon pèlerin | Fiche CB-2020-04 | J-P des fiches centre-région JL: 2; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SC: 2; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 7 |  |  | 11 | Inventaire de l'aigle royal à Anticosti seulement. Inclut t.s. pour Danièle.
JL | Désignation des EMVS au Québec | Fiche CB-2020-06 | Fiche SH: 23; J-P des fiches centre-région JL: 39; J-P des fiches centre-région SG: 5; J-P des fiches centre-région SLB: 1; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SC: 8; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 2 |  |  | 78 | Détails TA_complement_CB2020-06.xlsx
JL | Dynamique de population et sélection d'habitat des chauves-souris | Fiche CB-2020-08 | Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SC: 8; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 9 |  |  | 17 | Instauré en 2017. 2 maternités Anticosti. Installation d'antennes (mai) et captures CS (20 juillet). Aide à l'équipe du SFP. Développement expertise. Vaccination rage. Inclut du T.S.
JL | Suivi de la biodiversité du Québec | Fiche CB-2020-09 | J-P des fiches centre-région JL: 6; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SC: 8; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AAT: 8 |  |  | 22 | JP pro surestimé mais compense pour tech sous-estimé. Inclut du T.S. Cellule à Natashquan + coll. avec CEGEP B-Comeau
JL | Acquisition de connaissances sur la mulette-perlière de l'Est | Fiche CB-2020-13 | J-P des fiches centre-région JL: 2; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. GC: 2.5; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SC: 2.5; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. VL: 1; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. MR: 2.5; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. FAB: 1; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. LB: 1; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AC: 1; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AAT: 1 |  |  | 13.5 | Inclut du t.s. Profiter des activités des équipes en faune aquatique. Rencontre de démarrage.
JL | Formation sur les moules d'eau douce (identification et inventaires) | Fiche CB-2020-14 | Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SC: 4 |  |  | 4 | Formation à Québec. 2 personnes formées par région. En 2019, formation de Mélissandre Labrie.
JL | Recueil des mesures de protection et d'atténuation en fonction des menaces et objectifs de conservation | Fiche CB-2020-17 | J-P des fiches centre-région MB: 3 |  |  | 3 | Cette 2ième année vise la mise en place d'outils pour les avis fauniques. Bien qu'il soit question d'EMVS, Mylène devrait plutôt être mise à contribution.
JL | Plan de gestion du petit gibier au Québec | Fiche FT-2020-13 | J-P des fiches centre-région JL: 22; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AC: 3 |  |  | 25 | Il y a du retard sur l'échéancier puisque des activités devaient commencer en janvier 2020. Implique du temps animaux à fourrure. Rencontre à prévoir à Québec.
JL | Rapport sur l'utilisation des répulsifs pour le cerfs dans l'exclos du lac Perdu en 2008 | Finaliser analyse statistiques et faire approuver rapport | J-P des fiches centre-région JL: 2 |  |  | 2
JL | Suivi de l’exploitation du cerf à Anticosti - récolte de dents | Inclut une rencontre de démarrage avec les guides | Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 10 |  |  | 10
JL | Suivi de la biodiversité du Québec - Anticosti | Installation d'appareils acoustiques multi-espèces à proximité de Port-Menier | Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SC: 1; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 2 |  |  | 3 | Initié en 2014, en pré-test du suivi de la biodiversité du Québec. Peu exigeant, donne de l'information sur la biodiversité. Pas inclut dans les fiches.
JL | Suivi de l’exploitation du cerf à Anticosti - Coordination station enregistrement grande faune | Préparation contrat, soutien opérationel, préparation outils | J-P des fiches centre-région JL: 2 |  |  | 2 | Mise-à-jour BD Camps pour SEFAQ, shapefiles et cartes pour fiches enregistrement. Nécessite coll. UG
JL | Suivi de la rigueur de l'hiver ACCV Anticosti | Préparation, lecture aux 2 semaines, Contrat, saisie | J-P des fiches centre-région JL: 1; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SC: 2; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 4 |  |  | 7 | Prévoir contrat de service pour le suivi de décembre à mai
JL | MOP de la gestion de la station d'enregistrement de la grande faune à Anticosti | Produire le MOP pour 2020-2021 | J-P des fiches centre-région JL: 3 |  |  | 3
JL | Démarrage saison bureau Anticosti et coordonation bureau | Réamangement rez-de-chaussée, préparation sous-sol, demandes diverses | J-P des fiches centre-région JL: 2; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SL: 1; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SC: 2; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 5 |  |  | 10
JL | Acquisition de connaissances sur les pyganodons (mollusques d'eau douce) | Récolte de spécimens pour analyse d'ADN | [20 empty] | 1 | Vise l'île d'Anticosti. Pas de fiche centre-région pcq <3 jours. | bar: Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM
JL | RDC Anticosti (Steeve Côté - Université Laval) | Soutien au programme de recherche 2019-2023 (engagement du MFFP) | Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 60 |  |  | 60 | Besoin signifié le 13-03-2020. À confirmer ce qui peut être fourni. 2 jours/semaine pour Port-Menier (d'où assigné à Danièle) de sept. à mars pour gestion des caméras (projet Efficacité de la stratégie).
JL | Suivi de l’exploitation du cerf à Anticosti - corrections du système pour Bulletin du pourvoyeur | Validation données SEFAQ et suivi travail préposée | J-P des fiches centre-région JL: 5 |  |  | 5
JL | Fiche enjeu pour les autorités concernant bâtiments d'exclos PGAIR |  | J-P des fiches centre-région JL: 2 |  |  | 2
JL | Bail Pourvoirie du Lac Geneviève d'Anticosti - art. 12 (clause particulière) |  | J-P des fiches centre-région NG: 10; J-P des fiches centre-région JL: 5 |  |  | 15
JL | GDE - Structure répertoire Anticosti, Biodiversité, Petite faune, EMVS et serveur Port-Menier |  | J-P des fiches centre-région JL: 5; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. GC: 2; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 5 |  |  | 12
MB | Participation au programme de formation pour les analystes aux habitats et études d'impact | Fiche AU-2020-03 | J-P des fiches centre-région MB: 80 |  |  | 80
MB | Portrait des habitats aquatiques et de leur connectivité dans le système Saint-Laurent | Fiche FA-2020-12 | J-P des fiches centre-région MB: 5 |  |  | 5
MB | Bilan et plan d'action autorisation traverse à gué - riv. Jupiter |  | J-P des fiches centre-région JL: 2; J-P des fiches centre-région MB: 3 |  |  | 5
MB | Autorisations LCMVF | Autorisations 128.7 et 128.8 | J-P des fiches centre-région MB: 70; J-P des fiches centre-région SG: 5 |  |  | 75
MB | Avis faunique MELCC |  | J-P des fiches centre-région MB: 40; J-P des fiches centre-région SG: 5 |  |  | 45
MB | Dossier d'expertise |  | J-P des fiches centre-région MB: 15 |  |  | 15
MB | Aires protégées - Avis et comité | Projet d'aire marine protégée de l'estuaire du Saint-Laurent, aire protégées Anticosti (UNESCO, réserve de biodiversité projetée) | J-P des fiches centre-région JL: 3; J-P des fiches centre-région MB: 5 |  |  | 8
MB | Accompagnement nouveaux analystes | Accompagnement et soutient à deux nouveaux analystes aux habitats fauniques | J-P des fiches centre-région MB: 20 |  |  | 20
MR | Fête de la pêche | Fiche ME-2020-05 | Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. MR: 4.7 |  |  | 4.7
NG | Appel d'offre pour bail pourvoirie Côte-Nord | Fiche TF-2020-02 | J-P des fiches centre-région NG: 15; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AAT: 3 |  |  | 18 | Bail actuel demandé en annulation. Plan P0900-0692-00 et 1650
NG | Offre de soutien administratif et d'acquisition de connaissance sur les TFS Côte-Nord | Fiche TF-2020-09 | [20 empty] | 0 | Demande crédit au net. J-P non-inscrits sans confirmation.
SG | Plan d'action sur l'omble de fontaine anadrome | Fiche FA-2020-01 | J-P des fiches centre-région SG: 8 |  |  | 8 | DISTRIBUER 38 J-P TECH. + 6 J-P TECH T.S. (*1,5)
SG | Suivi des populations et développement de la pêche au bar rayé | Fiche FA-2020-02 | J-P des fiches centre-région SG: 9 |  |  | 9 | DISTRIBUER 12 J-P TECH. + 4 J-P TECH T.S. (*1,5)
SG | Plan d'action MFFP sur l'anguille | Fiche FA-2020-09 | J-P des fiches centre-région SG: 26 |  |  | 26 | DISTRIBUER 36 J-P TECH. +30 J-P TECH T.S. (*1,5)
SG | Gestion pêche sportive OFA rivière Laval |  | J-P des fiches centre-région NG: 1; J-P des fiches centre-région SG: 20; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. FAB: 3 |  |  | 21
SG | Gestion de l’éperlan |  | J-P des fiches centre-région SG: 5; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. FAB: 1 |  |  | 5
SG | Territoire Tshitassinu |  | J-P des fiches centre-région NG: 5; J-P des fiches centre-région SG: 60; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. GC: 10; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AC: 2 |  |  | 77
SG | Maladies de la faune |  | J-P des fiches centre-région SG: 5 |  |  | 5
SG | ZICO de Sept-Îles et plaine Checkley |  | J-P des fiches centre-région SG: 15 |  |  | 15
SH | Plan de gestion de l'ours noir | Fiche FT-2020-01 | Fiche SH: 5 |  |  | 5
SH | Coordination de la gestion de la grande faune (cerf, ours, orignal) | Fiche FT-2020-02 | Fiche SH: 10 |  |  | 10
SH | Collecte de pièces anatomiques (ours, lynx, pékan) pour analyse de dents | Fiche FT-2020-03 | Fiche SH: 3; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. MR: 5 |  |  | 8 | DISTRIBUER 5 J-P TECH
SH | Plan de gestion de l'orignal 2022-2031 | Fiche FT-2020-14 | Fiche SH: 30 |  |  | 30
SH | Mesure de gestion des populations de caribou forestier et caribou montagnard Gaspésie | Fiche FT-2020-19 | Fiche SH: 25; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. LB: 10 |  |  | 35
SH | Suivi des populations de caribous forestiers au Québec et caribou montagnard Gaspésie | Fiche FT-2020-25 | Fiche SH: 121; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. GC: 35; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SC: 55; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. VL: 35; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. MR: 50; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. LB: 160; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AC: 95; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AAT: 35 |  |  | 586 | DISTRIBUER 322 J-P TECH+ 33 J-P TECH T.S. (*1,5) Avec l'arrêt des travaux cette année, un plus gros investissement en RH est à prévoir à l'hiver 2021 (420 j-p=+ 45j-p ts*1,5
SH | Influence de la tique d'hiver sur les orignaux (décompte annuel aux stations d'enregistrement | Fiche FT-2020-27 | Fiche SH: 1; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. LB: 3 |  |  | 4
SH | Validation de la méthode REM (estimation de population par piège photographique - grande faune | Fiche FT-2020-28 | Fiche SH: 3 |  |  | 3
SH | Caribou forestier – Participation GOR et comité relatif à l'aménagement de l'habitat (CTMA) |  | Fiche SH: 15 |  |  | 15
SH | Caribou forestier – Équipe de rétablissement |  | Fiche SH: 2 |  |  | 2
SH | Caribou forestier - projet de recherche sur les chemins avec UQAR |  | Fiche SH: 7; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. MR: 4; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. FAB: 4; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. LB: 25 |  |  | 36
SH | Gestion des animaux à fourrure (biologie) | [21 empty] | 0
SH | Orignal: PADES, coffre d"outils, contact avec pourvoyeurs |  | Fiche SH: 5; J-P des fiches centre-région NG: 5 |  |  | 10
SH | Prélèvement et lecture de dents (orignal) |  | Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AC: 15; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AAT: 15 |  |  | 30
SH | Structuration des données sur la faune terrestre (bases de données caribou et grande faune | Fiche FT-2020-32 | Fiche SH: 5 |  |  | 5
SL | Administration (SDT etc) |  | J-P des fiches centre-région JL: 10; J-P des fiches centre-région MB: 12; J-P des fiches centre-région SLB: 8; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SC: 3; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 2 |  |  | 35
SL | Gestion des véhicules et équipements motorisés |  | Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 3 |  |  | 3
SLB | Suivi du saumon sur la Côte-Nord - Rivière témoin Trinité | Fiche FA-2020-16 | J-P des fiches centre-région SLB: 20; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. GC: 47; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. VL: 39; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. FAB: 5 |  | 154 | 260 | 200 JP TECH + 35 J-P TECH T.S. (*1,5)
SLB | Conservation et mise en valeur du saumon atlantique | Fiche FA-2020-18 | J-P des fiches centre-région SLB: 51; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. GC: 24; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SC: 4; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. VL: 23; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. FAB: 3; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 6 | 3 |  | 111 | 59 J-P TECH +4 J-P TECH T.S.(*1,5)
SLB | Dénombrement du saumon sur un grand système Côte-Nord - Rivière Moisie | Fiche FA-2020-19 | J-P des fiches centre-région SLB: 33; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. GC: 15; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AC: 5; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AAT: 5 |  |  | 58 | R 20 J-P TECH +5 J-P TECH T.S.(*1,5)
SLB | Dénombrement du saumon adultes dans les rivières de l'île d'Anticosti | Fiche FA-2020-25 | J-P des fiches centre-région SLB: 3; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SC: 10; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AC: 5; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 12 |  |  | 30 | Demande crédit au net.J-P non-inscrits sans confirmation.
Tous | Ateliers fauniques (comités, réseaux) |  | J-P des fiches centre-région JL: 0; J-P des fiches centre-région MB: 2; J-P des fiches centre-région SG: 10 |  |  | 12
Tous | Avis professionnels, demande d'information, demandes diverses (BT) etc. |  | J-P des fiches centre-région JL: 30; J-P des fiches centre-région MB: 10; J-P des fiches centre-région SG: 5; J-P des fiches centre-région SLB: 20; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SC: 5; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 10 |  |  | 80
Tous | Formation et perfectionnement |  | J-P des fiches centre-région JL: 2; J-P des fiches centre-région MB: 4; J-P des fiches centre-région SG: 10; J-P des fiches centre-région SLB: 2; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. SC: 2; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. DM: 2 |  |  | 22
Tous | Permis SEG |  | J-P des fiches centre-région JL: 3; J-P des fiches centre-région SLB: 10 |  |  | 13
SG | Analyse de projets de mise en valeur et programme AQHA |  | J-P des fiches centre-région SG: 3 |  |  | 3
SLB | Barrière de comptage rivière du Vieux-Fort | inclus dans la fiche FA-2020-16 | [20 empty] | 0
SLB | Comité saumon Atlantique et omble de fontaine (SFA) - réunions et autres demandes | dans fiche FA-2020-18 | [20 empty] | 0 | 5 J/P PROF + 1J/P PROF T.S (*1,5)
| Ménage entrepôt Sept-Îles, Baie-Comeau, Port-Menier | [21 empty] | 0
| Ménage labo Sept-Îles, Baie-Comeau | [21 empty] | 0
SLB | Dossier autochtone Ekuanitshit |  | J-P des fiches centre-région SLB: 5 |  |  | 5
SLB | Dossier rivière Natashquan (collaboration MRNF, Conseil de bande, DPF) |  | J-P des fiches centre-région SLB: 5 |  |  | 5
SLB | Fiches signalétiques |  | J-P des fiches centre-région SLB: 5; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. GC: 5; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. VL: 5 |  |  | 15
SLB | Génétique, capture tacons 1+ (Laval, Godbout, Trinité, aux Rochers) | dans fiche FA2020-18 | [20 empty] | 0 | (5 J/P PROF + 5 J/P Tech + 1J/P TS (1,5)
SLB | Passe migratoire de la rivière Matamec |  | J-P des fiches centre-région SLB: 1; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. VL: 2; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AC: 2 |  |  | 5
SLB | Passe migratoire Katchapahun, Godbout etc. |  | J-P des fiches centre-région SLB: 2; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AC: 7 |  |  | 9
| Perfectionnement concernant la lecture de structures anatomiques | [21 empty] | 0
SLB | Permis Pêche alimentation |  | J-P des fiches centre-région SLB: 2 |  |  | 2
| Piègeage | [21 empty] | 0
| Réglementation pêche, chasse, piégeage et territoires | [21 empty] | 0
SLB | Rivière Moisie - Comité de gestion (Entente ministère et ITUM) |  | J-P des fiches centre-région SLB: 5 |  |  | 5
SG | Rivière Romaine - Mise en valeur faune aquatique |  | J-P des fiches centre-région SG: 10 |  |  | 10
| Rivière Romaine - Exploitation lacs - Société Tshitassinu | [21 empty] | 0
SLB | Rivière Romaine - Programme de mise en valeur de l'habtiat du saumon (10 M$) |  | J-P des fiches centre-région SLB: 2 |  |  | 2
| Rivière Romaine - Société du plan de restauration du saumon Atlantique (Programme 20 M$) | [21 empty] | 0
| Secrétariat | [21 empty] | 0
| Suivi et analyse de l’exploitation des territoires fauniques | [21 empty] | 0
| Table faune régionale |  | J-P des fiches centre-région SG: 2 |  |  | 2
| Travaux dans les territoires fauniques | [21 empty] | 0
| Comité multi-ressource Anticosti | [21 empty] | 0
SLB | Évaluation décompte juvénile saumon rivière Matamec (projet de l'OBV Duplessis) par pêche électrique |  | J-P des fiches centre-région SLB: 2; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. VL: 2; Le responsable doit distribuer les J-P aux techs. AC: 2 |  |  | 6
SLB | Suivi de la température des rivières à saumons | inclus dans fiche FA2020-18 | [20 empty] | 0
0
0
| TOTAL EMPLOYÉ |  | 257 | 57.5 | 41 | 198 | 289 | 209 | 178 | 2 | 1.5 | 140.5 | 135.5 | 142 | 67.2 | 0 | 199 | 140 | 74 | 182 |  | 155 | 2471.2
| TOTAL Fiches centre région |  | 228 | 57.5 | 20 | 103 | 108 | 54 | 109 | 2 | 0 | 123.5 | 120.5 | 133 | 63.2 | 0 | 174 | 112 | 59 | 45 |  | 155 | 1669.7
| TOTAL PROJET DGFA09 |  | 29 | 0 | 21 | 95 | 181 | 155 | 69 | 0 | 1.5 | 17 | 15 | 9 | 4 | 0 | 25 | 28 | 15 | 137 |  | 0 | 801.5
Note on G33: Labonté, Johanne (09-DGFa): Fiche qui compile le travail du SOR pour la biodiversité et qui n'est pas dans une autre fiche.
Note on G93: Labonté, Johanne (09-DGFa): Réseau biodiversité et comités sur petit gibiers inclus aux fiches cetnre-région
Note on U88: Labonté, Johanne (09-DGFa): Gestion de l'équipement roulant à Anticosti pour la DGFa et en partie pour l'UG