## Sommaire-Versements
Sommaire du projet d'infrastructure
Type de projet | Sélectionner | Règles budgétaires | Direction | Sélectionner | Les cellules en vert doivent être saisies manuellement. Les cellules comportant les formules intégrées prédéfinies selon les nouvelles modalités de versement se complètent automatiquement.
Nom du CPE |  | Sélectionner | Contact CPE
Numéro de division
Numéro d'installation
Budget d'implantation préliminaire | Budget d'implantation préliminaire révisé | Budget final approuvé avec 100% des taxes | Budget final approuvé avec 50% des taxes | Coût du terrain ou de la propriété | Mise de fonds du CPE et autres contributions |  | Budget d'implantation préliminaire excluant le terrain et/ou le bâtiment |  | Budget d'implantation préliminaire révisé excluant le terrain et/ou le bâtiment
[7 empty] | 0 |  | 0
Fréquence des versements (Ministère et/ou Banque) | Montant à verser | Calcul du montant à verser avec le budget d'implantation préliminaire | Calcul du montant à verser en cas de révision du budget d'implantation préliminaire à l'une des phases | Pièces justificatives, demande de versement et relevé des dépenses | Budget d'implantation révisé en vigueur au début de la phase excluant le terrain et/ou le bâtiment | Mise de fonds à appliquer | Montant versé par le Ministère ou par l'institution financière | Instructions / commentaires
V1: Phase préliminaire du projet (Ministère) Après confirmation de l'admissibilité du projet au PFI | Versement initial selon le type de projet pour l’embauche du chargé de projet | 0 |  | Aucune pièce justificative n’est à soumettre par le CPE. Le CPE doit préalablement avoir présenté sa demande d’admissibilité. | N/A | N/A | 0 | Sélectionner le type de projet à C3 et le montant requis selon les règles administratives (RA) du PFI s'affichera. Le versement initial a remplacé l'avance de Fonds depuis le 1er avril 2024. Les sommes déjà versées sous forme d'avance de Fonds seront récupérées et le versement initial sera déduit selon les modalités prévues aux RA du PFI.
V2: Phase préliminaire du projet (Ministère ou Banque) À la suite de l’approbation de l’entente Ministère-CPE | 10% du budget d'implantation préliminaire excluant le terrain et/ou le bâtiment (moins) la mise de fonds du CPE. | 0 |  | Entente préliminaire signée Demande de versement (DV2) | N/A | 0 | 0 | Compléter le montant de la mise de fonds dans la cellule (G9). Le versement sera calculé automatiquement en fonction du budget d'implantation préliminaire tel qu'indiqué dans l'entente Ministère-CPE (B9). Le montant autorisé versé par le Ministère ou par l'institution financière sera connu pour sa prise en compte dans les prochains calculs.
V#P Versement pour l'acquisition d'une propriété (terrain - bâtiment) (Ministère ou Banque) | Coût du terrain et/ou du bâtiment (moins) la mise de fonds restante à appliquer. | 0 |  | Offre d'achat acceptée pour le terrain et/ou bâtiment Spécimen chèque en fidéicommis du notaire Demande de versement pour l'achat d'un terrain et/ou d'un bâtiment (DVP) | N/A |  | 0 | Compléter le montant pour l'achat d'un terrain ou le montant pour l'achat d'un bâtiment dans la cellule (F9). Le montant autorisé versé par le Ministère ou par l'institution financière sera connu.
V3: Phase de conception du projet (Ministère ou Banque) À la suite de l’approbation du budget révisé | 20% du budget d'implantation excluant le terrain et/ou le bâtiment (moins) la mise de fonds du CPE à appliquer. Cumulatif: 30% du budget d'implantation en vigueur excluant le terrain et/ou le bâtiment (moins) total déjà versé par le Ministère ou par la banque (moins) total de la mise de fonds appliquée. | 0 | 0 | Entente révisée signée Relevé des dépenses et pièces justificatives (RD2) Demande de versement (DV3) Certificat de paiement |  | 0 | 0 | Si le budget d'implantation préliminaire a été révisé, inscrire le montant révisé dans la cellule (M9). Le montant requis à verser sera affiché selon le budget d'implantation en vigueur (préliminaire ou révisé). Le montant autorisé versé par le Ministère ou par l'institution financière sera connu pour sa prise en compte dans les prochains calculs.
V4: Phase de réalisation du projet (Ministère ou Banque) Lorsque les travaux sont réalisés à 30%. | 30% du budget d'implantation excluant le terrain et/ ou le bâtiment (moins) la mise de fonds du CPE à appliquer. Cumulatif: 60% du budget d'implantation en vigueur excluant le terrain et/ ou le bâtiment (moins) total déjà versé par le Ministère ou par la banque (moins) total de la mise de fonds appliquée. | 0 | 0 | Relevé des dépenses et pièces justificatives (RD3) Demande de versement (DV4) Certificat de paiement Rapport d’avancement des travaux précédents CCDC 24 (avenant, le cas échéant) |  | 0 | 0 | Inscrire le montant révisé dans la cellule (M9), budget d'implantation en vigueur (G16) excluant le terrain ou le bâtiment (budget révisé de la phase précédente ou nouveau budget révisé en vigueur au début de la phase). Le montant autorisé versé par le Ministère ou par l'institution financière sera connu pour sa prise en compte dans les prochains calculs.
V5: Phase de réalisation du projet (Ministère ou Banque) Lorsque les travaux sont réalisés à 60%. | 30% du budget d'implantation excluant le terrain et/ ou le bâtiment (moins) la mise de fonds à appliquer. Cumulatif: 90% du budget d'implantation en vigueur excluant le terrain ou la propriété (moins) total déjà versé par le Ministère ou par la banque (moins) total de la mise de fonds appliquée. | 0 | 0 | Relevé des dépenses et pièces justificatives (RD4) Demande de versement (DV5) Certificat de paiement Rapport d’avancement des travaux précédents CCDC 24 (avenant, le cas échéant) |  | 0 | 0 | Inscrire le montant révisé dans la cellule (M9), budget d'implantation en vigueur (G17) excluant le terrain et/ou le bâtiment (budget révisé de la phase précédente ou nouveau budget révisé en vigueur au début de la phase). Le montant autorisé versé par le Ministère ou par l'institution financière sera connu pour sa prise en compte dans les prochains calculs.
V6: Phase finale du projet (Ministère ou Banque) Lorsque toutes les factures sont approuvées | 10% du budget d'implantation excluant le terrain et/ ou le bâtiment Cumulatif: 100% du budget d'implantation final excluant le coût du terrain et/ ou le bâtiment (moins) total déjà versé par le Ministère ou la banque (moins) total mise de fonds appliquée (moins) avances non utilisées et dépenses non autorisées. | 0 |  | Au début de la phase (fin de la phase de réalisation): Relevé des dépenses et pièces justificatives (RD5) Rapport d'avancement des travaux précédents Certificat de paiement À la fin du projet: Relevé des dépenses et justificatifs (RD6) Demande de versement (DV6) Certificat de paiement CCDC 24 (avenant, le cas échéant) |  |  | 0 | Inscrire le budget final du projet avec 50% des taxes de la cellule (E9). Le montant final calculé automatiquement est un montant provisoire qui ne tient pas compte des différents ajustements (dépenses non autorisées, avance non utilisée et avenants) à effectuer. Ces ajustements seront effectués dans le formulaire RD#6-DV#6. Le montant final à verser par le Ministère ou l'institution financière sera le montant autorisé par le Ministère (K18).
0
Montant financement additionnel à rembourser | 0 | Il correspond au montant de la TPS et de la TVQ que le CPE doit réclamer à titre de remboursement à Revenu Québec. Il est égal à 50% des taxes TPS et TVQ payées par le CPE sur les factures admissibles dans le cadre du projet.
Direction du financement des projets et du soutien financier (DFPSF) Direction des infrastructures du réseau (DIR)

## Annexe-2 DV1
ANNEXE 2 Versement initial DV1 |  |  |  | Phase préliminaire (DV1)
Nom du CPE |  |  | Numéro de division | Règles budgétaires (RB) | Direction | Sélectionner
Type de projet | Sélectionner |  | Numéro d'installation | Sélectionner | Contact du CPE
CPE - Demande de versement |  | Montant
Phase préliminaire (DV1) |  | 0
Versement demandé par le CPE |  | 0 | Note: Veuillez joindre s'il vous plaît la lettre d'acceptation du projet
APPROBATION DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE (MFA)
DFPSF / DIR - Validation des montants demandés |  | Montant | Commentaires : |  | Contact :
Versement demandé par le CPE |  | 0
Montant autorisé par la DFPSF / DIR |  | 0
Conseiller / Conseillère :
|  |  | Signature: |  |  | Date:
Directeur / Directrice :
|  |  | Signature: |  |  | Date:
DFR - Validation des montants à verser |  | Montant | Commentaires et validation :
Versement autorisé par la DFPSF / DIR |  | 0
Montant autorisé par la direction du financement du réseau (DFR) |  | 0
Source de financement (Ministère) |  |  | Paiement via Ministère: ________________________________$
Validation de la direction du financement du réseau (DFR) :
|  |  | Signature: |  |  | Date:
|  |  | Signature: |  |  | Date:
DFR (10-2025)
Note: Transmettre l’original de ce formulaire à la DFR après l’approbation du CPE et de la DFPSF / DIR

## Annexe-2 DV2
ANNEXE 2 Demande de versement DV2 | [5 empty] | Phase préliminaire (10%)
Nom du CPE |  |  |  | Numéro de division |  | Règles budgétaires (RB) | Direction |  | Sélectionner
Type de projet | Sélectionner |  |  | Numéro d'installation |  | Sélectionner | Contact du CPE
Détails du calcul de demande de versement du CPE RD1
Suivi réservé au Ministère (DR)
|  | Montant à 50% des taxes |  | SECTION RÉSERVÉE POUR LA VALIDATION DE LA DFPSF / DIR
|  |  |  | Montant à 50% des taxes (vérifié) | Admissible (X) | Avenants NON ADMISSIBLE | Montant déjà versé au CPE par l'institution financière ou le Ministère
Non applicable |  | Non applicable |  | Non applicable |  |  | Mise de Fonds appliquée
Non applicable |  | Non applicable |  | Non applicable |  |  | Montant cumulatif du projet (montant versé et la mise de fonds appliquée) Excluant le terrain et/ou le bâtiment
Total |  | Non applicable |  | Non applicable
CPE - Demande de versement |  | Montant |  | Commentaires (CPE) :
Phase préliminaire (DV2) |  | 0
Moins: mise de Fonds du CPE
Moins: mise de Fonds des tiers
Versement demandé par le CPE |  | 0
CPE - Déclaration
J'atteste que les renseignements fournis sur le présent relevé sont exacts, complets et reflètent fidèlement la situation au moment où il est produit. Je demande au MFA de procéder au versement demandé. J’ai transmis les documents requis.
Nom et fonction de la personne autorisée :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
APPROBATION DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE (MFA)
DFPSF / DIR - Validation des montants demandés |  | Montant |  | Commentaires : |  |  | Contact :
Versement demandé par le CPE |  | 0
Ajustements (+ ou -)
Montant autorisé par la DFPSF / DIR
Conseiller / Conseillère :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
Directeur / Directrice :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
DFR - Validation des montants à verser |  | Montant |  | Commentaires et validation :
Versement autorisé par la DFPSF / DIR
Ajustements (+ ou -)
Montant autorisé par la DFR
Source de financement (Institution financière / Ministère) |  |  |  | Institution financière (BNC): ______________________________$ |  |  |  | Paiement via Ministère: ____________________________$
Validation de la direction du financement du réseau (DFR) :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
DFR (10-2025)
Note: Transmettre l’original de ce formulaire à la DFR après l’approbation du CPE et de la DFPSF / DIR

## Annexe-2 DVP
Annexe 2 Demande de versement |  | DVP |  |  |  |  | Achat de propriété (terrain - bâtiment)
Nom du CPE |  |  |  |  | Numéro de division |  | Règles budgétaires (RB) | Direction |  | Sélectionner
Type de projet | Sélectionner |  |  |  | Numéro d'installation |  | Sélectionner | Contact du CPE
Description de la demande
Suivi réservé au Ministère (DR)
|  | Montant à 50% des taxes |  | SECTION RÉSERVÉ POUR LA VALIDATION DE LA DR | SECTION RÉSERVÉE POUR LA VALIDATION DE LA DFPSF / DIR
[5 empty] | Montant à 50% des taxes (vérifié) | Admissible (X) | Montant à verser au CPE par l'institution financière ou le Ministère
Terrain | [6 empty] | Coordonnées et numéro d'entreprise du Québec (NEQ) du notaire
Bâtiment
Frais de mutation (si inclus dans la promesse ou acte de vente )
Total des factures du CPE
CPE - Demande de versement |  | Montant |  |  | Commentaires (CPE) :
Achat de terrain et/ou bâtiment |  | 0
Ajustements (+ ou -)
Versement demandé par le CPE |  | 0
CPE - Déclaration
J'atteste que les renseignements fournis sur le présent relevé sont exacts, complets et reflètent fidèlement la situation au moment où il est produit. Je demande au MFA de procéder au versement demandé. J’ai transmis les documents requis.
Nom et fonction de la personne autorisée :
[5 empty] | Signature: |  |  |  |  | Date:
APPROBATION DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE (MFA)
DFPSF / DIR - Validation des montants demandés |  | Montant |  |  | Commentaires : |  |  | Contact :
Versement demandé par le CPE |  | 0
Ajustements (+ ou -)
Montant autorisé par la DFPSF / DIR
Conseiller / Conseillère :
[5 empty] | Signature: |  |  |  |  | Date:
Directeur / Directrice :
[5 empty] | Signature: |  |  |  |  | Date:
DFR - Validation des montants à verser |  | Montant |  |  | Commentaires et validation :
Versement autorisé par la DFPSF / DIR
Ajustements (+ ou -)
Montant autorisé par la DFR
Source de financement (Ministère / Institution financière) |  |  |  |  | Institution financière (BNC): _____________________________$ |  |  |  | Paiement via Ministère: ___________________________$
Validation de la direction du financement du réseau (DFR) :
[5 empty] | Signature: |  |  |  |  | Date:
[5 empty] | Signature: |  |  |  |  | Date:
DFR (10-2025)
Note: Transmettre l’original de ce formulaire à la DFR après l’approbation du CPE et de la DFPSF / DIR

## Annexe-2 RD2-DV3
Annexe 2 Demande de versement DV3 - Relevé des dépenses RD2 | [5 empty] | Phase de conception (20% Cumulatif 30%)
Nom du CPE |  |  |  | Numéro de division |  | Règles budgétaires (RB) | Direction |  | Sélectionner
Type de projet | Sélectionner |  |  | Numéro d'installation |  | Sélectionner | Contact du CPE
Détails du calcul de la demande de versement du CPE RD2
Suivi réservé au Ministère (DR)
|  | Montant à 50% des taxes |  | SECTION RÉSERVÉE POUR LA VALIDATION DE LA DFPSF/DIR
|  |  |  | Montant à 50% des taxes (vérifié) | Admissible (X) | Avenants NON ADMISSIBLE | Montant déjà versé au CPE par l'institution financière ou le Ministère
Certificat de paiement # | [6 empty] | Mise de Fonds appliquée
Certificat de paiement # | [6 empty] | Montant cumulatif du projet (montant versé et la mise de fonds appliquée) Excluant le terrain et/ou le bâtiment
Certificat de paiement #
Certificat de paiement #
Certificat de paiement #
Certificat de paiement #
Total annexe 11 du CPE
Total des factures du CPE |  | 0
CPE - Demande de versement |  | Montant |  | Commentaires (CPE) :
Phase de conception (DV3) |  | 0
Déduction du versement initial si applicable |  | 0
Moins: mise de Fonds du CPE
Versement demandé par le CPE |  | 0
CPE - Déclaration
J'atteste que les renseignements fournis sur le présent relevé sont exacts, complets et reflètent fidèlement la situation au moment où il est produit. Je demande au MFA de procéder au versement demandé. J’ai transmis les documents requis.
Nom et fonction de la personne autorisée :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
APPROBATION DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE (MFA)
DFPSF / DIR - Validation des montants demandés |  | Montant |  | Commentaires : |  |  | Contact :
Versement demandé par le CPE |  | 0
Ajustements (+ ou -)
Montant autorisé par la DFPSF / DIR
Conseiller / Conseillère :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
Directeur / Directrice :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
DFR - Validation des montants à verser |  | Montant |  | Commentaires et validation :
Versement autorisé par la DFPSF / DIR
Ajustements (+ ou -)
Montant autorisé par la DFR
Source de financement (Ministère / Institution financière) |  |  |  | Institution financière (BNC): ______________________________$ |  |  |  | Paiement via Ministère: ___________________________$
Validation de la direction du financement du réseau (DFR) :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
DFR (10-2025)
Note: Transmettre l’original de ce formulaire à la DFR après l’approbation du CPE et de la DFPSF / DIR

## Annexe-2 RD3-DV4
Annexe 2 Demande de versement DV4 - Relevé des dépenses RD3 | [5 empty] | Phase de réalisation (30% Cumulatif 60%)
Nom du CPE |  |  |  | Numéro de division |  | Règles budgétaires (RB) | Direction |  | Sélectionner
Type de projet | Sélectionner |  |  | Numéro d'installation |  | Sélectionner | Contact du CPE
Détails du calcul de la demande de versement du CPE RD3
Suivi réservé au Ministère (DR)
|  | Montant à 50% des taxes |  | SECTION RÉSERVÉE POUR LA VALIDATION DE LA DFPSF / DIR
|  |  |  | Montant à 50% des taxes (vérifié) | Admissible (X) | Avenants NON ADMISSIBLE | Montant déjà versé au CPE par l'institution financière ou le Ministère
Certificat de paiement # | [6 empty] | Mise de Fonds appliquée
Certificat de paiement # | [6 empty] | Montant cumulatif du projet (montant versé et la mise de fonds appliquée) Excluant le terrain et/ou le bâtiment
Certificat de paiement #
Certificat de paiement #
Certificat de paiement #
Certificat de paiement #
Total annexe 11 du CPE
Total des factures du CPE |  | 0
CPE - Demande de versement |  | Montant |  | Commentaires (CPE) :
Phase de réalisation (DV4) |  | 0
Déduction du versement initial (Si non déduit au versement précédent)
Moins: mise de Fonds du CPE
Versement demandé par le CPE |  | 0
CPE - Déclaration
J'atteste que les renseignements fournis sur le présent relevé sont exacts, complets et reflètent fidèlement la situation au moment où il est produit. Je demande au MFA de procéder au versement demandé. J’ai transmis les documents requis.
Nom et fonction de la personne autorisée :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
APPROBATION DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE (MFA)
DFPSF / DIR - Validation des montants demandés |  | Montant |  | Commentaires : |  |  | Contact :
Versement demandé par le CPE |  | 0
Ajustements (+ ou -)
Montant autorisé par la DFPSF / DIR
Conseiller / Conseillère :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
Directeur / Directrice :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
DFR - Validation des montants à verser |  | Montant |  | Commentaires et validation :
Versement autorisé par la DFPSF / DIR
Ajustements (+ ou -)
Montant autorisé par la DFR
Source de financement (Ministère / Institution financière) |  |  |  | Institution financière (BNC): _______________________________$ |  |  |  | Paiement via Ministère: ___________________________$
Validation de la direction du financement du réseau (DFR) :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
DFR (10-2025)
Note: Transmettre l’original de ce formulaire à la DFR après l’approbation du CPE et de la DFPSF / DIR

## Annexe-2 RD4-DV5
Annexe 2 Demande de versement DV5 - Relevé des dépenses RD4 | [5 empty] | Phase de réalisation (30% Cumulatif 90%)
Nom du CPE |  |  |  | Numéro de division |  | Règles budgétaires (RB) | Direction |  | Sélectionner
Type de projet | Sélectionner |  |  | Numéro d'installation |  | Sélectionner | Contact du CPE
Détails du calcul de la demande de versement du CPE RD4
Suivi réservé au Ministère (DR)
|  | Montant à 50% des taxes |  | SECTION RÉSERVÉE POUR LA VALIDATION DE LA DFPSF / DIR
|  |  |  | Montant à 50% des taxes (vérifié) | Admissible (X) | Avenants NON ADMISSIBLE | Montant déjà versé au CPE par l'institution financière ou le Ministère
Certificat de paiement # | [6 empty] | Mise de Fonds appliquée
Certificat de paiement # | [6 empty] | Montant cumulatif du projet (montant versé et la mise de fonds appliquée) Excluant le terrain et/ou le bâtiment
Certificat de paiement #
Certificat de paiement #
Certificat de paiement #
Certificat de paiement #
Total annexe 11 du CPE
Total des factures du CPE |  | 0
CPE - Demande de versement |  | Montant |  | Commentaires (CPE) :
Phase de réalisation (DV5) |  | 0
Moins: mise de Fonds du CPE
Déduction du versement initial si applicable
Versement demandé par le CPE |  | 0
CPE - Déclaration
J'atteste que les renseignements fournis sur le présent relevé sont exacts, complets et reflètent fidèlement la situation au moment où il est produit. Je demande au MFA de procéder au versement demandé. J’ai transmis les documents requis.
Nom et fonction de la personne autorisée :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
APPROBATION DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE (MFA)
DFPSF / DIR - Validation des montants demandés |  | Montant |  | Commentaires : |  |  | Contact :
Versement demandé par le CPE |  | 0
Ajustements (+ ou -)
Montant autorisé par la DFPSF / DIR
Conseiller / Conseillère :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
Directeur / Directrice :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
DFR - Validation des montants à verser |  | Montant |  | Commentaires et validation :
Versement autorisé par la DFPSF / DIR
Ajustements (+ ou -)
Montant autorisé par la DFR
Source de financement (Ministère / Institution financière) |  |  |  | Institution financière (BNC): ______________________________$ |  |  |  | Paiement via Ministère: ___________________________$
Validation de la direction du financement du réseau (DFR) :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
DFR (10-2025)
Note: Transmettre l’original de ce formulaire à la DFR après l’approbation du CPE et de la DFPSF / DIR

## Annexe-2 Ajustement
Annexe 2 Demande de versement supplémentaire pour ajustement | [5 empty] | Phase de réalisation
Nom du CPE |  |  |  | Numéro de division |  | Règles budgétaires (RB) | Direction |  | Sélectionner
Type de projet | Sélectionner |  |  | Numéro d'installation |  | Sélectionner | Contact du CPE
Détails du calcul de la demande de versement supplémentaire du CPE
Suivi réservé au Ministère (DR)
|  | Montant à 50% des taxes |  | SECTION RÉSERVÉE POUR LA VALIDATION DE LA DFPSF / DIR
|  |  |  | Montant à 50% des taxes (vérifié) | Admissible (X) | Avenants NON ADMISSIBLE | Montant déjà versé au CPE par l'institution financière ou le Ministère
Certificat de paiement # | [6 empty] | Mise de Fonds appliquée
Certificat de paiement # | [6 empty] | Montant cumulatif du projet (montant versé et la mise de fonds appliquée) Excluant le terrain et/ou le bâtiment
Certificat de paiement #
Certificat de paiement #
Certificat de paiement #
Certificat de paiement #
Total annexe 11 du CPE
Total des factures du CPE |  | 0
CPE - Demande de versement supplémentaire |  | Montant |  | Commentaires (CPE) :
Montant supplémentaire demandé
Ajustements (+ ou -)
Versement demandé par le CPE |  | 0
CPE - Déclaration
J'atteste que les renseignements fournis sur le présent relevé sont exacts, complets et reflètent fidèlement la situation au moment où il est produit. Je demande au MFA de procéder au versement demandé. J’ai transmis les documents requis.
Nom et fonction de la personne autorisée :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
APPROBATION DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE (MFA)
DFPSF / DIR - Validation des montants demandés |  | Montant |  | Commentaires : |  |  | Contact :
Versement demandé par le CPE |  | 0
Ajustements (+ ou -)
Montant autorisé par la DFPSF / DIR
Conseiller / Conseillère :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
Directeur / Directrice :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
DFR - Validation des montants à verser |  | Montant |  | Commentaires et validation :
Versement autorisé par la DFPSF / DIR
Ajustements (+ ou -)
Montant autorisé par la DFR
Source de financement (Ministère / Institution financière) |  |  |  | Institution financière (BNC): _______________________________$ |  |  |  | Paiement via Ministère: ___________________________$
Validation de la direction du financement du réseau (DFR) :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
DFR (05-2025)
Note: Transmettre l’original de ce formulaire à la DFR après l’approbation du CPE et de la DFPSF / DIR

## Annexe-2 RD5
Annexe 2 Relevé des dépenses RD5 | [5 empty] | Début phase finale
Nom du CPE |  |  |  | Numéro de division |  | Règles budgétaires (RB) | Direction | Sélectionner
Type de projet | Sélectionner |  |  | Numéro d'installation |  | Sélectionner | Contact du CPE
Détails du calcul de la demande de versement du CPE RD5
Suivi réservé au Ministère (DR)
|  | Montant à 50% des taxes |  | SECTION RÉSERVÉE POUR LA VALIDATION DE LA DFPSF / DIR
|  |  |  | Montant à 50% des taxes (vérifié) | Admissible (X) | Avenants NON ADMISSIBLE | Montant total à vérifier
Certificat de paiement # | [6 empty] | Dépenses totales autorisées
Certificat de paiement #
Certificat de paiement # | [6 empty] | Dépenses totales non autorisées
Certificat de paiement #
Certificat de paiement #
Certificat de paiement #
Certificat de paiement #
Certificat de paiement #
Certificat de paiement #
Certificat de paiement #
Total annexe 11 du CPE
Total des factures du CPE |  | 0
CPE - Déclaration
J'atteste que les renseignements fournis sur le présent relevé sont exacts, complets et reflètent fidèlement la situation au moment où il est produit. Je demande au MFA de procéder au versement demandé. J’ai transmis les documents requis.
Nom et fonction de la personne autorisée :
|  |  |  | Signature: |  |  |  | Date:
APPROBATION DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE (MFA)
DFPSF / DIR - Validation |  |  |  | Commentaires : |  |  | Contact :
Conseiller / Conseillère :
|  |  |  | Signature: |  |  |  | Date:
Directeur / Directrice :
|  |  |  | Signature: |  |  |  | Date:
DFR - Validation |  |  |  | Commentaires et validation :
Validation de la direction du financement du réseau (DFR) :
|  |  |  | Signature: |  |  |  | Date:
|  |  |  | Signature: |  |  |  | Date:
DFR (10-2025)
Note: Transmettre l’original de ce formulaire à la DFR après l’approbation du CPE et de la DFPSF / DIR

## Notes (hidden)
Sous-ministre adjoint(e) (SMA) |  | Sélectionner
Directeur / Directrice de la direction du financement du réseau (DFR) |  | DV#T
Chef/Cheffe de service du financement des infrastructures et rapport financier (SFIRF) |  | DV#P
Selectionner |  | Sélectionner
Oui |  | Achat de terrain
Non |  | Achat de propriété
Sélectionner
Achat de terrain
Achat de propriété
Sélectionner | Non applicable
Vérifiée
À vérifier
Facture non reçue
Non admissible
Règles budgétaires (RB)
Sélectionner
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
2027-2028
2028-2029
DR
Sélectionner
DFPSF
DIR
Type de projet
Sélectionner
Construction d'une nouvelle installation
Acquisition d'une propriété
Améliorations locatives
Agrandissement-Propriétaire
Agrandissement et réaménagement-Propriétaire
Agrandissement-Locataire
Agrandissement et réaménagement-Locataire
Réaménagement-Propriétaire
Réaménagement-Locataire
Rénovations-Propriétaire
Rénovations-Locataire
Acquisition installation louée
Montant déjà versé au CPE par (l'institution financière ou paiement comptant)
Sélectionner
Commentaires (DR)
Commentaires (DFR)

## Annexe-2 RD6-DV6
Annexe 2 Demande de versement final DV6 - Relevé des dépenses RD6 | [5 empty] | Fin phase finale (10% Cumulatif 100%)
Nom du CPE |  |  |  | Numéro de division |  | Règles budgétaires (RB) | Direction |  | Sélectionner
Type de projet | Sélectionner |  |  | Numéro d'installation |  | Sélectionner | Contact du CPE
Détails du calcul de la demande de versement du CPE RD6
Suivi réservé au Ministère (DR)
|  | Montant à 50% des taxes |  | SECTION RÉSERVÉE POUR LA VALIDATION DE LA DFPSF / DIR
|  |  |  | Montant à 50% des taxes (vérifié) | Admissible (X) | Avenants NON ADMISSIBLE | Montant déjà versé au CPE par l'institution financière ou le Ministère
Certificat de paiement # | [6 empty] | Mise de Fonds appliquée
Certificat de paiement # | [6 empty] | Montant cumulatif du projet (montant versé et la mise de fonds appliquée) Excluant le terrain et/ ou le bâtiment
Certificat de paiement #
Certificat de paiement # | [6 empty] | Dépenses totales du projet autorisées
Certificat de paiement # | [6 empty] | Dépenses totales du projet non autorisées RD6
Certificat de paiement # | [6 empty] | Montant total du financement additionnel du projet
Certificat de paiement # | [6 empty] | Montant total du projet
Total annexe 11 du CPE
Total des factures du CPE |  | 0
CPE - Demande de versement |  | Montant |  | Commentaires (CPE) :
Phase finale (DV6) |  | 0
Déduction du versement initial si applicable
Autres ajustements
Versement demandé par le CPE |  | 0
CPE - Déclaration
J'atteste que les renseignements fournis sur le présent relevé sont exacts, complets et reflètent fidèlement la situation au moment où il est produit. Je demande au MFA de procéder au versement demandé. J’ai transmis les documents requis.
Nom et fonction de la personne autorisée :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
APPROBATION DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE (MFA)
DFPSF/DIR - Validation montants des demandés |  | Montant |  | Commentaires : |  |  | Contact :
Versement demandé par le CPE |  | 0
Ajustements (+ ou -)
Montant final autorisé par la DFPSF / DIR
Conseiller / Conseillère :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
Directeur / Directrice :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
DFR - Validation des montants à verser |  | Montant |  | Commentaires et validation :
Versement autorisé par la DFPSF / DIR
Ajustements (+ ou -)
Montant final autorisé par la DFR
Source de financement (Ministère / Institution financière) |  |  |  | Institution financière (BNC): _______________________________$ |  |  |  | Paiement via Ministère: ____________________________$
Validation de la direction du financement du réseau (DFR) :
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
|  |  |  | Signature: |  |  |  |  | Date:
DFR (10-2025)
Note: Transmettre l’original de ce formulaire à la DFR après l’approbation du CPE et de la DFPSF / DIR

## Suivi du budget
Suivi des coûts du projet
Nom du CPE |  |  | Numéro de division | Règles budgétaires (RB) | Direction | Sélectionner
Type de projet | Sélectionner |  | Numéro d'installation | Sélectionner | Contact du CPE
Budget d'implantation préliminaire | Budget d'implantation révisé | Mise de fonds et autres contributions | Budget final avec 100% des taxes | Budget final avec 50% des taxes
0 | 0 | 0 | 0 | 0
Versements | Versement initial (Ministère) Versements autorisés (Banque ou via Ministère) | Dépenses réelles (CPE) | Dépenses autorisées (DFPSF/DIR) | Avance non utilisée Dépenses non autorisées | Commentaires
V1 ( Ministère) | 0 | N/A | 0 | 0 | Le versement initial versé par le Ministère sera récupéré lors du prochain versement de 20% à la phase de conception.
V2 (Banque ou via Ministère) | 0 | N/A | 0 | 0
V#P Achat propriété (terrain - bâtiment) | 0 | N/A | 0 | 0
V3 (Banque ou via Ministère) | 0 | N/A | 0 | 0
V4 (Banque ou via Ministère) | 0 | N/A | 0 | 0
V5 (Banque ou via Ministère) | 0 | N/A | 0 | 0
Ajustement (Banque ou via Ministère) | 0 | N/A | 0 | 0
V6 (Final) (Banque ou via Ministère) | 0 | 0 | 0 | N/A | Aucune avance nette ne peut être calculée à cette phase
Totaux versés par la banque | 0 | 0 | 0 | 0 | Verte= Aucun trop versé Rouge= Trop versé Orange= Vérification requise, dépenses autorisées supérieures aux dépenses réelles.
Ministère de la Famille
DFR (05-2025)

## Annexe 3
Annexe 3 | Exemple de modalités de versements
Le tableau ci-dessous présente les montants et pourcentages pouvant être versés selon la phase du projet du CPE pour un projet de 3 M$ excluant l’acquisition de la propriété (terrain - bâtiment ).
Tableau des versements d’un exemple fictif de projet de 3 000 000$ excluant l'acquisition de la propriété (terrain - bâtiment) en fonction des phases du processus de réalisation d’un projet avec une mise de fonds du CPE de 150 000$ pour un montant financé de 2 850 000$
Phase de réalisation | Pourcentage pouvant être déboursé | Montant pouvant être déboursé | Mise de fonds du CPE utilisée | Montant à verser
Phase préliminaire : Versement initial pour l’embauche du chargé de projet |  | 100 000 $ | - | 100000
Phase préliminaire: Lors de l’approbation de l’entente préliminaire | 10% moins la mise de fonds de 150 000$ (10% X 3 000 000 – 150 000) | 300 000 $ | 150 000 $ | 150 000 $
Phase conception : Lors de l’approbation de l’entente révisée | 20% moins le versement initial de 100 000 $ (20% X 3 000 000 - 100 000) | 500 000 $ |  | 500 000 $
Phase réalisation 1: Lorsque les travaux sont réalisés à 30% | 30% | 900 000 $ |  | 900 000 $
Phase réalisation 2 : Lorsque les travaux sont réalisés à 60% | 30% | 900 000 $ |  | 900 000 $
Phase finale : Lorsque l’ensemble des factures du projet sont approuvées | 10% | 300 000 $ |  | 300 000 $
TOTAL | 100% | 3 000 000$ | 150 000$ | 2 850 000$
-Selon le tableau en exemple ci-haut, si le CPE a dépensé 1 000 000$ plutôt que 900 000$ à la phase de réalisation 1, il se verra tout de même verser 900 000$ à la phase de réalisation 2, soit le montant préétabli à cette phase (900 000$) pour un montant total versé de 1 800 000$. Le CPE doit suivre le projet afin de s’assurer du respect du budget autorisé. Advenant un dépassement anticipé, l’approbation du Ministère est requise.
-Selon le tableau en exemple ci-haut, si le CPE a dépensé 800 000$ plutôt que 900 000$ à la phase de réalisation 1, il se verra tout de même verser 900 000$ à la phase de réalisation 2, soit le montant prévu à cette phase pour un montant total versé de 1 800 000$. L’écart sera ajusté à la phase finale du projet.

## Annexe 4
Annexe 4 |  | Contrat type d’un chargé de projet
CONTRAT DE SERVICE CHARGÉ DE PROJET Entente entre le centre de la petite enfance [nom du CPE] [adresse] et [Nom de la personne assumant les responsabilités du chargé de projet] Chargé de projet
Préambule Le projet d’immobilisation du centre de la petite enfance (CPE) [nom du CPE] s’inscrit dans la mission du ministère de la Famille (Ministère) de développer le réseau de services de garde au Québec afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et à l’épanouissement des familles. Il est admissible au Programme de financement des infrastructures (PFI). Ce projet consiste à [Section à remplir par le directeur général et le conseil d’administration concernant la nature des travaux requérant un chargé de projet]. Dans le respect des règles administratives du PFI, la présente entente a pour objectif d’encadrer le travail du chargé de projet en définissant son mandat et ses responsabilités à l’égard du projet d’immobilisation.
Description des services Le mandat du chargé de projet consiste à assister le directeur général, le conseil d’administration et l’équipe du CPE pour la réalisation [de l’implantation ou du changement d’emplacement d’une installation ou lors d’une amélioration locative donnant droit à l’enveloppe de financement des améliorations locatives]. Le chargé de projet fait le lien entre tous les intervenants participant au projet et coordonne leurs actions. Il sait arrimer les besoins et les exigences du CPE et des divers règlements encadrant, notamment, le domaine de la construction et des services de garde, mais aussi élaborer le budget et le calendrier et en faire le suivi. Il doit harmoniser les pratiques de chacun afin de faciliter la réalisation du projet et l’entente des différents intervenants. Son mandat se divise en quatre principales sections. [Le directeur général et le conseil d’administration peuvent choisir et/ou ajouter les sections et/ou les points les plus pertinents à leur type de projet d’immobilisation].
Collaboration, s’il y a lieu, à l’élaboration des plans et devis : effectuer l’analyse de faisabilité de concert avec les différents intervenants ; soutenir le CPE dans ses négociations avec les instances : exigences de la ville, services publics, etc. ; travailler avec le CPE pour l’élaboration des programmes d’aménagement des espaces. Ces espaces sont les aires de jeu, la cuisine, la salle multifonctionnelle, les espaces administratifs, de service et de circulation ainsi que la cour extérieure ; concevoir et procéder à l’appel d’offres pour les différents intervenants du projet tels que l’ingénieur, l’architecte, l’entrepreneur général, etc. ; s’assurer de la conformité des différents intervenants retenus aux ordres professionnels, lois et règlementations les régissant ; participer aux sessions de travail avec les architectes et les ingénieurs lors de la conception des plans et devis pour la construction ; effectuer et superviser, pour le CPE, toute demande de permis de construction faite à la municipalité ; vérifier la conformité budgétaire de l’évaluation des coûts de construction et tenir informés le directeur et le conseil d’administration du CPE des changements qui modifient le budget d’implantation ou de changement d’emplacement et qui pourraient entraîner un dépassement de l’enveloppe de financement reconnue par le Ministère ; vérifier la conformité budgétaire de l’évaluation des coûts de construction et en tenir informés le directeur et le conseil d’administration du CPE ; en collaboration avec l’architecte, superviser l’exécution et régler les différentes problématiques auprès des entrepreneurs. Collaboration, s’il y a lieu, à l’acquisition des équipements, du mobilier et des fournitures : élaborer les devis des équipements, du mobilier, du matériel de jeux et des fournitures requis pour la fonctionnalité des différents espaces aires de jeu, cuisine, salle multifonctionnelle, espaces administratifs, de services et de circulation ainsi que la cour extérieure ; effectuer le repérage des fournisseurs, élaborer et gérer les processus de soumissions ; vérifier la conformité budgétaire et légale des soumissions et émettre les bons de commande ; planifier et gérer les livraisons selon l’état d’avancement des travaux de construction ; faire la gestion des livraisons : vérifier les quantités et la conformité des marchandises, gérer les retours de marchandises ou les échanges ainsi que les commandes en souffrance ; superviser la réception des marchandises, leur assemblage et leur installation dans les locaux. Gestion du calendrier de réalisation et des échéances : préparer et tenir à jour le calendrier de réalisation en tenant compte de l’état d’avancement de chacune des étapes et les budgets détaillés du projet ; assurer la coordination entre les différents intervenants participant au projet afin de veiller au bon déroulement du projet et au respect des échéanciers en coordonnant leurs actions ; vérifier les échéances et mettre en place les mesures correctives lorsque nécessaire ; tenir informés le directeur général et le conseil d’administration de l’évolution du calendrier et de tous retards ; tout au long de l’avancement des travaux, le chargé de projet s’assure du respect des enveloppes déterminées au budget d’implantation. Si des dépassements sont envisagés, il doit informer le directeur général et le conseil d’administration du CPE. Tâches connexes : participer au bilan du projet. Engagements Les travaux doivent être faits en conformité avec la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance ainsi qu’avec toute règlementation en vigueur applicable pour ce type de projet. Chargé de projet Le chargé de projet certifie qu’il possède une formation technique ou universitaire dans un domaine connexe à la gestion de projet ou à la construction, une bonne connaissance du milieu de la construction et des lois et règlements qui encadrent ce milieu, une connaissance des domaines techniques liés au projet, une expérience dans la supervision de travaux de construction et une aisance dans les tâches liées à la gestion. Le chargé de projet a fourni une attestation émise par l’Agence du revenu du Québec (ARQ) qui confirme qu’il répond aux conditions suivantes : il a produit les déclarations exigées en vertu des lois fiscales québécoises ; il n’a pas de compte en souffrance à l’égard de l’ARQ ou bien, s’il a un compte en souffrance, il a conclu une entente de paiement qu’il respecte ou le recouvrement de ses dettes a été légalement suspendu. L’attestation n’a pas été délivrée plus de 90 jours avant la date de la signature de ce contrat. Le CPE [nom du CPE] Le directeur général et le conseil d’administration du CPE s’engagent, au nom du CPE, à : fournir au chargé de projet tout renseignement en sa possession et requis par ce dernier pour la bonne exécution de ce mandat ; approuver, lorsque nécessaire, les décisions relatives à la prestation des services du chargé de projet ; participer à colliger les informations pouvant être nécessaires au chargé de projet en vue de la réalisation du mandat ; verser au chargé de projet, pour l’exécution complète et entière de ses obligations à la satisfaction du directeur général et du conseil d’administration du [nom du CPE], incluant tous les débours encourus et tous les autres frais et dépenses et conformément aux modalités de paiements prévues à l’article IV, la somme maximale de [nombre en lettre et en chiffre] $. La responsabilité entière du CPE ne pourra excéder en aucun cas cette somme et le CPE ne sera pas tenu de dépenser la totalité de ladite somme.
Calendrier de réalisation des travaux Ce calendrier détaille le processus de développement des places en CPE. L’échéancier peut varier en fonction de la nature des travaux, du nombre de places devant être développées, etc. Pour l’ensemble de ces étapes, il incombe au chargé de projet d’appuyer le CPE dans ces démarches auprès du Ministère et non pas de s’y substituer.
Date | Biens livrables # | Processus de développement des places en CPE
mm-aaaa | 1 | Octroi des places/approbation d’un projet de maintien et démarrage du projet
mm-aaaa | 2 | Acquisition/location de l’opportunité
mm-aaaa | 3 | Plans d’aménagement et budget d’implantation préliminaire
mm-aaaa | 4 | Appel d’offres et soumissions des entrepreneurs
mm-aaaa | 5 | Réalisation des travaux
mm-aaaa | 6 | Approbation des locaux
mm-aaaa | 7 | Délivrance du permis et conversion du prêt intérimaire en prêt à terme
Évaluation des travaux Le directeur général et le conseil d’administration du CPE se réservent le droit de refuser, en tout ou en partie, les travaux exécutés par le chargé de projet qui ne seront pas jugés satisfaisants eu égard aux exigences prévues au présent contrat. Tout travail ou toute partie de travail refusé par le CPE doit être repris par le chargé de projet, à ses frais, jusqu’à ce qu’il remplisse les conditions prescrites. De plus, même si le chargé de projet a été rémunéré pour les travaux exécutés, celui-ci s’engage à reprendre, à ses frais, tous les travaux pour lesquelles des erreurs ou des omissions auront été constatées, que celles-ci aient été indiquées en cours d’exécution du contrat ou postérieurement à l’acceptation des travaux par le CPE. Responsabilités du chargé de projet Le chargé de projet est responsable de toute faute commise par lui, ses employés, agents ou représentants, dans le cours ou à l’occasion de l’exécution du présent contrat, y compris la faute résultant d’un manquement à un engagement pris en vertu du présent contrat. Le chargé de projet s’engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour le CPE contre tout recours, toute réclamation, demande, poursuite ou autre procédure pris par quiconque en raison de dommages ainsi causés. Conflit d’intérêts Le chargé de projet doit éviter toutes situations qui mettraient en conflit soit son intérêt propre, soit d’autres intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, l’intérêt d’une de ses ressources, d’une de ses filiales ou d’une personne liée ; dans le cas d’un consortium, l’intérêt d’une des constituantes versus l’intérêt du directeur général et du conseil d’administration du CPE [nom du CPE]. Si une telle situation se présente ou est susceptible de se présenter, le chargé de projet doit immédiatement en informer, par écrit, le directeur général et le conseil d’administration qui pourront, à leur discrétion, émettre une directive lui indiquant comment remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier le contrat.
Honoraires professionnels Le paiement des honoraires professionnels sera conditionnel à ce que le chargé de projet rende ses services selon les exigences contractuelles. Durant chaque étape du mandat décrite à la section b), le paiement des honoraires sera limité à quatrevingt-quinze pour cent (95 %) du prix de l’étape prévu au contrat. Le paiement de cinq pour cent (5 %) résiduel sera effectué dans les quarantecinq (45) jours de l’acceptation du projet par le directeur général et le conseil d’administration du CPE, laquelle ne pourra être faite qu’après la remise et l’acceptation de tous les documents nécessaires. De ce fait, le chargé de projet n’a droit à aucune avance de fonds ou de déboursé autre. Les seuls déboursés admissibles sont ceux présentés sur facture qui découle des services rendus. Le montant prévu à l’article III sera versé au chargé de projet en [nombre de versements en lettre et en chiffre] versements, sur acceptation par le CPE des factures présentées par le contractant, accompagnées des pièces justificatives nécessaires, comme suit : Une somme de $ dans les trente (30) jours suivant la réalisation du (des) bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les parties ; Une somme de $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les parties ; Une somme de $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les parties ; Une somme de $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les parties ; Une somme de $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les parties ; Une somme de $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les parties ; Une somme de $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les parties ;
Une somme de $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les parties ; Une somme de $ dans les trente (30) jours suivant la réalisation (des) bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les parties ; La somme résiduel de 5 % d’un montant de $ dans les quarantecinq (45) jours suivant la date de l’acceptation du projet par le directeur général et le conseil d’administration du CPE laquelle ne pourra être faite qu’après la remise et l’acceptation de tous les documents prévus au cadre de référence normatif. MODIFICATION ET RÉSILIATION DU CONTRAT Le directeur général et le conseil d’administration du CPE se réservent le droit de modifier ou résilier le contrat pour l’un des motifs suivants : le chargé de projet fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions ou obligations qui lui incombent en vertu de ce contrat ; le chargé de projet cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens ; le chargé de projet lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait des fausses représentations. Pour ce faire, le directeur général et le conseil d’administration adressent un avis écrit de modification ou de résiliation du contrat au chargé de projet énonçant le(s) motif(s). S’il s’agit d’un motif de modification / résiliation prévu au paragraphe a), le chargé de projet devra remédier au manquement énoncé dans le délai prescrit à cet avis dans un délai de 15 jours ouvrables, à défaut de quoi le contrat sera automatiquement modifié ou résilié, la modification / résiliation prenant effet de plein droit à l’expiration de ces quinze jours. S’il s’agit d’un motif de modification / résiliation prévu au paragraphe b) et c), la modification / résiliation prendra effet de plein droit à compter de la date de la réception de l’avis par le chargé de projet ou toute autre personne en autorité. Le chargé de projet sera, par ailleurs, responsable de tous les dommages occasionnés au CPE du fait de la modification / résiliation du contrat. En cas de continuation du contrat par un tiers, le chargé de projet devra, notamment, assumer toute augmentation du coût du contrat pour le CPE.
En cas de résiliation pour un des motifs prévus en a) et b), le chargé de projet devra fournir les documents déjà en sa possession et les résultats des travaux effectués jusqu’à la date effective de la résiliation. L’ensemble des données devra, dans les quinze (15) jours de la date effective de la résiliation, être remis au CPE qui en disposera à sa guise. À ce moment, le chargé de projet aura alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de résiliation du contrat, conformément à ce contrat, sans autre compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans compensation ni indemnité pour la perte de tous profits anticipés. De plus, le chargé de projet s’engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne divulgue, sans y être dûment autorisé par le directeur général et le conseil d’administration, les données, analyses ou résultats inclus dans les rapports réalisés en vertu du contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l’exécution du contrat sous peine de la résiliation.
Signature du chargé de projet: _______________________________________________________________ Fonction(s) : _______________________________________________________________ Date : ___________-________-________ Signature du représentant du conseil d’administration du CPE : _______________________________________________________________ Fonction(s) : _______________________________________________________________ Date : ___________-________-________

## Annexe 5
Annexe 5 Modèles de résolutions
Demande d’autorisation de réaliser un projet dans le cadre du PFI
Extrait du procès-verbal
Résolution ayant pour objet de demander l’autorisation de réaliser un projet dans le cadre du Programme de financement des infrastructures des centres de la petite enfance.
Résolution no______________________________________________
Lors d’une réunion régulière du conseil d’administration du Centre de la petite enfance _______________________________, tenue le____________________________________et pour laquelle il y avait quorum, sur une proposition dûment faite et appuyée, il a été résolu que, dans le cadre du Programme de financement des infrastructures des centres de la petite enfance, le CPE demande au ministère de la Famille l’autorisation pour la réalisation du projet suivant : Exemple (être le plus précis possible) : Implanter une nouvelle installation de 80 places comprenant une salle multifonctionnelle (insalubrité, éviction, etc.). À cette fin, le CPE contribuera financièrement à hauteur de X$ provenant (de ses fonds propres, des dons en argent ou sous la forme d’un bien immobilier, du produit net de collectes de fonds ou d’un emprunt bancaire ou d’un prêt accordé par un particulier, une entreprise ou un partenaire) ; Il a aussi été résolu que le CPE renonce à toute demande antérieure de soutien financier déposée pour le même projet en vertu de tout programme d’immobilisation du ministère de la Famille. De même, il relève le ministère de la Famille de toute obligation et de tout engagement verbal ou écrit pouvant découler de cette demande antérieure.
Le CPE _________________________ désigne ________________________comme personne autorisée à signer au nom du CPE les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Copie certifiée conforme Signé à __________________, ce ___________ jour du mois de _______________ de l’an _________
Ouverture d’un prêt et désignation d’un signataire
Extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration de ……………………………… (ci-après appelée « LE CPE ») tenue à ……………………………… le …………………………... et pour laquelle il y avait quorum, sur une proposition dûment faite et appuyée, il est résolu ce qui suit :
1. Que le CPE emprunte de ……………………………… au moyen d’un contrat de prêt de ……………………………… $, portant intérêt au taux applicable à l’institution financière pour ce genre de financement, pour la période suivante : un terme de 5 ans.
2. Que le remboursement soit garanti par une hypothèque mobilière affectant les biens suivants :
3. Que ……………………………… soit par les présentes autorisé à signer, au nom du CPE, les contrats, tel que soumis par l’institution financière, aux conditions énumérées précédemment et à toute autre condition en usage à la (caisse ou banque), ainsi que tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet aux présentes.
CERTIFICAT Je soussigné, ………………………………, certifie que la résolution d’emprunt qui précède a été adoptée par le conseil d’administration du CPE, le ………………………………, et qu’elle est toujours en vigueur.
Signé à ………………………………, ce ……………………………… ………………………………, secrétaire
Choix d’un professionnel
Extrait du procès-verbal
Résolution ayant pour objet de déterminer le choix d’un/une (inscrire ici la catégorie de professionnelle : chargé de projet, architecte, ingénieur, notaire, etc.) pour réaliser un projet dans le cadre du Programme de financement des infrastructures des centres de la petite enfance.
Résolution no______________ Lors d’une réunion régulière du conseil d’administration du Centre de la petite enfance _______________________________, tenue le ___________ et pour laquelle il y avait quorum, sur une proposition dûment faite et appuyée, les membres ont attesté que le processus d'octroi du contrat de services professionnels a été effectué en conformité avec les règles administratives du Programme de financement des infrastructures (PFI) et que le prestataire de services retenu est:
Nom du prestataire de services retenu |  | Montant du contrat
Pour réaliser le projet _____________________ autorisé par le ministère de la Famille dans le cadre du PFI. (À inscrire s’il s’agit d’un contrat de 25 000 $ ou plus : Le CPE a vérifié que le prestataire de services retenu a produit les déclarations et les rapports exigés en vertu des lois fiscales du Québec et qu’il n’a pas de compte en souffrance à l’endroit de l’Agence du revenu du Québec.) (À inscrire s’il s’agit d’un chargé de projet : Le CPE atteste que le soumissionnaire retenu n’est pas employé par le CPE, ni membre de son conseil d’administration, et qu’il n’est pas employé par un autre CPE et qu'il s'engage à éviter toute situation potentielle, perçue ou réelle, dans laquelle son jugement professionnel est subordonné à des intérêts professionnels ou privés.)
Copie certifiée conforme Signé à _________________, ce ________________ jour du mois de ___________ de l’an __________ Secrétaire

## Annexe 6
Annexe 6 | Étude d'opportunité
L’étude d’opportunité est requise dans le cas d’un changement d’emplacement ou lorsque l’opportunité présentée dans l’appel de projets en continu n’est pas réalisable. Lorsqu’elle est requise, cette étude s’intégrera parmi les documents et informations contenus dans l’étude de faisabilité demandée à l’étape 2 du projet. Cas qui nécessitent la recherche d’un emplacement Dans les cas nécessitant le choix d’un emplacement pour l’implantation d’une installation, une étude d’opportunité aide le CPE à prendre une décision éclairée tout en respectant le cadre financier du PFI. Le choix peut porter soit, sur un terrain avec ou sans bâtiment existant, soit sur la location d’un local. Pour les projets d’implantation d’une installation par achat ou construction, le CPE présente dans son étude d’opportunité au moins une option de location. Cette étude d’opportunité doit faire ressortir la meilleure de ces options. Pour les projets d’implantation d’une installation en location, le CPE peut présenter une étude d’opportunité qui peut présenter cette seule option.
Le processus comprend les six étapes suivantes
1. Détermination des emplacements possibles | 5. Analyse de chaque emplacement retenu | 6. Choix d’un projet
Sans avoir défini de critères précis, diverses personnes intervenant auprès du CPE (chargé de projet, membres du conseil d’administration, architecte, intervenants locaux et autres) déterminent une série d’emplacements où l’on pourrait implanter l’installation du CPE. | L’analyse de chaque emplacement doit pouvoir permettre de distinguer les avantages et les inconvénients d’une manière plus détaillée qu’à l’étape du classement. Le premier élément à analyser est la possibilité d’y réaliser le projet du CPE. Chaque emplacement doit permettre l’implantation d’une installation selon le nombre de places autorisées par le permis. Est-il possible de construire sur le terrain? Le terrain est-il assez grand? Le bâtiment peut-il être transformé en CPE? Le zonage est-il adéquat ou peut-il être facilement modifié? Les services publics (égouts, adduction d’eau, électricité) sont-ils accessibles? Plusieurs autres questions peuvent être posées et, à la plupart d’entre elles, on ne peut répondre simplement par un oui ou par un non, mais plutôt par des arguments ou des faits. Il faut, en second lieu, faire une analyse sommaire des coûts à prévoir. Le prix de vente de l’emplacement est-il raisonnable, compte tenu qu’on doit y implanter une installation? Le prix de vente de chacun des emplacements correspond-il à la valeur de l’évaluation municipale ou à la valeur marchande? S’il est supérieur à l’évaluation, quelles en sont les raisons? Les coûts d’aménagement d’un bâtiment existant ou les coûts de construction sur un terrain existant risquent-ils d’occasionner un dépassement des enveloppes de financement accordées par le PFI? Si c’est le cas, on doit expliquer ce dépassement. Dans le cas d’une amélioration locative, les coûts de location prévus (incluant les frais) respectent-ils le montant admissible du coût d’occupation des locaux des règles budgétaires selon le projet ? Quels sont les avantages et les inconvénients financiers de chaque solution? En troisième lieu, il faut considérer les divers acteurs directement ou indirectement concernés par l’implantation du CPE. Qu’est-ce que les membres du CPE vont penser de l’emplacement choisi? Qui sont les concurrents du CPE à court et long terme, selon chaque emplacement? Comment vont réagir les habitants du quartier où se trouve l’emplacement? Quels sont les acteurs municipaux et quel est leur rôle? Qui sont les autres acteurs et quel est leur rôle? Le quatrième élément est l’analyse des risques possibles de l’implantation d’une installation, y compris les coûts que ces risques pourraient occasionner s’ils se confirment et les mesures de contingence prévues pour les atténuer ou les éliminer. Ces risques sont de plusieurs ordres : la contamination des sols, les contraintes architecturales du secteur, les règlements municipaux, le zonage nécessaire, l’emplacement du terrain, l’expansion démographique du secteur, etc. Tout projet présente des risques qui lui sont propres. Chaque CPE doit pouvoir les reconnaître pour en évaluer les conséquences possibles. Pour chacun des emplacements, il faut établir une liste des avantages et des inconvénients. | Pour faire le choix final d’un projet, le CPE doit élaborer une grille comportant une liste de critères pondérés pour aider les décideurs à choisir. Ces critères sont choisis en fonction des éléments de l’analyse. Le premier critère à considérer est le respect des enveloppes prévues dans le PFI. Le second critère à considérer est le respect des superficies minimales prévues au RSGEE pour accueillir le nombre d’enfants indiqué au permis. En faisant le choix d’un projet, le CPE doit démontrer au Ministère l’opportunité de le réaliser. À cette étape, un budget d’implantation incluant une estimation préliminaire des coûts d’aménagement et un plan d’implantation (plan de blocage ou esquisse) pourraient être demandés pour permettre au Ministère d’autoriser la poursuite des démarches sur l’opportunité choisie par le CPE.
2. Présélection des emplacements
Les responsables du CPE évaluent chacun des emplacements proposés et éliminent ceux qui semblent inadéquats, en raison par exemple des lieux mêmes, du prix trop élevé, de l’impossibilité de louer un local ou d’acquérir un terrain, etc. À cette étape-ci, le CPE doit invoquer un motif sérieux pour éliminer un emplacement.
3. Classement des emplacements
Le CPE doit maintenant établir un classement des emplacements pour déterminer lesquels sont les plus intéressants et ne pas avoir à analyser inutilement les autres. Ce classement se fait au moyen d’une grille d’évaluation semi-formelle que le CPE peut lui-même concevoir et qui lui permettra de classer l’ensemble des emplacements selon une série de critères. Ces critères peuvent porter, entre autres, sur les éléments suivants : la situation des lieux, la possibilité de louer les locaux, la surface du terrain, le zonage, la facilité de construire ou de rénover, l’expansion démographique à long terme, etc. Cette liste de critères n’est pas exhaustive et peut être adaptée à la situation de chaque CPE.
4. Choix d’un certain nombre d’emplacements
Après le classement des emplacements, on en choisit un certain nombre (idéalement de quatre à six) pour en faire une analyse plus détaillée.

## Annexe 7_modalités
Annexe 7 | Modalités relatives à la détermination d’une mise de fonds
Objectif Cette annexe définit les lignes directrices et les modalités de calcul relatives à la détermination d’une mise de fonds d’un CPE dans le cadre d’un projet financé par le programme de financement des infrastructures (PFI). Elle précise les références aux principes généraux, les définitions communes et la méthode de calcul privilégiée.
Principes généraux Les 3 principes généraux suivants permettent de justifier et d’encadrer l’exigence ministérielle de la mise de fonds des CPE : Maintien des services de garde Les CPE doivent assurer l’offre des services de garde aux parents ; Saine gestion des fonds publics Le Ministère vise la saine gestion et la protection des fonds publics ainsi qu’une utilisation judicieuse et appropriée des surplus cumulés des CPE ; Équité de traitement Le Ministère s’engage à traiter équitablement tous les CPE et à appliquer les mesures de façon cohérente et uniforme. La mise de fonds du CPE ne doit pas avoir pour effet d’augmenter le niveau de financement du Ministère ou d’empêcher le CPE de s’acquitter de ses obligations à long terme.
Définitions Cette section présente la définition de plusieurs termes comptables utilisés dans la présente annexe afin d’assurer une compréhension commune. Actif à court terme : total de l’encaisse, des placements temporaires, des créances et effets à recevoir, des stocks et des autres valeurs réalisables dans moins d’un an ; Passif à court terme : total des comptes créditeurs, des prêts bancaires d’exploitation et des autres créances dues dans moins d’un an ; Fonds de roulement : excédent de l’actif à court terme sur le passif à court terme ; Placement à long terme : placement en valeurs mobilières ou en biens immobiliers effectué par l’entité pour une durée non déterminée excédant 12 mois ; Actifs nets investis en immobilisations : investissement net de l’organisme dans ses immobilisations ; Actifs nets affectés : solde des actifs moins les passifs qui sont réservés à un usage déterminé ; Actifs nets non affectés : solde des actifs moins les passifs pour lesquels l’usage n’est pas défini et qui sert aux opérations courantes.
Fonds de roulement ajusté Le fonds de roulement est calculé en prenant le solde des actifs à court terme et en soustrayant le solde des passifs à court terme. Il est ajusté pour tenir compte des particularités propres aux activités et au mode de financement des CPE. Il est calculé à une date qui permet de s’assurer de la fiabilité des données. Le Ministère préconise la date de fin d’exercice des états financiers vérifiés. L’actif à court terme est ajusté pour tenir compte des placements à long terme et de certains autres actifs à long terme qui sont difficilement justifiables dus à la nature même d’un organisme sans but lucratif (OSBL). Pour cette raison, les placements à long terme et certains autres actifs à long terme doivent être considérés comme des actifs à court terme du CPE aux fins du calcul du fonds de roulement ajusté. Le passif à court terme est ajusté afin d’exclure les marges de crédit de la Banque Nationale du Québec (BNC) et/ou de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec qui ne sont pas converties en prêts à long terme puisque l’utilisation de ces passifs ont pour effet de sous-estimer le fonds de roulement. Le passif à court terme est également ajusté pour ne pas inclure la tranche échéant dans l’année des prêts financés par le Ministère à même la Subvention pour le financement des infrastructures. Toutefois, le passif à court terme doit inclure la tranche des autres dettes à long terme non financées par le Ministère échéant dans l’année.
Marge de manœuvre pour opérations courantes de 5 % ou 10 % Pour estimer la marge de manoeuvre pour opérations courantes, le Ministère utilise le plus récent état des versements ainsi que le montant total de la contribution parentale. Cette marge de manoeuvre permet au CPE de conserver une partie de son fonds de roulement pour pallier ses besoins de liquidités à court terme reliés à ses opérations courantes de fonctionnement, qui incluent l’entretien et les réparations nécessaires et urgentes. Pour les projets de développement ou de maintien de places autres que les projets de rénovation, la marge correspond à 10 % des revenus annuels du CPE. Pour les projets de rénovation, la marge correspond à 5 % des revenus annuels du CPE, pour un maximum de 200 000 $. Le montant des revenus considérés dans le calcul correspond à la subvention de fonctionnement et la contribution parentale. Ce montant ne doit pas tenir compte d’une éventuelle augmentation des places au permis.
Projets prévus admissibles et autorisés par le CPE Il s’agit d’identifier les projets approuvés par le Conseil d’administration pour lesquels des réserves ont été accumulées comme étant les actifs nets affectés par le CPE. Il doit y avoir une preuve d’une résolution officielle du Conseil d’administration pour justifier les sommes à cet égard. Elle inclut des projets d’investissement en infrastructure ainsi que d’autres projets d’immobilisation prévus par les CPE. Malgré ce qui précède, le Ministère peut, dans des situations qu’il juge exceptionnelles, déterminer un montant différent comme mise de fonds d’un CPE s’il y a une démonstration claire et non équivoque que malgré l’application des modalités définies dans la présente annexe : La mise de fonds exigée est trop minime et les surplus cumulés du CPE sont importants qu’il est requis d’exiger un montant supérieur du CPE ; La mise de fonds exigée est trop élevée, ce qui pourrait mettre le CPE en difficultés financières.

## Annexe 7_calcul
Annexe 7 | Calcul d'une mise de fonds
1- Renseignements sur le titulaire de permis
Nom : |  | Numéro de la division de garde en installation :
Numéro d'installation | Nbs places sub.18 mois et + | Moins de 18 mois | Total
0
0
0
0
Bureau Coordonnateur
2- Fonds de Roulement de la division de garde en installation
BILAN |  | Actif court terme
Date du bilan |  | Ajustement
Rapport vérifié (oui/non) |  |  | 0
PFI à recevoir (104)
|  | Actifs à court terme ajusté | 0
Passif à court terme
Ajustement
Marge BNC
0
Dette court terme PFI (165)
|  | Passif à court terme ajusté | 0
|  | Fonds de roulement ajusté | 0
3- Projets prévus par le CPE et autres
Types de projet | Installation visée | Engagement monétaire | Résolution CA
Plan d'entretien et remplacement des actifs immobiliers
Remplacements d'actifs mobiliers)
Autres
Somme réservée pour les autres projets admissibles (A) |  |  | 0
4- Marge de manœuvre
Subvention - Calcul Prévisionnel
Contribution parentale (totale installations)
Subvention totale |  | 0
Pourcentage de marge de manœuvre |  | 10%
Marge de manœuvre (B) |  |  | 0
5- Évaluation de la mise de fonds recommandée
Étape 1
Fonds de roulement ajusté |  | 0
Moins: | Marge de manœuvre (B) | 0
Fonds de roulement après marge (D) |  | 0
Étape 2
Fonds de roulement après marge (D) |  | 0
Moins: | Projets prévues et autres (A) | 0
Mise de fonds recommandée selon étape 2 |  |  | 0
Étape 3
Fonds de roulement après marge (D) |  | 0
Pourcentage à investir dans le projet |  | 25%
Mise de fonds recommandée selon étape 3 |  |  | 0
Étape 4
Mise de fonds recommandée
Le plus élevé des montants à l'étape 2 et l'étape 3 |  |  | 0
Nom et Signature: |  | Date:
¹ Exemple : Avances interfonds à recevoir ou à payer, ajustement amortissement et capital pour dette SID.

## Annexe 8
Annexe 8 | Promesse bilatérale de vente et d’achat
Afin de permettre au CPE d’effectuer les vérifications diligentes qui s’imposent avant de conclure toute transaction immobilière, certaines clauses spécifiques en la matière devraient être prévues à l’entente. Sans se substituer aux recommandations de vos professionnels, il est fortement conseillé de prévoir des modalités s’apparentant aux suivantes.
Vérification diligente par l’Acheteur
À compter de la date de signature de la présente Promesse par le Vendeur, l’Acheteur disposera de [quatre-vingt-dix (90) jours [ou toute autre période en fonction du dossier]] (la « Période de Vérification Diligente ») pour effectuer, selon les modalités prévues aux présentes, les expertises nécessaires afin de se satisfaire des éléments suivants, [le tout sous réserve des paragraphes ●●●●● et ●●●●● des présentes] : le titre du Vendeur relativement à l’Immeuble, l’état matériel et environnemental de l’Immeuble, ainsi que la conformité aux lois et règlements applicables émanant des autorités ayant compétence sur l’Immeuble.
Options de l’Acheteur durant la Période de Vérification Diligente
X.X Durant la Période de Vérification Diligente, l’Acheteur doit : Aviser le Vendeur par écrit de son insatisfaction quant à certaines questions se rapportant à sa vérification diligente; ou Aviser le Vendeur par écrit qu’il se déclare satisfait des résultats de sa vérification diligente. X.X Si l’Acheteur néglige de donner l’un des avis prévus au paragraphe 4.1, l’Acheteur ne sera pas réputé être satisfait des résultats de sa vérification diligente. Les parties devront convenir dans les meilleurs délais d’une prolongation de la Période de vérification diligente pour permettre à l’Acheteur de compléter sa vérification diligente. X.X Si l’Acheteur remet l’avis écrit visé au paragraphe ‎x.x, le Vendeur devra aviser par écrit l’Acheteur, dans les [soixante (60) jours] suivant l’expiration de la Période de Vérification Diligente : Qu’il est incapable, ou qu’il refuse, à sa seule discrétion, de régler les questions soulevées par l’Acheteur. L’Acheteur pourra alors soit i) renoncer à son insatisfaction, ou ii) maintenir celle-ci; dans ce dernier cas, la présente Promesse sera alors résiliée [et le Dépôt sera remboursé à l’Acheteur] sans possibilité de recours de part et d’autre; Qu’il est disposé à s’engager à régler les questions soulevées par l’Acheteur avant ou à la Date de Clôture ou à toute autre date convenue entre les parties, ou à accorder un crédit à l’Acheteur dans l’état des rajustements pour prendre en compte celles-ci. L’Acheteur pourra, à sa seule discrétion, soit i) accepter ou ii) refuser la proposition du Vendeur; dans ce dernier cas, la présente Promesse sera alors résiliée [et le Dépôt sera remboursé à l’Acheteur] sans possibilité de recours de part et d’autre.
Droit d’Inspection
Au cours de la Période de Vérification Diligente, moyennant la remise au Vendeur d’un préavis approprié répondant aux exigences raisonnables de celui-ci, l’Acheteur sera autorisé à effectuer, pendant les heures normales de bureaux, les tests, les expertises et inspections requises relativement à l’Immeuble qui doivent être effectuées sur les lieux. Ces tests, expertises ou inspections devront débuter et se terminer au cours de la Période de Vérification Diligente. Toutefois, sans restreindre le caractère général de ce qui précède, durant la Période de Vérification Diligente et par la suite jusqu’à la Date de Clôture, l’Acheteur pourra accéder à l’Immeuble à ses propres frais et risques avec le consentement préalable du Vendeur et en présence d’un représentant de ce dernier. x.x Les tests, inspections et expertises effectués par l’Acheteur ou ses représentants seront faits aussi rapidement que possible, aux frais et risques de l’Acheteur. L’Acheteur déclare que ces tests, expertises et inspections seront effectués à des périodes et selon des modalités à être approuvées par le Vendeur lequel ne pourra refuser que pour des motifs raisonnables. Un représentant du Vendeur pourra être présent durant les tests et inspections visés. x.x Les dommages causés à l’Immeuble, le cas échéant, par suite de l’entrée de l’Acheteur dans celui-ci ou dans toute partie de celui-ci, ou en raison des activités de l’Acheteur ou de ses représentants en rapport avec l’Immeuble ou toute partie de celui-ci, seront promptement réparés par l’Acheteur. x.x Sous réserve des autres dispositions de la présente Promesse, les obligations de l’Acheteur stipulées au paragraphe 5.3 des présentes subsistent après la résiliation de la présente Promesse.
Documentation
Le Vendeur devra remettre à l’Acheteur, au plus tard cinq (5) jours après la signature de la présente Promesse, tout document, rapport, étude ou analyse, avis, certificat de localisation, titres de propriétés qu’il a en sa possession.
Modalités de la vente
Cette vente est faite avec les garanties légales du droit de propriété et de qualité. Relativement à ces garanties, les parties reconnaissent expressément que celles-ci ne sont aucunement diminuées par les vérifications préalablement effectuées par l’Acheteur.
Conditions spéciales [À adapter, au besoin, selon les particularités de chaque dossier ]
Clause [Nommer ] Les délais prévus aux articles [énumérer les clauses conséquentes] de la présente Promesse seront automatiquement prolongés d’une période équivalente à celle pendant laquelle sera en vigueur [fournir la raison] ayant pour effet de suspendre ou restreindre les services pouvant être rendus relativement aux démarches menant à la conclusion de transactions immobilières, incluant toute inspection ou expertise requise pendant la Période de Vérification Diligente.
Conditions préalables à la vente
La signature de l’acte de vente est conditionnelle à l’obtention des autorisations des autorités gouvernementales et du CA par l’Acheteur. [Clause à ajuster au besoin] x.x Si cette condition ne peut être remplie, l’Acheteur pourra, à son gré, résilier la présente Promesse en remettant un avis écrit en ce sens au Vendeur et, en pareil cas, le Vendeur et l’Acheteur seront libérés de leurs obligations aux termes des présentes [et le Dépôt sera remboursé à l’Acheteur], sans possibilité de recours de part et d’autre. [Clause à ajuster au besoin]

## Annexe 9
Annexe 9 | Grille d'analyse pour l'acquisition de terrain
Programme de financement des insfrastructures (PFI)
| 1. Zonage et règlements municipaux | 2. Superficie | 3. Construction des infrastructures | 4. Études environnementales | 5. Financement | 6. Autres éléments
Documents requis | • Document attestant du caractère non inondable de l'emplacement • S’il y a un bâtiment érigé sur le terrain : Une copie du certificat de localisation • S’il n’y a aucun bâtiment sur le terrain : Une copie certifiée du plan cadastral • Renseignements de la municipalité ou de l’arrondissement confirmant la possibilité d’implanter un CPE sur le terrain (Zonage, exigences et normes d’implantation de la municipalité ou de l’arrondissement, règlementation de la municipalité ou de l’arrondissement) • Preuve provenant de la municipalité attestant la possibilité de modifier le zonage, le cas échéant. • Si une subdivision cadastrale est nécessaire, le plan de subdivision | • Extrait des règlements municipaux pour confirmer le nombre de cases de stationnement requis, entrées charretières, débarcadère, possibilité de construire sur plus d'un étage, etc; • Extrait du PIIA attestant les aménagements requis. Ex: stationnement sur le côté, nombre d'arbres, etc. | • Renseignements de la municipalité ou de l’arrondissement confirmant la possibilité de branchement aux services publics. | • Étude de sol : Étude géotechnique, étude environnementale et autres études pertinentes; • Lorsqu’un projet de réhabilitation de terrain contaminé a été soumis et accepté dans le cadre du programme Climat Sol-Plus du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) : Lettre d’acceptation du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques adressés au maire ou à la mairesse de la municipalité concernée par le projet. | • Évaluation municipale du terrain désiré; • Estimation par un évaluateur agréé de la valeur marchande de la propriété désirée lorsqu’Il y a un écart important entre l’évaluation municipale et le prix demandé; • Renseignements sur les infrastructures fournies ou à payer; • Lettre d’entente de cession de terrain. | • Une étude d'opportunité, le cas échéant; • Un calendrier de réalisation du projet; • Budget d'implantation pour le terrain; • Projet de déclaration des copropriétaires; • Projet de contrat d’emphytéose d’une durée minimale de 40 ans; • Vérification de l’offre conditionnelle pour le terrain sur lequel serait construite l’installation (ex : en fonction des résultats concluants de l’étude de sol, de l’approbation du projet par le Ministère, etc.); • Autres documents pouvant influencer le choix de l’emplacement.
Critères obligatoires | • Le terrain est situé en zone non-inondable; • Le terrain n’est pas situé à proximité d’un gazoduc, d’une station-essence ou d’un autre établissement pouvant influencer la qualité de l’air (Ex: la proximité d'un autoroute); • Le terrain respecte le zonage et les règlements municipaux ou d’arrondissements permettant la construction du CPE. | • La superficie du terrain doit permettre la construction d'une installation d'une capacité suffisante pour le nombre de places octroyées et/ou le nombre de places au permis (relocalisation permanente); Réf. Art. 31 et 39 RSGÉE • La superficie du terrain doit permettre l'aménagement d'un espace extérieur permettant d'acceuillir au moins le tiers du nombre maximum d'enfants indiqué au permis. Réf. Art. 39 RSGÉE | • Les infrastructures nécessaires pour l’implantation du CPE peuvent être installées sur le terrain; • Les coûts associés à l’installation des infrastructures sont raisonnables notamment en comparaison du budget d’implantation. | • Déterminer si le terrain est contaminé et, si oui, obtenir un approximatif du coût et du délai associés; • Déterminer si le projet est viable en considérant les coûts et délais liés à la décontamination; • Déterminer si la portance du sol permet la construction du CPE et si des coûts supplémentaires sont à prévoir pour du remblai supplémentaire. | • Considérer le coût par nombre de places de l’opportunité ciblée; • Considérer le coût de l'achat du terrain, les coûts reliées à l'évaluation ainsi qu'à la réhabilitation de celui-ci pour le rendre prêt à la construction. | • S’assurer que le budget est respecté ainsi que le calendrier du projet.
Lignes directrices | Lorsqu’un changement de zonage est requis: • Estimer le délai approximatif et comparer au calendrier de réalisation de projets; • Considérer le délai prévu pour l'opération cadastrale s'il y a lieu. | Le tableau de références des superficies maximales financées par le PFI permet de calculer la superficie d'une installation en fonction du nombre d'enfants. | S’il y a plusieurs infrastructures à construire : • Obtenir des soumissions afin d’avoir une estimations des frais à encourir. | • Avant le dépôt d'une offre d'achat conditionnelle par le CPE, celui-ci doit consulter les documents disponibles liés à l'historique du terrain afin de vérifier s'il est contaminé et si les conditions du sol et environnementales permettent l'implantation ou l'acquisition d'une installation. • Les études environnementales disponibles datant d'environ cinq (5) ans ou moins peuvent être considérées. Au delà de cette période, ou en présence de conditions ou d'informations nouvelles comportant un risque datant de moins de deux (2) ans, de nouvelles études sont requises. • Advenant l'absence de renseignements les études environnementales (phase 1) et géotechniques peuvent être réalisées après l'acceptation de l'offre d'achat conditionnelle, sous condition que l'offre d'achat conditionnelle prévoit les clauses permettant au CPE d'effectuer les travaux d'analyse requis. • Dans l'éventualité d'offres d'achat concurrentielles et face à un risque réel de perte d'opportunité, le CPE peut exceptionnellement demander au Ministère l'autorisation de lever la condition. Les documents confirmant le contexte seront exigés. | • Favoriser l’obtention d’estimations des coûts des infrastructures; | • Le terrain est situé dans un territoire ciblé en deficit de places • La durée d'utilisation de l'opportunité est suffisante.

## Annexe 10
Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics - Évaluation de l'admissibilité
Tout centre de la petite enfance (CPE) dont le projet est assujetti à la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (Politiques d'intégration des arts) ou toute autre politique applicable en matière d'intégration des arts doit assurer la mise en application de cette politique. Tout CPE doit communiquer avec le ministère de la Culture des Communications dès le début de son projet afin d'obtenir une décision sur son assujettissement à la Politique d'intégration des arts et de faire établir la somme qui doit y être consacrée.
Référence: Règles administratives du programme de financement des infrastructures et autres subventions liées à des projets d'immobilisation.
Lien utile: Guide d'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics.
Renseignements sur le CPE
Nom: | 0
Numéro de division: |  | 0 |  | Numéro de l'installation: |  | 0
Adresse de l'endroit où se réalisera le projet
Description du projet
Brève description du projet (implantation d'CPE, agrandissement d'une installation)
Date de début des travaux (AAAA-MM-JJ): |  |  |  | Date de fin des travaux (AAAA-MM-JJ):
Budget total (incluant les taxes): $
Ventilation détaillée du projet
Personne représentant le CPE
Nom:
Numéro de téléphone: |  |  | Numéro de poste: |  | Adresse courriel:
Le formulaire doit être transmis par courriel à l'adresse suivante: integrationdesarts@mcc.gouv.qc.ca
Ministère de la Famille
FO-1900 (08-2021)

## Annexe 11_Autres dépenses
Annexe 11 |  |  |  |  | Relevé des dépenses non reliées à des travaux de construction
Programme de financement des infrastructures
Nom du CPE | 0 |  |  | Numéro de division | 0 | Règles budgétaires (RB) |  | Direction |  | Sélectionner
Type de projet | Sélectionner |  |  | Numéro d'installation | 0 | Sélectionner |  | Contact CPE |  | 0
Réservé Ministère (DFPSF / DIR)
Enveloppe | Description de dépenses | Fournisseur | Date | Référence facture | Montant avant taxes | TPS 5% | TVQ 9,975% | Total avec 100% des taxes | Total avec 50% des taxes | Vérification facture | Commentaires
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Totaux |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Approbation CPE
Nom et fonction de la personne autorisée : |  |  |  | Signature |  |  |  |  | Date (Année-Mois-Jour)
Approbation MFA
Nom et fonction de la personne autorisée (DFPSF/DIR) : |  |  |  | Signature |  |  |  |  | Date (Année-Mois-Jour)
Nom et fonction de la personne autorisée (DFR) : |  |  |  | Signature |  |  |  |  | Date (Année-Mois-Jour)
DFR (05-2025)
Note: Transmettre l’original de ce formulaire à la DFR après l’approbation du CPE et de la DFPSF / DIR

## Annexe 12.1_Budget préliminaire
Annexe 12 | Budget d'implantation préliminaire et révisé Fiche 1 Budget détaillé
Type de projet | Sélectionner | Direction | Sélectionner
Nom du CPE | 0 | Places au permis
Numéro de division | 0 | Règles budgétaires | Sélectionner
Numéro d'installation | 0
Description | Montant avant taxes | Taxes 100% TPS 5% / TVQ 9,975% | Total avec 100% des taxes | Coûts du projet avec 50% des taxes
Achat-construction | 0 | 0 | 0 | 0
Coût de construction ou d’agrandissement |  | 0 | 0 | 0
Branchement temporaire aux services publics |  | 0 | 0 | 0
Aménagement de voies de circulation temporaire |  | 0 | 0 | 0
Permis |  | 0 | 0 | 0
Assurances exigées pour les travaux |  | 0 | 0 | 0
Achat d’un bâtiment |  | 0 | 0 | 0
Amélioration locative |  | 0 | 0 | 0
Rénovation ou réaménagement |  | 0 | 0 | 0
Autres * (préciser) : |  | 0 | 0 | 0
Total - Achat construction | 0 | 0 | 0 | 0
Mobilier et équipement
Équipements meubles |  | 0 | 0 | 0
Équipement de cuisine ou de buanderie |  | 0 | 0 | 0
Matériel et mobilier de bureau |  | 0 | 0 | 0
Matériel informatique |  | 0 | 0 | 0
Matériel éducatif |  | 0 | 0 | 0
Jouets destinés aux aires de jeux |  | 0 | 0 | 0
Autres * (préciser) : |  | 0 | 0 | 0
Total - Mobilier et équipement | 0 | 0 | 0 | 0
Jeux extérieurs
Jeux extérieurs |  | 0 | 0 | 0
Autres * (préciser) : |  | 0 | 0 | 0
Total - Jeux extérieurs | 0 | 0 | 0 | 0
Aménagement extérieur
Stationnement |  | 0 |  | 0
Aménagement paysager |  | 0 |  | 0
Gazonnement |  | 0 |  | 0
Clôture |  | 0 |  | 0
Autres (préciser) : |  | 0 |  | 0
Total - Aménagement extérieur | 0 | 0 | 0 | 0
Honoraires professionnels
Chargé de projet |  | 0 |  | 0
Architecte |  | 0 |  | 0
Ingénieur |  | 0 |  | 0
Arpenteur |  | 0 |  | 0
Architecte paysagiste |  | 0 |  | 0
Comptable |  | 0 |  | 0
Notaire, avocat |  | 0 |  | 0
Autres (préciser) : |  | 0 |  | 0
Total - Honoraires professionnels | 0 | 0 | 0 | 0
Intégration des arts à l’architecture
Intégration des arts |  | 0 |  | 0
Autres (préciser) : |  | 0 |  | 0
Total - Intégration des arts à l’architecture | 0 | 0 | 0 | 0
Terrain
Coût d’achat du terrain (1) |  | 0 |  | 0
Études de sol |  | 0 |  | 0
Certificat de localisation |  | 0 |  | 0
Nivellement du terrain |  | 0 |  | 0
Déboisement |  | 0 |  | 0
Démolition sur le terrain |  | 0 |  | 0
Infrastructures (2) |  | 0 |  | 0
Décontamination du terrain |  | 0 |  | 0
Autres (préciser) : |  | 0 |  | 0
Total - Terrain | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL BUDGET D'IMPLANTATION PRÉLIMINAIRE | 0 | 0 | 0 | 0
(1) Comprend aussi le pourcentage du terrain si on achète un bâtiment
(2) Infrastructures (branchement aux services publics, fosse septique, puits artésien)
DFR (05-2025)
Note: Transmettre l’original de ce formulaire à la DFR

## Annexe 12.2_Financement Projet
Annexe 12 | Budget d'implantation préliminaire et révisé Fiche 2 Financement du projet
Type de projet | Sélectionner | Direction | Sélectionner
Nom du CPE | 0 | Places au permis
Numéro de division | 0 | Règles budgétaires | Sélectionner
Numéro d'installation | 0
Sources de financement | Montant
Enveloppe de financement des infrastructures
Autres subventions (1)
Prêt hypothécaire (s’il y a lieu)
Total - Sources de financement | 0
Mise de fonds du CPE et autres contributions | Montant
Mise de fonds du CPE
Mise de fonds de la part de tiers
Collecte de fonds
Emprunt du CPE
Autres sources de financement (2)
Remboursement des taxes (50 %)
Autres * (préciser) :
Total - Mise de fonds du CPE et autres contributions | 0
TOTAL DU FINANCEMENT DISPONIBLE
TOTAL DES COÛTS LIÉS AU PROJET (100% DES TAXES)
(1) Annexer les lettres d’intention (ex. : organismes locaux, centres locaux de développement (CLD), etc.)
(2) Contribution d’un particulier, d’une entreprise ou d’un partenaire. Annexer les lettres d’intention (ex. : pour un CPE en milieu de travail, lettre de la société)
DFR (05-2025)
Note: Transmettre l’original de ce formulaire à la DFR

## Annexe 13
Annexe 13 Programmation théorique du PFT

## Annexe 14
Annexe 14 Liste non exhaustive de pistes d’optimisation d’un projet
Le CPE a la responsabilité de présenter un projet optimisé qui respecte les enveloppes de financement disponibles et convenues dans l’entente de financement Ministère-CPE. Divers éléments sont susceptibles d’augmenter les coûts du projet et/ou les coûts d’occupation et d’entretien des locaux de manière importante. Les professionnels embauchés (architectes, ingénieurs, etc.) sont en mesure de formuler des recommandations et des alternatives. Ainsi, tout au long de la phase de conception du projet, mais surtout à l’étape préliminaire, il est recommandé d’évaluer et de questionner l’impact de certains éléments, dont notamment les suivants : * L’implantation, la géométrie et l’orientation du bâtiment. * Le choix de l’aménagement de l’installation (volumétrie de la toiture, hauteurs plancher/plafond proposées, fondation, parement, isolation, fenestration, etc.). * La configuration des lieux, plus précisément le lien entre les espaces, la division des pièces, la circulation permettant de diminuer les pertes, etc. * Le nombre de décrochés et de porte-à-faux dans l’enveloppe du bâtiment. * La superficie générale de l’installation pour tenir compte des superficies optimisées prévues aux présentes règles administratives. * Le choix des matériaux. * Le choix de mobilier complexe, non standard ou sur-mesure vs mobilier simple (compartiments doubles, réduction d’espaces fermés par une porte, etc.). * Le nombre de vestiaires et de compartiments à matelas. * Le nombre de toilettes et lavabos. * Les cloisons amovibles entre les aires de jeux. * Le nombre et le choix du type de portes et de fenêtres extérieures. * Le nombre et le choix du type de portes, de fenêtres et de cadres intérieurs. * La présence d’une hotte commerciale et/ou d’autres équipements, si non obligatoires. * L’envergure des travaux d’ingénierie, comme les systèmes de câbles chauffants, l’installation d’air conditionné, la distribution des services, etc. * L’envergure des travaux extérieurs (terrain, gazon, surface de jeu synthétique, aménagement, clôture, béton, cases de stationnement, etc.).
Dans le cadre de l’analyse des plans d’aménagement, d’autres éléments pourraient être recommandés de la part du Ministère.

## Annexe 15
Annexe 15 Bilan des travaux d’optimisation (réalisation d’une analyse de valeur)
Renseignements sur le projet
Nom du CPE |  |  | Nombre de places |  | Actuelles | Autorisées
0 |  |  |  | 0-17 mois
Type de projet |  |  |  | 18-59 mois
Sélectionner |  |  |  | Total | 0 | 0
Numéro de division | Numéro d’installation |  |  | *Si projet d'augmentation de capacité
0 | 0 |  |  | Superficies maximales selon le PFI :
Directeur (trice) |  |  |  |  | Installation
Salle Multi
Adresse
Superficies projetées du projet :
Installation
Salle Multi
SECTION A. Élément(s) ne pouvant être optimisé(s) au projet et justifications
(À compléter lors du dépôt des plans d'aménagement et les versions de plans subséquentes)
Parmi les éléments susceptibles d’augmenter les coûts du projet, identifier et justifier ceux qui ne peuvent être retirés du projet. (EX. : Exigences municipales, PIIA, autres obligations en lien avec un règlements ou une loi, contraintes du terrain etc.)
Élément 1 : | [5 empty] | Coût :
Justification :
Élément 2 : | [5 empty] | Coût :
Justification :
Élément 3 : | [5 empty] | Coût :
Justification :
Élément 4 : | [5 empty] | Coût :
Justification :
Section B : Identification des éléments optimisés par le CPE, par catégorie (À compléter à la demande du Ministère)
(Pour des pistes de rationalisation, consulter l’Annexe 14 - Liste non exhaustive de pistes de rationalisation des règles administratives du PFI)
Qualité et type des matériaux (Ex. : Types de portes et fenêtres, revêtements extérieurs, finis intérieurs, etc.) | [5 empty] | Économie potentielle ($)
Aménagements au-delà des exigences du RSGEE (Cloisons amovibles, monte-charge, nombre de vestiaires, nombre de bureaux, etc.) | [5 empty] | Économie potentielle ($)
Superficie générale (surface totale des aires de jeux par groupe d’âge vs exigences du RSGEE, dimensions de la cuisine, etc.) | [5 empty] | Économie potentielle ($)
Travaux d’ingénierie (systèmes de câbles chauffants, distribution des services, etc.) | [5 empty] | Économie potentielle ($)
Les aménagements extérieurs (gazon, clôture, nombre de cases de stationnement, etc.) | [5 empty] | Économie potentielle ($)
Économies potentielles totales
Signature(s)
Les informations présentées ont été validées et le cas échéant, les éléments identifiés à la section B de la présente annexe ont été appliqués au projet d'infrastructure soumis.
Représentant du Centre de la petite enfance |  |  | Architecte, le cas échéant
Ingénieur, le cas échéant |  |  | DATE
Travaux d’ingénierie (systèmes de câbles chauffants, distribution des services, etc.) | [5 empty] | Économie potentielle ($)
Les aménagements extérieurs (gazon, clôture, nombre de cases de stationnement, etc.) | [5 empty] | Économie potentielle ($)
|  | Économies potentielles totales |  |  |  | 0
3. Élément(s) ne pouvant être optimisés(s) au projet et justification(s)
Parmi les éléments susceptibles d’augmenter les coûts du projet, identifier et justifier ceux qui ne peuvent être retirés du projet. (EX. : Exigences municipales, autres obligations, etc.)
Élément 1 :
Justification :
Élément 2 :
Justification :
Élément 3 :
Justification :
Élément 4 :
Justification :
4. Signature (s)
Les éléments identifiés dans la section 2 du présent document et qui représentent une économie potentielle seront appliqués au projet d'infrastructure.
Représentant du Centre de la petite enfance |  |  | Architecte, le cas échéant
Ingénieur, le cas échéant |  |  | Date

## Annexe 16
Annexe 16 | Questionnaire de non-participation à l’appel d’offres
Titre du projet :
Numéro du projet :
QUESTIONNAIRE DE NON-PARTICIPATION
Si votre entreprise ne participe pas à l'appel d’offres, veuillez compléter et retourner le présent questionnaire en indiquant les raisons qui expliquent votre non-participation.
Nom de l’entreprise :
Adresse postale :
Téléphone :
Courriel :
Veuillez cocher une des cases suivantes :
Nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre appel d’offres et de préparer notre soumission dans le délai alloué.
Le projet ci-dessus mentionné ne se situe pas dans notre secteur d'activités. Notre domaine de spécialisation se rapprochant le plus de votre demande est : (spécifiez le domaine)
Votre demande nous apparaît restrictive en raison des points suivants : (spécifiez)
Nos engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai requis.
Le projet ci-dessus mentionné se situe à l'extérieur de notre zone géographique d'opération.
Autres raisons : (expliquez)
Nom (en lettres moulées) :
Fonction :
Signature :
Adresse de retour :
Note importante : L’information contenue dans ce questionnaire sert à connaître les raisons ayant mené une entreprise à ne pas présenter de soumission dans le cadre d’un appel d’offres public malgré l’obtention des documents d’appel d’offres.

## Annexe 17_Budget final
Annexe 17 Budget d'implantation final
Type de projet | Sélectionner | Direction | Sélectionner
Nom du CPE | 0 | Places au permis
Numéro de division | 0 | Règles budgétaires | Sélectionner
Numéro d'installation | 0
Dimension de l'installation (en m²)
Dimension de la salle multi (en m²)
Description | Montant avant taxes | Taxes 100% | Total avec 100% des taxes | Coûts du projet avec 50% des taxes
Achat-construction | 0 | 0 | 0 | 0
Coût de construction ou d’agrandissement
Branchement temporaire aux services publics
Aménagement de voies de circulation temporaire
Permis
Assurances exigées pour les travaux
Achat d’un bâtiment
Amélioration locative
Rénovation ou réaménagement
Autres * (préciser) :
Total - Achat construction | 0 | 0 | 0 | 0
Mobilier et équipement
Équipements meubles
Équipement de cuisine ou de buanderie
Matériel et mobilier de bureau
Matériel informatique
Matériel éducatif
Jouets destinés aux aires de jeux
Autres * (préciser) :
Total - Mobilier et équipement | 0 | 0 | 0 | 0
Jeux extérieurs
Jeux extérieurs
Autres * (préciser) :
Total - Jeux extérieurs | 0 | 0 | 0 | 0
Aménagement extérieur
Stationnement
Aménagement paysager
Gazonnement
Clôture
Autres (préciser) :
Total - Aménagement extérieur | 0 | 0 | 0 | 0
Honoraires professionnels
Chargé de projet
Architecte
Ingénieur
Arpenteur
Architecte paysagiste
Comptable
Notaire, avocat
Autres (préciser) :
Total - Honoraires professionnels | 0 | 0 | 0 | 0
Intégration des arts à l’architecture
Intégration des arts
Autres (préciser) :
Total - Intégration des arts à l’architecture | 0 | 0 | 0 | 0
Terrain
Coût d’achat du terrain (1)
Études de sol
Certificat de localisation
Nivellement du terrain
Déboisement
Démolition sur le terrain
Infrastructures (2)
Décontamination du terrain
Autres (préciser) :
Total - Terrain | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DES COÛTS DU PROJET | 0 | 0 | 0 | 0
CPE - Déclaration
CPE - Déclaration
J'atteste que les renseignements fournis sur la présente annexe sont exacts, complets et reflètent fidèlement la situation au moment où il est produit.
Nom et fonction de la personne autorisée: |  | Signature: |  | Date:
DFR (05-2025) | Note: Transmettre l’original de ce formulaire à la DFR