| **Instance :** | Comité de direction du MSSS (CODIR) | | **Date de la rencontre :** | 2023-03-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **But :** | Orientation | | **Durée de la présentation :** | 10 minutes |
| **Pièce(s) jointe(s) à la fiche :** | | Planification 23-33 - Financement axé sur le patient (FAP) | | |

| **Direction générale ou établissement :** | Direction générale du financement, de l'allocation des ressources et du budget |
| --- | --- |
| **Porteur du dossier :** | M. Pierre-Albert Coubat, sous-ministre adjoint |

| **Sujet** |
| --- |
| Présentation de la planification 2023-2033 du financement axé sur le patient (FAP). |

|  |
| --- |
| **Résumé du dossier (sommaire exécutif)** |
| Le déploiement au 1er avril 2023 des modèles de chirurgie, hémodynamie électrophysiologie interventionnelle et l’obstétrique suit son cours, et les travaux se poursuivront au cours du prochain exercice pour peaufiner le tout. Ces travaux comprennent les éléments suivants :   * Groupe de travail sur le financement des services nationaux (mars 2023); * Pilotage de la mécanique et établissement des seuils de production; * Finalisation des paramètres pour les projets d’amélioration des pratiques.   Année de transition 2024-2025 = poursuite du travail conjoint MSSS-RSSS :   * **Ajouter des indicateurs de qualité** des soins et services aux modèles ; * Augmenter la précision de la correction pour les soins infirmiers ; * Augmenter la précision de la portion « fournitures » du tarif ; * Bonifier l’appariement entre l’univers budgétaire et les tarifs du modèle (CPSS) ; * Analyser certains cas spécifiques.   Ces travaux seront menés de front avec l’élaboration de nouveaux modèles à mettre en place au 1er avril 2024, ainsi que la préparation des modèles qui seront déployés ultérieurement. Une planification 2023‑2033 a été élaborée pour signifier le développement du financement axé sur le patient pour les prochaines années. |

| **Enjeux et impacts importants (ressources humaines, financières, matérielles, législatives, etc.)** |
| --- |
| La projection de déploiement 2023-2033 des modèles FAP :  1er avril 2024 :   * Urgences * Unités de médecine * Dialyse * Néonatologie * Services nationaux   1er avril 2025 :   * Soutien à domicile * Finalisation des activités en électrophysiologie et en endoscopie   1er avril 2026 :   * Services ambulatoires   1er avril 2027 :   * Pharmacie * Laboratoires * Élargissement de la chirurgie (pré et post-hospitalier)   1er avril 2028 à 2033 :   * Élargissement du FAP aux autres programmes-services du système de santé et de services sociaux.   L’élaboration des différents modèles viendra impliquer plusieurs directions générales du MSSS ainsi que la contribution du réseau autant des partenaires cliniques que financiers. |

| **Liens avec :** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan stratégique ministériel 2019-2023** |  | **Ententes de gestion et d’imputabilité** |  | **Lois, règlements, directives ministérielles, circulaires, etc.** |
| **Prise en compte des principes de développement durable (CODIR) :** Ne s'applique pas | | | | | |
| Sans objet | | | | | |

| **Étapes franchies – groupes consultés** |
| --- |
| Identification des prochains modèles à développer :   * Première rencontre du comité de pilotage ministériel FAP – MSSS; * Validation de la planification par les autorités politiques du MSSS. |

|  |
| --- |
| Étapes à venir |

| * Rencontre de démarrage du comité de pilotage ministériel FAP avec les directions générales concernées du MSSS pour les modèles spécifiques mentionnés ci-haut; * Présentation de la planification 23-33 au comité réseau FAP; * Lancement des activités et consultations au sein du comité consultatif FAP. |
| --- |

| **Interventions attendues** | |
| --- | --- |
| Du MSSS (CODIR / CGR) | Des PDG ou établissements (CGR) |
| * Prioriser et appuyer la mobilisation des intervenants pour réussir le déploiement des transformations FAP * Assurer la contribution de toutes les parties prenantes impliquées : médicales, cliniques, financières, performance, amélioration continue et qualité des données/ technologies de l’information. | |

| **Lu et approuvé par :** | |
| --- | --- |
| ***Original approuvé par Pierre-Albert Coubat*** | 2023-03-21 |
| Sous-ministre adjoint, Direction générale du financement, de l’allocation des ressources et du budget | **Date** |