## Tableau complet
|  |  | Date (AAAA-MM-JJ) |  |  |  | Permis VRN |  | Localisation des infrastructures souterraines et arpentage (parcelles et limites de propriété) |  |  | Travaux
No identification | Rue | Priorité 2023 | Transmission de la proposition de travaux au propriétaire | Réception de la réponse du propriétaire | Réponse du propriétaire à la proposition | Rencontre avec propriétaire réalisée (X) | Demandé (X) | Obtenu (X) | Prévision (X) | Commencé (X) | Terminé (X) | Prévision (X) | Date de début | Date de fin | Commentaires
| 8e Rue | 3 | 2023-08-08 | semaine 14 août | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-10-16 | 2023-10-31 | Terminé
| 5e Rue | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| 9e Rue | 1 | 2022 | 2022 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-09-18 | 2023-09-28 | Terminé
| 9e Rue | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Matapédia | 3 | 2023-08-08 | 2024-05-16 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-05-20 | 2025-06-10 | Terminé
| Avenue Québec (École Noranda school) | 2022 | en 2022 | en 2022 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-08-10 | 2025-09-11 | Terminé
| Avenue Matapédia | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Saint-François | 3 | 2023-08-08 | [11 empty] | N'a pas répondu à la proposition de travaux
| 9e Rue | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Murdoch (Centre musical en sol mineur) | 1 | 2023-08-08 | 2023-08-23 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-07-02 | 2025-08-27 | Terminé
| Avenue Saint-François | 3 | 2023-08-08 | 2024-04-29 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-10-02 | 2024-10-18 | Terminé
| Avenue Frédéric-Hébert | 2 | 2023-08-08 | 2024-05-05 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-10-23 | 2024-10-30 | Terminé
| Avenue Saint-François | 2 | 2023-08-08 | 2024-04-23 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-10-02 | 2024-10-18 | Terminé
| 8e Rue | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| 6e Rue | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Châteauguay | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Châteauguay | 3 | 2023-08-08 | 2024-04-18 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-08-06 | 2024-08-20 | Terminé
| Avenue Matapédia | 1 | 2023-08-08 |  |  |  | x | x | [6 empty] | Aucune réponse, plusieurs tentatives par courriel, téléphone et même aller cogner à la porte.
| Avenue Carter | 3 | 2023-08-08 | 2023-09-22 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-09-04 | 2024-10-08 | Terminé
| Avenue Châteauguay | 3 | 2023-08-08 |  | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-06-09 | 2025-06-18 | Terminé
| Avenue Saint-François | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| 6e Rue (CPE L'Anode magique) | 1 | 2023-08-08 | 2023-08-16 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-09-12 | 2023-10-31 | Terminé
| 5e Rue | 3 | 2023-08-08 | 2024-05-02 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-06-25 | 2025-07-03 | Terminé
| Avenue Matapédia | 4 | 2023-08-08 | 2023-09-11 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-10-11 | 2023-10-23 | Terminé
| Avenue Châteauguay | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Châteauguay | 3 | 2023-08-08 | [11 empty] | N'a pas répondu à la proposition de travaux
| Avenue Murdoch (École Notre-Dame-de-protection) | 1 | 2023-08-08 | 2023-08-16 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-08-18 | 2023-09-22 | Terminé
| Avenue Matapédia | 3 | 2023-08-08 | 2023-11-08 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-07-08 | 2024-08-20 | Terminé
| Avenue Châteauguay | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Carter | 2 | 2023-08-08 | 2023-10-23 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-05-27 | 2024-06-13 | Terminé
| Avenue Murdoch |  |  | en 2022 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-08-08 | 2025-08-26 | Terminé
| Avenue Carter | 2 | 2023-08-08 | 2024-04-26 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-09-17 | 2024-10-01 | Terminé
| Chemin Trémoy | 3 | 2023-08-08 | 2023-10-12 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-05-13 | 2024-05-30 | Terminé
| Avenue Saint-François | 3 | 2023-08-08 | 2023-09-10 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-10-26 | 2023-10-31 | Terminé
| Chemin Trémoy | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Chemin Trémoy | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Châteauguay | 3 | 2023-08-08 | 2023-09-12 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | Terminé
| avenue St-François | 1 |  | garderie ajoutée | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-08-22 | 2024-08-29 | (nouvelle garderie milieu familial) Terminé
| Avenue Tremoy |  | 2025-03-08 | 2025-03-18 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | Terminé
| Avenue Carter | 3 | 2023-08-08 | 2024-05-13 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-06-02 | 2025-06-19 | Terminé
| Avenue Carter | 2 | 2023-08-08 | 2024-05-06 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-09-25 | 2024-10-01 | Terminé
| Avenue Carter | 2 | 2023-08-08 | semaine du 07/08/2023 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-09-29 | 2023-10-16 | Terminé
| Avenue Frédéric-Hébert | 3 | 2023-08-08 | [11 empty] | N'a pas répondu à la proposition de travaux
| 11e Rue (Le CEPT INC. - La Ribambelle) | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| 8e Rue | 3 | 2023-08-08 | [11 empty] | N'a pas répondu à la proposition de travaux
| 4e Rue | 3 | 2023-08-08 | 2023-08-30 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-06-10 | 2024-07-26 | Terminé
| 5e Rue | 3 | 2023-08-08 | 2023-08-21 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-07-02 | 2024-07-24 | Terminé
| 6e Rue | 3 | 2023-08-08 | 2024-06-03 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-10-28 | 2024-11-15 | Terminé
| Chemin Trémoy | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Carter | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| 5e Rue | 3 | 2023-08-08 | [11 empty] | N'a pas répondu à la proposition de travaux
| 4e Rue | 2 | 2023-08-08 |  | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-06-16 | 2025-08-26 | Terminé
| 5e Rue | 2 | 2023-08-08 | 2023-09-22 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-09-03 | 2024-09-16 | Terminé
| 11e Rue | 1 | 2023-08-08 | 2023-08-17 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-09-18 | 2023-09-28 | Terminé (2022)
| Avenue Frédéric-Hébert | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Carter | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Carter | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Carter | 4 | 2023-08-08 | [11 empty] | N'a pas répondu à la proposition de travaux
| 6e Rue | 2 | 2023-08-08 | 2024-05-09 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-10-17 | 2024-10-30 | Terminé
| 9e Rue | 3 | 2023-08-08 | 2024-04-23 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-10-10 | 2024-10-30 | Terminé
| 9e Rue | 2 | 2023-08-08 | 2024-09-05 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-10-15 | 2024-10-23 | Terminé
| Avenue Frédéric-Hébert | 3 | 2023-08-08 | 2023-08-11 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-10-25 | 2023-11-15 | Terminé
| 5e Rue | 2 | 2023-08-08 | [11 empty] | N'a pas répondu à la proposition de travaux
| 8e Rue | 2 | 2023-08-08 | 2024-05-14 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-10-13 | 2024-11-15 | Terminé
| Avenue Frédéric-Hébert | 2 | 2023-08-08 | 2023-08-28 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-06-17 | 2024-07-03 | Terminé
| 5e Rue | 1 | 2023-08-08 | NA | Refusée | [9 empty] | Zone tampon refus proprio
| 6e Rue | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Carter | 3 | 2023-08-08 | 2024-09-05 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-09-12 |  | en attente problème avec une mouffette chantier en arrêt
| 6e Rue 1er étage | 3 | 2023-08-08 | 2024-10-24 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-07-11 | 2024-07-24 | Terminé
| 6e Rue 2e étage | 3 | 2023-08-09 | 2024-10-25 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-07-12 | 2024-07-25 | Terminé
| 8e Rue | 2 | 2023-08-08 |  | Refusée | [9 empty] | avait été refusé et depuis achat Glencore, OCCUPATION 1 SUR 2
| 7e Rue | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | Zone tampon - ne dépasse pas les seuils
| 5e Rue | 1 | NA | NA | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-11-05 | 2024-11-15 | Zone tampon - Propriétaire Glencore (enfant sur place) Terminé
| Avenue Murdoch | 2 | 2023-08-08 | 2024-04-29 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-08-20 | 2024-09-13 | Terminé
| 6e Rue | 3 | 2023-08-08 | NA | Acceptée | [7 empty] | 2025 |  | Zone tampon (en attente)
| 7e Rue | 1 | NA | NA | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-09-07 | 2023-09-14 | Zone tampon - Terminé (2022)
| 8e Rue | 2 | 2023-08-08 | 2023-09-24 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-06-25 | 2024-07-11 | Zone tampon - Terminé
| Avenue Murdoch | 3 | 2023-08-08 | 2024-03-29 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-08-12 | 2024-08-29 | Terminé
| Avenue Murdoch | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Murdoch | 3 | 2023-08-08 | 2023-09-22 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-05-21 | 2024-07-26 | Terminé
| Avenue Murdoch | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Murdoch | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Murdoch | 3 | 2023-08-08 | 2024-05-10 |  | x | x | x |  |  |  | x | 2025-09-01 |  | Rencontre de la nouvelle propriétaire semaine du 25 août
| 6e Rue | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Frédéric-Hébert | 3 | 2023-08-08 | 2023-09-22 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | Terminée
| Avenue Carter | 3 | 2023-08-08 | [11 empty] | N'a pas répondu à la proposition de travaux
| 7e rue |  | 2020-05-08 | 2024-01-30 | Acceptée | [9 empty] | Achat par Glencore zone tampon, IMMEUBLE VACANT
| 9e Rue | 3 | 2023-08-08 | [11 empty] | Zone tampon - N'a pas répondu à la proposition de travaux
| Parc Trémoy (section presqu'Île) | 1 | 2023-08-08 | hiver 2024-2025 | Acceptée | hiver 2024-2025 | x | x |  |  |  | x | 2026 |  | Travaux réalisé par la Ville de Rouyn-Noranda avec collaboration Glencore
| Parc Trémoy (section Nord-Ouest) | 1 | 2023-08-08 | hiver 2024-2025 | Acceptée | hiver 2024-2025 | x | x |  |  |  | x | 2025-2026 |  | Travaux en bordure plan d'eau, autorisations nécessaires Demande d'autorisation ministérielle en cours (septembre octobre 2025)
79 terrains caractérisés en 2022
terrains caractérisés en 2019 à 2021 ajoutés
sans réponse à nos demandes répétées, refus ou zone tampon
pas de travaux ou reporté
Terminés
Note on J2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Indiquez à l'aide d'un X les terrains où des travaux sont prévus la semaine suivante
Note on M2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Indiquez à l'aide d'un X les terrains où des travaux sont prévus la semaine suivante.

## Terrains à faire
|  |  | Date (AAAA-MM-JJ) |  |  |  | Permis VRN |  | Localisation des infrastructures souterraines et arpentage (parcelles et limites de propriété) |  |  | Travaux
No identification | Rue | Priorité 2023 | Transmission de la proposition de travaux au propriétaire | Réception de la réponse du propriétaire | Réponse du propriétaire à la proposition | Rencontre avec propriétaire réalisée (X) | Demandé (X) | Obtenu (X) | Prévision (X) | Commencé (X) | Terminé (X) | Prévision (X) | Date de début | Date de fin | Commentaires
| Avenue Carter | 3 | 2023-08-08 | 2024-09-05 | Acceptée | x | x | x |  |  | x | x | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
| Avenue Murdoch | 3 | 2023-08-08 | 2024-05-10 |  | x | x | x |  |  |  | x | 2025-09-01 |  | Rencontre de la nouvelle propriétaire semaine du 25 août
| Parc Trémoy (section presqu'Île) | 1 | 2023-08-08 | hiver 2024-2025 | Acceptée | hiver 2024-2025 | x | x |  |  |  |  | 2026 |  | Travaux réalisé par la Ville de Rouyn-Noranda avec collaboration Glencore
| Parc Trémoy (section Nord-Ouest) | 1 | 2023-08-08 | hiver 2024-2025 | Acceptée | hiver 2024-2025 | x | x |  |  |  |  | 2025-2026 |  | Travaux en bordure plan d'eau, autorisations nécessaires en attente de la demande d'autorisation ministérielle VRN (septembre octobre 2025)
79 terrains caractérisés en 2022
terrains caractérisés en 2019 à 2021 ajoutés
sans réponse à nos demandes répétées, refus ou zone tampon
pas de travaux ou reporté
Terminés
Note on J2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Indiquez à l'aide d'un X les terrains où des travaux sont prévus la semaine suivante
Note on M2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Indiquez à l'aide d'un X les terrains où des travaux sont prévus la semaine suivante.

## Terrains sous les seuils
|  |  | Date (AAAA-MM-JJ) |  |  |  | Permis VRN |  | Localisation des infrastructures souterraines et arpentage (parcelles et limites de propriété) |  |  | Travaux
No identification | Rue | Priorité 2023 | Transmission de la proposition de travaux au propriétaire | Réception de la réponse du propriétaire | Réponse du propriétaire à la proposition | Rencontre avec propriétaire réalisée (X) | Demandé (X) | Obtenu (X) | Prévision (X) | Commencé (X) | Terminé (X) | Prévision (X) | Date de début | Date de fin | Commentaires
| 5e Rue | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| 9e Rue | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Matapédia | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| 9e Rue | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| 8e Rue | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| 6e Rue | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Châteauguay | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Saint-François | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Châteauguay | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Châteauguay | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Chemin Trémoy | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Chemin Trémoy | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| 11e Rue (Le CEPT INC. - La Ribambelle) | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Chemin Trémoy | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Carter | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Frédéric-Hébert | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Carter | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Carter | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| 6e Rue | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| 7e Rue | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | Zone tampon - ne dépasse pas les seuils
| Avenue Murdoch | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Murdoch | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| Avenue Murdoch | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
| 6e Rue | Non | 2023-08-08 | [11 empty] | ne dépasse pas les seuils
79 terrains caractérisés en 2022
terrains caractérisés en 2019 à 2021 ajoutés
sans réponse à nos demandes répétées, refus ou zone tampon
pas de travaux ou reporté
Terminés
Note on J2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Indiquez à l'aide d'un X les terrains où des travaux sont prévus la semaine suivante
Note on M2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Indiquez à l'aide d'un X les terrains où des travaux sont prévus la semaine suivante.

## Terrains complétés
|  |  | Date (AAAA-MM-JJ) |  |  |  | Permis VRN |  | Localisation des infrastructures souterraines et arpentage (parcelles et limites de propriété) |  |  | Travaux
No identification | Rue | Priorité 2023 | Transmission de la proposition de travaux au propriétaire | Réception de la réponse du propriétaire | Réponse du propriétaire à la proposition | Rencontre avec propriétaire réalisée (X) | Demandé (X) | Obtenu (X) | Prévision (X) | Commencé (X) | Terminé (X) | Prévision (X) | Date de début | Date de fin | Commentaires
| 8e Rue | 3 | 2023-08-08 | semaine 14 août | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-10-16 | 2023-10-31 | Terminé
| 9e Rue | 1 | 2022 | 2022 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-09-18 | 2023-09-28 | Terminé
| Avenue Matapédia | 3 | 2023-08-08 | 2024-05-16 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-05-20 | 2025-06-10 | Terminé
| Avenue Québec (École Noranda school) | 2022 | en 2022 | en 2022 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-08-10 | 2025-09-11 | Terminé
| Avenue Saint-François | 3 | 2023-08-08 | 2024-04-29 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-10-02 | 2024-10-18 | Terminé
| Avenue Murdoch (Centre musical en sol mineur) | 1 | 2023-08-08 | 2023-08-23 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-07-02 | 2025-08-27 | Terminé
| Avenue Frédéric-Hébert | 2 | 2023-08-08 | 2024-05-05 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-10-23 | 2024-10-30 | Terminé
| Avenue Saint-François | 2 | 2023-08-08 | 2024-04-23 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-10-02 | 2024-10-18 | Terminé
| Avenue Châteauguay | 3 | 2023-08-08 | 2024-04-18 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-08-06 | 2024-08-20 | Terminé
| Avenue Carter | 3 | 2023-08-08 | 2023-09-22 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-09-04 | 2024-10-08 | Terminé
| Avenue Châteauguay | 3 | 2023-08-08 |  | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-06-09 | 2025-06-18 | Terminé
| 6e Rue (CPE L'Anode magique) | 1 | 2023-08-08 | 2023-08-16 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-09-12 | 2023-10-31 | Terminé
| 5e Rue | 3 | 2023-08-08 | 2024-05-02 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-06-25 | 2025-07-03 | Terminé
| Avenue Matapédia | 4 | 2023-08-08 | 2023-09-11 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-10-11 | 2023-10-23 | Terminé
| Avenue Murdoch (École Notre-Dame-de-protection) | 1 | 2023-08-08 | 2023-08-16 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-08-18 | 2023-09-22 | Terminé
| Avenue Matapédia | 3 | 2023-08-08 | 2023-11-08 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-07-08 | 2024-08-20 | Terminé
| Avenue Carter | 2 | 2023-08-08 | 2023-10-23 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-05-27 | 2024-06-13 | Terminé
| Avenue Murdoch |  |  | en 2022 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-08-08 | 2025-08-26 | Terminé
| Avenue Carter | 2 | 2023-08-08 | 2024-04-26 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-09-17 | 2024-10-01 | Terminé
| Chemin Trémoy | 3 | 2023-08-08 | 2023-10-12 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-05-13 | 2024-05-30 | Terminé
| Avenue Saint-François | 3 | 2023-08-08 | 2023-09-10 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-10-26 | 2023-10-31 | Terminé
| Avenue Châteauguay | 3 | 2023-08-08 | 2023-09-12 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | Terminé
| avenue St-François | 1 |  | garderie ajoutée | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-08-22 | 2024-08-29 | (nouvelle garderie milieu familial) Terminé
| Avenue Carter | 3 | 2023-08-08 | 2024-05-13 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-06-02 | 2025-06-19 | Terminé
| Avenue Carter | 2 | 2023-08-08 | 2024-05-06 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-09-25 | 2024-10-01 | Terminé
| Avenue Carter | 2 | 2023-08-08 | semaine du 07/08/2023 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-09-29 | 2023-10-16 | Terminé
| Avenue Tremoy |  | 2025-03-08 | 2025-03-18 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-08-14 | 2025-08-18 | Terminé, seule une plante-bande était à faire
| 4e Rue | 3 | 2023-08-08 | 2023-08-30 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-06-10 | 2024-07-26 | Terminé
| 5e Rue | 3 | 2023-08-08 | 2023-08-21 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-07-02 | 2024-07-24 | Terminé
| 6e Rue | 3 | 2023-08-08 | 2024-06-03 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-10-28 | 2024-11-15 | Terminé
| 4e Rue | 2 | 2023-08-08 |  | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-06-16 | 2025-08-26 | Terminé
| 5e Rue | 2 | 2023-08-08 | 2023-09-22 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-09-03 | 2024-09-16 | Terminé
| 11e Rue | 1 | 2023-08-08 | 2023-08-17 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-09-18 | 2023-09-28 | Terminé (2022)
| 6e Rue | 2 | 2023-08-08 | 2024-05-09 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-10-17 | 2024-10-30 | Terminé
| 9e Rue | 3 | 2023-08-08 | 2024-04-23 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-10-10 | 2024-10-30 | Terminé
| 9e Rue | 2 | 2023-08-08 | 2024-09-05 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-10-15 | 2024-10-23 | Terminé
| Avenue Frédéric-Hébert | 3 | 2023-08-08 | 2023-08-11 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-10-25 | 2023-11-15 | Terminé
| 8e Rue | 2 | 2023-08-08 | 2024-05-14 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-10-13 | 2024-11-15 | Terminé
| Avenue Frédéric-Hébert | 2 | 2023-08-08 | 2023-08-28 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-06-17 | 2024-07-03 | Terminé
| 6e Rue 1er étage | 3 | 2023-08-08 | 2024-10-24 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-07-11 | 2024-07-24 | Terminé
| 6e Rue 2e étage | 3 | 2023-08-09 | 2024-10-25 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-07-12 | 2024-07-25 | Terminé
| 5e Rue | 1 | NA | NA | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-11-05 | 2024-11-15 | Zone tampon - Propriétaire Glencore (enfant sur place) Terminé
| Avenue Murdoch | 2 | 2023-08-08 | 2024-04-29 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-08-20 | 2024-09-13 | Terminé
| 7e Rue | 1 | NA | NA | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-09-07 | 2023-09-14 | Zone tampon - Terminé (2022)
| 8e Rue | 2 | 2023-08-08 | 2023-09-24 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-06-25 | 2024-07-11 | Zone tampon - Terminé
| Avenue Murdoch | 3 | 2023-08-08 | 2024-03-29 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-08-12 | 2024-08-29 | Terminé
| Avenue Murdoch | 3 | 2023-08-08 | 2023-09-22 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-05-21 | 2024-07-26 | Terminé
| Avenue Frédéric-Hébert | 3 | 2023-08-08 | 2023-09-22 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | Terminée
79 terrains caractérisés en 2022
terrains caractérisés en 2019 à 2021 ajoutés
sans réponse à nos demandes répétées, refus ou zone tampon
pas de travaux ou reporté
Terminés
Note on J2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Indiquez à l'aide d'un X les terrains où des travaux sont prévus la semaine suivante
Note on M2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Indiquez à l'aide d'un X les terrains où des travaux sont prévus la semaine suivante.

## refus et zone tampon
|  |  | Date (AAAA-MM-JJ) |  |  |  | Permis VRN |  | Localisation des infrastructures souterraines et arpentage (parcelles et limites de propriété) |  |  | Travaux
No identification | Rue | Priorité 2023 | Transmission de la proposition de travaux au propriétaire | Réception de la réponse du propriétaire | Réponse du propriétaire à la proposition | Rencontre avec propriétaire réalisée (X) | Demandé (X) | Obtenu (X) | Prévision (X) | Commencé (X) | Terminé (X) | Prévision (X) | Date de début | Date de fin | Commentaires
| Avenue Saint-François | 3 | 2023-08-08 | [11 empty] | N'a pas répondu à la proposition de travaux
| Avenue Matapédia | 1 | 2023-08-08 |  |  |  | x | x | [6 empty] | Aucune réponse, plusieurs tentatives par courriel, téléphone et même aller cogner à la porte.
| Avenue Châteauguay | 3 | 2023-08-08 | [11 empty] | N'a pas répondu à la proposition de travaux
| Avenue Frédéric-Hébert | 3 | 2023-08-08 | [11 empty] | N'a pas répondu à la proposition de travaux
| 8e Rue | 3 | 2023-08-08 | [11 empty] | N'a pas répondu à la proposition de travaux
| 5e Rue | 3 | 2023-08-08 | [11 empty] | N'a pas répondu à la proposition de travaux
| Avenue Carter | 4 | 2023-08-08 | [11 empty] | N'a pas répondu à la proposition de travaux
| 5e Rue | 2 | 2023-08-08 | [11 empty] | N'a pas répondu à la proposition de travaux
| 5e Rue | 1 | 2023-08-08 | NA | Refusée | [9 empty] | Zone tampon refus proprio
| 8e Rue | 2 | 2023-08-08 |  | Refusée | [9 empty] | avait été refusé et depuis achat Glencore, OCCUPATION 1 SUR 2
| 6e Rue | 3 | 2023-08-08 | NA | Acceptée | [7 empty] | 2025 |  | Zone tampon (en attente)
| Avenue Carter | 3 | 2023-08-08 | [11 empty] | N'a pas répondu à la proposition de travaux
| 7e rue |  | 2020-05-08 | 2024-01-30 | Acceptée | [9 empty] | Achat par Glencore zone tampon, IMMEUBLE VACANT
| 9e Rue | 3 | 2023-08-08 | [11 empty] | Zone tampon - N'a pas répondu à la proposition de travaux
79 terrains caractérisés en 2022
terrains caractérisés en 2019 à 2021 ajoutés
sans réponse à nos demandes répétées, refus ou zone tampon
pas de travaux ou reporté
Terminés
Note on J2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Indiquez à l'aide d'un X les terrains où des travaux sont prévus la semaine suivante
Note on M2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Indiquez à l'aide d'un X les terrains où des travaux sont prévus la semaine suivante.

## Terrains ajoutés
|  |  | Date (AAAA-MM-JJ) |  |  |  | Permis VRN |  | Localisation des infrastructures souterraines et arpentage (parcelles et limites de propriété) |  |  | Travaux
No identification | Rue | Priorité 2023 | Transmission de la proposition de travaux au propriétaire | Réception de la réponse du propriétaire | Réponse du propriétaire à la proposition | Rencontre avec propriétaire réalisée (X) | Demandé (X) | Obtenu (X) | Prévision (X) | Commencé (X) | Terminé (X) | Prévision (X) | Date de début | Date de fin | Commentaires
| 9e Rue | 1 | 2022 | 2022 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-09-18 | 2023-09-28 | Terminé
| Avenue Québec (École Noranda school) | 2022 | en 2022 | en 2022 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-08-18 |  | Reste la finition avant
| Avenue Murdoch |  | en 2022 | en 2022 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-08-10 |  | Terrain prévu en 2022 remis en 2025, caractérisation refaite en 2024
| avenue St-François | 1 |  | garderie ajoutée | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2024-08-22 | 2024-08-29 | (nouvelle garderie milieu familial) Terminé
| Avenue Tremoy |  | 2025-03-08 | 2025-03-18 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2025-08-14 | 2024-08-18 | Une plate-bande à faire seulement
| 11e Rue | 1 | 2023-08-08 | 2023-08-17 | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-09-18 | 2023-09-28 | Terminé (2022)
| 5e Rue | 1 | 2023-08-08 | NA | Refusée | [9 empty] | Zone tampon refus proprio
| 7e Rue | 1 | NA | NA | Acceptée | x | x | x |  |  | x |  | 2023-09-07 | 2023-09-14 | Zone tampon - Terminé (2022)
| 7e rue |  | 2020-05-08 | 2024-01-30 | Acceptée | [9 empty] | Achat par Glencore zone tampon (pas de travaux pour l'instant)
79 terrains caractérisés en 2022
terrains caractérisés en 2019 à 2021 ajoutés
sans réponse à nos demandes répétées, refus ou zone tampon
pas de travaux ou reporté
Terminés
Note on J2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Indiquez à l'aide d'un X les terrains où des travaux sont prévus la semaine suivante
Note on M2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Indiquez à l'aide d'un X les terrains où des travaux sont prévus la semaine suivante.